Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2020 N 48

Об утверждении плана мероприятий по созданию новых мест

дополнительного образования детей

В целях реализации в 2020 году на территории городского округа Воротынский Нижегородской области мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области                  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить начальника управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области Цареву Т.В. ответственным лицом за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей.

2.   Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых в 2020 году создаются новые места дополнительного образования детей.

3. Утвердить комплекс мер по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее - Дорожная карта).

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области						            	А.А.Солдатов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

от 11.02.2020 N 48

Перечень образовательных организаций,

на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей

в 2020 году

| N п/п | Количество мест | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес организации | Направленность мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | 606260 Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Демьян Бедного, д. 5 | Техническая |
|  | 15 |  |  | Естественнонаучная |
|  | 10 |  |  | Социально- педагогическая |
|  | 10 |  |  | Художественная |
| 2 | 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воротынская средняя школа | 606260, Нижегородская обл. Воротынский район, р.п.Воротынец, ул.Космонавтов, д.8 | Туристско- краеведческая |
|  | 10 |  |  | Физкультурно- спортивная |

_______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

от 11.02.2020 N 48

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест

в образовательных организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | Приказ РУО и МП | Управление образование | 14 октября 2019 г. |
| 2 | План-график создания новых мест дополнительного образования детей, перечень организаций, в которых создаются новые места дополнительного образования детей | Постановление администрации | Управление образование | февраль, 2020 г. |
| 2.1 | Определены муниципальные координаторы, ответственные за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Постановление администрации | Управление образование | февраль, 2020 г. |
| 2.2 | Участие в обучающем вебинаре для муниципальных координаторов, ответственных за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Извещение о проведении обучающего вебинара | МОНиМП НО | февраль, 2020 г. |
| 3 | Сформирован и утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей (инфраструктурный лист) | Утвержденный инфраструктурный лист | Управление образование | февраль, 2020 г. |
| 4 | Получение лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (в случае необходимости) образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия на реализацию | Управление образование | 25 августа, 2020 г. |
| 5 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов, аттестация, профессиональная переподготовка работников на создаваемые новые места | Документ о повышении квалификации | Управление образование | 25 августа, 2020 г. |
| 6 | Участие в мониторинге работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | По форме, определяемой федеральным оператором | Управление образование | 01 марта 2020 г. 01 июня 2020г. 30 августа 2020г. |
| 7 | Разработка программ дополнительного образования, реализуемых на созданных местах |  | ДДТ Воротынского района | май - июнь 2020 г. |
| 8 | Проведение косметических ремонтов помещений, в которых предусмотрено создание новых мест к установке оборудования |  | ДДТ Воротынского района, МБОУ Воротынская средняя школа | июнь-август, 2020 г. |
| 9 | Доставка и наладка оборудования и средств обучения | Товарные накладные, акты приемки работ | ДДТ Воротынского района, МБОУ Воротынская средняя школа | август, 2020 г. |
| 10 | Программы, реализуемые на новых местах, внесены в навигатор дополнительного образования детей |  | ДДТ Воротынского района | июнь – июль 2020 г. |
| 11 | Организована запись детей на программы, реализуемые на новых местах дополнительного образования детей |  | ДДТ Воротынского района | июль - август 2020 г. |
| 12 | Завершен набор детей для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах | Локальные акты организаций | Управление образование | 01 сентября 2020 г. |

_______________