	
[image: image2.png]



Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	27.12.2019                                                                                                        № 376



Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечения экологической безопасности, улучшения эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, необходимостью развития и поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области  постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»  (далее - Программа), согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления Воротынского района http://vorotynec.omsu-nnov.ru и опубликовать в печатном  издании «Воротынская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области                                                                            А.А. Солдатов
 Приложение 

к Постановлению

                                                                               Администрации Воротынского муниципального района

от 27.12.2019 № 376
Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 

(далее - Программа)

1. Паспорт муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»

	Ответственный исполнитель Программы
	Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

	Подпрограммы 
	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» (приложение 1 к настоящей программе).

Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области» (приложение 2 к настоящей программе).

	Цели программы 
	Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воротынский, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан. 

Создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

	Задачи программы 
	- Обеспечение бесперебойного водоснабжения городского округа;

- Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства;

- Обеспечение мероприятий по содержанию и по улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха; 

- Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения в благоустроенном состоянии;

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского округа Воротынский;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

	Этапы и сроки реализации Программы 
	Срок реализации: 2020-2025 годы. Программа реализуется в один этап.

	Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств городского округа Воротынский
	тыс.руб.

	
	Годы 
	2020 
	2021
	2022 
	2023 
	2024 
	2025
	Всего

	
	Всего по программе
	34 313,7
	29681,4
	30204,1
	31412,3
	32668,8
	33975,5
	192255,8

	
	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»
	15 286,0
	14387,6
	14387,6
	14963
	15562
	16184
	90770,2



	
	Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»
	19 027,7
	15293,8
	15816,5
	16449,3
	17107,8
	17791,5
	101486,6

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов


	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области».

Подпрограмма 1. «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»
Индикатор 1.1. Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения – снижение до 21 ед. 

Непосредственный результат 1.1. Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения – 1 ед.

Подпрограмма 2. «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»

Индикатор 2.1. Доля действующих (функционирующих) точек в сетях наружного освещения к общему количеству точек наружного освещения – 90%. 

Непосредственный результат 2.1. количество точек отремонтированных сетей наружного освещения – 26 ед. ежегодно.

 Индикатор 2.2. Доля объектов озеленения находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству объектов озеленения – 90 %.

Непосредственный результат 2.2. количество спиленных аврийных деревьев -20 %.

Индикатор 2.3. Доля муниципальных кладбищ, в отношение которых заключены договора на содержание мест захоронения от общего количества муниципальных кладбищ -  100%.

Непосредственный результат 2.3. количество кладбищ в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения – 30 ед.

Индикатор 2.4. Доля отремонтированых прочих  объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства – 5%.

Непосредственный результат 2.4. количество ликвидированных несанкционированных свалок – 5. 


2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа по благоустройству территории городского округа разработана в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».


Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику зданий и сооружений. 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства и развития коммунальной сферы на территории поселений обусловлены наличием следующих факторов:

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма;

-значительным физическим износом водопроводов, насосного и вспомогательного оборудования;

-высоким уровнем производственных затрат;

-отсутствием современных технологий в коммунальном хозяйстве;

- существенным износом электрических сетей.

В настоящее время существующий уровень благоустройства, состояние транспортной и коммунальной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

-негативного восприятия жителями поселения;

-большого числа аварий на водопроводных сетях, а, следовательно, большого объема потерь воды в сетях водоснабжения;

- неисправностей электрических сетей уличного освещения.

- значительного ущерба окружающей среды в результате техногенных аварий на водопроводных сетях.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселений и эффективного обслуживания экономики и населения поселений, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории округа  необходим, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха горожан. Важна четкая согласованность действий администрации, организаций различных форм собственности, населения. Определение перспектив благоустройства городского округа позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

2.2. Цели, задачи 

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселений, повышению комфортности граждан, обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, озеленению, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории городского округа Воротынский.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-  Обеспечение бесперебойного водоснабжения городского округа;

- Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства;

- Обеспечение мероприятий по содержанию и по улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха; 

- Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения в благоустроенном состоянии;

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского округа Воротынский;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

Программа реализуется на период 2020-2025 годы. Программа выполняется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
	Наименование мероприятия 
	Категория расходов
	Сроки исполнения
	Исполнители мероприятий 
	Объем финансирования (по годам) за счет средств городского округа Воротынский,

тыс. рублей 

	
	
	
	
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	Всего 

	Цель программы: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида, повышению комфортности граждан, обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, озеленению, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории городского округа Воротынский
	34 313,7
	29 681,4
	30 204,1
	31412,3
	32668,8
	33975,5
	192255,8

	Подпрограмма 1: «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»
	15 286,0
	14 387,6
	14 387,6
	14 963
	15 562
	16184
	90770,2



	Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение устойчивого водоснабжения и теплоснабжения городского округа Воротынский
	Прочие 
	2020-2025 гг 
	Отдел развития территорий г.о. Воротынский
	15 286,0
	14 387,6
	14 387,6
	14 963
	15 562
	16184
	90770,2

	Подпрограмма 2: «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»
	19 027,7
	15 293,8
	15 816,5
	16449,3
	17107,8
	17791,5
	101486,6

	Основное мероприятие 2.1:

Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения городского округа Воротынский
	Прочие
	2020-2025 гг 
	Отдел развития территорий г.о. Воротынский
	9 372,7
	8 544,3
	8 853,4
	9208
	9576
	9959
	55513,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2.

Озеленение городского округа Воротынский
	Прочие 
	2020-2025 гг 
	Отдел развития территорий г.о. Воротынский
	409,5
	409,5
	409,5
	 426
	443
	461
	2558,5

	Основное мероприятие 2.3.

Организация и содержание мест захоронения городского округа Воротынский
	Прочие 
	2020-2025 гг 
	Отдел развития территорий г.о. Воротынский
	735,0
	435,0
	435,0
	452
	470
	489
	3016

	Основное мероприятие 2.4.

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Воротынский 
	Прочие
	2020-2025 гг 
	Отдел развития территорий г.о. Воротынский
	8 510,5
	5 905,0
	6 118,6
	6363,3
	6618,8
	6882,5
	40398,7


2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной Программы
	№ п/п 
	Наименование индикатора/ непосредственного результата 
	Ед. измерения 
	Значение индикатора/непосредственного результата 

	
	
	
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»

	1.1. 
	Индикатор: Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения в год
	ед.
	31
	29
	27
	25
	23
	21

	1.1. 
	Непосредственный результат: Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения
	ед.
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»

	2.1.
	 Индикатор: Доля действующих (функционирующих) точек в сетях наружного освещения к общему количеству точек наружного освещения (к 2020 г.) 
	%
	80
	80
	80
	90
	90
	90

	2.1.
	 Непосредственный результат: количество точек отремонтированных сетей наружного освещения 
	Ед.
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	2.2.
	Индикатор: Доля объектов озеленения находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству объектов озеленения
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	2.2.
	Непосредственный результат: количество спиленных аврийных деревьев
	ед.
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	2.3.
	Индикатор: Доля муниципальных кладбищ, в отношение которых заключены договора на содержание мест захоронения от общего количества муниципальных кладбищ
	%
	90
	90
	90
	100
	100
	100

	2.3.
	Непосредственный результат: количество кладбищ  в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения
	Ед.
	20
	20
	20
	30
	30
	30

	2.4.
	Индикатор: Доля отремонтированых прочих  объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2.4.
	Непосредственный результат: количество ликвидированных несанкционированных свалок
	ед.
	3
	2
	0
	0
	0
	0


2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

	N п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 

	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение устойчивого водоснабжения и теплоснабжения городского округа Воротынский

	1
	Распоряжение Администрации г.о. Воротынский НО «О размещении заказа «Реконструкция существующих сетей водопровода в р.п.Воротынец»
	Проведение аукциона в электронной форме с целью определения подрядной организации для проведения ремонтных работ
	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ
	2020 год (по мере необходимости)

	Подпрограмма 2: «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»

	Основное мероприятие 2.1: Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения городского округа Воротынский

	2
	Принятие иных нормативных правовых актов не требуется

	Основное мероприятие 2.2: Озеленение городского округа Воротынский

	3
	Принятие иных нормативных правовых актов не требуется

	Основное мероприятие 2.3: Организация и содержание мест захоронения городского округа Воротынский

	4
	Принятие иных нормативных правовых актов не требуется

	Основное мероприятие 2.4: Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Воротынский

	5
	Принятие иных нормативных правовых актов не требуется


2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского округа Воротынский

	Статус 
	Подпрограмма муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнители 
	Объем финансирования (по годам) за счет средств городского округа Воротынский (тыс. руб.) 

	
	
	
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025
	Всего

	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 
	Всего 
	34 313,7
	29 681,4
	30204,1
	31412,3
	32668,8
	33975,5
	192 255,8

	Подпрограмма 1
	«Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 
	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
	15 286,0
	14 387,6
	14 387,6
	14 963
	15 562
	16184
	90 770,2



	Подпрограмма 2
	«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»
	Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
	19 027,7
	15 293,8
	15 816,5
	16449,3
	17107,8
	17791,5
	101 486,6


Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 
	Статус
	Наименование
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.)
	

	
	
	
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025
	Всего 

	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»
	Всего, в т.ч.
	34 313,7
	29 681,4
	30 204,1
	31412,3
	32668,8
	33975,5
	192 255,8

	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет городского округа
	34 313,7
	29 681,4
	30 204,1
	31412,3
	32668,8
	33975,5
	192 255,8

	Подпрограмма 1
	«Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 
	Всего, в т.ч.
	15 286,0
	14 387,6
	14 387,6
	14 963
	15 562
	16184
	90 770,2



	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	15 286,0
	14 387,6
	14 387,6
	14 963
	15 562
	16184
	90 770,2



	Основное мероприятие 1.1
	Обеспечение устойчивого водоснабжения и теплоснабжения городского округа Воротынский
	Всего, в т.ч.
	15 286,0
	14 387,6
	14 387,6
	14 963
	15 562
	16184
	90 770,2

	
	
	расходы областного бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	15 286,0
	14 387,6
	14 387,6
	14 963
	15 562
	16184
	90 770,2

	Подпрограмма 2
	«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»
	Всего, в т.ч.
	19 027,7
	15 293,8
	15 816,5
	16449,3
	17107,8
	17791,5
	101 486,6

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	19 027,7
	15 293,8
	15 816,5
	16449,3
	17107,8
	17791,5
	101 486,6

	Мероприятие 2.1.


	Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения городского округа Воротынский
	Всего, в т.ч.
	9 372,7
	8 544,3
	8 853,4
	9208
	9576
	9959
	55513,4

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	9 372,7
	8 544,3
	8 853,4
	9208
	9576
	9959
	55513,4

	Основное мероприятие 2.2.
	Озеленение городского округа Воротынский
	 Всего, в т.ч.
	409,5
	409,5
	409,5
	 426
	443
	461
	2558,5

	
	
	расходы областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	409,5
	409,5
	409,5
	 426
	443
	461
	2558,5

	Основное мероприятие 2.3.


	Основное мероприятие 2.3.

Организация и содержание мест захоронения городского округа Воротынский

	Всего, в т.ч.
	735,0
	435,0
	435,0
	452
	470
	489
	3016

	
	
	расходы областного бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	735,0
	435,0
	435,0
	452
	470
	489
	3016

	Основное мероприятие 2.4.


	Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Воротынский
	Всего, в т.ч.
	8 510,5
	5 905,0
	6 118,6
	6363,3
	6618,8
	6882,5
	40398,7

	
	
	расходы областного бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет городского округа
	8 510,5
	5 905,0
	6 118,6
	6363,3
	6618,8
	6882,5
	40398,7


2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий. 

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск может быть оценен как высокий.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Однако в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.

3. Подпрограммы муниципальной Программы 

Подпрограммы 1 - 2 к настоящей Программе приведены в приложениях 1 - 2 к настоящей Программе.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы будет производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений, которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Муниципальная программа включает в себя:

1. подпрограмму 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области»; 

2. подпрограмму 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области».

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области».
Подпрограмма 1 обеспечивает достижение следующих значений показателей:

число аварий в системах водоснабжения и водоотведения – снижение до 21 ед. 

количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения – 1 ед.

Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области» 

Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:

количество точек отремонтированных сетей наружного освещения – 26 ед. ежегодно.

количество спиленных аврийных деревьев – 20 %.

количество кладбищ в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения – 30 ед.

количество ликвидированных несанкционированных свалок – 5.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Воротынский Нижегородской области»

ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение населения качественными услугами в сфере коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» 

1.1. Паспорт подпрограммы
	Ответственный исполнитель Подпрограммы 
	Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области

	Цели Подпрограммы 
	Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа Воротынский, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан. 

	Задачи Подпрограммы 
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения городского округа.

Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства.

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 
	Подпрограмма реализуется в 2020 - 2025 годах в один этап 

	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Воротынский за время реализации подпрограммы составит 90 770,2 тыс.руб.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов 
	Индикаторы достижения цели:

1. Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения – снижение до     21 ед.

Показатели непосредственных результатов: 

2. Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения – 1 ед.


1.2. Текстовая часть

1.2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время существующий уровень благоустройства, состояние транспортной и коммунальной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

- большого числа аварий на водопроводных сетях, а, следовательно, большого объема потерь воды в сетях водоснабжения;

- значительного ущерба окружающей среды в результате техногенных аварий на водопроводных сетях.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры является основной задачей органов местного самоуправления. 

Важна четкая согласованность действий администрации, организаций различных форм собственности, населения.

1.2.2. Цели, задачи  

Основной целью Подпрограммы является комплексное решение проблем по обеспечению бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя на территории городского округа Воротынский.

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-  Обеспечение бесперебойного водоснабжения городского округа;

- Обеспечение мероприятий в области коммунального хозяйства.

1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1.

1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 

Состав индикаторов Подлпрограммы 1 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части Программы согласно таблице 2.

1.2.6. Меры правового регулирования

Основные меры правового регулирования Подпрограммы приведены в  таблице 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» программы.

1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Воротынский за время реализации подпрограммы составит 90 770,2 тыс.руб.

1.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию 

Подпрограммы за счет всех источников 

Расходы Подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. 

1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать недостаточное финансирование Подпрограммы, а также нестабильная ситуация в обществе, форс-мажорные обстоятельства.

В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования, разработку иных механизмов, направленных на достижение цели Подпрограммы, а также оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Воротынский Нижегородской области»

ПОДПРОГРАММА 2

«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа Воротынский Нижегородской области»
2.1. Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области

	Цели Подпрограммы 
	Создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования

	Задачи Подпрограммы 
	- Обеспечение мероприятий по содержанию и по улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха; 

- Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения в благоустроенном состоянии;

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского округа Воротынский;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 
	Подпрограмма реализуется в 2020 - 2025 годах в один этап

	Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Воротынский 
	тыс.руб.

	
	2020


	2021


	2022


	2023


	2024


	2025
	Всего 

	
	19 027,7
	15 293,8
	15 816,5
	16449,3
	17107,8
	17791,5
	101 486,6

	Непосредственные результаты 
	Индикаторы достижения цели:

Индикатор 2.1. Доля действующих (функционирующих) точек в сетях наружного освещения к общему количеству точек наружного освещения – 90%. 

Индикатор 2.2. Доля объектов озеленения находящихся в нормативном состоянии по отношению к общему количеству объектов озеленения – 90 %.

Индикатор 2.3. Доля муниципальных кладбищ, в отношение которых заключены договора на содержание мест захоронения от общего количества муниципальных кладбищ -  100%.

Индикатор 2.4. Доля отремонтированых прочих  объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства – 5%.

Показатели непосредственных результатов: 

Непосредственный результат 2.1. количество точек отремонтированных сетей наружного освещения – 26 ед. ежегодно.

Непосредственный результат 2.2. количество спиленных аврийных деревьев -20 %.

Непосредственный результат 2.3. количество кладбищ в отношении которых заключены договора на содержание мест захоронения – 30 ед.

Непосредственный результат 2.4. количество ликвидированных несанкционированных свалок – 5.


2.2. Текстовая часть

2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Подпрограмма 2 разработана в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».


Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства на территории поселений обусловлены наличием следующих факторов:

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма;

- существенным износом электрических сетей.

В настоящее время существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

-негативного восприятия жителями поселения;

- неисправностей электрических сетей уличного освещения;

- значительного ущерба окружающей среды в результате техногенных аварий на водопроводных сетях.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории округа  необходим, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха горожан. Определение перспектив благоустройства городского округа позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

2.2.2. Цели, задачи  

Основной целью Подпрограммы 2 является решение проблем благоустройства, улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории городского округа Воротынский.

Для достижения основной цели Подпрограммы 2 необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение мероприятий по содержанию и по улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха; 

- Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения в благоустроенном состоянии.

2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма 2 реализуется с 2020 года по 2025 год в один этап. 

2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 1.

2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 

Состав индикаторов Подлпрограммы 2 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части Программы согласно таблице 2.

2.2.6. Меры правового регулирования

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется.

2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Объем финансирования за счет средств бюджета горордского округа за время реализации Подпрограммы 2 составит 101 486,6 тыс.руб.

2.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию 

Подпрограммы за счет всех источников 

Расходы Подпрограммы 2 формируются за счет средств районного бюджета. 

2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 2 может оказать недостаточное финансирование Подпрограммы, нестабильная ситуация в обществе, форс-мажорные обстоятельства.

В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть возможность оперативного реагирования на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области.
________________________
[image: image1]