Отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах» за 2025 год

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований районного          бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Районная муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах» утверждена постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02 ноября 2020 г. № 551.

Ответственный исполнитель программы -	Управление муниципальным имуществом администрации городского округа Воротынский Нижегородской области (Далее – УМИ г.о. Воротынский).

Соисполнители программы - отсутствуют.

Цели программы: Своевременное и качественное исполнение  функций и задач, поставленных перед УМИ г.о. Воротынский, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области, своевременная оплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнение ежегодного плана по неналоговым доходам, способствующее пополнению доходной части бюджета городского округа Воротынский Нижегородской области.

Задачи программы:

1. Оплата взносов из бюджета для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства.

3. Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области.

4. Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации программы 2021-2027 года.

По итогам 2025 года общий объем расходов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах» составил 20081,6 тыс. руб. Программа осуществлялась через реализацию подпрограмм по следующим мероприятиям:

Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области профинансирована в размере 7211,2 тыс. руб.

Мероприятие 1 «Оплата взносов из бюджета городского округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности»» профинансирована в размере 677,5 тыс. руб.;

Мероприятие 2 «Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства» профинансирована в размере 986,2 тыс. руб.;

Мероприятие 3 «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области» профинансировано в размере 5547,5 тыс. руб., в том числе:

1. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» профинансирована в размере 2040,0 тыс. руб.;

2. «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» профинансированы в размере 372,0 тыс. руб.;

3. «Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» профинансированы в размере 599,0 тыс. руб.;

4. «Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории» профинансированы в размере 2536,5 тыс. руб.

Подробная информация приведена в таблицах 1.1. и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <01.01.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах | УМИ г.о.Воротынский | 17648,6 | 21066,4 | 20081,6 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах | УМИ г.о.Воротынский | 6452,6 | 8049,5 | 7211,2 |
| Основное мероприятие 1 | Оплата взносов из бюджета городского округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности» | УМИ г.о.Воротынский | 777,6 | 678,0 | 677,5 |
| Основное мероприятие 2 | Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания муниципальных газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства | УМИ г.о.Воротынский | 2218,5 | 1003,1 | 986,2 |
| Основное мероприятие 3 | Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области, в том числе: | УМИ г.о.Воротынский Администрация | 3456,5 | 6368,4 | 5547,5 |
|  | 3.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | УМИ г.о.Воротынский | 1473,9 | 2178,2 | 2040,0 |
|  | 3.1.1 Инвентаризация и оценка | УМИ г.о.Воротынский | 474,2 | 1721,5 | 1663,5 |
|  | 3.1.2 предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда | УМИ г.о.Воротынский | 994,7 | 344,2 | 263,9 |
|  |  | Администрация Воротынский | 0 | 20,8 | 20,8 |
|  | 3.1.3 предоставление коммунальных услуг в помещения муниципального нежилого фонда | УМИ г.о.Воротынский | 5,0 | 91,7 | 91,7 |
|  | 3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | УМИ г.о.Воротынский | 1982,6 | 673,5 | 372,0 |
|  | 3.3. Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | УМИ г.о.Воротынский | 0,0 | 599,0 | 599,0 |
|  | 3.4 Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | УМИ г.о.Воротынский | 0,0 | 2917,7 | 2536,5 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <**> |  | Ответственный исполнитель | 11196,0 | 13016,9 | 12870,4 |

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.01.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 21066,4 | 20081,6 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 17847,4 | 17205,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2774,2 | 2431,2 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 444,8 | 444,8 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8049,5 | 7211,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 4830,5 | 4335,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2774,2 | 2431,2 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 444,8 | 444,8 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Оплата взносов из бюджета городского округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 678,0 | 677,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 678,0 | 677,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания муниципальных газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1003,1 | 986,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 1003,1 | 986,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области, в том числе: | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 6368,4 | 5547,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 3149,4 | 2671,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2774,2 | 2431,2 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 444,8 | 444,8 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
|  | 3.1.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2178,2 | 2040,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 2178,2 | 2040,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
|  | 3.1.1 Инвентаризация и оценка | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1721,5 | 1663,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 1721,5 | 1663,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
|  | 3.1.2 предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 365,0 | 284,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 365,0 | 284,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
|  | 3.1.3 предоставление коммунальных услуг в помещения муниципального нежилого фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 91,7 | 91,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 91,7 | 91,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
|  | 3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 673,5 | 372,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 673,5 | 372,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
|  | 3.3. Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 599,0 | 599,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 5,9 | 5,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 148,3 | 148,3 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 444,8 | 444,8 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
|  | 3.4.Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2917,7 | 2536,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 291,8 | 253,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2625,9 | 2282,9 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 13016,9 | 12870,4 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 13016,9 | 12870,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

<*> В соответствии с бюджетной росписью.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Между УМИ г.о. Воротынский и операторами, формирующими фонд капитального ремонта (Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и другие), заключен договор о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, с приложением перечня площадей жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,  в многоквартирных домах. Оплата взносов из районного бюджета в фонд капитального ремонта многоквартирных домов производится согласно счетам, выставленным в адрес УМИ г.о. Воротынский. В целях исполнения данного мероприятия Ответственный исполнитель регулярно, своевременно и в полном объеме производит оплату взносов из местного бюджета в фонд капитального ремонта, для проведения планового капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Воротынский, за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства реализуется путем организации технического и аварийно-диспетчерского обслуживания муниципальных газопроводов. Для достижения положительных результатов по данному мероприятию Ответственный исполнитель организует техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа Воротынский, как выполнение условий безопасного и бесперебойного газоснабжения жителей городского округа. Для этого между УМИ г.о. Воротынский и исполнителем, оказывающим услуги технического обслуживания и ремонта газового оборудования и газопроводов, а также аварийно-диспетчерского обслуживания заключены соответствующие договоры. Вышеуказанные договоры по обслуживанию муниципальных объектов газоснабжения действуют до момента сдачи газопроводов в аренду хозяйствующим органам.

3. Анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию:

Проводя анализ факторов и мер, повлиявших на реализацию программы из благоприятных моментов, следует отметить обеспеченность выполнения мероприятий денежными средствами.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 21066,4 | 20081,6 | Нет |
| 1. | Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8049,5 | 7211,2 | Нет |
| 1.1 | Мероприятие 1 Оплата взносов из бюджета городского округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 678,0 | 677,5 | Нет |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности городского округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства. | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1003,1 | 986,2 | Нет |
| 1.3 | Мероприятие 3 Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6368,4 | 5547,5 | Нет |
| 1.3.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2178,2 | 2040,0 | Нет |
| 1.3.1.1 | Инвентаризация и оценка | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1721,5 | 1663,5 | Нет |
| 1.3.1.2 | Предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 365,0 | 284,7 | Нет |
| 1.3.1.3 | Предоставление коммунальных услуг в помещения муниципального нежилого фонда | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 91,7 | 91,7 | Нет |
| 1.3.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию. | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 673,5 | 372,0 | Нет |
| 1.3.3. | Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 599,0 | 599,0 | Нет |
| 1.3.4. | Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | УМИ г. о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2917,7 | 2536,5 | Нет |
|  | Подпрограмма 2"Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 13016,9 | 12870,4 | Нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 год.

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2024> | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский в 2021-2027 годах |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение стабильности оплаты взносов за капитальный ремонт. | % | 96 | 100 | 99,9 | - |
| 1.2 | Сохранение стабильности безаварийной эксплуатации объектов газового хозяйства, в отношении которых заключены договора технического и аварийно – диспетчерского обслуживания. | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3 | Выполнение ежегодного плана по неналоговым доходам. | % | 122 | 100 | 164 | - |
| 1.4 | Увеличение доли объектов недвижимости реестра муниципальной собственности, к объектам, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности | % | 88,1 | 60 | 100 | - |
| 1.5 | Обеспечение ремонта (капитального ремонта) специализированных зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройства прилегающей к ним территории | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.6 | Обеспечение подготовки проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ | % | - | 100 | 100 | - |
| 1.Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Процент фактических оплат взносов за капитальный ремонт относительно запланированных | % | 96 | 100 | 99,9 | - |
| 1.2 | Безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3 | Выполнение ежегодного плана по неналоговым доходам | % | 122 | 100 | 164 | - |
| 1.4 | Доля объектов реестра муниципальной собственности к объектам, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности. | % | 88,1 | 60 | 100 | - |
| 1.5 | Ремонт (капитальный ремонт) специализированных зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.6 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | объект | - | 4 | 4 | - |
| 2.Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень укомплектованности УМИ г.о. Воротынский | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень укомплектованности УМИ г.о. Воротынский | % | 100 | 100 | 100 | - |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский в 2021-2027 годах |  |  |  |  |
| 1. Индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение стабильности оплаты взносов за капитальный ремонт. | % | 100 | 99,9 | 100 |
| 1.2 | Сохранение стабильности безаварийной эксплуатации объектов газового хозяйства, в отношении которых заключены договора технического и аварийно – диспетчерского обслуживания. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Выполнение ежегодного плана по неналоговым доходам. | % | 100 | 164 | 100 |
| 1.4 | Увеличение доли объектов недвижимости реестра муниципальной собственности, к объектам, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности | % | 60 | 100 | 100 |
| 1.5 | Обеспечение ремонта (капитального ремонта) специализированных зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройства прилегающей к ним территории | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Обеспечение подготовки проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ | % | 100 | 100 | 100 |
| 1. Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Процент фактических оплат взносов за капитальный ремонт относительно запланированных. | % | 100 | 99,9 | 100 |
| 1.2 | Безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Выполнение ежегодного плана по неналоговым доходам | % | 100 | 164 | 100 |
| 1.4 | Доля объектов реестра муниципальной собственности к объектам, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности. | % | 60 | 100 | 100 |
| 1.5 | Ремонт (капитальный ремонт) специализированных зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | объект | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | объект | 4 | 4 | 4 |
| 2.Индикаторы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень укомплектованности УМИ г.о. Воротынский | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень укомплектованности УМИ г.о. Воротынский | % | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за 2025 год.

| N п/п | Обоснование изменений | Реквизиты постановления администрации городского округа Воротынский, утверждающего изменения в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Внесение изменений | - Постановление от 20 марта 2025 г. № 235 «О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 2 ноября 2020 г. №551 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах» |
| 2. | Внесение изменений | - Постановление от 07 октября 2025 г. № 761 «О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 2 ноября 2020 г. №551 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах» |
| 3. | Внесение изменений | - Постановление от 17 ноября 2025 г. № 857 «О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 2 ноября 2020 г. №551 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах» |
| 4. | Внесение изменений | - Постановление от 24 декабря 2025 г. № 1004 «О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 2 ноября 2020 г. №551 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах» |

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | Обоснования предложений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима, при этом ресурсное обеспечение программы должно быть увеличено. | В случае увеличения площади в многоквартирных домах муниципального жилого фонда, сумма взносов на капитальный ремонт увеличится. Для организации ТО и АДО муниципальных газопроводов необходимо, предусматривать соответствующий объем денежных средств. |

Заместитель главы администрации –

начальник управления                                                                                                       Д.В.Петухов