Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в городском округе Воротынский Нижегородской области на 2021-2027 годы» за 2025 год.

1.Муниципальная программа «Развитие предпринимательства  в городском округе Воротынский Нижегородской области на 2021-2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 26.10.2020 года №533 «Об утверждении  муниципальной программы Развитие предпринимательства  в городском округе Воротынский Нижегородской области на 2021-2027 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является – Управление муниципальным имуществом администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

К1ПП = МВ / М= 19/21=0,9

К1ПП1= 13/15=0,867

К1ПП2= 3/3=1

К1ПП3= 3/3=1

Мероприятия 1.4.1 Оказание финансовой поддержки  автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства городского округа Воротынский Нижегородской области» и 1.4.2. Создание и обеспечение стабильной и эффективной работы модуля окон центра «Мой бизнес» не выполнены.

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы

К2ПП = ЗФ / ЗП= 15,0/186,5=0,08

К2ПП1=15,0/186,5=0,08

К2ПП2= 1

К2ПП3= 1

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 2 и подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие предпринимательства  в городском округе Воротынский Нижегородской области на 2021-2027 годы» не требует финансирования, поэтому коэффициент по оценке степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы принимаем за единицу (1).

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП =6480,6/5526,2=1,17=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 165,7/105,8=1,57=0,7       ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =1549/1080=1,43=0,8

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =2151,1/1736,6=1,24=0,9

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =1843/1832=1                    ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план = 667,8/667,8=1

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план =4/4=1                                ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план = 100/100=1

ЗИ факт = 165,7+1549+2151,1+1843+667,8+4+100=6480,6

ЗИ план = 105,8+1736,6+1080+1832+667,8+4+100=5526,2

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП=(0,8+1+1)/3=0,93

К4ПП1= (0,7+0,9+0,8)/3=0,8

К4ПП2= (1+1)/2=1

К4ПП3= (1+1)/2=1

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП =0,9х 0,4+0,08х 0,2+0,93х 0,4=0,75

RПП1 =0,867х 0,4+0,08х 0,2+0,8х 0,4=0,7 (удовлетворительная)

RПП2=1х0,4+1х0,2+1х 0,4=1 (высокая)

RПП3=1х0,4+1х 0,2+1х 0,4=1 (высокая)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план=6480,6/5526,2=1,17=1

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп =(0,8+1+1)/3=0,93

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп=(0,8х 0,93)+(0,2х 1) = 0,944

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

R = 0,5 х К + 0,5 х (  R х v) , где

RГП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4ГП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v1= 15,0/186,5=0,08

v2= 1

v3= 1

Подпрограмма 2 и подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие предпринимательства  в городском округе Воротынский Нижегородской области на 2021-2027 годы» не требует финансирования, поэтому долю финансирования 2 и 3 подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников  принимаем за единицу (1).

R=0,5 х 0,944+0,5х((0,7х 0,08)+(1х 1)+(1х1)=1,5

Эффективность реализации муниципальной программы составила  1,5, что соответствует оценке  – «Высокая».