Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области на 2021-2026 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области на 2021-2026 годы»  утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.09.2020 года № 408.

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является - Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Программой в 2021 году предусмотрено достижение двадцати четырех индикаторов и  восемнадцати непосредственных результатов.

1. Оценка степени фактического достижения целевых индикаторов (И):

И= И1фИ1п+И2фИ2п+ИnфИnпn x100%=1,621,62+99,599,5+80,480,0+12,512,5+5050+2525+8575+5050+3025+3030+8585+8585+8181+100100+100100+10087+4040+8080+8080+100100+24,224,0+10080+00+100100 24 x 100% = 98,9%

2. Оценка степени  достижения непосредственных результатов – P:

P =    Р1фР1п+Р2фР2п+Р3фР3п+РnфРnпnх 100 % =

= 650688+11+860840+650688+22202230+1616+695695+21202120+33+12871400+021+7240+15951595+29002900+2634+32+1515+2218х 100% = 99,4%

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования  (К) определяется по формуле:

К = Зф/ Зпx100%,

К= 350083,5 / 361638,1 х 100%  =96,8%

4. Оценка  эффективности реализации программы (Э) определяется как:

Э =  (И  +  P)  / К   x 100% =  98,9+99,42 /96,8 х 100% = 102,4 %

2

Эффективность реализации муниципальной программы составила  102,4%, что соответствует оценке – «Высокая».