Оценка эффективности муниципальной программы

### «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год

1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 27 декабря 2019 года № 376.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

К1ПП = МВ / М=5/5=1

К1ПП1 =1/1=1

К1ПП2 =4/4=1

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы

К2ПП= ЗФ / ЗП=45913,0/47764,7=0,961

К2ПП1=17736,9/18680,4=0,949

К2ПП2=27456,1/29084,3=0,944

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП = 1130,3/388=2,9

Непосредственный результат 1.1. Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения факт составил 40 (сорок), по плану было 0 (ноль), значит, принимаем за единицу(1).

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 638/23=27,7=0,7                 ИПП1= 2/1=2=0,7

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =90/90=1                              ИПП2=76/26=2,9=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =90/90=1                              ИПП2= 58/20=2,9=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                          ИПП2= 30/30=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =5/5=1                                  ИПП2= 2/1=2=0,7

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =27,3/1=27,3=0,7                 ИПП2= 12/1=12=0,7

Непосредственный результат  1.1.Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения по плану составил 0, а по факту 2; Непосредственный результат  2.4. Количество ликвидированных несанкционированных свалок по плану составил 0, а по факту 2;Индикатор 2.5. Доля обустроенных восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по плану составил 0, а по факту 27,3; Непосредственный результат  2.5. Количество з обустроенных восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  по плану составил 0, а по факту 12, значит, по плану принимаем за единицу(1) .

ЗИ факт = 638+2+90+76+90+58+100+30+5+2+27,3+12=1130,3

ЗИ план = 23+1+90+26+90+20+100+30+5+1+1+1=388

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП= (0,7+0,91)/2=0,805

К4ПП1= (0,7+0,7)/2=0,7

К4ПП2= (1+1+1+1+1+1+1+0,7+0,7+0,7)/10=0,91

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП = 1х 0,4+0,961х 0,2+0,805х 0,4 = 0,914

RПП1 =1х 0,4+0,949х 0,2+0,7х 0,4=0,87 (средняя)

RПП2=1х 0,4+0,944х 0,2+0,91х 0,4=0,953 (высокая)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план = 1130,3/388=2,9

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп = (0,7+0,91)/2=0,805

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп =(0,8х 0,805)+(0,2х 1)= 0,844

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

R = 0,5 х К + 0,5 х (  R х v) , где

RГП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4ГП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v1= 17736,9/45913,0=0,386

v2= 27456,1/45913,0=0,598

R=0,5 х 0,844+0,5х((0,87х 0,386)+(0,953х 0,598))=0,875=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,9, что соответствует оценке  – «Высокая».