### Отчет

### о финансировании, итогах реализации муниципальной программы

### «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области»

### за 2025 год

### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02.11.2020 года № 549.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2021 – 2027 годы.

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области» направлена на совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа Воротынский Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа Воротынский Нижегородской области.

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета городского округа. За 2025 год из бюджета городского округа израсходовано 34 734,7 тыс.руб. на реализацию подпрограммы 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» и 55,0 тыс.руб. на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Воротынский Нижегородской области».

За 2025 год на содержание дорог израсходовано 3 106,9 тыс.руб., на ремонт дорог 34 032,4 тыс.руб., на проведение экспертизы сметной документации и паспортизацию дорог – 377,0 тыс.руб.

В отчетном периоде исполнены 4 контракта по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» на сумму 31 628,5 тыс.руб.

В 2025 году Управление развития территорий принимало участие в реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

В рамках заключенных контрактов проводились следующие мероприятия:

1. Ремонт дорожного покрытия ул.Октябрьская в селе Каменка городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 1 150  м.

2. Ремонт дорожного покрытия с ул.Комсомольская до трассы Кекино, протяженностью 575 м, пр-к Живодеров протяженностью 200 м в с.Семьяны городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 775 м.

3. Ремонт дорожного покрытия в с.Ахпаевка, по ул.Центральная до ул.Победы городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 700 м.

4. Ремонт дорожного покрытия по ул.Советская в с.Березов Майдан городского округа Воротынский Нижегородской области, протяженностью 610 м.

Общая сумма на ремонт дорог составила 13 284,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 10 277,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 2 681,8 тыс. рублей, средств населения – 325,3 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» был выполнен ремонт участков дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 2,651 км на сумму  11 610,3 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета – 11 029,8 тыс. рублей, бюджета городского округа – 580,5 тыс. рублей:

1. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Зеленая (участок №2) в с.Отары г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 200 м.

2. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Нефтяников в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 133 м.

3. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Мичурина в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 160 м.

4. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Садовая в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 355 м.

5. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения проезд от ул.Школьная до д/с Родничок в р.п.Воротынец г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 200 м.

6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная в с.Белавка  г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 400 м.

7. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная в с.Отары г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 278 м.

8. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная участок №1 в с.Фокино г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 341 м.

9. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Школьная уч.2 в с.Березов Майдан г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 280 м.

10. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул.Гагарина в с.Елвашка г.о.Воротынский Нижегородской области, протяженностью 304 м.

В целях содержания дорог местного значения городского округа  Воротынский в надлежащем состоянии, управлением развития территорий в 2024 было заключено три двухгодичных муниципальных контракта на зимнее содержание территорий автомобильных дорог местного значения, площадей и тротуаров населенных пунктов городского округа Воротынский на общую сумму 23 611,2 млн. рублей.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки в городском округе Воротынский Нижегородской области. Сумма затрат 354,7 тыс.рублей.

За счет средств бюджета городского округа проведены ремонтные работы, направленные на улучшение улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения:

- выполнен ямочный ремонт дорог асфальтобетонной смесью на сумму 623,6 тыс. рублей;

- текущий ремонт дорог (щебенение, установка дорожных знаков, искусственных неровностей) на сумму 5 731,8 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1 и 1.2 (Приложение 1).

В течение 2025 года в МП «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области» вносились изменения, которые отражены в следующих нормативно-правовых актах:

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 07.03.2025 года № 188 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02 ноября 2020 года № 549», основание Решение Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 24 января 2025 № 01 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воротынский от 20 декабря 2024 года № 92 «О бюджете городского округа Воротынский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

- Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 30.06.2025 года № 514 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02 ноября 2020 года № 549», основание Решение Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 16 июня 2025 № 39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воротынский от 20 декабря 2024 года № 92 «О бюджете городского округа Воротынский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

### 3. Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 29.07.2025 года № 589 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02 ноября 2020 года № 549», основание ст.16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 4. Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 20.08.2025 года № 636 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02 ноября 2020 года № 549», основание ст.16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 5. Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 11.09.2025 года № 686 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02 ноября 2020 года № 549», основание ст.16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### 6. Постановление администрации городского округа Воротынский  Нижегородской области от 20.10.2025 года № 811 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02 ноября 2020 года № 549», основание ст.16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

### Приложение 1

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

Бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 22 115,4 | 46 010,4 | 34 789,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области | 22 060,4 | 45 955,4 | 34 734,7 |
|  |  | Соисполнитель: Управление образования и молодежной политики Администрации Воротынского муниципального района (по согласованию). | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Подпрограмма 1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | всего | 22 060,4 | 45 955,4 | 34 734,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области | 22 060,4 | 45 955,4 | 34 734,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области | 14 403,8 | 14 326,9 | 3 106,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области | 7 656,6 | 31 628,5 | 31 627,8 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области Соисполнитель: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий городского округа Воротынский Нижегородской области; Соисполнитель: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

-------------------------------

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 46 010,4 | 34 789,7 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 24 377,1 | 13 156,7 |
|  |  | расходы областного бюджета | 21 308,0 | 21 307,7 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 325,3 | 325,3 |
| Подпрограмма 1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Всего | 45 955,4 | 34 734,7 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 24 322,1 | 13 101,7 |
|  |  | расходы областного бюджета | 21 308,0 | 21 307,7 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 325,3 | 325,3 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 55,0 | 55,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа | 55,0 | 55,0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Приложение 2

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные значения на 2025 год |  | достигнутые значения за 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с нарастающим итогом, км. | х |  | нет |
|  | Непосредственный результат 1.1: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с нарастающим итогом, км. | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 37,1 | 23,534 |  | Недостаточное финансирование |
| 2 | Мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | Введено в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом, км. | х |  | нет |
|  | Непосредственный результат 2.1: Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом, км. | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 7,9 | 0 |  | нет |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий; Соисполнитель – Управление образования и молодежной политики | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Участие в мероприятиях дошкольников и учащихся младших классов и распространение среди них световозвращающих приспособлений |  | х | нет |
| 2 | Непосредственный результат 3.1. Количество детей, учащихся 1-4 классов, принявших участие в мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ответственный исполнитель: Отдел развития территорий; Соисполнитель – Управление образования и молодежной политики | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 400 |  | 400 | нет |

### Приложение 3

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2024*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1.1: Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с нарастающим итогом | % | 0,105 | 0,126 | 0,080 | Недостаточное финансирование |
| 2 | Непосредственный результат 1.1.: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с нарастающим итогом | км | 31,5 | 37,1 | 23,5 | Недостаточное финансирование |
| 3 | Индикатор 1.2. Доля ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования | % | 0,005 | 0,006 | 0,006 |  |
| 4 | Непосредственный результат 1.2. Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования | км | 6,4 | 7,9 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Воротынского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 5 | Индикатор 2.1: Доля детей от общего количества учащихся 1-4 классов, принявших участие в мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно | % | 30 | 30 | 30 |  |
| 6 | Непосредственный результат 2.1: количество детей, учащихся 1-4 классов, принявших участие в мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно | чел. | 400 | 400 | 400 |  |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |
| . | Индикатор 1.1 Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности муниципальных дорог с нарастающим итогом | % | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  | Непосредственный результат 1.1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с нарастающим итогом | км | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
|  | Индикатор 1.2. Доля ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Непосредственный результат 1.2. Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования | км | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1 Доля детей от общего количества учащихся 1-4 классов, принявших участие в мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно | % | 30 | 30 | 30 |
|  | Непосредственный результат 2.2 Количество детей, учащихся 1-4 классов, принявших участие в мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно | чел. | 400 | 400 | 400 |

### Заместитель главы администрации - начальник управления ___________________  Д.Н. Игумнов