Отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области» за 1 квартал 2026 года

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 985 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является  Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – УМИ м.о. Воротынский).

Соисполнителем муниципальной программы является Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – Администрация муниципального округа).

Мероприятия программы направлены на:

- обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета;

- организация кредитно-финансовой и налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение благоприятных условий для создания и организации деятельности общественных объединений и ассоциаций субъектов малого предпринимательства;

- формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства,  популяризация предпринимательской деятельности;

- обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение организационной и информационной поддержки продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства (выставочной ярмарочной деятельности) на местные и региональные рынки;

- участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных программах;

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли;

- создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг;

- повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей.

Результаты использования бюджетных ассигнований  бюджета городского округа Воротынский Нижегородской области и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в прилагаемых  таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном периоде приведены в прилагаемой  таблице 2.

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2026 года

|  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <01.04.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | УМИ м.о. Воротынский | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  | УМИ м.о. Воротынский | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Организация совещаний, круглых столов, информационных семинаров по актуальным вопросам развития предпринимательства |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Осуществление мониторинга и оценки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Обеспечение и актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального сайта администрации муниципального округа в сети Интернет, размещение в средствах массовой информации городского округа информации, полезной для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в муниципальном округе |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация кредитно-финансовой и налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. Освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение качества муниципального регулирования и снижение излишних административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий для создания и организации деятельности общественных объединений и ассоциаций субъектов малого предпринимательства |  | УМИ м.о. Воротынский | 485,0 | 485,0 | 0,0 |
| 1.4.1. Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  | УМИ м.о. Воротынский | 485,0 | 485,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.2. Материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. Создание и обеспечение стабильной и эффективной работы модуля окон центра «Мой бизнес» |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  | УМИ м.о. Воротынский | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.5.1 Информирование и оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального округа по участию в ежегодных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер XXI века» |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.Проведение мероприятий ко Дню российского предпринимателя |  | УМИ м.о. Воротынский | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.5.3. Организация обучающих программ (семинаров, тренингов) в целях стимулирования роста субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа, в том числе самозанятых граждан |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4.Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п. |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных программах |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации государственных и муниципальных программах |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие торговли на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка муниципального округа |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. Формирование и ведение реестров торговли, общественного питания и бытовых услуг муниципального округа |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. Проведение мониторинга обеспеченности населения округа площадью торговых объектов |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан в целях обеспечения доступности правовой помощи в сфере защиты прав потребителей |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Организация и проведение «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет» по направлениям деятельности |  | УМИ м.о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.04.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 500,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 500,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

| N п./п. | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован- ные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | х | х | х |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 2 | 1.1.1. Организация совещаний, круглых столов, информационных семинаров по актуальным вопросам развития предпринимательства | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | по мере поступления актуальных вопросов | 1 | х |
| 3 | 1.1.2. Осуществление мониторинга и оценки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | ежеквартально | 1 | х |
| 4 | 1.1.3. Обеспечение и актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального сайта администрации муниципального округа в сети Интернет, размещение в средствах массовой информации городского округа информации, полезной для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 5 | 1.1.4. Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в муниципальном округе | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | ежеквартально | 1 | х |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Организация кредитно-финансовой и налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | х | х | х |
| 7 | 1.2.1. Освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | х | х | х |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение качества муниципального регулирования и снижение излишних административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 9 | 1.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 10 | 1.3.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 11 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий для создания и организации деятельности общественных объединений и ассоциаций субъектов малого предпринимательства | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 12 | 1.4.1. Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | - | - | х |
| 13 | 1.4.1.1. Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | - | - | х |
| 14 | 1.4.1.2. Материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | - | - | х |
| 15 | 1.4.2. Создание и обеспечение стабильной и эффективной работы модуля окон центра «Мой бизнес» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | - | - | х |
| 16 | Основное мероприятие 1.5. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 17 | 1.5.1. Информирование и оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального округа по участию в ежегодных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер XXI века» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 18 | 1.5.2. Проведение мероприятий ко Дню российского предпринимателя | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | - | - | Данное мероприятие запланировано на 26.05.2026 года |
| 19 | 1.5.3. Организация обучающих программ (семинаров, тренингов) в целях стимулирования роста субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа, в том числе самозанятых граждан | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | по мере поступления актуальных вопросов | 1 | х |
| 20 | 1.5.4.Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п. | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | - | постоянно | х |
| 21 | Основное мероприятие 1.6. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных программах | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 22 | 1.6.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации государственных и муниципальных программах | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 23 | Подпрограмма 2. «Развитие торговли на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | х | х | х |
| 24 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 25 | 2.1.1.Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка муниципального округа | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | ежеквартально | 1 | х |
| 26 | 2.1.2. Формирование и ведение реестров торговли, общественного питания и бытовых услуг муниципального округа | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 27 | 2.1.3. Проведение мониторинга обеспеченности населения округа площадью торговых объектов | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 28 | Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | х | х | х |
| 29 | Основное мероприятие 3.1. Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 30 | 3.1.1. Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан в целях обеспечения доступности правовой помощи в сфере защиты прав потребителей | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |
| 31 | 3.1.2. Организация и проведение «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 1 | 1 | х |
| 32 | 3.1.3. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет» по направлениям деятельности | Ответственный исполнитель: УМИ м.о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | постоянно | постоянно | х |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за                      1 квартал 2026 года.

В течение отчетного периода 2026 года изменения в муниципальную программу «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области» не вносились.

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | Обоснования предложений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима, при этом ресурсное обеспечение программы по необходимости возможно корректировать. | Реализация мероприятий программы направлена на обеспечение благоприятных условий развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения их роли в социально-экономическом развитии муниципального округа: - обеспечение условий развития потребительского рынка муниципального округа; - защита установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей. |

Заместитель главы администрации-

начальник управления                                                                                                                                                          Д.В. Петухов