Оценка эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа Воротынский Нижегородской области»

за 2025 год

1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 16.10.2020 года №522 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Воротынский Нижегородской области»».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является - Финансовое управление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

К1ПП = МВ / М=31/31=1

К1ПП1 =14/14=1

К1ПП2 =11/11=1

К1ПП3 =5/5=1

К1ПП4 =1/1=1

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы

К2ПП= ЗФ / ЗП=19723,0/19809,2=0,996

К2ПП1=4652,7/4732,4=0,983

К2ПП2=50/50=1

К2ПП3=1

К2ПП4=15020,3/15026,8=0,999

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения городского округа Воротынский Нижегородской области не требует финансирования, а мероприятия выполнены, значит, принимаем за единицу(1).

4. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП =827,7/799=1,04=1

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1                        ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 1/1=1

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИПП1= ЗИ план/ ЗИ факт= 4/5=0,8

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 10,6/2=5,3=0,7               ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 1/1=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 1/1=1   (показатель 1.4. выполнен на 100%,  берем за 1)

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 1/1=1   (показатель 1.5. выполнен на 100% , берем за 1)

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                        ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                        ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =96,1/96=1,001=1              ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

Непосредственные результаты подпрограммы 2: 2.1., 2.2.,2.3, 2.4., и 2.5. выполнены на 100%, берем за 1.

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                        ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                        ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план =100/90=1,1=1                   ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план = 1/1=1

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план =100/90=1,1=1                                                                                                  ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план = 3/4=0,75

Непосредственные результаты подпрограммы 3: 3.5., 3.6., 3.7. выполнены на 100%, берем за 1.

В подпрограмме  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» индикаторы не предусмотрены, финансирование выполнено на 99,9%, значит

оценка степени достижения индикаторов подпрограммы будет равна 1.

ЗИ факт = 10+5+10,6+1+1+1+1+100+100+96,1+1+1+1+1+1+100+100+100+100+3+1+1+1+1=827,7

ЗИ план = 100+4+2+1+1+1+1+100+100+96+1+1+1+1+1+100+100+90+90+4+1+1+1+1=799

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП=(0,93+1+0,97+1)/4=0,975

К4ПП1= (1+0,8+0,7+1+1+1+1)/7=0,93

К4ПП2= (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1

К4ПП2= (1+1+1+1+0,75+1+1+1)/8=0,97

К4ПП3= 1

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП =1х 0,4+0,996х 0,2+0,975х 0,4=0,989

RПП1 =1х 0,4+0,983х 0,2+0,93х 0,4=0,969(высокая)

RПП2=1х0,4+1х0,2+1х 0,4=1(высокая)

RПП3=1х0,4+1х 0,2+0,97х 0,4=0,988(высокая)

RПП4=1х0,4+0,999х 0,2+1х 0,4=0,999(высокая)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план =827,7/799=1,04=1

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп =(0,93+1+0,97+1)/4=0,975

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп =(0,8х 0,975)+(0,2х 1)= 0,98

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

R = 0,5 х К + 0,5 х (  R х v) , где

RГП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4ГП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v1= 4652,7/19723,0=0,236

v2= 50,0/19723,0=0,003

v3= 1

v4= 15020,3/19723,0=0,762

Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения городского округа Воротынский Нижегородской области муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального округа Воротынский Нижегородской области» не требует финансирования, поэтому долю финансирования  3 подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников  принимаем за единицу (1).

R=0,5 х 0,98+0,5х((0,969х 0,236)+(1х 0,003)+(0,988х 1)+(0,999х 0,762))=1,48

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,48, что соответствует оценке  – «Высокая».