Отчет за 2025 год по исполнению муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области»

К разделу 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 г. № 556.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области;

Соисполнитель:

- Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ городского округа Воротынский Нижегородской области.

Мероприятия программы были направлены:

-  на совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем, повышение качества жизни граждан городского округа Воротынский Нижегородской области;

- на повышение качества и доступности предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан городского округа Воротынский Нижегородской области;

- на повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих городского округа Воротынский Нижегородской области, вышедших на пенсию.

Программа реализуется в один этап в 2021 – 2026 годах.

### К разделу 2. По итогам 2025 года общий объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» составил 12 299,4 тыс. руб. Программа осуществлялась через реализацию следующих подпрограмм:

### подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» объем финансирования 295,9 тыс. руб.;

### подпрограмма 2: «Старшее поколение» объем финансирования 20,0 тыс. руб.;

### подпрограмма 3 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» объем финансирования 11 983,5 тыс. руб.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Воротынский на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

В результате реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» были выполнены следующие мероприятия:

- оплачены услуги районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами городского округа на общую сумму 187,2 тыс. рублей;

- оказана материальная помощь 3 малоимущим гражданам при газификации домовладений на общую сумму 45,0 тыс. рублей;

- организована подписка СМИ для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении:

«Воротынская газета» (без доставки на дом) 41 экз. на сумму – 20 566,0 руб.

«Воротынская газета» (с доставкой на дом) 43 экз. на сумму -  27 356,0 руб.

«Нижегородская правда» 1 экз. х 821,08 руб.

Итого: 48,7 тыс. рублей.

- организованы мероприятия по оформлению «Доски почета», приобретению почетных знаков, бланков и удостоверений на общую сумму 15,0 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы 2 «Старшее поколение» были выполнены следующие мероприятия:

- проведено праздничное мероприятие в МАУК «Воротынский Районный Дворец культуры» под названием «Декада пожилых людей и инвалидов» были закуплены подарки на сумму 20,0 тыс. рублей;

В результате реализации подпрограммы 3 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» были выполнены следующие мероприятия:

- произведена доплата к пенсиям 78 муниципальным служащим городского округа Воротынский Нижегородской области, вышедшим на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет на общую сумму 11 983,5 тыс. рублей

Результаты реализации мероприятий программы за 2025 год приведены в прилагаемой таблице 2.

К разделу 3. Сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы приведены в таблице 3.

К разделу 4. В течение 2025 года в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 г. № 556, были внесены изменения:

- постановлением от 24.02.2025 № 131 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 №556.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Воротынский Нижегородской области на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <31.12.2025 > | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 10 284,4 | 12 406,0 | 12 299,4 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 10 080,6 | 12 266,7 | 12 254,4 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 203,8 | 139,3 | 45,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 454,8 | 390,3 | 295,9 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 251,0 | 251,0 | 250,9 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 203,8 | 139,3 | 45,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата услуг районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами округа |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| Основное мероприятие 1.2 Ежемесячная социальная денежная выплата гражданам, удостоенным почетных званий «Почетный гражданин городского округа Воротынский», «Почетный гражданин Воротынского района», «Почетный гражданин Воротынского муниципального района» |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин р.п.Воротынец» |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Материальная помощь малоимущим гражданам при газификации домовладений |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 150,0 | 139,3 | 45,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Организация подписки на СМИ для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 48,8 | 48,8 | 48,7 |
| Основное мероприятие 1.6 Организация мероприятий по оформлению «Доски Почета», приобретению почетных знаков, бланков и удостоверений |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.7. Социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях |  | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 53,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Старшее поколение» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Декада пожилых людей и инвалидов» |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 3 | «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» | всего | 9 809,6 | 11 995,7 | 11 983,5 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 9 809,6 | 11 995,7 | 11 983,5 |
| Основное мероприятие 3.1 «Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальным служащим городского округа Воротынский Нижегородской области, вышедшим на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» |  | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 9 809,6 | 11 995,7 | 11 983,5 |

-------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <31.12.2025> | Фактические расходы <31.12.2025> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 12 406,0 | 12 299,4 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа Воротынский | 12 406,0 | 12 299,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 390,3 | 295,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа Воротынский | 390,3 | 295,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
| ... |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Старшее поколение» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 20,0 | 20,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа Воротынский | 20,0 | 20,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 11 995,7 | 11 983,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа Воротынский | 11 995,7 | 11 983,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Таблица 2.Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Оплата услуг районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами округа | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 187,2 | 187,2 | нет |
|  | Мероприятие 1.2 Ежемесячная социальная денежная выплата гражданам, удостоенным почетных званий «Почетный гражданин городского округа Воротынский», «Почетный гражданин Воротынского района», «Почетный гражданин Воротынского муниципального района» | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 0,0 | 0,0 | Согласно решению Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 04.08.2022 №48 выплата отменена |
|  | Мероприятие 1.3 Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин р.п.Воротынец» | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 0,0 | 0,0 | Согласно решению Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 04.08.2022 №48 выплата отменена |
|  | Мероприятие 1.4 Материальная помощь малоимущим гражданам при газификации домовладений | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 10 | 3 | Поступило только 3 заявления |
|  | Мероприятие 1.5 Организация подписки на СМИ для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 48,8 | 48,8 | нет |
|  | Мероприятие 1.6 Организация мероприятий по оформлению «Доски Почета», приобретению почетных знаков, бланков и удостоверений | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 15,0 | 15,0 | нет |
|  | Мероприятие 1.7. Социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 0,0 | 0,0 | Отсутствие обращений граждан |
|  | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Декада пожилых людей и инвалидов» | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 20,0 | 20,0 | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальным служащим городского округа Воротынский Нижегородской области, вышедшим на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет. | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 01.01.25г. | 31.12.25г. | 11 995,7 | 11 983,5 | Индексация основной пенсии, смерть пенсионеров |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Графы 4, 5, 6, 7заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2024> | отчетный 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Доля малоимущих граждан получивших материальную помощь при газификации домовладений от количества поданных заявок | % | 100 | 100 | 100 | Заявлений на газификацию больше не поступало |
|  | Индикатор 2. Доля инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | % | 122,5 | 84 | 149 | Повышение активности участников общественных и социально-значимых мероприятий |
|  | Непосредственный результат 1. Количество малоимущих граждан, получивших материальную помощь при газификации домовладений | человек | 4 | 10 | 3 | Заявлений на газификацию больше не поступало |
|  | Непосредственный результат 2. Количество инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | человек | 1749 | 1427 | 2 124 | Повышение активности участников общественных и социально-значимых мероприятий |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Доля малоимущих граждан получивших материальную помощь при газификации домовладений от количества поданных заявок | % | 100 | 100 | 100 | Заявлений на газификацию больше не поступало |
|  | Непосредственный результат 1.1 Количество малоимущих граждан, получивших материальную помощь при газификации домовладений | человек | 4 | 10 | 3 | Заявлений на газификацию больше не поступало |
| 2. | Подпрограмма 2 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1 Доля инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | % | 122,5 | 84 | 149 | Повышение активности участников общественных и социально-значимых мероприятий |
|  | Непосредственный результат 2.1 Количество инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | человек | 1749 | 1427 | 2 124 | Повышение активности участников общественных и социально-значимых мероприятий |
| 3 | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1 Уровень исполнения запланированного финансирования | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Непосредственный результат 3.1. Количество граждан, получающих доплату к государственной пенсии | человек | 77 | 79 | 78 |  |

### <*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1. Доля малоимущих граждан получивших материальную помощь при газификации домовладений от количества поданных заявок | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Индикатор 2. Доля инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | % | 84 | 149 | 149 |
|  | Непосредственный результат 1. Количество малоимущих граждан, получивших материальную помощь при газификации домовладений | человек | 10 | 3 | Заявлений на газификацию больше не поступало |
|  | Непосредственный результат 2. Количество инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | человек | 1427 | 2124 | 2124 |
| 11 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| . | Индикатор 1.1 Доля малоимущих граждан получивших материальную помощь при газификации домовладений от количества поданных заявок | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат 1.1 Количество малоимущих граждан, получивших материальную помощь при газификации домовладений | человек | 10 | 3 | Заявлений на газификацию больше не поступало |
| 2 | Подпрограмма 2 «Старшее поколение» |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1 Доля инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | % | 84 | 149 | 149 |
|  | Непосредственный результат 2.1 Количество инвалидов городского округа Воротынский, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей | человек | 1427 | 2124 | 2124 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1 Уровень исполнения запланированного финансирования | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат 3.1. Количество граждан, получающих доплату к государственной пенсии | человек | 79 | 78 | 78 |

### Врип главы местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области	                Д.В. Петухов

Исп. Карзакова И.Ю. (2-00-79)