Отчет по исполнению муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области»

за 2025 год.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 09.11.2020 года № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация  муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – администрация).

Соисполнители  муниципальной программы -  подведомственные организации (учреждения), деятельность которых связана с деятельностью ОМСУ, или находятся в сфере их влияния; Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области; Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки реализации программы – 2021-2026гг., программа реализуется в один этап.

Мероприятия программы направлены на:

1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития округа.

3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории муниципального округа Воротынский, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.

4. Обеспечение эффективной подготовки населения округа к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

5. Подготовку должностных лиц и специалистов ГО и ЧС к действиям по предназначению.

На 2025 год общий объем финансирования муниципальной программы запланирован в сумме 49176,5 тыс. руб. из них за счет  средств бюджета округа  46254,8 тыс. руб.

В результате реализации программы за 2025 год освоены денежные средства муниципального округа Воротынский в размере 48366,5 тыс. руб.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном периоде приведены в прилагаемой таблице 2.

Раздел 1 отчета.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Воротынский на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2025 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 46243,5 | 49176,1 | 48366,5 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 7291,9 | 7371,9 | 7073,2 |
|  |  | Управление муниципальным имуществом | 1091,9 | 1091,9 | 982,3 |
|  |  | Управление развития территорий | 37859,7 | 40712.3 | 40311,0 |
| Основное мероприятие 1. Создание общественных спасательных постов | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | х | Всего | 1091,9 | 1091,9 | 982,3 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление муниципальным имуществом | 1091,9 | 1091,9 | 982,3 |
| Основное мероприятие 3. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Воротынский | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Воротынский | х | Всего | 36759,7 | 39601,8 | 39155,6 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление развития территорий | 36759,7 | 39601,8 | 39155,6 |
| Основное мероприятие 5. Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | х | Всего | 1100,0 | 1009,7 | 854,6 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление развития территорий | 1100,0 | 1009,7 | 854,6 |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | х | х | х |
| Основное мероприятие 8. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | х | Всего | 0 | 100,8 | 100,8 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление развития территорий | 0 | 100,8 | 100,8 |
| Основное мероприятие 9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | х | Всего | 7091,9 | 7171,9 | 7073,2 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 7091,9 | 7171,9 | 7073,2 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10. Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План 31.12.2025 | Фактические расходы за 2025год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский района Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 49176,1 | 48366,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 46254.8 | 45445,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2811,6 | 2811,6 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 109,7 | 109,7 |
| Основное мероприятие 1 | Создание общественных спасательных постов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 1091,9 | 982,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 1091,9 | 982,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 39601,8 | 39155,6 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 36680,5 | 36234,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2811,6 | 2811,6 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 109,7 | 109,7 |
| Основное мероприятие 5 | Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1009,7 | 854,6 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 1009,7 | 854,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное Мероприятие 8 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 100,8 | 100,8 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 100,8 | 100,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 7171,9 | 7073,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 7171,9 | 7073,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 200,0 | 200,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 200,0 | 200,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату 31.12.2025

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа  Воротынский  Нижегородской области» за 2025 год были проведены следующие мероприятия:

«Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На поддержание в состоянии постоянной готовности системы РАСЦО  в части МС было израсходовано 982,3 тыс. руб.

На «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Воротынский» всего было израсходовано 39155,6 тыс. руб. в том числе: на зарплату работникам  – 28856,6 тыс. руб.; на оплату за связь  – 82,2 тыс. руб.; на оплату ЖКХ – 3928,3 тыс. руб.; на оплату за аренду – 368,3 тыс. руб.; на оплату за ГСМ –558,3 тыс. руб.; запчасти – 393,3 тыс. руб.; ремонт а/т – 14,0 тыс. руб.; страхование ОСАГО – 122,6 тыс. руб., противопожарная опашка населенных пунктов – 1164,0 тыс. руб., проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»  -  3656,2 тыс. руб., инструктаж и мед.осмотр – 11,8 тыс.руб.

На содержание аэролодок в рамках «Обеспечения мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» было израсходовано 854,6 тыс. руб. в том числе: на оплату услуг – 285,0 тыс. руб.; на оплату за бензин – 255,3 тыс. руб.; запчасти – 140,0 тыс. руб., ремонт – 174,4 тыс. руб.

В 2025 году обучено 72 добровольных пожарных, на  «Обучение по программе ДПО профессиональная подготовка пожарных и добровольных пожарных дружин» было израсходовано 100,8 тыс. руб.

На «Организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было израсходовано 7073,2 тыс. руб. в том числе: на зарплату работникам – 5487,4 тыс. руб.; на оплату за связь – 465,9 тыс. руб.; на оплату ЖКХ – 263,8 тыс. руб.; на приобретение основных средств – 203,2тыс. руб.; на приобретение мягкого инвентаря – 13,2 тыс. руб., на покупку канцелярских товаров – 47,1 тыс. руб.; на заправку картриджей - 5,8 тыс.руб.; на покупкуа комплектующих к ПК -7,3 тыс.руб.; на приобретение основных средств – 275,2 тыс. руб.; на приобретение сухих пайков – 192,5 тыс. руб.;  на приобретение строительных материалов – 100,9 тыс. руб.; на приобретение прочих материальных запасов – 10,9 тыс. руб.

На средства целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2025 году была проведена комплексная оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны всего  на сумму 160 тыс. рублей, а также пополнен материальный резерв на сумму 40,0 тыс. рублей - приобретены индивидуальные рационы питания.

В рамках реализации муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год  реализовывались следующие мероприятия, не требующие финансирования:

Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района – 8 мероприятий.

Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин – 6 мероприятия.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание общественных спасательных постов | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | х |
| 2 | Основное мероприятие 2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1091,9 | 982,3 | экономия электроэнергии |
| 3 | Основное мероприятие 3. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Воротынский | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Воротынский | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 39601,8 | 39155,6 | Уменьшение платы за коммунальные платежи в связи с теплой погодой |
| 5 | Основное мероприятие 5. Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | Не создавались |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1009,7 | 854,6 | В связи с погодными условиями, не позволяющими эксплуатацию аэролодки |
| 7 | Основное мероприятие 7. Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | х |
| 8 | Основное мероприятие 8. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100,8 | 100,8 | х |
| 9 | Основное мероприятие 9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7171,9 | 7073,2 | х |
| 10 | Основное мероприятие 10. Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Городской округ Воротынский | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 200,0 | 200,0 | х |

Раздел 3 отчета.

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  | х |
| Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения | % | 85,6 | 99 | 85,6 | В связи с отсутствием средств на данные мероприятия |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по профилактике предотвращения пожаров | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Доля количества погибших людей на пожарах на 10 тыс. населения | % | 6,7 | 6,2 | 0,008 | - |
| 4. | Доля реализованных мероприятий по предотвращению происшествий на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населения, охваченного техническими средствами оповещения | чел. | 13399 | 12905 | 11218 | В связи с сокращением численности населения |
| 2. | Количество профилактических мероприятий по предотвращению пожаров | шт. | 407 | 410 | 623 | - |
| 3. | Количество погибших людей на пожарах | чел. | 5 | 8 | 1 | - |
| 4. | Количество профилактических мероприятий по предотвращению происшествий на водных объектах | шт. | 204 | 207 | 215 | - |
| 5. | Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 11 | 14 | 72 | В связи с выделением денежных средств на обучение |

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| Индикаторы: |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения | % | 99 | 85,6 | Охват населения средствами МАСЦО не менее 90% |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по профилактике предотвращения пожаров | % | 100 | 100 | Не снижать уровень профилактических мероприятий |
| 3. | Доля количества погибших людей на пожарах на 10 тыс. населения | % | 6,2 | 0,008 | Сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей |
| 4. | Доля реализованных мероприятий по предотвращению происшествий на водных объектах | % | 100 | 100 | Не снижать уровень профилактических мероприятий |
| 5. | Доля подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | % | 100 | 100 | Предусмотреть денежные средства на обучение лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населения, охваченного техническими средствами оповещения | чел. | 12905 | 11218 | Довести охват населения до 100% |
| 2. | Количество профилактических мероприятий по предотвращению пожаров | шт. | 410 | 623 | Не снижать уровень профилактических мероприятий |
| 3. | Количество погибших людей на пожарах | чел. | 8 | 1 | Сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей |
| 4. | Количество профилактических мероприятий по предотвращению происшествий на водных объектах | шт. | 207 | 203 | Не снижать уровень профилактических мероприятий |
| 5. | Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 14 | 72 | Предусмотреть денежные средства на обучение лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС |

Раздел 4 отчета.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течение отчетного периода в муниципальную программу  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области» были внесены изменения:

- постановлением администрации городского Воротынский Нижегородской области от 14.02.2025 № 96 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 09.11.2020 № 567»;

- постановлением администрации городского Воротынский Нижегородской области от 15.04.2025 № 318 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 09.11.2020 № 567».

Раздел 5 отчета.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы позволит минимизировать социальный и экономический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Врип главы местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                                                                           Д.В. Петухов