ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“25” июня  2026г                                                                             №  4/10-6
р.п.Воротынец

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов  Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области второго созыва по одномандатным избирательным округам №9 и №12
назначенных на 20 сентября 2026 года

              В соответствии со статьей 15 Закона Нижегородской области                от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Нижегородской области» и на основании решения Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 22 июня 2026 года №48   «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области второго созыва», территориальная избирательная комиссия муниципального округа Воротынский Нижегородской области     ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области второго созыва по одномандатным избирательным округам №9 и №12 назначенных на 20 сентября 2026 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление  на портале органов местного самоуправления в разделе «Территориальная избирательная комиссия муниципального округа Воротынский Нижегородской области».

3. Возложить контроль за исполнением мероприятий Календарного плана по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов  Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области второго созыва по одномандатным избирательным округам №9 и №12 назначенных на 20 сентября 2026 годана секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального округа Воротынский Нижегородской области Герасимову Т.А.


	Председатель  
	                             Г.Н. Исатченко


	
	

	Секретарь

	Т.А. Герасимова


	






	































Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии
от  25.06.2026 года № 4/10-6







Календарный план мероприятий 
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области второго созыва по одномандатным избирательным округам №9 и №12 назначенных на 20 сентября 2026 года

День голосования – 18,19,20 сентября 2026 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1. 
	Назначение выборов 
(ч. 5 ст. 6 Закона Нижегородской области № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» (далее – Закон области № 108-З))
	не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования

	представительный орган муниципального образования

	2. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации
(ч. 5 ст. 6 Закона области  № 108-З)
	не позднее чем через пять дней со дня его принятия
	представительный орган муниципального образования

	3. 
	Назначение выборов избирательной комиссией, организующей выборы, в случае неназначения их представительным органом муниципального образования
(ч. 6 ст. 6 Закона области № 108-З)
	не позднее 11 июля 2026 года

	избирательная комиссия, организующая выборы

	4. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (в случае назначения выборов избирательной комиссией, организующей выборы)
(ч. 6 ст. 6 Закона области № 108-З)
	не позднее 13 июля 2026 года

	избирательная комиссия, организующая выборы

	                                      СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	5.      5.
	Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы
(ч. 5 ст. 9 Закона области № 108-З)
	сразу после назначения  дня голосования
	уполномоченные должностные лица

	6.      6.
	Составление списка избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии (далее - УИК)
(ч. 11 ст. 9 Закона области № 108-З)
	не позднее 
9 сентября 2026 года
	территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК)

	7.      7.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения
(ч. 13 ст. 9 Закона области № 108-З)
	с 9 сентября 2026 года
	УИК

	8.      8.
	Включение в список избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, на основании их личного письменного заявления
(ч. 15 ст. 9 Закона области № 108-З)
	

не позднее 
14 сентября 2026 года
	УИК

	9.      9.
	Подписание выверенных и уточненных списков избирателей
(ч. 12 ст. 9 Закона области № 108-З)
	не позднее 
17 сентября 2026 года
	председатель и секретарь УИК

	                                        ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	10.    10.

	Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ (при необходимости)
(ч.1 ст.14 Федерального закона 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее-Федеральный закон № 20-ФЗ))
	Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
	глава администрации муниципального округа по согласованию с ТИК

	11. 5
	Публикация уточненных списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
(ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 20-ФЗ)
	не позднее 29 июля 2024 года
	глава администрации муниципального округа, городского округа

	12. 6
	Определение избирательных участков, для которых будут изготовлены специальные трафареты для бюллетеней, в том числе с применением шрифта Брайля, а также информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) шрифтом Брайля для лиц, являющихся инвалидами по зрению
(ч. 71 ст. 60 Закона области № 108-З)
	в срок, определенный избирательной комиссией, организующей выборы
	избирательная комиссия, организующая выборы

	                                             ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	13. 9
	Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) на избирательную комиссию, организующую выборы
 (ч.2 ст.9 Закона № 8-З)
	не позднее 16 июля 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы 

	14. 9
	Сбор предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов УИК (за исключением городских и муниципальных округов, где проводятся дополнительные выборы) (п.12 Постановления ЦИК России № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (далее – постановление ЦИК России № 152/1137-6)
	в течение срока, установленного избирательной комиссией Нижегородской области (далее – ИКНО), в период с 31 июля по 20 августа 2026 года 
	ТИК на основании решения ИКНО

	15. 9
	Направление в ИКНО решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
(п. 21 постановления ЦИК России № 152/1137-6)
	не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений
	ТИК

	16. 9
	Принятие решений о дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов УИК
(п. 22 постановления ЦИК России № 152/1137-6)
	не позднее чем через 15 дней со дня окончания срока приема предложений
	ИКНО

	                      ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	17. 
	Подготовка и направление в ИКНО списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов для незамедлительного направления его в избирательную комиссию, организующую выборы, а также его размещение в сети Интернет
(ч. 3 ст. 22 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области

	18. 
	Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах
(ч. 8 ст. 7 Закона области № 108-З)
	после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	самовыдвижение, избирательные объединения

	19. 
	Извещение избирательной комиссии, организующей выборы, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов
(п. «в» ч. 1 ст. 27 Федерального закона № 95-ФЗ «О политических партиях»)


	не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, где расположена избирательная комиссия, организующая выборы, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта, где расположена избирательная комиссия, организующая выборы
	избирательные объединения

	20. 
	Уведомление ОИК о выдвижении кандидата
(ч. 1 ст. 27 Закона области № 108-З)
	не ранее 16 июля 2026 года 

	лицо, выдвинутое в качестве кандидата

	21. 1
	Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в заверении списка кандидатов
(ч. 51 ст. 27 Закона области № 108-З)
	в течение трех дней со дня приема документов, указанных в части 5 статьи 27 Закона области № 108-З
	избирательная комиссия, организующая выборы

	22. 1
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении
(ч. 53 ст. 27 Закона области № 108-З)
	в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	избирательная комиссия, организующая выборы

	23. 1
	Направление в ОИК решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка, копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться и копиями документов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к политической партии, иному общественному объединению (в случае представления указанных документов) 
 (п. 14.3 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ, ч.53  стю27 Закона области №108-З)
	в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения, но не ранее 16 июля 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	24. 
	Представление  кандидатом  в ОИК  документов, указанных   в  частях   31   и
4 статьи 27 Закона Нижегородской
области   "О  выборах  депутатов
представительных        органов
муниципальных    образований   в
Нижегородской области"
 (ч. 53 ст. 27 Закона области № 108-З)
	после заверения списка кандидатов, но не ранее 16 июля 2026 года
	кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам

	25. 
	По обращению ОИК проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и сообщение ей о результатах
(ч. 11 ст. 27 Закона области № 108-З)
	в течение 10 дней (сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, о ценных бумагах
- в течение 20 дней)
	проверяющие органы

	26. 
	Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений
(ч. 10 ст. 27 Закона области № 108-З)
	по мере получения информации
	избирательная комиссия, организующая выборы

	27. 
	Принятие решения об определении  количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов
(ч. 3 ст. 29 Закона области № 108-З)
	после официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее 15 июля 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	28. 
	Утверждение образца заполнения   подписного листа в  части,  касающейся  указания наименования    представительного органа   муниципального образования, наименования    Нижегородской    области,    муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа
(ч. 51 ст. 29 Закона области № 108-З)
	после официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее 15 июля 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	29. 
	Сбор подписей в поддержку кандидата
(ч. 2 ст. 29 Закона области № 108-З)
	со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата
	дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	30. 
	Представление в ОИК документов для регистрации кандидата
(ч. 2 ст. 32 Закона области № 108-З)
	 до 18.00 часов 5 августа 2026 года
	кандидат

	31. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, об отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов
(ч. 3 ст. 33 Закона области № 108-З)
	не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
	ОИК

	32. 
	Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов
(ч. 14 ст. 33 Закона области № 108-З)
	не менее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
	ОИК

	33. 
	Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в представленные им документы
(ч. 3 ст. 33 Закона области № 108-З)
	не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
	кандидат

	34. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
(ч. 2 ст. 34 Закона области № 108-З)
	в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
	ОИК

	35. 2
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа
(ч. 7 ст. 34 Закона области № 108-З)
	в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	ОИК

	                                           СТАТУС КАНДИДАТА

	36. 
	Представление зарегистрированным кандидатом в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах
(ч. 2 ст. 36 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	37. 
	Назначение доверенных лиц 
(ч. 1 ст. 38 Закона области № 108-З)
	после выдвижения кандидатов
	кандидат, избирательное объединение

	38. 
	Регистрация доверенных лиц
(ч. 1 ст. 38 Закона области № 108-З)
	в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата
	ОИК

	39. 
	Право снятия зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры
(ч. 1 ст. 39 Закона области № 108-З)


	не позднее 12 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2026 года
	зарегистрированный кандидат

	40. 
	Право отзыва избирательным объединением выдвинутого им кандидата
(ч. 3 ст. 39 Закона области № 108-З)

	не позднее 12 сентября 2026 года
	избирательное объединение

	41. 
	Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию, организующую выборы
(ч. 71 ст. 21 Закона области № 108-З)
	не позднее 
14 сентября 2026 года
	избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированный кандидат, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Нижегородской области

	42. 
	Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он назначен 
(ч. 8 ст. 21 Закона области № 108-З)
	17 -  20 сентября 2026 года   
	наблюдатель

	 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	43. 
	Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 3 статьи 43 Закона области "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области"
(ч. 8 ст. 43 Закона области № 108-З)
	не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов
	органы местного самоуправления

	44. 
	Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ИКНО
(ч. 7 ст. 43 Закона области № 108-З)
	не позднее чем на десятый день после официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу

	45. 
	Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, направленного в избирательные комиссии, организующие выборы,  избирательной комиссией Нижегородской области
(ч. 6 ст. 43 Закона области № 108-З)
	не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов
	избирательная комиссия, организующая выборы по представлению Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу

	46. 
	Агитационный период для кандидата (кроме предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях)
(ч. 1 ст. 45 Закона области № 108-З)
	со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном ч.5.3 ст.27 Закона области, – со дня представления кандидатом в ОИК документов, предусмотренных указанным пунктом, до 0 часов 
18 сентября 2026 года
	кандидаты, их доверенные лица, иные лица

	47. 
	Предвыборная агитация, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
(ч. 2 ст. 45 Закона области № 108-З)

	с 22 августа 2026 года до 0 часов 18 сентября 2026 года
	граждане РФ, зарегистрированные кандидаты, иные лица

	48. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление этих сведений в избирательную комиссию, организующую выборы
(ч. 5 ст. 46 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	 редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий

	49. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и предоставление их в избирательную комиссию, организующую выборы
(ч. 5 ст. 46 Закона области № 108-З)

	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	50. 
	Подача заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации
(ч. 112 ст. 21 Закона области № 108-З)

	не позднее 10 сентября 2026 года

	главный редактор средства массовой информации 

	51. 
	Распределение бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами
(ч. 3 ст. 47, ч. 4 ст. 48 Закона области № 108-З)
	в течение трех дней после завершения регистрации кандидатов
	избирательная комиссия, организующая выборы совместно с редакциями муниципальных периодических печатных изданий

	52. 
	Письменное уведомление редакций муниципальных периодических печатных изданий о намерении использовать бесплатную  печатную площадь
ч. 3 ст. 47, ч. 4 ст. 48 Закона области № 108-З)
	в течение трех дней после распределения бесплатной печатной площади
	зарегистрированные кандидаты

	53. 
	Подача письменных заявок для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на платной основе в рамках зарезервированной печатной площади
(ч. 7 ст. 48 Закона области № 108-З)
	не позднее 18 августа 2026 года
	зарегистрированные кандидаты

	54. 
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
(ч. 5 ст. 49 Закона области № 108-З)
	в течение 3 дней со дня подачи заявок
	собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности

	55. 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей  выборы (ТИК, ОИК) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
(ч. 4 ст. 49 Закона области № 108-З)
	не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Нижегородской области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов

	56. 
	Размещение в сети Интернет или доведение до сведения других кандидатов иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
(ч. 41 ст. 49 Закона области № 108-З)
	в течение двух суток с момента получения уведомления
	избирательная комиссия, организующая выборы (ТИК, ОИК)

	57. 
	Оповещение о встрече с избирателями из числа военнослужащих зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц
(ч. 7 ст. 49 Закона области № 108-З)
	не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	командир воинской части совместно с избирательная комиссия, организующая выборы

	58. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий
(ч. 2 ст. 49 Закона области № 108-З в соответствии с положениями Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)
	в порядке, установленном законодатель-ством РФ
	органы местного самоуправления

	59. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
(ч. 7 ст. 50 Закона области № 108-З)


	не позднее 20 августа 2026 года
	органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующая выборы

	60. 
	Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании или размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и представление в ТИК копии указанной публикации и (или) сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена программа 
(ч. 11 ст. 44 Закона области № 108-З)
	не позднее 9 сентября 2026 года
	политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов

	61. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая сеть Интернет)
(ч. 3 ст. 42 Закона области № 108-З)
	с 15 сентября 2026 года и до окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в день голосования 
	редакции периодических печатных изданий, организации, обнародующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	62. 
	Представление данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов
(ч. 7 ст. 46 Закона области № 108-З)
	не позднее 30 сентября 2026 года
	организации, осуществляющие выпуск СМИ

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

	63. 
	Открытие расчетного счета для финансового обеспечения выборов
(постановление ИКНО № 101/1249-7 «Об инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума в Нижегородской области»)
	после официального опубликования решения о назначении выборов
	избирательная комиссия, организующая выборы

	64. 
	Перечисление избирательной комиссии, организующей выборы, средств местного бюджета на проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
(ч. 12 ст. 52 Закона области № 108-З)
	не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	финансовые органы муниципальных образований

	65. 
	Распределение финансовых средств окружным избирательным комиссиям
(ч. 4 ст. 52 Закона области № 108-З)
	не позднее 31 июля 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	66. 
	Распределение финансовых средств участковым избирательным комиссиям
(ч. 4 ст. 52 Закона области № 108-З)
	не позднее 20 августа 2026 года
	ОИК

	67. 
	Открытие специальных избирательных счетов для формирования своих избирательных фондов
(ч. 1, 4 ст. 54 Закона области № 108-З)
	после письменного уведомления ОИК о выдвижении до представления документов на регистрацию
	кандидаты

	68. 
	Размещение на официальном сайте избирательной комиссии в сети Интернет информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
(ч. 6 ст. 57 Закона области № 108-З)
	периодически до дня голосования
	соответствующая избирательная комиссия

	69. 
	Размещение на сайте ИКНО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств
(ч. 12 ст. 53 Закона области № 108-З)
	периодически до дня голосования
	ИКНО

	70. 
	Предоставление итоговых финансовых отчетов в ОИК
(ч. 2 ст. 57 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	кандидаты

	71. 
	Передача копий финансовых отчетов  кандидатов на сайте ИКНО
(ч. 4 ст. 57 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	избирательная комиссия, организующая выборы

	72. 
	По представлению ОИК проверка на безвозмездной основе достоверности сведений, указанных юридическими лицами - жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию
(ч. 7 ст. 57 Закона области № 108-З)
	в пятидневный срок со дня поступления представления ОИК
	государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц

	73. 
	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или пожертвования были внесены с нарушением требований ч. 1 и 2 ст. 56 Закона области № 108-З либо в размерах, превышающих предусмотренные ст. 53 указанного Закона области
(ч. 4 ст. 56 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	кандидат

	74. 
	Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета
(ч. 5 ст. 56 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет
	кандидат

	75. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования. Закрытие специального избирательного счета
(ст. 58 Закона области № 108-З)
	после дня голосования
	кандидат

	76. 
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования
(ст. 58 Закона области  № 108-З)
	по истечении 60 дней со дня голосования
	избирательная комиссия, организующая выборы, кредитная организация

	77. 
	Представление в ОИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов
(ч. 7 ст. 59 Закона области № 108-З)
	не позднее 30 сентября 2026 года
	УИК

	78. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов 
(ч. 7 ст. 59 Закона области № 108-З)
	не позднее 10 октября 2026 года
	ТИК

	79. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных ОИК на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(ч. 8 ст. 59 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ОИК

	80. 
	Представление в представительный орган финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии, организующей выборы, на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов иных муниципальных образований, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(ч. 9 ст. 59 Закона области № 108-З)
	не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	 избирательная комиссия, организующая выборы

	               ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

	81. 
	Реализация избирателем права подачи заявления для участия в ДЭГ (подается в электронном виде с использованием ЕПГУ)
(п. 2.2 постановление ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем» (далее – постановление ЦИК России № 86/716-8)
	с 5 августа 2026 года по 14 сентября 2026 года


	избиратель

	82. 
	Реализация избирателем права отзыва заявления об участии в ДЭГ 
(п.2.5. постановления ЦИК России № 86/716-8)
	не позднее 24.00 часов 14 сентября 2026 года
	избиратель

	83. 
	Формирование ТИК Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ. 
(п.3.6. постановления ЦИК России № 86/716-8)
	до 10.00 часов 17 сентября 2026 года

	ТИК

	84. 
	Передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ в УИК. 
(п.3.6. постановления ЦИК России № 86/716-8)
	17 сентября 2026 года
	ТИК

	85. 
	Проведение дистанционного электронного голосования
(п.6.1. постановления ЦИК России № 86/716-8)
	С 8.00 часов по местному времени 18 сентября до 20.00 часов по местному времени 20 сентября 2026 года
	избирательные комиссии, осуществляющие проведение дистанционного электронного голосования

	         ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	86. 
	Определение избирательных участков и адресов проведения голосования с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав (в случае использования дополнительной возможности) (п. 1.7 постановления ЦИК России № 86/718-8)
	не позднее 10 сентября 2026 года
	ТИК во взаимодействии с органами местного самоуправления и по согласованию с ИКНО

	87. 
	Размещение на сайте ИКНО, доведение до сведения избирателей иными способами информации о датах, времени, адресах мест проведения дополнительной формы голосования (в случае использования дополнительной формы голосования) (п. 1.7 постановления ЦИК России № 86/718-8)
	незамедлительно по мере поступления, но не позднее 10 сентября 2026 года
	ИКНО

	88. 
	Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
(ч. 4 ст. 62 Закона области № 108-З)
	не позднее 30 августа 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	89. 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
(ч. 4 ст. 62 Закона области № 108-З)
	не позднее 30 августа 2024 года
	ОИК

	90. 
	Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня крупным шрифтом (шрифтом Брайля)
(ч. 21 ст. 62 Закона области № 108-З)
	после утверждения текста избирательного бюллетеня
	ОИК

	91. 
	Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, в том числе крупным шрифтом (шрифтом Брайля)
(ч. 71 ст. 60 Закона области № 108-З)
	после утверждения текста избирательного бюллетеня
	ОИК

	92. 
	Прием заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
(ч. 5 ст. 64 Закона области № 108-З)
	с 10 сентября 2026 года до 14-00 часов 
20 сентября 2026 года
	УИК

	93. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
(ч. 2 ст. 63 Закона области № 108-З)
	не позднее 4 сентября 2026 года
	УИК

	94. 
	Передача избирательных бюллетеней:
	
	

	
	- в ОИК
	в срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы
	избирательная комиссия, организующая выборы

	
	- в УИК
(ч. 15 ст. 62 Закона области № 108-З)
	не позднее 17 сентября 2026 года
 
	ОИК

	95. 
	Проведение голосования
(ч. 1 ст. 63 Закона области № 108-З, п.1.6 постановления ЦИК России №86/718-8)
	18,19,20 сентября 2026 года
с 8 до 20 часов 
(голосование с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав, в случае ее применения, - 18  и 19 сентября 2026 года)
	УИК

	96. 
	Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
(ч. 2 ст. 66 Закона области № 108-З)
	сразу после окончания времени голосования (в последний день голосования) и подсчета голосов по федеральным и региональным выборам без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	УИК

	97. 
	Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу
(ч. 1 ст. 67 Закона области № 108-З)
	не позднее 24 сентября 2026 года
	ОИК

	98. 
	Установление общих результатов выборов
(ч. 1 ст. 69 Закона области № 108-З)
	не позднее 4 октября 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	99. 
	Направление данных о результатах выборов в СМИ
(ч. 2 ст. 73 Закона области № 108-З)
	в течение суток после определения результатов выборов
	ОИК, избирательная комиссия, организующая выборы

	100. 
	Извещение кандидатов, избранных депутатами, об их избрании
(ч. 1 ст. 72 Закона области № 108-З)
	незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов
	ОИК, избирательная комиссия, организующая выборы

	101. 
	Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, поданных за каждого из кандидатов
(ч. 3 ст. 73 Закона области № 108-З)
	не позднее 4 октября 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	102. 
	Регистрация избранных депутатов
(ч. 4 ст. 72 Закона области № 108-З)
	в семидневный срок после официального опубликования общих результатов выборов и после представления кандидатом в соответствующую комиссию в пятидневный срок со дня его извещения о результатах выборов копии документа, указанного в части 1 статьи 72 Закона области №108-З
	избирательная комиссия, организующая выборы

	103. 
	Направление в ИКНО решений об общих результатах выборов 
(ч. 6 ст. 73 Закона области № 108-З)
	в течение 7 дней после их принятия
	избирательная комиссия, организующая выборы

	104. 
	Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий
(ч. 4 ст. 73 Закона области № 108-З)

	не позднее 20 ноября 2026 года
	избирательная комиссия, организующая выборы

	105. 
	Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет
(п.4.12 Инструкции по размещению данных ГАС "Выборы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденное постановлением ЦИК России от 27.07.2022 года № 748-8)

	в течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов
	ИКНО




