Оценка эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах»

за 2025 год

1.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Воротынский Нижегородской области в 2021-2027 годах»  утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 02.11.2020 года № 551.

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является – Управление муниципальным имуществом администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий программы

К1ПП = МВ / М=6/9=0,667

К1ПП1 =5/8=0,625

К1ПП2 =1/1=1

Мероприятие 1.3.1.2 Предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда выполнено на 78%, мероприятие 1.3.2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию выполнено на 55,2%, мероприятие 1.3.4.Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории выполнено на 86,9%(менее 95%), значит, мероприятия считаются не выполненными.

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования программы

К2ПП = ЗФ / ЗП= 20081,6/21066,4=0,953

К2ПП1=7211,2/8049,5=0,896

К2ПП2=12870,4/13016,9=0,989

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей программы.

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП= 1332,8/1125=1,185

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 99,9/100=0,999              ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 99,9/100=0,999

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                     ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =164/100=1,64=0,7         ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план = 164/100=1,64=0,7

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =100/60=1,67=0,7           ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =100/60=1,67=0,7

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                     ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =1/1=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                     ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план =4/4=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                     ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1

ЗИ факт = 99,9+100+164+100+100+100+100+99,9+100+164+100+1+4+100=1332,8

ЗИ план = 100+100+100+60+100+100+100+100+100+100+60+1+4+100=1125

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП=(0,9+1)/2=0,95

К4ПП1=(0,999+1+0,7+0,7+1+1+0,999+1+0,7+0,7+1+1)/12=0,9

К4ПП2= (1+1)/2=1

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП =0,667х 0,4+0,953х 0,2+0,95х 0,4=0,837

RПП1=0,625х 0,4+0,896х 0,2+0,9х 0,4=0,789(удовлетворительная)

RПП2=1х0,4+0,989х 0,2+1х 0,4=0,998(высокая)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план= 1332,8/1125=1,185=1

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп=(0,9+1)/2=0,95

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп=(0,8х 0,95)+(0,2х 1) = 0,96

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

R = 0,5 х К + 0,5 х (  R х v) , где

RГП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4ГП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v1= 7211,2/20081,6=0,359

v2= 12870,4/20081,6=0,641

R=0,5 х 0,96+0,5х((0,789х 0,359)+(0,998х 0,641))=0,941

Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,941, что соответствует оценке  – «Высокая».