Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2018                                                                              № 390

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского  муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 43 Устава Воротынского муниципального района и раздела 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Воротынского муниципального района № 63 от 04.03.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района», Администрация Воротынского муниципального района постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района принять участие в реализации  Программы.

### 3. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании                   «Воротынская газета» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления- vorotynec.omsu-nnov.ru

### 4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Воротынского  района                                                                     А.А. Солдатов

УВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Воротынского

муниципального района

от 23.11.2018 года № 390

# Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | - Органы местного самоуправления поселений, входящие в состав Воротынского муниципального района (по согласованию); - Отдел культуры спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района; - Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района. |  |  |  |  |
| Программа | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы». |  |  |  |  |
| Цели Программы | 1.Содействие в снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений, профилактики преступлений против личности; 2. Повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними. |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1.Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Воротынского муниципального района, органов местного самоуправления Воротынского муниципального района в борьбе с преступностью; 2. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних. |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап в 2019-2021 годы. |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета | # Объемы бюджетных ассигнований для реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» составляют – 275,8 тыс. рублей в том числе: 2019 – 89,0 тыс. рублей 2020 – 93,4 тыс. рублей 2021 – 93,4 тыс. рублей |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Индикатор 1 Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 22,8 | 22,0 | 20,4 |
|  | Индикатор 2 Удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, к общему количеству несовершеннолетних. | % | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|  | Непосредственный результат 1 Количество тяжких и особо тяжких преступлений | Кол-во преступлений | 29 | 28 | 27 |
|  | Непосредственный результат 2 Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, к общему количеству несовершеннолетних. | человек | 21 | 20 | 19 |

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных правонарушений является одним из основных приоритетов современного общества.

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных криминологических тенденций на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области, на прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью.

Разработка и принятие новой Программы обусловлены необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления (далее ОМСУ) и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории района.

Настоящая Программа включает в себя положения, требующие межведомственного взаимодействия.

2.1. Характеристика текущего состояния

За 9 месяцев 2018 г. в  Воротынском муниципальном районе  незначительно увеличилось количество зарегистрированных преступлений на 9,4 % с 127 до 139. На 4,8 % увеличилась общая раскрываемость преступлений и составила 84,2 % (9 месяцев 2017 г. – 79,4%).

Значительно увеличилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений с 16 до 30. Раскрываемость составила 84,8 % (за 9 месяцев 2017 г. 78,3%).

Причинение тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 3 (за 9 месяцев 2017 г. – 3). Изнасилований не зарегистрировано.

В положительную сторону отмечается снижение зарегистрированных краж на 12,1 % с 58 до 51. Раскрываемость составила 70,5 % (за 9 месяцев 2017 г. 61,1%).

Продолжительное время отрицательно сказывается увеличение количества  деяний лицами ранее совершавшими преступления на 35,6 % с 59 до 80. Также в состоянии алкогольного опьянения на 22,7 % с 44 до 54. В общественных местах произошло увеличение на 4,7 % (с 43 до 45), на улицах на 19,4 % (с 31до 37).

Не смотря на увеличение выявленных преступлений экономической направленности на 16,7 % с 6 до 7. Отсутствуют результаты в выявлении взяточничеств – 0 (2017 г. – 0), также преступлений против интересов государственной службы.

В положительную сторону отмечается снижение количества зарегистрированных мошенничеств на 14,3 % с 7 до 6.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось с 33 до 29.

По незаконному обороту оружия - 1 (за 9 месяцев 2017 г. – 1). Но снизилась общая раскрываемость преступлений на 1,8 % с 90,2 % до 88,4 %. Увеличилось общее количество приостановленных уголовных дел с 4 до 5. Раскрываемость составила 80 % (за 9 месяцев 2017 г. – 100 %).

### Администрацией Воротынского муниципального района изготовлено и распространено: Листовки «Не отлучайся от жизни»	500 шт.; Листовки «Автокресло-детям»	250 шт.; Буклет «Десять хороших причин сказать Нет наркотикам»	250 шт.; Буклет «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области»	500 шт.; Буклет-памятка гражданам по профилактике правонарушений	500 шт.

### За последние годы в целом завершено формирование инфраструктуры системы профилактики детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений, включающий комплекс государственных, муниципальных учреждений Воротынского района, которые стали центром разработки и реализации новых форм и методов профилактической работы с несовершеннолетними.

### За 9 месяцев 2018 года выделено на проведение  мероприятий профилактики детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 50,7 тыс. руб., что позволило сохранить на должном уровне ситуацию с правонарушениями несовершеннолетних детей.

2.2. Цели и задачи

Целью Программы является:

1.Содействие в	снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений, профилактики преступлений против личности;

2. Повышение эффективности реализации муниципальной  политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними.

Задачи программы:

1.Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Воротынского муниципального района, органов местного самоуправления Воротынского муниципального района в борьбе с преступностью;

2. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной Программы – 2019-2021 годы.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1.

##### Таблица 1.

##### Перечень основных мероприятий муниципальной программы  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского  муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы».

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки исполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Цели муниципальной программы: 1.Содействие в снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений, профилактики преступлений против личности; 2. Повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними. | Районный бюджет | 2019 - 2021 | Администрация Воротынского муниципального района; Поселения района (по согласованию); Отдел культуры спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района; Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района; | 89,0 | 93,4 | 93,4 | 275,8 |
| Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы" | Районный бюджет | 2019 - 2021 | Администрация Воротынского муниципального района; Поселения района; Отдел культуры спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района; Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района; | 89,0 | 93,4 | 93,4 | 275,8 |
| Основное мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воротынского муниципального района | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района; Управление образования и молодежной политики; Отдел культуры, спорта и туризма. | 74,0 | 78,4 | 78,4 | 230,8 |
| 1.1. «Издание и распространение справочно-информационных бюллетеней, буклетов, памяток в сфере профилактики насилия и жестокого обращения по отношению к детям, их реабилитации» | Районный бюджет | 2019-2021 | Отдел культуры, спорта и туризма. | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 1.2. «Организация и проведение акции «Мы выбираем жизнь!» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. | Районный бюджет | 2019-2021 | Отдел культуры, спорта и туризма. | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 1.3. Акция – концерт «Творчеству - Да! | Районный бюджет | 2019-2021 | Отдел культуры, спорта и туризма. | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 19,2 |
| 1.4. Веселые старты «Мы за ЗОЖ» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. | Районный бюджет | 2019-2021 | Отдел культуры, спорта и туризма. (МАУ НО «ФОК Волга») | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 12,6 |
| 1.5. Веселые коньки «Мы выбираем жизнь» в рамках проведения акции против распространения вредных привычек. | Районный бюджет | 2019-2021 | Отдел культуры, спорта и туризма. (МАУ НО «ФОК Волга») | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 14,7 |
| 1.6. мероприятие «Папа, мама, я дружная спортивная семья» среди семей состоящих на профилактических учетах в органах и учреждений профилактики несовершеннолетних а также в сфере профилактики насилия и жестокого обращения к детям. | Районный бюджет | 2019-2021 | Отдел культуры, спорта и туризма. (МАУ НО «ФОК Волга») | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 14,7 |
| 1.7.Поощрение наставничества над несовершеннолетними правонарушителями | Районный бюджет | 2019-2021 | Управление образования и молодежной политики; | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 33,0 |
| 1.8.Развитие волонтерского и добровольческого движения молодежи, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Районный бюджет | 2019-2021 | Управление образования и молодежной политики; | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
| 1.9.Организация и проведение конкурса Лучшая подростковая бригада» для подростков, состоящих на профилактических учетах | Районный бюджет | 2019-2021 | Управление образования и молодежной политики; | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 1.10.Организация и проведение акции «Спасибо, нет!» профилактика вредных привычек среди несовершеннолетних | Районный бюджет | 2019-2021 | Управление образования и молодежной политики; | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 1.11. Проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток 2017» | Районный бюджет | 2019-2021 | Управление образования и молодежной политики; | 12,1 | 13,0 | 13,0 | 39,0 |
| Основное мероприятие 2. Разработка изготовление и распространение среди граждан листовок, буклетов по вопросам профилактики преступлений и правонарушений. | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района; Поселения района (по согласованию). | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты приведены в таблице 2

Таблица 2.

##### Сведения об индикаторах и непосредственных результатах  муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского  муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы»

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ##### Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 12,5 | 23,6 | 22,8 | 22,0 | 20,4 |
|  | Индикатор 2. Удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, к общему количеству несовершеннолетних. | % | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|  | Непосредственный результат 1. Количество тяжких и особо тяжких преступлений. | Кол-во преступлений | 16 | 30 | 29 | 28 | 27 |
|  | Непосредственный результат 2. Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, к общему количеству несовершеннолетних. | Кол-во преступлений | 18 | 22 | 21 | 20 | 19 |

## 2.6. Меры правового регулирования отражены в таблице 3.

Таблица 3.

Сведения об основных мерах правового регулирования

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воротынского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Проект распоряжения администрации Воротынского муниципального района; Приказы управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района; Приказы отдела культуры ,спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района | О выделении денежных средств на проведение мероприятий | Администрация Воротынского муниципального района; Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района; Отдел культуры, спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района; | Ежеквартально в течение действия программы |
| Основное мероприятие 2: Разработка, изготовление и распространение среди граждан листовок, буклетов по вопросам профилактики преступлений и правонарушений. |  |  |  |  |
|  | Проект Распоряжения администрации Воротынского муниципального района | О выделение денежных средств на разработку изготовление и распространение среди граждан листовок, буклетов по вопросам профилактики преступлений и правонарушений. | Администрация Воротынского муниципального района; Поселения района (по согласованию). | 3-4 квартал каждого года действия программы |

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет районного бюджета отражены в таблице 4.

Таблица 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

##### «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского  муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» за счет средств районного бюджета

| Статус | муниципальная программа | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» |  | Всего | 89,0 | 93,4 | 93,4 | 275,8 |
|  |  | Администрация Воротынского муниципального района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района | 29,9 | 31,4 | 31,4 | 92,7 |
|  |  | Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района | 44,1 | 47,0 | 47,0 | 138,1 |

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет всех источников бюджета отражены в таблице 5.

Таблица 5.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной  программы

##### «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского  муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ##### Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» |  | Всего | 89,0 | 93,4 | 93,4 | 275,8 |
|  |  | Расходы районного бюджета | 89,0 | 93,4 | 93,4 | 275,8 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. | Расходы на реализацию мероприятий направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воротынского муниципального района | Всего | 74,0 | 78,4 | 78,4 | 230,8 |
|  |  | Расходы районного бюджета | 74,0 | 78,4 | 78,4 | 230,8 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Разработка изготовление и распространение среди граждан листовок, буклетов по вопросам профилактики преступлений и правонарушений. | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  | Расходы районного бюджета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

#### В рамках реализации муниципальной Программы могут быть выделены следующие риски:

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации  Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- своевременно приводить нормативные правовые акты Воротынского муниципального района в соответствие с федеральным законодательством.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- привлечение средств областного бюджета и внебюджетного финансирования.

Экономические риски связаны с ростом тарифов на энергоносители, сырье и материалы, что увеличивает расходы производителей.

Способами ограничения воздействия данных факторов на отрасль является ежегодная государственная финансовая поддержка субъектов МСП.

### 3.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе  целевых индикаторов. Мониторинг динамики изменений за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной Программы в установленные сроки и достижение непосредственных результатов (индикаторов) будет успешным выполнением оценки эффективности Программы.

#### __________________