Отчет за 2 квартал 2026 года по исполнению муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

К разделу 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 г. №991.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

Соисполнитель:

- Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Мероприятия программы были направлены:

- на совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем, повышение качества жизни граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

- на повышение качества и доступности предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

- на повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих муниципального округа Воротынский Нижегородской области, вышедших на пенсию.

### По итогам 2 квартала 2026 года общий объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области» составил 5 691,0 тыс. руб. Программа осуществлялась через реализацию следующих подпрограмм:

В результате реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» были выполнены следующие мероприятия:

- оплачены услуги районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами муниципального округа на общую сумму 78,0 тыс. рублей;

- произведена доплата к пенсиям 74 муниципальных служащих муниципального округа Воротынский Нижегородской области, вышедшим на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет на общую сумму 5 600,3 тыс. рублей

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

В течение 2 квартала 2026 года в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 г. № 991, изменения не вносились.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Воротынский Нижегородской области на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа Воротынский Нижегородской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <30.06.2026 > | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 11 699,2 | 11 699,2 | 5 691,0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 11 699,2 | 11 699,2 | 5 691,0 |
|  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 210,3 | 210,3 | 90,7 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 210,3 | 210,3 | 90,7 |
|  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата услуг районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами округа |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 187,2 | 187,2 | 78,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация подписки на СМИ для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 13,0 | 13,0 | 12,7 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация мероприятий по оформлению «Доски Почета», приобретению почетных знаков, бланков и удостоверений |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| 1.4. Социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Старшее поколение» | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Декада пожилых людей и инвалидов» |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» | всего | 11 478,9 | 11 478,9 | 5 600,3 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 11 478,9 | 11 478,9 | 5 600,3 |
| Основное мероприятие 3.1 «Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальным служащим городского округа Воротынский Нижегородской области, вышедшим на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 11 478,9 | 11 478,9 | 5 600,3 |

-------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <30.06.2026> | Фактические расходы <30.06.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 11 699,2 | 5 691,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский | 11 699,2 | 5 691,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 210,3 | 90,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский | 210,3 | 90,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
| ... |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Старшее поколение» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 10,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский | 10,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 11 478,9 | 5 600,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский | 11 478,9 | 5 600,3 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Оплата услуг районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами округа | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 187,2 | 78,0 | нет |
|  | Мероприятие 1.2 Организация подписки на СМИ для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 13,0 | 12,7 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 Организация мероприятий по оформлению «Доски Почета», приобретению почетных знаков, бланков и удостоверений | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 10,1 | 0,0 | нет |
|  | Мероприятие 1.4 Социальная выплата на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 0,0 | 0,0 | Отсутствие обращений граждан |
|  | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Декада пожилых людей и инвалидов» | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальным служащим муниципального округа Воротынский Нижегородской области, вышедшим на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет. | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 01.01.26г. | 30.06.26г. | 11 478,9 | 5 600,3 | нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Графы 4, 5, 6, 7заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации

### Врип главы местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области	                Д.В. Петухов

Исп. Карзакова И.Ю. (2-00-79)