| Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2021 год Наименование муниципальной программы: «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2021 - 2026 годы. Период отчетности: январь - декабрь 2021г. Мероприятия Муниципальной программы «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области» направлены на: 1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 2. Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан в городском округе Воротынский, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в систему общественных отношений. 4. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, организованную занятость детей и молодежи. 5. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества образования. 6. Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории городского округа Воротынский. 7. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области» реализовывалась через различные направления деятельности и включает в себя 9 подпрограмм: -Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»; -Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»; -Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе Воротынский Нижегородской области»; -Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»; -Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»; -Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в городском округе Воротынский Нижегородской области»; -Подпрограмма 7 «Развитие молодежной политики в городском округе Воротынский Нижегородской области»; -Подпрограмма 8 «Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Воротынский Нижегородской области»; -Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной Программы». В ходе реализации Муниципальной программы «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2021 год были освоены денежные средства в размере 350 083,5 тысяч рублей, в т.ч. средства бюджета городского округа – 148 584,1 тысячи рублей, средства областного бюджета – 188 022,9 тысяч рублей, средства федерального бюджета – 13 476,5 тысяч рублей. В рамках проведения мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие общего образования» за 2021 год, были освоены денежные средства в размере 267 600,0 тысяч рублей, в т.ч. средства бюджета городского округа – 72 274,9 тысячи рублей, средства областного бюджета– 181 848,6 тысяч рублей, средства федерального бюджета – 13 476,5 тысяч рублей. На обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений городского округа Воротынский в период с января по декабрь 2021 года было потрачено 159 859,5 тысяч рублей. Объём средств, израсходованных на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений городского округа Воротынский, за 2021 год составил 87 716,9 тысяч рублей. Объём средств, израсходованных на федеральный проект «Современная школа», за 2021 год составил 1 176,6 тысяч рублей. На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях за период с января по декабрь 2021 года составил 2 288,1 тысяч рублей. Объём средств, израсходованных на развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования за 2021 год, составил 16 558,9 тысяч рублей. Также были проведены мероприятия, не требующие финансирования, направленные на: - совершенствование дошкольного образования как института социального развития; - модернизацию содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся, для обеспечения готовности выпускников образовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; - поддержку, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; - мероприятия по формированию у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; - повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» за 2021 год были освоены денежные средства из бюджета городского округа Воротынский в размере 19 531,8 тысяча рублей. На содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству израсходовано – 70,0 тысяч рублей. Объём средств, израсходованных на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей городского округа Воротынский за 2021 год, составил 15 706,4 тысяч рублей. Объём средств, израсходованных на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей городского округа Воротынский за период с января по декабрь 2021 года, составил 3 755,4 тысяч рублей. Эта сумма была потрачена на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей городского округа Воротынский. Удалось добиться следующих результатов: рост заинтересованности детей и молодежи к массовым видам спорта, активным видам досуга, снижение количества детей и молодежи, стоящих на всех видах учёта, рост количества спортсменов, обладателей массовых спортивных разрядов. Проведены мероприятия, не требующие финансирования, направленные на: - формирование единого воспитательного пространства в городском округе Воротынский, развитие системы дополнительного образования; - обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования; - выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы; - содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи; - профилактику асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни; - привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях, внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий; - экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность; - мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств; - организацию мероприятий для обучающихся образовательных организаций - победителей и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований различных уровней, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников; - развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности; - развитие форм организации и проведения профориентационной работы среди учащихся и молодежи. В рамках реализации подпрограммы 3 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе Воротынский Нижегородской области» за 2021 год расход денежных средств не было произведено. Были проведены мероприятия, не требующие финансирования, направленные на: - разработку методических рекомендаций для педагогических работников по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся; - формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; - организацию и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности; - обеспечение информационного освещения мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности в средствах массовой информации; - создание муниципального ресурсного центра по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. В рамках реализации подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» за период с января по декабрь 2021 года были освоены денежные средства бюджета городского округа в размере 4 959,4 тысяч рублей. На организацию отдыха в каникулярное время и на оздоровления и занятость детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях было израсходовано 671,1 тысяча рублей На компенсацию стоимости путёвок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и загородные детские оздоровительные центры (лагеря) было израсходовано 1 035,2 тысяч рублей. На обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей на основе муниципальных заданий израсходовано – 3 253,1 тысячи рублей. В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия, не требующие финансирования, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для реализации подпрограммы 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» израсходованы средства областного бюджета в размере 592,4 тысячи рублей. Эти денежные средства направлены на формирование культуры оценки качества образования на уровне ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур. Проведены мероприятия, не требующие финансирования, направленные на: - включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления; - создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях; - развитие материально-технической базы использования ИКТ-технологий в образовательных организациях. В ходе реализации подпрограммы 6 «Социально-правовая защита детей в городском округе Воротынский Нижегородской области» израсходованы средства областного бюджета в размере 468,7 тысяч рублей, обеспечивающие совершенствование системы социально-правовой защиты детей, а также проведены мероприятия, не требующие финансирования, направленные на совершенствование системы социально-правовой защиты детей и на создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и улучшения качества их жизни. В ходе реализации Подпрограммы 7 «Развитие молодежной политики в городском округе Воротынский Нижегородской области» за 2021 год были освоены денежные средства из бюджета городского округа в размере 20,6 тысяч рублей. На поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализацию творческого потенциала - 15,6 тысяч рублей. Не грантовую поддержку талантливой молодежи городского округа Воротынский за 9 месяцев 2021 года было израсходовано - 5,0 тысяч рублей. Для финансирования подпрограммы 8 «Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Воротынский Нижегородской области» израсходованы денежные средства в размере 17 695,1 тысяч рублей за счет средств бюджета городского округа. На укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, подготовку к новому учебному году, проведение капитального ремонта и аварийных работ, на реализацию мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений, антитеррористической безопасности, модернизацияю и обновление автобусного парка для перевозки обучающихся - 11 413,1 тысяч рублей. На разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию объектов образования - 6 282,0 тысячи рублей. На реализацию подпрограммы 9 «Обеспечение реализации муниципальной Программы» за 2021 год израсходованы средства из бюджета городского округа Воротынский в размере 39 215,5 тысяч рублей. На руководство и управление в сфере установленных полномочий, привлечение общественности к процессам, происходящим в отрасли образования, – 4 001,1 тысяча рублей. На финансовое обеспечение и информационно-методическое сопровождение деятельности системы образования городского округа Воротынский было направлено 35 214,4 тысяч рублей. Информация об изменениях, внесённых ответственным исполнителем в муниципальную программу: в течение 2021 года в муниципальную программу «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области», утверждённую постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 №562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области», были внесены следующие изменения: - постановлением от 24.02.2021г. №93 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03 ноября 2020 года № 562 (изменения внесены согласно приложению к постановлению); - постановлением от 19.04.2021г. № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03 ноября 2020 года № 562 (изменения внесены согласно приложению к постановлению); - постановлением от 13.07.2021г. № 414 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03 ноября 2020 года № 562 (изменения внесены согласно приложению к постановлению); - постановлением от 28.12.2021г. № 820 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03 ноября 2020 года № 562 (изменения внесены согласно приложению к постановлению). ## Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за 2021 год нет. ## Начальник ## Управления образования Т.В.Царева Таблица 1.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  | КБК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2021г. | кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная Программа | Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области | Всего | 157 085,7 | 148 584,1 | 074 0700 01 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 132 713,7 | 132 091,8 | 074 0700 01 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 10 210,4 | 10 210,3 | 057 0702 012 11 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 14 161,6 | 6 282,0 | 057 0702 012 11 00000 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего образования | Всего | 72 558,1 | 72 274,9 | 074 0701 01 1 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 72 558,1 | 72 274,9 | 074 0701 01 1 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.1 | # Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.2 | # Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся путем внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.3 | # Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.4 | # Мероприятия по формированию у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.5 | # Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.6 | # Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.7 | # Обеспечение деятельности ОБОО на основе муниципальных заданий | # УО и МП | # 38 187,5 | # 38 187,5 | # 074 0702 01 1 07 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.8 | # Обеспечение деятельности ДОО на основе муниципальных заданий | # УО и МП | # 33 478,5 | # 33 478,5 | # 074 0701 01 1 08 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.9 | # Федеральный проект "Современная школа" | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 | # 074 0702 01 1 Е1 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.10 | # Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, посещающим ДОО | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 | # 074 1004 01 1 10 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.11 | # Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования | # УО и МП | # 892,1 | # 608,9 | # 074 0700 01 1 11 00000 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | Всего | 19 843,4 | 19 531,8 | 000 000 00 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 10 022,4 | 9 710,8 | 074 0702 01 2 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 9 821,0 | 9 821,0 | 057 0702 01 2 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.1 | # Формирование единого воспитательного пространства в городском округе Воротынский, развитие системы дополнительного образования | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.2 | # Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования. | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.3 | # Выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.4 | # Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | # УО и МП | # 70,0 | # 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.5 | # Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.6 | # Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий. | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.7 | # Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность. | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.8 | # Создание условий для развития дополнительного образования детей по программам, направленных на техническое творчество | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.9 | # Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований различных уровней, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.10 | # Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.11 | # Обеспечение деятельности ОО ДОД на основе муниципальных заданий | # УО и МП | # 7 468,0 | # 7 468,0 | # 074 0702 01 2 11 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Отдел культуры | # 8 238,4 | # 8 238,4 | # 057 0702 01 2 11 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.12 | # Развитие форм организациии проведения профориентационной работы среди учащихся и молодёжи | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 2.13 | # Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | # УО и МП | # 2 484,4 | # 2 172,8 | # 074 0702 01 2 13 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Отдел культуры | # 1 582,6 | # 1 582,6 | # 057 0702 01 2 13 00000 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 074 0709 01 3 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 0,0 | 0,0 | 074 0709 01 3 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.1 | # Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.2 | # Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.3 | # Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 | # 074 0709 01 3 03 24010 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.4 | # Организация и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.5 | # Обеспечение информационного освещения мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности в средствах массовой информации | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.6 | # Проведение комплекса мероприятий по воспитанию навыков поведения в чрезвычайных ситуациях | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 | # 074 0709 01 3 06 24010 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.7 | # Функционирование муниципального ресурсного центра по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 3.8 | # Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Всего | 4 946,2 | 4 931,7 | 074 0707 01 4 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 4 946,2 | 4 931,7 | 074 0707 01 4 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 4.1 | # Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей | # УО и МП | # 671,1 | # 671,1 | # 074 0707 01 4 01 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 4.2 | # Компенсация стоимости путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и загородные детские оздоровительные центры(лагеря) | # УО и МП | # 1 022,0 | # 1 007,5 | # 074 0707 01 4 02 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 4.3 | # Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 4.4 | # Реализация проекта «Дворовая практика» | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 4.5 | # Организация занятости детей и молодежи от 14 до 18 лет в летний период различными видами трудовой деятельности, в т. ч. через Центр занятости населения | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 4.6 | # Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 4.7 | # Обеспечение деятельности ОО ДОД на основе муниципальных заданий | # УО и МП | # 3 253,1 | # 3 253,1 | # 074 0707 01 4 07 00000 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 074 0709 01 5 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 0,0 | 0,0 | 074 0709 01 5 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 5.1 | # Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 5.2 | # Формирование культуры оценки качества образования на уровне ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 | # 074 0709 01 5 02 73010 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 5.3 | # Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 5.4 | # Развитие материально-технической базы использования ИКТ-технологий в ОО. | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Социально-правовая защита детей в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 074 0709 01 6 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 0,0 | 0,0 | 074 0709 01 6 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 6.1 | # Совершенствование системы социально-правовой защиты детей | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 | # 074 0709 01 6 01 73020 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 6.2 | # Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Развитие молодежной политики в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего | 20,6 | 20,6 | 000 0000 00 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 20,6 | 20,6 | 074 0700 00 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики. | УО и МП | 0,0 | 0,0 | 074 0707 01 7 01 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 7.2 | # Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация творческого потенциала. | # УО и МП | # 15,6 | # 15,6 | # 074 0707 01 7 02 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 7.3 | # Грантовая поддержка талантливой молодежи городского округа Воротынский | # УО и МП | # 5,0 | # 5,0 | # 074 0707 01 7 03 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 7.4 | # Пропаганда здорового образа жизни. | # УО и МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего | 20 496,1 | 12 609,6 | 000 0000 00 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 5 945,1 | 5 938,3 | 074 0700 01 8 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 389,4 | 389,3 | 057 0702 01 8 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 14 161,6 | 6 282,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 8.1 | # Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, проведение капитального ремонта и аварийных работ, реализация планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений, реализация планов мероприятий антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся, мероприятия, направленные на внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и другие расходы | # УО и МП | # 5 945,1 | # 5 938,3 | # 074 0709 01 8 01 00000 |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 8.2 | # Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция объектов образования. | # УО и МП | # 0,0 | # 0,0 | # 074 0709 01 8 02 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Отдел культуры | # 389,4 | # 389,3 | # 057 0702 01 8 02 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | # 14 161,6 | # 6 282,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение реализации муниципальной Программы | Всего | 39 221,3 | 39 215,5 | 074 0709 01 9 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО и МП | 39 221,3 | 39 215,5 | 074 0709 01 9 00 00000 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Руководство и управление в сфере установленных полномочий, привлечение общественности к процессам, происходящим в отрасли образования | УО и МП | 4 006,1 | 4 001,1 | 074 0709 01 9 01 00000 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2 | Финансовое обеспечение и информационно-методическое сопровождение деятельности системы образования района, мониторинговые исследования, обеспечение материально-технического функционирования учреждений образования | УО и МП | 35 215,2 | 35 214,4 | 074 0709 01 9 02 00000 |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области" |  |  |  |  |
| в разрезе источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Муниципальная программа | "Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 361 638,1 | 350 083,5 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 157 085,7 | 148 584,1 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 190 131,7 | 188 022,9 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 14 420,7 | 13 476,5 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего образования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 270 700,1 | 267 600,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 72 558,1 | 72 274,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 183 721,3 | 181 848,6 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 14 420,7 | 13 476,5 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 19 843,4 | 19 531,8 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 19 843,4 | 19 531,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) |  |  |
|  |  | (1) расходы районного бюджета |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 5 191,4 | 4 959,4 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 4 946,2 | 4 931,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 245,2 | 27,7 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 598,4 | 592,4 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 598,4 | 592,4 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 6 | Социально-правовая защита детей в тгородском округе Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 468,7 | 468,7 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 468,7 | 468,7 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 7 | Развитие молодежной политики в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 20,6 | 20,6 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 20,6 | 20,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 8 | Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 25 594,2 | 17 695,1 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 20 496,1 | 12 609,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 5 098,1 | 5 085,5 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение реализации муниципальной Программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 39 221,3 | 39 215,5 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 39 221,3 | 39 215,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| <*> В соответствии с муниципальной программой <**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период |  |  |  |  |

|  | Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные результаты | достигнутые значения |  |  |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Программа "Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области" |  | Всего | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 361 638,1 | 350 083,5 |  |  |  |
|  |  |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 337 266,1 | 333 591,1 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 210,4 | 10 210,4 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 161,6 | 6 282,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 270 700,1 | 267 600,0 |  |  |  |
|  | 1.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся путем внедрения целевой модели цифровой образовательной среды |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Мероприятия по формированию у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Обеспечение деятельности ОБОО на основе муниципальных заданий |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 160 045,1 | 159 859,5 |  |  |  |
|  | 8.Обеспечение деятельности ДОО на основе муниципальных заданий |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 87 751,0 | 87 716,9 |  |  |  |
|  | 9.Федеральный проект "Современная школа" |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 176,6 | 1 176,6 |  |  |  |
|  | 10.Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, посещающим ДОО |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 288,1 | 2 288,1 |  |  |  |
|  | 11.Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19 439,3 | 16 558,9 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 022,4 | 9 710,8 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9 821,0 | 9 821,0 |  |  |  |
|  | 1.Формирование единого воспитательного пространства в городском округе Воротынский, развитие системы дополнительного образования |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования. |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  | 5.Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий. |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность. |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 8. Создание условий для развития дополнительного образования детей по программам, направленных на техническое творчество |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований различных уровней, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 10.Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 11.Обеспечение деятельности ОО ДОД на основе муниципальных заданий |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7 468,0 | 7 468,0 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8 238,4 | 8 238,4 |  |  |  |
|  | 12.Развитие форм организациии проведения профориентационной работы среди учащихся и молодёжи |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 13.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 484,4 | 2 172,8 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 582,6 | 1 582,6 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 1.Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 4.Организация и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Обеспечение информационного освещения мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности в средствах массовой информации |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Проведение комплекса мероприятий по воспитанию навыков поведения в чрезвычайных ситуациях |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 7.Функционирование муниципального ресурсного центра по вопросам гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Организация поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 191,4 | 4 959,4 |  |  |  |
|  | 1.Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 671,1 | 671,1 |  |  |  |
|  | 2.Компенсация стоимости путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и загородные детские оздоровительные центры(лагеря) |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 267,2 | 1 035,2 |  |  |  |
|  | 3.Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Реализация проекта «Дворовая практика» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Организация занятости детей и молодежи от 14 до 18 лет в летний период различными видами трудовой деятельности, в т. ч. через Центр занятости населения |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Обеспечение деятельности ОО ДОД на основе муниципальных заданий |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 253,1 | 3 253,1 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 598,4 | 592,4 |  |  |  |
|  | 1.Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Формирование культуры оценки качества образования на уровне ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 598,4 | 592,4 |  |  |  |
|  | 3.Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Развитие материально-технической базы использования ИКТ-технологий в ОО. |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 468,7 | 468,7 |  |  |  |
|  | 1.Совершенствование системы социально-правовой защиты детей |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 468,7 | 468,7 |  |  |  |
|  | 2.Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Развитие молодежной политики в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,6 | 20,6 |  |  |  |
|  | 1.Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики. |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация творческого потенциала. |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |
|  | 3.Грантовая поддержка талантливой молодежи городского округа Воротынский |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | 4.Пропаганда здорового образа жизни. |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11 043,2 | 11 023,7 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 389,4 | 389,4 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 161,6 | 6 282,0 |  |  |  |
|  | 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, проведение капитального ремонта и аварийных работ, реализация планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений, реализация планов мероприятий антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся, мероприятия, направленные на внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и другие расходы |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11 043,2 | 11 023,7 |  |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 389,4 | 389,4 |  |  |  |
|  | 2.Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция объектов образования. |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14 161,6 | 6 282,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной Программы» |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 39 221,3 | 39 215,5 |  |  |  |
|  | 1. Руководство и управление в сфере установленных полномочий, привлечение общественности к процессам, происходящим в отрасли образования |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 006,1 | 4 001,1 |  |  |  |
|  | 2.Финансовое обеспечение и информационно-методическое сопровождение деятельности системы образования района, мониторинговые исследования, обеспечение материально-технического функционирования учреждений образования |  | УО и МП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 35 215,2 | 35 214,4 |  |  |  |

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2020> | отчетный год 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,62; | Отношение | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |
| 1.2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-7 лет | % | 80,0 | 80,0 | 80,4 |  |
| 1.4 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ качественного образования в ОБОО (ДОО), в общем количестве ОБОО (ДОО) увеличится до 37 % (17 %) | % | - | 12,5 (8,3) | 12,5 (8,3) |  |
| 1.5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | % | - | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.6 | Доля общеобразовательных организаций, которые охвачены основными и дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей («Точка роста») | % | - | 25,0 | 25,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 85,0 | 75,0 | 85,0 |  |
| 2.2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 50% | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 50,0 | 25,0 | 30,0 |  |
| 2.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей этого возраста, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | 30,0 | 30,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан | % | 96,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3.2 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста | % | 90,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей и молодежи | % | 45,0 | 81,0 | 81,0 |  |
| 5 | ##### Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100,0 | 87,0 | 100 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 «Развитие молодежной политики в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молодежи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности указанной категории | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 7.2 | Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории | % | 95,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 7.3 | Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни по отношению к общей численности указанной категории | % | 95,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8 «Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Удельный вес численности руководителей муниципальных ОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ОО. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.2 | Доля высококвалифицированных кадров, работающих в системе образования | % | 24,0 | 24,0 | 24,2 |  |
| 8.3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 80,0 | 100 |  |
| 8.4 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Непосредственные результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | человек | 656 | 688 | 650 |  |
| 1.2 | Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ качественного образования в ОБОО (ДОО), в общем количестве ОБОО (ДОО) увеличится до 3 (2) | человек | - | 1 (1) | 1 (1) |  |
| 1.3 | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | человек | 860 | 840 | 860 |  |
| 1.4 | Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования | человек | 656 | 688 | 650 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество детей и молодежи, охваченных дополнительными образовательными программами | человек | 2230 | 2230 | 2220 |  |
| 2.2 | Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | человек | 14 | 16 | 16 |  |
| 2.3 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | человек | 695 | 695 | 695 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество детей и молодежи, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности | человек | 2120 | 2120 | 2120 |  |
| 3.2 | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | единицы | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | человек | 167 | 1400 | 1287 | В связи с пандемией |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества предоставления услуг | единиц | 0 | 21 | 0 | ОО НОКО прошли в 2019 году, будут проходить в 2022 году |
| 6. | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в конкурсах и соревнованиях разных уровней | человек | 40 | 40 | 72 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 «Развитие молодежной политики в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений | человек | 1595 | 1595 | 1595 |  |
| 7.2 | Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | человек | 2900 | 2900 | 2900 |  |
| 8 | Подпрограмма 8 «Ресурсное обеспечение сферы образования в городском округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОО | человек | 34 | 34 | 26 |  |
| 8.2 | Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет | человек | 5 | 2 | 3 |  |
| 8.3 | Ремонт автобусного парка муниципальных ОО | единиц | 14 | 15 | 15 |  |
| 9. | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы | единицы | 2 | 2 | 2 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному