Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области - Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 29.03.2019 № 114-р

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по содействию

развитию конкуренции в Воротынском

муниципальном районе Нижегородской

области на 2019-2021 годы

В соответствии с  пунктом 9 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в Нижегородской области, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 7 ноября 2018 года №1163-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Воротынском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 годы» (далее - План).

2.Структурным подразделениям администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, ответственным за выполнение мероприятий Плана, обеспечить реализацию мероприятий Плана.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Воротынская газета» и размещению на официальном портале органов местного самоуправления «Воротынский район» http://vorotynec.omsu-nnov.ru/.

4.Считать утратившим силу распоряжение администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 29 июня 2016 года №315-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Воротынском муниципальном районе».

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области Г.Н.Исатченко.

Глава администрации

Воротынского района									А.А.Солдатов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации                                                Воротынского муниципального

района Нижегородской области

от 29.03.2019 № 114-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Воротынском муниципальном районе Нижегородской области

на 2019-2021 годы

| № п/п (п\п *) | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Целевые значения показателя |  |  | Результат исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| (1.1.) | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. (1.1.1.) | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», % | Не менее 18 | Не менее 18,1 | Не менее 18,2 | Повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок с целью расширения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, МАУ МФЦ Воротынского района (по согласованию) |
| 1.1.2. (1.1.2.) | Расширение участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля закупок в сфере государственного заказа, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, % Доля закупок в сфере муниципального заказа, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, % | Не менее 31 | Не менее 31,1 | Не менее 31,2 | Повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок с целью расширения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Сельские и поселковые администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| (1.2.) | Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. (1.2.2.) | Сокращение количества муниципальных предприятий на конкурентных рынках Воротынского муниципального района Нижегородской области | Количество ликвидированных и реорганизованных муниципальных унитарных предприятий, ед. (нарастающим итогом к 2018 г.) | 1 | 1 | 1 | Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области (по заключению комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Воротынского муниципального района Нижегородской области) |
| 1.2.2. (1.2.5.) | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Воротынского муниципального района Нижегородской области (повышение качества работы действующих предприятий, сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности Воротынского муниципального района Нижегородской области, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности, % | 79 | 80 | 80 | Увеличение доходов местных бюджетов, повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Комиссия по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Воротынского муниципального района Нижегородской области) |
| 1.2.3. (1.2.8.) | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Увеличение доли реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 1.2.4 (1.2.10.) | Обеспечение опубликования и актуализации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах (наименование, местонахождения, характеристики, целевое значение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности Воротынского муниципального района Нижегородской области | Размещение на официальном сайте администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Воротынского муниципального района Нижегородской области | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Повышение прозрачности и доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Воротынского муниципального района Нижегородской области | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| (1.4.) | Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами власти и органами местного самоуправления Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 (1.4.4.) | Организация органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов работы по внедрению антимонопольного комплаенса | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актов органов местного самоуправления о внедрении антимонопольного комплаенса | Не менее 52 | Не менее 52 | Не менее 52 | Снижение количества нарушений органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области антимонопольного законодательства | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Организационно-правовой отдел Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| (1.12.) | Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. (1.12.1.) | Участие в мероприятиях по развитию научно-технического творчества: областных конкурсах технического творчества, соревнованиях по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсах детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества, чел. | 187 | 200 | 220 | Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района, образовательные организации района |
| 1.5. (1.14.) | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. (1.14.1.) | Обеспечение предоставления на безвозмездной основе муниципальных (консультационных) услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Количество бесплатных предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | Не менее 50 | Не менее 55 | Не менее 60 | Обеспечение субъектов предпринимательской деятельности информационной, консультационной, юридической поддержкой по вопросам ведения деятельности | Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, структурные подразделения администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 1.5.2. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее ОРВ) проектов нормативных правовых актов Воротынского муниципального района и экспертиз действующих нормативно правовых актов на предмет развития конкуренции. | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 | 100 | 100 | Повышение качества регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и установление баланса интересов уже на стадии подготовки проекта нормативного правового акта. | Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, структурные подразделения администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 1.6. (1.15.) | Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. (1.15.1.) | Участие в методических семинарах для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО в малых городах и селах | Количество участников семинара, человек. | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Участие в семинарах позволит: 1. Разъяснить порядок разработки и реализации программ поддержки СО НКО (для сотрудников органов местного самоуправления). 2. Повысить правовую грамотность руководителей и сотрудников СО НКО. 3. Повысить результативность участия СО НКО в различных конкурсах по предоставлению поддержки на реализацию социально значимых проектов (программ) либо мероприятий. 4. Оказать консультационную поддержку СО НКО по подготовке заявок (иной документации) для получения государственной поддержки. 5. Увеличить долю грантополучателей среди СО НКО, работающих в малых городах и селах | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 1.7. (1.18.) | Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. (1.18.1.) | Организация и проведение мониторингов оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности и потребителями | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 1 | Формирование предложений по совершенствованию развития конкуренции для корректировки «дорожной карты» | Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 1.7.2. (1.18.2.) | Организация и проведение мониторингов удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках Нижегородской области и состоянием ценовой конкуренции | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.7.3. (1.18.3.) | Организация и проведение мониторингов удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности состоянием конкурентной среды | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.7.4 (2.18.5.) | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Проведение мониторингов | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Формирование предложений по совершенствованию развития конкуренции для корректировки «дорожной карты» | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 1.7.5. (2.18.6.) | Организация работы по информированию потребителей о размещении информации в сети «Интернет» о деятельности субъектов естественных монополий (в соответствии с пунктом 55 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р) (далее – Стандарт) | Размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области, в сети «Интернет» и на Инвестиционном портале ссылок на ресурсы субъектов естественных монополий, содержащие информацию по пункту 55 Стандарта | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Повышение информированности населения и бизнеса | Отдел по строительству архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 2. | Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. (2.2.) | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории Воротынского муниципального района функционирует 12 дошкольных образовательных организаций и 2 общеобразовательные организации, реализующих программы дошкольного образования, все – муниципальной формы собственности. Частные детские сады в районе отсутствуют. Ежегодный прирост рождаемости обусловливает востребованность услуг дошкольного образования. В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, вместе с тем, актуальной остается проблема обеспеченности дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 3 лет (охват детей на 1 января 2019 г. услугами дошкольного образования, по данным электронной очереди, в возрасте от 0 до 3 лет составил 67,3%), решение которой возможно, в т.ч. за счет развития частных детских садов. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. (2.2.1.) | Развитие муниципально-частного партнёрства по организации дошкольного образования (предоставление индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе муниципальных помещений для предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста). | Количество действующих в Воротынском муниципальном районе Нижегородской области организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования, ед. | 0 | 0 | 1 | Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования путем развития негосударственного сектора | Администрация Воротынского муниципального района, Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района |
| 2.2. (2.6.) | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей в Воротынском муниципальном районе представляют четыре учреждения: МБУ ДО ДШИ «Детская школа искусств» р.п Воротынец, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ ДО ДООЦ Волжский берег и ДДТ Воротынского района. Из них два учреждения являются подведомственными Отделу культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района и два учреждения являются подведомственными учреждениями Управления образования и молодёжной политики Администрации Воротынского муниципального района. По состоянию на 01.01.2019 года частные организации дополнительного образования детей отсутствуют. Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем: Обеспечение открытости, доступности информации, повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. по вопросам лицензирования. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. (2.6.1.) | Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей посредством размещения в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет информации для потенциальных МСП информации о предъявляемых требованиях к учреждениям в сфере дополнительного образования детей. | Количество размещённых материалов на официальном сайте Администрации Воротынского муниципального района, ед. | Не менее 2 | Не менее 3 | Не менее 4 | Создание условий для создания частных организаций в сфере дополнительного образования детей | Управление образования и молодёжной политики Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области; Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области. |
| 2.3. (2.13.) | Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории Воротынского муниципального района Нижегородской области организации по осуществлению деятельности «архитектурно-строительное проектирование» отсутствуют. Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных проблем: Обеспечение равного доступа компаний к государственным и муниципальным закупкам. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. (2.13.2.) | Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение проектных работ для муниципальных нужд | Доля выручки организаций частной формы собственности, осуществляющими деятельность на рынке архитектурно-строительного проектирования, в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка, % | 80 | 80 | 80 | Обеспечение равного доступа компаний к государственным и муниципальным закупкам | Структурные подразделения администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области по отраслевой принадлежности, сельские и поселковые администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| 2.4. (2.20.) | Рынок благоустройства городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем: Обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка. Повышение информационного обеспечения бизнеса. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. (2.20.1.) | Применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству | Доля стоимости муниципальных контрактов, заключенных с частными организациями, в общей стоимости муниципальных контрактов по благоустройству городской среды, % | 60 | 60 | 60 | Увеличение доли частных организаций на рынке | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Сельские и поселковые администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| 2.4.2. (2.20.2.) | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | 20 | 25 | 30 | Вовлечение населения в процесс благоустройства городской среды; повышение удовлетворенности населения состоянием городской среды | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Сельские и поселковые администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| 2.4.3. (2.20.3.) | Расширение практики муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства городской среды в рамках регионального проекта «Местные инициативы» | Количество проектов по благоустройству городской среды, реализуемых в рамках проекта «Местные инициативы», ед. | 8 | 8 | 8 |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Сельские и поселковые администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (по согласованию) |
| 2.5. 2.26. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории Воротынского муниципального района услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет ООО «Нижегородавтохим». Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем: Разработка программы мер стимулирующего характера. Усиление контроля за нелегальными перевозчиками. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. (2.26.1.) | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Доля объема реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг в натуральном выражении (количество перевезенных пассажиров) организациями частной формы собственности в объеме реализованных на данном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (количество перевезенных пассажиров) всех хозяйствующих субъектов, % | 50 | 50 | 50 | Допуск перевозчиков на маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на конкурентной основе | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 2.6. (2.27.) | Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  |  |  |  |  |  |
|  | По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воротынскому муниципальному району Нижегородской области рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси представлен 4 хозяйствующими субъектами, все из которых частные. Направления развития конкуренции на рынке / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем: Оптимизация процедуры выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. (2.27.1.) | Оказание консультационной помощи по получению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа | Доля количества хозяйствующих субъектов на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, относящихся к частным организациям, в количестве всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, % | 100 | 100 | 100 | Повышение качества обслуживания населения легковым такси | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 2.7. (2.33.) | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |
|  | По данным министерства информационных технологий и связи Нижегородской области на рынке услуг по предоставлению широкополосного доступа в интернет в Воротынском муниципальном районе присутствует 5 хозяйствующих субъектов. Все они являются частными. Направления развития конкуренции на рынке/меры по решению обозначенных предпринимателями проблем: Оказание содействия со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. (2.33.2.) | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Нижегородской области, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах государственной и муниципальной собственности на территории региона по мере поступления запросов от компаний-операторов. | Доля количества удовлетворенных заявок операторов связи на доступ к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной и муниципальной собственности, к общему количеству надлежащим образом поданных заявок, % | 87 | 90 | 90 | Реализация инвестиционных проектов на территории Нижегородской области, направленных на развитие сетей передачи данных. | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области |
| 2.8. (2.39.) | Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Рынок деятельности в сфере туризма Воротынского района представлен: МАУК Центр национальных культур и туризма «Гармония» (был создан в 2018 году) -1 и турагентом ООО «Евразия». Рынок гостиничных услуг Всего в Воротынском муниципальном районе работают 15 объектов в сфере гостиничных услуг. Из них 6 гостиниц, 1 загородный отель, 6 баз отдыха и 2 гостевых дома. Все они частные. Направления развития конкуренции на рынке деятельности в сфере туризма и рынке гостиничных услуг / меры по решению обозначенных предпринимателями проблем: Повышение информированности хозяйствующих субъектов о мерах по развитию отрасли. Содействие созданию объектов туриндустрии. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. (2.39.1.) | Разработка туристских маршрутов, связанных с посещением туристских центров Воротынского муниципального района | Количество разработанных маршрутов/ экскурсий (нарастающим итогом) | 2 | 4 | 5 | Развитие внутреннего туризма; увеличение охвата населения области услугами туристических компаний | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального район6а Нижегородской области, МАУК Центр национальных культур и туризма «Гармония» (по согласованию) |

*- № п/п показателя Плана мероприятий («дорожная карта»)  по содействию развитию конкуренции в Воротынском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 годы

_______________