Отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 27.12.2019 года № 378.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление сельского хозяйства Администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области. Соисполнителями программы являются Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области, отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2020 – 2027 годы.

Цели программы: Обеспечение комплексного развития сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Задачи программы:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

- рост уровня благоустройства сельских территорий;

- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами.

### Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета муниципального округа. На 2025 год ассигнования не предусмотрены.

### В отчетном периоде 2025 года программа осуществлялась через реализацию следующих мероприятий:

### Мероприятие 1 «Предоставление жилья, гражданам по договору найма жилого помещения». Акционерным обществом «Семьянское» заключено 2 договора найма жилых помещений.

### Мероприятие 2 «Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами». В рамках реализации данного мероприятия в 2025 году мероприятия не осуществлялись.

### Мероприятие 3 «Благоустройство сельских территорий». В рамках реализации данного мероприятия в 2025 году мероприятия не осуществлялись.

В  течение отчетного периода в МП  «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» были внесены изменения:

- Постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 25 апреля 2025 года № 353 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 27.12.2019г. № 378».

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Воротынский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2025 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление СХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Соисполнитель Отдел по строительству | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Отдел по строительству | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление жилья, гражданам по договору найма жилого помещения | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Отдел по строительству | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление СХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление СХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 3 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Отдел по строительству | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление СХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство сельских территорий | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Отдел по строительству | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление СХ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

<*> Для  годового отчета - 31 декабря отчетного года.

### <**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <31.12.2025> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0.0 | 0.0 |
| Подпрограмма 3 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» | Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0.0 | 0.0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0.0 | 0.0 |

--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

- Описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы:

  - За отчетный период результатов реализации наиболее значимых мероприятий нет.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Объем жилья для граждан, проживающих на сельских территориях предоставленного на условиях найма жилого помещения | Управление СХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2.000 | 2.000 | нет |
| Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | Управление СХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2.000 | 0.000 | Низкий уровень зарплат в отрасли, а также низкая привлекательность профессий сельского хозяйства в целом |
| Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | Управление СХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0.000 | 0.000 | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

### Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В результате реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год:

- заключено 2 договора социального найма по предоставлению жилья с работниками сельскохозяйственной организации;

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы представлены в таблице 3 и таблице 4.

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем жилья для граждан, проживающих на сельских территориях предоставленного на условиях найма жилого помещения | Единиц жилых помещений | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | Человек | 3,0 | 2,0 | 0,0 | Низкий уровень зарплат в отрасли, а также низкая привлекательность профессий сельского хозяйства в целом |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Раздел 4 отчета. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| Nп/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Объем жилья для граждан, проживающих на сельских территориях предоставленного на условиях найма жилого помещения | Единиц жилых помещений | 2,0 | 2,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | Человек | 2,0 | 0,0 | Снижение дефицита кадров в отрасли АПК |
| Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | Единиц | 0,0 | 0,0 | Увеличение числа благоустроенных территорий |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течение отчетного периода в МП  «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» постановлениями администрации городского округа Воротынский были внесены изменения:

- постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 25 апреля 2025 года № 353 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 27.12.2019г. № 378».

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть цели муниципальной программы: Обеспечение комплексного развития сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области.

Начальник Управления СХ                                                                             Н.А. Наумов