Отчет по исполнению муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

за I квартал 2026 года.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального округа Воротынский Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 года №987 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального округа Воротынский Нижегородской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы  являлась – муниципальный округ Воротынский Нижегородской области (далее – администрация м.о. Воротынский).

Мероприятия программы направлены на:

1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Воротынского района.

3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории м.о. Воротынский, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.

4. Обеспечение эффективной подготовки населения района к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

5. Подготовку должностных лиц и специалистов ГО и ЧС к действиям по предназначению.

На 2026 год общий объем финансирования муниципальной программы запланирован в сумме 49520,3 тыс. руб. из них за счет  средств бюджета муниципального округа  49520,3  тыс. руб.

В результате реализации программы за первый квартал 2026 года освоены денежные средства муниципального округа Воротынский в размере 10778,7 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального округа  Воротынский  Нижегородской области» за первый квартал 2026 год:

№ 2 «Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

На поддержание в состоянии постоянной готовности системы РАСЦО  в части МС –  235,0 тыс. руб.

№ 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального округа Воротынский»

На зарплату работникам  – 6253,7 тыс. руб.;

На оплату за связь  – 13,9 тыс. руб.;

На оплату ЖКХ – 2550,2 тыс. руб.;

На оплату за аренду – 110,0 тыс. руб.;

На оплату за бензин –19,1 тыс. руб.;

Запчасти – 0,0 тыс. руб.;

Ремонт а/т – 0,0 тыс. руб.;

Страхование ОСАГО – 0,0 тыс. руб.,

Противопожарная опашка населенных пунктов – 0,0 тыс. руб.,

«Вам решать!»  -  0,0 тыс. руб.,

Инструктаж, мед.осмотр – 0,0 тыс.руб.,

ИТОГО: 8946,9 тыс. руб.

№ 6  «Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

Содержание аэролодок:

На оплату услуг – 75,6 тыс. руб.;

На оплату за бензин – 144,3 тыс. руб.;

Запчасти –0,0 тыс. руб.

Ремонт – 0,0 тыс.руб.

ИТОГО: 219,9 тыс. руб.

№8  «Обучение по программе ДПО профессиональная подготовка пожарных и добровольных пожарных дружин»

На оплату услуг –0,0 тыс. руб.,

ИТОГО: 0,0 тыс. руб.

№ 9 «Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

На зарплату работникам – 1194,1 тыс. руб.;

На оплату за связь – 84,2 тыс. руб.;

На оплату ЖКХ – 97,7 тыс. руб.;

На приобретение основных средств – 0,0тыс. руб.,

На приобретение мягкого инвентаря – 0,0 тыс. руб.,

Покупка канцелярских товаров –0,0 тыс. руб.;

Заправка картриджей -0,9тыс.руб.;

Материальный резерв:

Покупка комплектующих к ПК -0,0 тыс.руб.;

Приобретение основных средств – 0,0 тыс. руб.;

Приобретение сухих пайков – 0,0 тыс. руб.;

Приобретение строительных материалов – 0,0 тыс. руб.;

Приобретение материальных запасов (прочие) – 0,0 тыс. руб.

ИТОГО: 1376,9 тыс. руб.

№ 10 «Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

ИТОГО: 0,0тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной  программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального округа Воротынский Нижегородской области» за первый квартал  реализовывались следующие мероприятия, не требующие финансирования:

Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района – 5 мероприятий.

Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин – 3 мероприятия.

ИТОГО: 10778,7 тыс. руб.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном периоде приведены в прилагаемой таблице 2.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                              					                         А.А. Савельев

### Исп. Абрамова Любовь Евгеньевна

### 8 (83164) 2-11-52

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы за I квартал 2026 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.03.2026 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 49520,3 | 51116,0 | 10778,7 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 7294,5 | 7725,5 | 1376,9 |
|  |  | Управление муниципальным имуществом | 1091,9 | 1091,9 | 235,0 |
|  |  | Управление развития территорий | 41133,9 | 42298,6 | 9166,8 |
| Основное мероприятие 1. Создание общественных спасательных постов | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | х | Всего | 1091,9 | 1091,9 | 235,0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление муниципальным имуществом | 1091,9 | 1091,9 | 235,0 |
| Основное мероприятие 3. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Воротынский | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального округа Воротынский | х | Всего | 40633,9 | 41433,9 | 8946,9 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление развития территорий | 40633,9 | 41433,9 | 8946,9 |
| Основное мероприятие 5. Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | х | Всего | 500,0 | 500,0 | 219,9 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление развития территорий | 500,0 | 500,0 | 219,9 |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа | х | Всего | 0 | 364,7 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  | Управление развития территорий | х | 364,7 | х |
| Основное мероприятие 8. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | х | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление развития территорий | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | х | Всего | 7094,5 | 7525,5 | 1376,9 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 7094,5 | 7525,5 | 1376,9 |
|  |  | Соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10. Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  | Всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 200,0 | 200,0 | 0,0 |

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План 31.03.2026 | Фактические расходы за первый квартал 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального округа Воротынский района Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 51116,0 | 10778,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 51116,0 | 10778,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание общественных спасательных постов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 1091,9 | 235,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1091,9 | 235,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 41433,9 | 8946,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 41433,9 | 8946,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 500,0 | 219,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 500,0 | 219,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 364,7 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 364,7 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное Мероприятие 8 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 7525,5 | 1376,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 7525,5 | 1376,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 200,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 200,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату 31.03.2026

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание общественных спасательных постов | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0 | 0 | х |
| 2 | Основное мероприятие 2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 1091,9 | 235,0 | х |
| 3 | Основное мероприятие 3. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Воротынский | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального округа Воротынский | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 41433,9 | 8946,9 | х |
| 5 | Основное мероприятие 5. Создание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0,00 | 0,00 | х |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 500,0 | 219,9 | х |
| 7 | Основное мероприятие 7. Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 364,7 | 0 | х |
| 8 | Основное мероприятие 8. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 0,0 | 0,0 | х |
| 9 | Основное мероприятие 9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 7525,5 | 1376,9 | х |
| 10 | Основное мероприятие 10. Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Муниципальный округ Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2031 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 200,0 | 0,0 | х |