Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год

1.Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса    городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 года №561 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  городского округа Воротынский Нижегородской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является – Управление сельского хозяйства администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

К1ПП = МВ / М=11/15=0,73

К1ПП1 =6/10=0,6

К1ПП2 =2/2=1

К1ПП3 =2/2=1

К1ПП4 =1/1=1

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие 1.3. Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, выполнено на 42,6%, мероприятие 1.6. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) выполнено на 82%, мероприятие 1.8. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами выполнено на 91,5%, мероприятие 1.10. Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства выполнено на 0% (менее 95%), значит, мероприятия считать не выполненными.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы

К2ПП= ЗФ / ЗП=38972,8/38991,8=0,999

К2ПП1=32437,9/32437,9=1

К2ПП2=175,8/194,6=0,903

К2ПП3=6059,2/6059,3=1

К2ПП4=300,0/300,0=1

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП =58887,8/47288=1,2=1

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП1=ЗИ факт /ЗИ план=23009,7/16000=1,45=0,8   ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 6080,2/5792=1,05=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 205/100=2,05=0,7           ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=17477/19100=0,92

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 149/350=0,43                 ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=184,5/149=1,2=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 3066,5/900=3,4=0,7       ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=0/1=0

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 7577,9/3559=2,13=0,7

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 914/1115=0,82

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Индикаторы по подпрограмме 2 выполнены. Вспышка особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок не допущена. Значит, принимаем за единицу(1).

ИПП2 =1                           ИПП2 =1

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                    ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1

ИПП4= ЗИ факт / ЗИ план =22/20=1,1=1

ЗИ факт = 58887,8

ЗИ план = 47288

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП=(0,71+1+1+1)/4=0,93

К4ПП1= (0,8+0,7+0,43+0,7+0,7+0,82+1+0,92+1+0)/10=0,71

К4ПП2=(1+1)/2=1

К4ПП3= (1+1)/2=1

К4ПП4= 1

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП =0,73х 0,4+0,999х 0,2+0,93х 0,4=0,864

RПП1 =0,6х 0,4+1х 0,2+0,71х 0,4=0,724(удовлетворительная)

RПП2=1х0,4+0,903х 0,2+1х 0,4=0,981(высокая)

RПП3=1х0,4+1х 0,2+1х 0,4=1(высокая)

RПП4=1х0,4+1х 0,2+1х 0,4=1(высокая)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план =58887,8/47288=1,2=1

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп =(0,71+1+1+1)/4=0,93

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп =(0,8х 0,93)+(0,2х 1)= 0,944

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

R = 0,5 х К + 0,5 х (  R х v) , где

RГП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4ГП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v1= 32437,9/38972,8=0,832

v2= 175,8/38972,8=0,005

v3= 6059,2/38972,8=0,155

v4= 300,0/38972,8=0,008

R=0,5 х 0,944+0,5х((0,724х 0,832)+(0,981х 0,005)+(1х 0,155)+(1х0,008))=0,86=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,9, что соответствует оценке  – «Высокая».