Отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области» за 1 полугодие 2026 года

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований муниципального          бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Районная муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением Администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025       № 992.

Ответственный исполнитель программы -	Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (Далее – УМИ м.о. Воротынский).

Соисполнители программы - отсутствуют.

Цели программы: Своевременное и качественное исполнение  функций и задач, поставленных перед УМИ м.о. Воротынский, повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области, своевременная оплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнение ежегодного плана по неналоговым доходам, способствующее пополнению доходной части бюджета муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Задачи программы:

1. Оплата взносов из бюджета для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства.

3. Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

4. Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Этапы и сроки реализации программы 2021-2027 года.

По итогам 1 полугодия 2026 года общий объем расходов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области» составил 9160,0 тыс. руб. Программа осуществлялась через реализацию подпрограмм по следующим мероприятиям:

Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области профинансирована в размере 2964,6 тыс. руб.

Мероприятие 1 «Оплата взносов из бюджета муниципального округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности»» профинансирована в размере 347,2 тыс. руб.;

Мероприятие 2 «Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства» профинансирована в размере 507,7 тыс. руб.;

Мероприятие 3 «Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области» профинансировано в размере 2109,7 тыс. руб., в том числе:

1. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» профинансирована в размере 1301,2 тыс. руб.;

2. «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» профинансированы в размере 209,5 тыс. руб.;

3. «Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» профинансированы в размере 599,0 тыс. руб.;

4. «Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории» профинансированы в размере 0,0 тыс. руб.

Подробная информация приведена в таблицах 1.1. и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <01.07.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области | УМИ м.о.Воротынский | 17614,6 | 19984,0 | 9160,0 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области | УМИ м.о.Воротынский | 4175,9 | 5497,2 | 2964,6 |
| Основное мероприятие 1 | Оплата взносов из бюджета муниципального округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | УМИ м.о.Воротынский | 777,6 | 777,6 | 347,2 |
| Основное мероприятие 2 | Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания муниципальных газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства | УМИ м.о.Воротынский | 1218,5 | 1218,5 | 507,7 |
| Основное мероприятие 3 | Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области, в том числе: | УМИ м.о.Воротынский | 2179,8 | 3501,1 | 2109,7 |
|  | 3.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | УМИ м.о.Воротынский | 1506,5 | 2294,8 | 1301,2 |
|  | 3.1.1 Инвентаризация и оценка | УМИ м.о.Воротынский | 455,5 | 1137,5 | 798,0 |
|  | 3.1.2 предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда | УМИ м.о.Воротынский | 1046,0 | 1152,3 | 503,2 |
|  | 3.1.3 предоставление коммунальных услуг в помещения муниципального нежилого фонда | УМИ м.о.Воротынский | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | 3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | УМИ м.о.Воротынский | 673,3 | 607,3 | 209,5 |
|  | 3.3. Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 599,0 | 599,0 |
|  | 3.4 Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <**> |  | УМИ м.о.Воротынский | 13438,7 | 14486,8 | 6195,4 |

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.07.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 19984,0 | 9160,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 19391,0 | 8567,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 160,1 | 160,1 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 432,9 | 432,9 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5497,2 | 2964,6 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 4904,2 | 2371,6 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 160,1 | 160,1 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 432,9 | 432,9 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оплата взносов из бюджета муниципального округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 777,6 | 347,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 777,6 | 347,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания муниципальных газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1218,5 | 507,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1218,5 | 507,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области, в том числе: | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3501,1 | 2109,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 2908,1 | 1516,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 160,1 | 160,1 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 432,9 | 432,9 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.1.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2294,8 | 1301,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 2294,8 | 1301,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.1.1 Инвентаризация и оценка | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1137,5 | 798,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1137,5 | 798,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.1.2 предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1152,3 | 503,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1152,3 | 503,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.1.3 предоставление коммунальных услуг в помещения муниципального нежилого фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 5,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 607,3 | 209,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 607,3 | 209,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3. Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 599,0 | 599,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 6,0 | 6,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 160,1 | 160,1 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 432,9 | 432,9 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.4.Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 14486,8 | 6195,4 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 14486,8 | 6195,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |

<*> В соответствии с бюджетной росписью.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Между УМИ м.о. Воротынский и операторами, формирующими фонд капитального ремонта (Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и другие), заключен договор о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, с приложением перечня площадей жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,  в многоквартирных домах. Оплата взносов из бюджета муниципального округа в фонд капитального ремонта многоквартирных домов производится согласно счетам, выставленным в адрес УМИ м.о. Воротынский. В целях исполнения данного мероприятия ответственный исполнитель регулярно, своевременно и в полном объеме производит оплату взносов из местного бюджета в фонд капитального ремонта, для проведения планового капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский, за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства реализуется путем организации технического и аварийно-диспетчерского обслуживания муниципальных газопроводов. Для достижения положительных результатов по данному мероприятию ответственный исполнитель организует техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального округа Воротынский, как выполнение условий безопасного и бесперебойного газоснабжения жителей муниципального округа. Для этого между УМИ м.о. Воротынский и исполнителем, оказывающим услуги технического обслуживания и ремонта газового оборудования и газопроводов, а также аварийно-диспетчерского обслуживания заключены соответствующие договоры. Вышеуказанные договоры по обслуживанию муниципальных объектов газоснабжения действуют до момента сдачи газопроводов в аренду хозяйствующим органам.

3. Анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию:

Проводя анализ факторов и мер, повлиявших на реализацию программы из благоприятных моментов, следует отметить обеспеченность выполнения мероприятий денежными средствами.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 19984,0 | 9160,0 | Нет |
| 1. | Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 5497,2 | 2964,6 | Нет |
| 1.1 | Мероприятие 1 Оплата взносов из бюджета муниципального округа для проведения капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 777,6 | 347,2 | Нет |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального округа Воротынский Нижегородской области, безаварийная эксплуатация объектов газового хозяйства. | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 1218,5 | 507,7 | Нет |
| 1.3 | Мероприятие 3 Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 3501,1 | 2109,7 | Нет |
| 1.3.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 2294,8 | 1301,2 | Нет |
| 1.3.1.1 | Инвентаризация и оценка | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 1137,5 | 798,0 | Нет |
| 1.3.1.2 | Предоставление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 1152,3 | 503,2 | Нет |
| 1.3.1.3 | Предоставление коммунальных услуг в помещения муниципального нежилого фонда | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 5,0 | 0,0 | Нет |
| 1.3.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию. | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 607,3 | 209,5 | Нет |
| 1.3.3. | Возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 599,0 | 599,0 | Нет |
| 1.3.4. | Ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0,0 | 0,0 | Нет |
|  | Подпрограмма 2"Обеспечение реализации муниципальной программы | УМИ м. о. Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 14486,8 | 6195,4 | Нет |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за 1 полугодие 2026 года.

| № п/п | Обоснование изменений | Реквизиты постановления администрации муниципального округа Воротынский, утверждающего изменения в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 27.02.2026 № 11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Воротынский от 12.12.2025 № 102 «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»» | Постановление от 23.03.2026 № 182 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 992» |
| 2. | В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 24.04.2026 № 30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Воротынский от 12.12.2025 № 102 «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»» | Постановление от 29.04.2026 № 302 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 992» |
| 3. | В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 22.05.2026 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Воротынский от 12.12.2025 № 102 «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»» | Постановление от 01.06.2026 № 387 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 992» |

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | Обоснования предложений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима, при этом ресурсное обеспечение программы должно быть увеличено. | В случае увеличения площади в многоквартирных домах муниципального жилого фонда сумма взносов на капитальный ремонт увеличится. Для организации ТО и АДО муниципальных газопроводов необходимо предусматривать соответствующий объем денежных средств. |

Заместитель главы администрации –

начальник управления                                                                                                             Д.В.Петухов