Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. ______________ № _______.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области»

(в редакции постановления от 01.07.2026 № 513)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Воротынский Нижегородской области», Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области» (далее - Программа).

2. Постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 26.10.2020 №533 «Развитие предпринимательства в городском округе Воротынский Нижегородской области на 2021-2027 годы» (редакции постановлений от 01.03.2021 №110, 01.06.2021 №312, от 13.12.2021 №781, от 11.02.2022 №60, от 04.08.2022 №416, от 11.11.2022 №653, от 20.12.2022 №755, от 29.12.2022 №787, от 02.11.2023 №656, от 28.12.2023 №790, от 16.01.2024 №16, от 09.02.2024 №84, от 06.11.2024 №649, от 13.01.2025№13, от 22.04.2025 №344, от 23.07.2025 № 570, от 06.10.2025 № 749) признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области по адресу https://vorotynets.nobl.ru/

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области Д.В. Петухова.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области								А.А. Савельев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от ___________ № ______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области»  (далее - Программа)

(в редакции постановления от 01.07.2026 № 513)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – УМИ м.о. Воротынский) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – Администрация муниципального округа); Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах (по согласованию); АНО «Центр развития предпринимательства «Воротынский» (по согласованию). |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»; Подпрограмма 2. «Развитие торговли на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»; Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области». |  |  |
| Цели Программы | Создание и обеспечение благоприятных условий развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения их роли в социально-экономическом развитии муниципального округа; - обеспечение условий развития потребительского рынка муниципального округа; - защита установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей. |  |  |
| Задачи Программы | Обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета; - обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам; - повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки; - обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; - повышение уровня социальной ответственности, правовой и финансовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке; - повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2031 годы, без разделения на этапы |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета муниципального округа (в редакции постановления от 01.07.2026 № 513) | Объемы бюджетных ассигнований программы «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области» 2903,0 тыс. руб., в том числе: 2026 - 403,0 тыс. руб.; 2027 - 500,0 тыс. руб.; 2028 - 500,0 тыс. руб.; 2029 - 500,0 тыс. руб.; 2030 - 500.0 тыс. руб.; 2031 - 500,0 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Развитие предпринимательства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» 2903,0 тыс. руб., в том числе: 2026 - 403,0 тыс. руб.; 2027 - 500,0 тыс. руб.; 2028 - 500,0 тыс. руб.; 2029 - 500,0 тыс. руб.; 2030 - 500,0 тыс. руб.; 2031 – 500,0 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2. «Развитие торговли на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» 0,0 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3. «Защита прав потребителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области» 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального округа на соответствующий финансовый год |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | 2031 год |
|  | индикаторы |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | 87,5 |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн. руб. | 2465,1 |
|  | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2860,0 |
|  | Количество мероприятий проведенных по вопросам защиты прав потребителей | ед. | 3 |
|  | непосредственные результаты |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства* | ед. | 1510* |
|  | Обеспечение населения торговыми площадями | кв. м./ 1000 человек | 667,8 |
|  | Доля удовлетворенных обращений по защите прав потребителей | % | 100 |

* с учетом самозанятых граждан

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния.

Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области» (далее - Программа) определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области (далее - муниципальный округ), объемы и источники их финансирования, ответственных за реализацию мероприятий, показатели эффективности программы.

#### 2.1.1. Развитие предпринимательства

Содействие развитию малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства, закрепленного Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на субъекты малого и среднего предпринимательства есть возможность генерировать наиболее эффективные инновационные проекты, более чутко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, занимать недоступные крупным предприятиям ниши.

Роль малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа заключается в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации приоритетных национальных проектов, в качестве высокотехнологичного, социально ориентированного, конкурентоспособного сектора экономики муниципального округа, что достигается через развитие главного ресурса - интеллекта, творческих способностей, предприимчивости и высокой квалификации граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью.

С учетом социально-экономических и внешнеэкономических условий возникла необходимость определения долгосрочной позитивной программы деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Малое и среднее предпринимательство оказывает важное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.

В целом малый и средний бизнес муниципального округа обладает достаточным потенциалом, позволяющим обеспечить его дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности, однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития малого и среднего предпринимательства. Это недостаточность стартового капитала, сложности со сбытом продукции, трудности с материально-техническим оснащением малых предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию, недостаток объективной информации о динамике и конъюнктуре рынка, высокая стоимость кредитов, административные преграды, слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная развитость общественных объединений и другие факторы.

Муниципальная программа направлена на развитие и поддержку предпринимательства и разработана с учетом Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Российской Федерации до 2030 года и Стратегии Нижегородской области (далее - Стратегии). Стратегии рассматриваются как механизмы, которые позволят скоординировать действия органов власти всех уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по отношению к созданию благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала граждан. Цель Стратегий - развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

Развитие малого бизнеса в муниципальном округе способствует снижению уровня безработицы, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.

При возрастающей напряженности на рынке труда малый бизнес остается одной из основных возможностей создания новых рабочих мест.

В целях решения проблем малого и среднего бизнеса, на территории муниципального округа создается АНО «Центр развития предпринимательства «Воротынский».

В малом бизнесе муниципального округа по состоянию на 01.10.2025 года зарегистрировано 365 малых предпринимательских структур с численностью 2118 человек, 93 малых и микро предприятий и 272 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от числа занятых в отраслях экономики составляет -44,6%.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) составила 80,5%.

Основные виды деятельности малых предприятий муниципального округа: торговля -162, сельское и лесное хозяйство - 35, промышленность - 20 предприятий, строительство - 30, организации коммунального комплекса - 2, транспортировка и хранение -38, гостиницы и рестораны -20 и другие виды деятельности -60.

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринимательства свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, сельском хозяйстве и строительстве. Необходимо развивать производство и расширять спектр услуг.

2.1.2. Развитие потребительского рынка

В результате формирования экономики за последнее время на потребительском рынке муниципального округа произошли значительные преобразования.

В настоящее время инфраструктура розничной торговли округа представлена достаточно разветвленной сетью организаций торговли - это супермаркеты, торговые центры, специализированные магазины, универсальные магазины, ярмарки, нестационарные объекты мелкорозничной сети.

Основным показателем, характеризующим данную сферу, является объем розничного товарооборота, который по итогам 2024 года составил 1498,1 млн. руб. при темпе роста в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 92,8%.

Благоприятный инвестиционный климат привлекает в муниципальный округ крупные торговые компании. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах решение проблем, влияющих на развитие сферы торговли, должно осуществляться программно-целевым методом. Для решения данных задач в рамках реализации мероприятий программы будет проводиться мониторинг основных показателей, характеризующих состояние торговли, а также обеспеченности населения округа площадью торговых объектов, в том числе посредством формирования и ведения торгового реестра.

В перспективе приоритетными направлениями станут развитие различных форм торговли. Развитие стационарной торговли продолжит развиваться за счет строительства новых зданий, перепрофилирование помещений стационарных зданий и сооружений под предприятия торговли. Кроме того, развитие интернет - технологии дает толчок к развитию такого направления, как интернет - торговля, которая в настоящее время находится в активной фазе своего развития, а российский рынок является одним из самых перспективных.

В рамках реализации мероприятий программы предусмотрено проведение мероприятий, способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы торговли, а именно организация участия в обучающих семинарах, тренингах для руководителей и специалистов сферы торговли.

Реализация мероприятий программы будет способствовать росту оборота  розничной торговли к 2031 году 2382 млн. руб.

2.1.3. Защита прав потребителей

Эффективная защита прав потребителей в настоящее время приобретает решающее значение для формирования справедливого, прозрачного и конкурентного рынка.

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» определена система органов федерального, регионального и муниципального уровней, которые во взаимодействии с общественными объединениями формируют систему защиты прав потребителей.

В администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее - администрации муниципального округа) функции по защите прав потребителей возложены на отдел имущественных отношений УМИ администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

2.2. Цели и задачи.

Цель Программы - обеспечение благоприятных условий развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения их роли в социально-экономическом развитии муниципального округа, - обеспечение условий развития потребительского рынка муниципального округа, - защита установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета;

- организация кредитно-финансовой и налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- осуществление мероприятий, направленных на снижение излишних административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение благоприятных условий для создания и организации деятельности общественных объединений и ассоциаций субъектов малого предпринимательства;

- формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства,  популяризация предпринимательской деятельности;

- обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- обеспечение организационной и информационной поддержки продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства (выставочно-ярмарочной деятельности) на местные и региональные рынки;

- участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных программах;

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли;

- создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг;

- повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей;

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной Программы – 2026-2031 годы.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Достижение поставленных целей и задач Программы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых администрацией муниципального округа, а также структурными подразделениями администрации муниципального округа, являющимися соисполнителями Программы.

##### Информация об основных мероприятиях отражена в таблице 1.

#### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

##### Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты приведены в таблице 2.

#### 2.6. Меры правового регулирования.

##### Меры правового регулирования муниципальной Программы приведены в таблице 3.

#### 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – бюджета муниципального округа) в 2026-2031 годах приведены в таблице 4.

##### Прогнозная оценка объемов финансирования муниципальной программы за счет всех источников (с расшифровкой по источникам финансирования, основным мероприятиям программы, а также по годам реализации) в 2026-2031 годах отражены в таблице 5.

#### 3. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

#### В рамках реализации муниципальной Программы могут быть выделены следующие риски:

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- своевременно приводить нормативные правовые акты администрации муниципального округа в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на развитие предпринимательства, потребительского рынка и защиту прав потребителей, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.

- привлечение средств областного бюджета и внебюджетного финансирования.

Экономические риски связаны с ростом тарифов на энергоносители, сырье и материалы, что увеличивает расходы производителей.

Способами ограничения воздействия данных факторов на отрасль является ежегодная государственная финансовая поддержка субъектов МСП.

### 4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе целевых индикаторов. Мониторинг динамики изменений за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы в установленные сроки и достижение непосредственных результатов (индикаторов) является успешным выполнением оценки эффективности программы.

Таблица 1

##### Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

##### «Развитие предпринимательства  в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области»

(в редакции постановления от 01.07.2026 № 513)

| Наименование основного мероприятия |  | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) |  | Сроки исполнения (год) |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального округа, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| ##### Муниципальная Программа: «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области » |  |  |  |  |  |  | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |
| Цель муниципальной Программы: Создание и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест и защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.Организация совещаний, круглых столов, информационных семинаров по актуальным вопросам развития предпринимательства |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.Осуществление мониторинга и оценки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Обеспечение и актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального сайта администрации муниципального округа в сети Интернет, размещение в средствах массовой информации муниципального округа информации, полезной для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.Организация заседаний координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация кредитно-финансовой и налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение качества муниципального регулирования и снижение излишних административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий для создания и организации деятельности общественных объединений и ассоциаций субъектов малого предпринимательства |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |
| 1.4.1 Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства «Воротынский» |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |
| 1.4.1.1. Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства «Воротынский» |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |
| 1.4.1.2. Материально-техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства «Воротынский» |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. Создание и обеспечение стабильной и эффективной работы модуля окон центра «Мой бизнес» |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
| 1.5.1 Информирование и оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального округа по участию в ежегодных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер XXI века» |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.Проведение мероприятий ко Дню российского предпринимателя |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
| 1.5.3. Организация обучающих программ (семинаров, тренингов) в целях стимулирования роста субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа, в том числе самозанятых граждан |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п. |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных программах |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации государственных и муниципальных программах |  | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие торговли на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка муниципального округа | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Формирование и ведение реестров торговли, общественного питания и бытовых услуг муниципального округа | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. Проведение мониторинга обеспеченности населения округа площадью торговых объектов | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан в целях обеспечения доступности правовой помощи в сфере защиты прав потребителей | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Организация и проведение «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Информирование населения в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет» по направлениям деятельности | Прочие расходы |  | 2026-2031 |  | УМИ м.о. Воротынский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

##### Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы

##### «Развитие предпринимательства  в муниципального округе Воротынский Нижегородской области»

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (факт) | 2025 (оценка) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ##### Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципального округе Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикаторы достижения целей и задач программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн. руб. | 113,2 | 69,1 | 71,9 | 74,8 | 77,8 | 80,9 | 84,1 | 87,5 |
| 1.2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн. руб. | 1655,3 | 1630,9 | 1712,5 | 2030,5 | 2134,8 | 2239,8 | 2348,2 | 2465,1 |
| 1.3. | Количество мероприятий проведенных по вопросам защиты прав потребителей | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства* | ед. | 1298 | 1477 | 1478 | 1480 | 1485 | 1490 | 1500 | 1510 |
| 2.2 | Обеспечение населения торговыми площадями | кв. м./1000 чел. | 434 | 434 | 450 | 450 | 460 | 667,8 | 667,8 | 667,8 |
| 2.3 | Доля удовлетворенных обращений по защите прав потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*с учетом самозанятых граждан

Таблица 3

##### Сведения об основных мерах правового регулирования муниципальной программы

##### «Развитие предпринимательства  в муниципального округе Воротынский Нижегородской области»

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.2. Организация кредитно-финансовой и налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
|  | Проект постановления администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией муниципального округа Воротынский Нижегородской области субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» | Регламентирует порядок предоставления субсидии на оказание финансовой поддержки (субсидии) по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Администрация муниципального округа Воротынский | По мере необходимости |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий для создания и организации деятельности общественных объединений и ассоциаций субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области № 32 от 29.01.2020 «Об утверждении порядка предоставления субсидии АНО «Центр развития предпринимательства «Воротынский» | Регламентирует порядок предоставления субсидии АНО «Центр развития предпринимательства». | Администрация муниципального округа Воротынский |  |

Таблица 4

##### Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства  в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области » за счет средств бюджета муниципального округа Воротынский

(в редакции постановления от 01.07.2026 № 513)

| ## Статус | ## Подпрограмма муниципальной Программы | ## Ответственный исполнитель, соисполнители | ## Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального округа, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 | ## 2029 | ## 2030 | ## 2031 | ## всего |
| ## Муниципальная программа | ## «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области » | ## Всего | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |
|  |  | ## УМИ м.о. Воротынский | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |
| ## Подпрограмма 1 | «Развитие предпринимательства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | ## Всего | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |
|  |  | ## УМИ м.о. Воротынский | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |
| ## Подпрограмма 2 | «Развитие торговли на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | ## Всего | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | 0 |
|  |  | ## УМИ м.о. Воротынский | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | 0 |
| ## Подпрограмма 3 | «Защита прав потребителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | ## Всего | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | 0 |
|  |  | ## УМИ м.о. Воротынский | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | 0 |

Таблица 5

##### Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

##### «Развитие предпринимательства  в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области»

(в редакции постановления от 01.07.2026 № 513)

| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | всего |  |
| ##### Муниципальная программа | «Развитие предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области » | Всего, в том числе: | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Подпрограмма 1 | «Развитие предпринимательства на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего, в том числе: | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 403,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2903,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.1. | Организация совещаний, круглых столов, информационных семинаров по актуальным вопросам развития предпринимательства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.2. | Осуществление мониторинга и оценки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.3. | 1.1.3. Обеспечение и актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» официального сайта администрации муниципального округа в сети Интернет, размещение в средствах массовой информации муниципального округа информации, полезной для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.4. | Организация заседаний координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация кредитно-финансовой и налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.2.1. | Освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предназначенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление мероприятий направленных на повышение качества муниципального регулирования и снижение излишних административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.3.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.3.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение благоприятных условий для создания и организации деятельности общественных объединений и ассоциаций субъектов малого предпринимательства | Всего, в том числе: | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.4.1. | Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства» «Воротынский» | Всего, в том числе: | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.4.1.1. | Оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства «Воротынский» | Всего, в том числе: | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 388,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 2813,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.4.1.2. | Материально техническое обеспечение автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства «Воротынский » | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.4.2. | Создание и обеспечение стабильной и эффективной работы модуля окон центра «Мой бизнес» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.5.1. | Информирование и оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | муниципального округа по участию в ежегодных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер XXI века» | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.5.2. | Проведение мероприятий ко Дню российского предпринимателя | Всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.5.3. | Организация обучающих программ (семинаров, тренингов) в целях стимулирования роста субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа, в том числе самозанятых граждан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.5.4. | Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п. | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.6. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации государственных и муниципальных программах | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Подпрограмма 2 | «Развитие торговли на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.1. | Проведение мониторинга и анализа потребительского рынка муниципального округа | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.2. | Формирование и ведение реестров торговли, общественного питания и бытовых услуг муниципального округа | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.3. | Проведение мониторинга обеспеченности населения округа площадью торговых объектов | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Подпрограмма 3 | Защита прав потребителей муниципального округа Воротынский Нижегородской области». | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.1. | Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан в целях обеспечения доступности правовой помощи в сфере защиты прав потребителей | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.2. | Организация и проведение «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального1 округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.3. | Информирование населения в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет» по направлениям деятельности | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

____________