Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2016









№ 150

О внесении изменений в постановление от 20.11.2012 года №230 «Об утверждении Программы «Развитие производительных сил Воротынского муниципального района на 2013-2020 годы»»

 В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2013 года №829-р «О реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2013-2020 годы»,  письмом министерства экономики Нижегородской области от 03.06.2016г. № 305-10-2257/16, проведенной  актуализацией  Программы по итогам ее реализации в 2015 году, администрация Воротынского муниципального района постановляет:

 1. Внести изменения в  Программу «Развитие  производительных сил Воротынского муниципального района на 2013-2020 годы» изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации, начальника управления финансов администрации Воротынского муниципального района Исатченко Г.Н.

Глава администрации

Воротынского района







А.А. Солдатов
УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации
Воротынского муниципального района

Нижегородской области

от ____ апреля 2016 г. № ___

ПАСПОРТ 
Программы развития производительных сил
 Воротынского муниципального района на 2013 - 2020 годы
	Наименование 
	Программа развития производительных сил Воротынского муниципального района на 2013 - 2020 годы (далее – ПРПС)

	Основания для разработки ПРПС
	1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 (с изменениями от 20 марта 2009 года №130)

2. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года №1-р «О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» (с изменениями от 9 апреля 2016 года №111-р)

3. Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года №254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области» (с изменениями от 1 декабря 2015 года №775)

4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 года №31 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года» (с изменениями от 10 апреля 2014 года №232)
5. Закон Нижегородской области от 8 августа 2012 года №106-З «Об утверждении Программы социально-экономического развития Нижегородской области на 2012-2015 годы»

	Заказчик ПРПС
	Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

	Основные разработчики ПРПС
	Администрация Воротынского муниципального района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области

	Цель ПРПС
	Создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Воротынского муниципального района

	Задачи ПРПС
	1. Модернизация экономики;

2. Создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции;

3. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;

4. Повышение доходной части бюджета

5.Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района

	Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты ПРПС
	Строительство  молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада  ООО «Возрождение»; 

Организация производства спирта этилового на базе Чугуновского спиртзавода ОАО «Спиртзавод Чугуновский»;

Строительство цеха по переработке древесины ИП Китаев Е.К.;

Строительство животноводческого комплекса на 610 голов коров мясного скота ООО «Искра-М»;

Строительство  молочно-товарной фермы на 99 голов коров ИП Гасанов Р.А.; 

Строительство продовольственного рынка ИП Курылев А.А.;

Строительство универсального рынка ИП Чемоданов Ю.И.;

Строительство кафе и астостоянкии ООО «Легри».

	Исполнители мероприятий ПРПС
	Администрация  Воротынского муниципального района 

Предприятия и организации Воротынского муниципального района

	Сроки реализации ПРПС
	2013 – 2020 гг.

	Источники и объемы финансирования

ПРПС
	Общий объем инвестиций на 2013-2018 г.г.- 2323,82 млн. руб

По итогам реализации ПРПС в 2013-2015 годах объем инвестиций составил 237,2 млн. руб., в т.ч.:

 1. Частные инвестиции:

- собственные средства – 94,15  млн. руб.

- привлеченные средства –  60,34 млн.руб.

 2. Бюджетные средства:

- средства федерального бюджета – 0,9 млн.руб.;

- средства областного бюджета – 80,94 млн.руб.;

- средства муниципального бюджета – 0,87 млн.руб.

Общий объем инвестиций на 2016-2018 г.г. планируется в сумме 2086,62 млн. руб., в т.ч.:

 1. Частные инвестиции:

- собственные средства –  462,9 млн. руб.;

- привлеченные средства –  1601,5 млн. руб.

  2. Бюджетные средства:

- средства федерального бюджета – 1,0 млн.руб.;

- средства областного бюджета – 16,5 млн. руб.;

- средства муниципального бюджета – 4,72 млн. руб.


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций

		млн. руб.

	1654,6


	Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС
	млн. руб.

	952,2


	Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района

	тыс. руб.

	297,1

	Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции

	%

	43,5


	Задача 2. Создание благоприятиных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции

	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения

	тыс. руб.

	25,0


	Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС
	млн. руб.

	262,0



Задача 3. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания

	 новых рабочих мест


	Уровень регистрируемой безработицы

	%

	0,45


	Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)
	ед.

	500


	Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района 
	%

	28,0


	Среднемесячная заработная плата 
(по полному кругу организаций)
	руб.
	42000


	Задача 4. Повышение доходной части бюджета

	Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области

	млн. руб.

	835,5

	Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС

	млн. руб.

	375,8


Бюджетная обеспеченность (налоговые

и неналоговые доходы, собираемые на территории ра

	она в консолидированный бюджет области, на душу населения)

	тыс. руб.

	46,4


	Финансовая обеспеченность *

	%

	100



Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидирован

ого

бюджета района) в общем о

	ъеме расходов бюджета района

	%

	21,5


	Задача 5. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района



Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструкту

	ы (на 2016-2018 г.г.)

	ед.

	4


	Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры (на 2013-2018 г.г.)

	млн. руб.
	94,43



	
	

	Система организации и контроля исполнения ПРПС
	По итогам реализации ПРПС подготавливаются полугодовые отчеты. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией Воротынского муниципального района и министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области. 


*Показатель финансовой обеспеченности рассчитывается по действующей методике:

 - из расходов бюджета территории на собственные и государственные полномочия  вычитаются  расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетные инвестиции на увеличение стоимости  основных средств.

 - далее определяются необходимые доходы, т.е. полученные выше расходы увеличиваются на 10% на развитие территории.

 - необходимые доходы сравниваются с налоговыми и неналоговыми поступлениями, собранными на территории в консолидированный бюджет области. Если налоговые и неналоговые поступления превышают необходимые доходы, то территория считается самообеспеченной.

Индикаторами Программы запланировано ежегодное увеличение финансовой обеспеченности с выходом на самообеспеченность к 2020 году.

*Показатель финансовой обеспеченности рассчитывается по действующей методике:

 - из расходов бюджета территории на собственные и государственные полномочия  вычитаются  расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетные инвестиции на увеличение стоимости  основных средств.

 - далее определяются необходимые доходы, т.е. полученные выше расходы увеличиваются на 10% на развитие территории.

 - необходимые доходы сравниваются с налоговыми и неналоговыми поступлениями, собранными на территории в консолидированный бюджет области. Если налоговые и неналоговые поступления превышают необходимые доходы, то территория считается самообеспеченной.

 Индикаторами Программы запланировано ежегодное увеличение финансовой обеспеченности с выходом на самообеспеченность к 2020 году.

3. Выбор целей и разработка сценариев развития  Воротынского района

3.1. Цели и задачи ПРПС

 Основной целью ПРПС является создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Воротынского района.

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

 - модернизация экономики;

 - создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции;

 - обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест; 

 - повышение доходной части бюджета; 

 - снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.

Индикаторы достижения целей ПРПС  Воротынского  муниципального района 

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2012 (факт)
	2015 (факт)
	2016

(оценка)
	Прогноз

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2020

	Задача 1. Модернизация экономики

	1.1.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций
	млн. руб.
	296,5
	446,3
	451,5
	501,3
	810,7
	1654,6

	 1.2.
	Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС
	млн. руб.
	-
	61,1
	70,25
	276,07
	581,64
	952,2

	1.3.
	Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района
	тыс. руб.
	55,6
	84,1
	84,9
	92,5
	149,7
	297,1

	1.4.
	Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции
	%
	39,0
	40,1
	36,0
	39,3
	40,5
	43,5

	Задача 2. Создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции

	2.1.
	Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения
	тыс. руб.
	14,4
	12,5
	14,8
	61,4
	51,9
	25,0

	2.2
	Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС
	млн. руб.
	-
	148,6
	187,9
	1048,2
	850,5
	262,0

	Задача 3. Обеспечение занятости населения,в т.ч. за счет создания новых рабочих мест

	3.1.
	Уровень регистрируемой безработицы
	%
	0,85
	0,48
	0,48
	0,47
	0,46
	0,45

	3.2.
	Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)
	ед.
	-
	161
	198
	349
	351
	500

	3.3.
	Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района
	%
	29,9
	27,2
	27,3
	27,4
	27,5
	28,0

	3.4.
	Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)
	руб.
	11683,1 
	15508,5
	16528,1
	17707,3
	20241
	42000

	Задача 4. Повышение доходной части бюджета

	4.1.
	Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области
	млн. руб.
	146,7
	217,9
	243,5
	273,2
	305,8
	835,5

	4.2.
	Объем налоговых поступлений за счет реализации мероприятий ПРПС
	млн. руб.
	-
	17,2
	22,2
	42,8
	68,0
	375,8

	4.3.
	Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории района в консолидированный бюджет области, на душу населения)
	тыс. руб.
	7,64
	11,5
	13,0
	14,8
	16,8
	46,4

	4.4.
	Финансовая обеспеченность** 
	%
	37,5
	37,7
	39,1
	41,6
	44,5
	100

	4.5.
	Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета района) в общем объеме расходов бюджета района
	%
	-
	8,0
	8,5
	9
	9,5
	21,5

	Задача 5. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района

	5.1.
	Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры
	ед.
	-
	3
	-
	1
	-
	-

	5.2.
	Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры
	млн. руб.
	-
	75,31
	-
	19,12
	-
	-


* Справочно:

 Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:

 1. Расчет необходимых доходов (НД)

 НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета  - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств) х 1,1  

 2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО)

ФО  =  (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) х 100%

3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей ПРПС, согласование со Стратегией развития области

 В рамках ПРПС рассматриваются следующие два варианта развития Воротынского района: 

 - без учета реализации мероприятий ПРПС, исходя из складывающихся тенденций развития экономики района;

 - с учетом реализации мероприятий ПРПС.

 Анализ возможных сценариев развития района показал, что для достижения поставленной цели потребуется порядка 8 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики района будут селькое хозяйство, промышленность, а также сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области. 

Сценарии развития Воротынского муниципального района на период до 2020 года в разрезе основных социально-экономических показателей

(по состоянию на 01.01.2016 г.)

	
	

	Показатели
	Ед. измер.
	2012 факт
	2015 факт
	2016 оценка
	2016

к 2012, %
	2017 прогноз
	2018 прогноз
	2020 прогноз
	2020 

к 2012, %

	Численность постоянного населения

	Всего 
	чел.
	19195
	19011
	18733
	97,6
	18453
	18182
	17990
	93,7

	
	в % к пред. году
	98,9
	98,3
	98,5
	
	98,5
	98,5
	98,9
	

	Численность занятых в экономике

	Всего без учета мероприятий Программы
	чел.
	5330
	5145
	5119
	96,0
	5068
	5066
	5070
	95,1

	
	в % к пред. году
	97,8
	98,8
	99,5
	
	99,0
	99,9
	98,4
	

	Всего с учетом мероприятий Программы
	чел.
	5330
	5306
	5317
	99,8
	5417
	5417
	5570
	104,5

	
	в % к пред. году
	97,8
	99,8
	100,2
	
	101,9
	100
	100,4
	

	Прирост (за счет ПРПС)
	чел.
	-
	161
	198
	
	349
	351
	500
	

	Объем инвестиций в основной капитал

	Всего без учета мероприятий Программы
	млн.руб.
	276,4
	88,4
	89,0
	32,2
	84,8
	93,2
	187,8
	67,9

	
	в % к пред. году
	375,5
	48,4
	100,7
	
	95,3
	109,9
	
	

	Всего с учетом мероприятий Программы
	млн.руб.
	276,4
	237,0
	276,9
	100,2
	1133,0
	943,7
	449,8
	162,7

	
	в % к пред. году
	375,5
	112,5
	116,8
	
	409,2
	83,3
	47,7
	

	Прирост (за счет ПРПС)
	млн.руб.
	-
	148,6
	187,9
	
	1048,2
	850,5
	262
	

	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области

	Всего без учета мероприятий Программы
	млн. руб.
	146,7
	187,6
	210,4
	143,4
	218,1
	225,1
	459,7
	313,4

	
	в % к пред. году
	100,9
	98,7
	112,2
	
	103,7
	103,2
	113,0
	 

	Всего с учетом мероприятий Программы
	млн. руб.
	146,7
	204,8
	232,6
	143,4
	260,9
	293,1
	835,5
	569,5

	
	в % к пред. году
	100,9
	107,7
	113,6
	
	112,2
	112,3
	113,0
	

	Прирост (за счет ПРПС)
	млн. руб.
	-
	17,2
	22,2
	
	42,8
	68,0
	375,8
	

	Объем отгруженной продукции (по полному  кругу организаций)

	Всего без учета мероприятий Программы
	млн.руб.
	296,5
	385,2
	381,3
	128,6
	225,2
	229,1
	702,4
	236,9

	
	в % к пред. году
	93,2
	129,9
	99,0
	
	59,1
	101,7
	113
	

	Всего с учетом мероприятий Программы
	млн.руб.
	296,5
	446,3
	451,5
	152,3
	501,3
	810,7
	1654,6
	558,0

	
	в % к пред. году
	93,2
	129,3
	101,2
	
	111,0
	161,7
	120
	

	Прирост (за счет ПРПС)
	млн.руб.
	-
	61,1
	70,25
	
	276,07
	581,64
	952,2
	

	Прибыль прибыльных организаций

	Всего без учета мероприятий Программы
	млн.руб.
	24,2
	25,7
	26,8
	110,7
	27,3
	28,2
	37,6
	155,4

	
	в % к пред. Году
	126,7
	106,2
	104,3
	
	102,0
	103,3
	112
	

	Всего с учетом мероприятий Программы
	млн.руб.
	24,2
	29,9
	31,4
	129,8
	37,8
	39,2
	99,3
	410,3

	
	в % к пред. Году
	126,7
	123,6
	105,0
	
	120,4
	103,7
	128,2
	

	Прирост (за счет ПРПС)
	млн.руб.
	-
	4,2
	4,6
	
	10,5
	11,0
	61,7
	

	Фонд оплаты труда

	Всего без учета мероприятий Программы
	млн.руб.
	589,4
	731,89
	779,6
	132,3
	 817,1
	884,2
	1414,8
	240

	
	в % к пред. году
	111,5
	99,7
	106,5
	
	104,8
	108,2
	110
	

	Всего с учетом мероприятий Программы
	млн.руб.
	589,4
	736,59
	787,2
	133,6
	842,3
	909,7
	2747,6
	466,2

	
	в % к пред. году
	111,5
	100,3
	106,9
	
	107,0
	108,0
	200
	

	Прирост (за счет ПРПС)
	млн.руб.
	-
	4,7
	7,6
	
	25,2
	25,5
	1332,8
	

	Уровень регистрируемой безработицы

	Всего без учета мероприятий Программы
	%
	0,85
	0,7
	0,67
	-0,18
	0,66
	0,65
	0,65
	-0,2

	Всего с учетом мероприятий Программы
	%
	0,85
	0,48
	0,48
	-0,37
	0,47
	0,46
	0,45
	-0,4

	Снижение (за счет ПРПС)
	п.п.
	-
	-0,22
	-0,19
	
	-0,19
	-0,19
	-0,2
	


4. Система программных мероприятий

 Система мероприятий (Приложение 3 в разрезе отраслей экономики и Приложение 4 в разрезе поселений района) состоит из:

 1. Мероприятий, включенных в государственные программы Российской Федерации и государственные программы Нижегородской области.

 2. Мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.

 Всего за 2016-2018 годы реализации ПРПС будет реализовано порядка 32 проектов (мероприятий), что позволит увеличить объем отгруженной продукции на 927,96 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 133,08 млн. руб., создать 190 новых рабочих места.

4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики

 В целом по данному направлению предусматривается реализация 31 проект, что позволит за 2016-2018 годы создать 190 новых рабочих места, увеличить объем отгруженной продукции на 927,96 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 133,08 млн. руб.

	Проект / Мероприятие 
	2016-2018

	
	Инвестиции, млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.
	Дополните-льный объем отгруженной продукции, млн. руб.
	Дополни-тельный объем розничной торговли, млн. руб.
	Дополнительные налоговые поступления в консолидирован-ный бюджет области, млн. руб.

	Развитие промышленности
	17,5
	107
	828,92
	-
	75,123

	Развитие сельского хозяйства
	2038,7
	41
	98,65
	-
	17,032

	Развитие розничной торговли,  общественного питиания  и платных услуг
	11,3
	42
	0,391
	763,225
	40,928

	ВСЕГО за 2016-2018 годы
	2067,5
	190
	927,961
	763,225
	133,083


4.2. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил

	Мероприятие 
	2016-2018 г.г.

	
	Инвестиции, млн. руб.

	Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления в с. Ивановка Воротынского района 
	19,12

	ВСЕГО за 2016-2018 годы
	19,12


 Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ПРПС представлен в Приложении 5.

 Электронная база паспортов ключевых инвестпроектов, реализуемых в рамках ПРПС, находится в администрации Воротынского муниципального района.

 Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС и потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС представлены в Приложениях 6 и 7.

5. Сроки и этапы реализации ПРПС

 Действие ПРПС предусмотрено на 2013-2020 годы. 

 Реализация Программы предусматривается в 2 этапа:

 - администрация Воротынского муниципального района разрабатывает и утверждает целевые индикаторы (плановые задания) до 2020 года, на которые территория должна выйти, чтобы обеспечить реализацию Стратегии в целом по области;

 - разработан детальный план мероприятий ПРПС на 3 года с последующей ежегодной корректировкой с учетом фактических данных за прошедший год.  

6. Система управления и механизм реализации ПРПС

6.1. Система управления

 Заказчиком ПРПС является администрация Воротынского муниципального района.

 Общее руководство реализацией и координация хода выполнения ПРПС осуществляется администраций Воротынского  муниципального района.

 Функциями администрации Воротынского муниципального района являются:

 1) контроль за выполнением программных мероприятий;

 2) мониторинг реализации ПРПС;

 3) подготовка нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

 4) координация действий всех участников ПРПС;

 5) информационное сопровождение реализации ПРПС.

 Мониторинг хода реализации ПРПС является существенной частью системы программного управления:

 1) сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных мероприятий;

 2) анализ достижения целевых показателей, установленных ПРПС;

 3) выявление причин недостижения целевых показателей;

 4) включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в ПРПС.

 Администрация Воротынского муниципального района направляет в министерство экономики и конкурентной полтики Нижегородской области полугодовые отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии с формами, установленными министерством экономики и конкурентной полтики области.

 Корректировка ПРПС (уточнение мероприятий Программы, объёмов финансирования и целевых индикаторов) проводится ежегодно по итогам мониторинга ее реализации и получения уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации ПРПС.

6.2. Основные механизмы реализации ПРПС
 Программа реализуется через систему программных мероприятий. 

 Достижение цели ПРПС оценивается через систему целевых индикаторов, характеризующих выполнение каждой задачи Программы.

 Система целевых показателей достижения цели и задач ПРПС выстроена на основе индикаторов реализации Стратегии развития Нижегородской области.

 Цель и задачи ПРПС учитываются при разработке планов и стратегий развития отраслей; проектов областных и ведомственных целевых программ; проектов законов об областном бюджете; стратегий, программ и планов развития муниципальных территорий области.

 Для реализации ПРПС и выполнения поставленных целей и задач будут привлекаться как бюджетные, так и внебюджетные ресурсы. Одним из механизмов экономической политики администрации района станет привлечение инвестиций на территорию района.

7. Ресурсное обеспечение ПРПС
 Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать: 

 1) Бюджетные средства в рамках федеральных и областных программ (в т.ч. на компенсацию процентной ставки по банковским кредитам).

 2) Кредитные средства.

 3) Собственные средства организаций.

Источники финансирования, млн. руб.

	 Меропри-ятия ПРПС
	Объем финансирования на 2016-2018 годы
	в т.ч.:

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	ВСЕГО
	федеральные
	областные
	муниципальные
	частные (собственные и привлеченные)
	ВСЕГО
	федеральные
	областные
	муниципальные
	частные (собственные и привлеченные)
	ВСЕГО
	федеральные
	областные
	муниципальные
	частные (собственные и привлеченные)
	ВСЕГО
	федеральные
	областные
	муниципальные
	частные (собственные и привлеченные)

	Мероприятия, направленные на модернизацию экономики

	Развитие промышлен-ности
	17,5
	-
	-
	-
	17,5
	7,0
	-
	-
	-
	7,0
	10,5
	-
	-
	-
	10,5
	0
	-
	-
	-
	-

	Развитие сельского хозяйства
	2038,7
	-
	3,098
	-
	2035,602
	161,577
	-
	1,975
	-
	159,602
	1026,612
	-
	-0,612
	-
	1026,0
	850,511
	-
	0,511
	-
	850,0

	Развитие розничной торговли,  общественного питиания  и платных услуг
	11,3
	-
	-
	-
	11,3
	9,3
	-
	-
	-
	9,3
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	2067,5
	-
	3,098
	-
	2064,402
	177,877
	-
	1,975
	-
	175,902
	1039,112
	-
	0,612
	-
	1038,5
	850,511
	-
	0,511
	
	850,0

	Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил

	Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления в с. Ивановка Воротынского района 
	19,12
	1,0
	13,402
	4,718
	-
	10,0
	-
	6,5
	3,5
	-
	9,12
	1,0
	6,902
	1,218
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	19,12
	1,0
	13,402
	4,718
	-
	10,0
	-
	6,5
	3,5
	-
	9,12
	1,0
	6,902
	1,218
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	2086,620
	1,0
	16,5
	4,718
	2064,402
	187,877
	-
	8,475
	3,5
	175,902
	1048,232
	1
	7,514
	1,218
	1038,5
	850,511
	-
	0,511
	-
	850,0


8. Ожидаемые результаты

 Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов.

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Факт 2015
	План

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2020

	Финансовая обеспеченность 
	%
	37,7
	39,1
	41,6
	44,5
	100

	Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС
	млн. руб.
	148,6
	187,9
	1048,2
	850,5
	262,0

	Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС
	млн. руб.
	61,1
	70,25
	276,07
	581,6
	952,2

	Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС
	млн. руб.
	17,2
	22,2
	42,8
	68,0
	375,8

	Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом)
	ед.
	161
	198
	349
	351
	500

	Уровень регистрируемой безработицы
	%
	0,48
	0,48
	0,47
	0,46
	0,45


 Приложение 1. Баланс трудовых ресурсов до 2020 года

 Приложение 2. Реестр свободных площадок
 Приложение 3. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе отраслей экономики

 Приложение 4 Перечень мероприятий ПРПС в разрезе поселений района
 Приложение 5. Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов (мероприятий) 

 Приложение 6. Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС 
 Приложение 7. Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС 
Приложение 1

Баланс трудовых ресурсов Воротынского муниципального района (городского округа)

	 
	2012 год (факт)
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год (факт)
	2016 год (оценка)
	2017 год (прогноз)
	2018 год (прогноз)
	2020 год (прогноз)

	1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (мужчины  в возрасте 16-59 лет, женщины 16-54 лет) в среднегодовом исчислении
	10,450
	10,216
	10,115
	10,060
	10,010
	9,950
	9,896
	9,890

	2.ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего
	9,490
	9,777
	10,134
	10,079
	10,021
	9,966
	9,911
	9,679

	в том числе:
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	2.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
	8,680
	8,802
	8,694
	8,671
	8,621
	8,571
	8,521
	8,479

	2.2. Работающие лица старших возрастов
	0,810
	0,975
	1,440
	1,408
	1,400
	1,395
	1,390
	1,200

	2.3. Работающие подростки до 16 лет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ
	5,330
	5,328
	5,317
	5,306
	5,317
	5,417
	5,417
	5,570

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая численность безработных - всего
	1,610
	1,324
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,310

	из них: безработные (официально зарегистрированные)
	0,090
	0,061
	0,057
	0,050
	0,065
	0,060
	0,550
	0,050

	4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
	5,330
	5,328
	5,317
	5,306
	5,317
	5,417
	5,417
	5,570

	в том числе по видам деятельности:
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	4.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	0,530
	0,494
	0,480
	0,430
	0,428
	0,430
	0,430
	0,520

	4.2. Обрабатывающие производства
	0,170
	0,098
	0,100
	0,142
	0,142
	0,261
	0,261
	0,311

	4.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	0,200
	0,233
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255

	4.4. Строительство
	0,110
	0,070
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	4.5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	0,810
	0,856
	0,870
	0,877
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887

	4.6. Транспорт и связь
	0,330
	0,256
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	4.7. Финансовая деятельность
	0,040
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	4.8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	0,010
	0,071
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	4.9. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	0,380
	0,379
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385

	4.11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	0,850
	0,787
	0,749
	0,749
	0,749
	0,749
	0,749
	0,749

	4.12. Прочие
	1,900
	2,046
	2,029
	2,019
	2,022
	2,001
	2,001
	2,014


Приложение 2

Реестр свободных площадок Воротынского района

	№
	Площадь
	Адрес (с указанием поселения)
	Собственник
	Краткое описание объекта (в т.ч. наличие инфраструктуры)
	Предполагаемое направление использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Зеленые» площадки

	1.
	540 тыс. кв.м.
	с. Криуши Чугуновское поселение
	Администрация Воротынского муниципального района
	Здание бывшего комбикормового завода в стадии разрушения. Категория земли -земли населенных пунктов.
	Размещение объектов промышленного производства.

	Неиспользуемые в сельскохозяйственном обороте земли

	1.
	1325 га 
	СПК «Восход» п. Красная Горка Красногорское поселение
	Долевая собственность
	Категория земли -земли с\х назначения.
	Выращивание с\х культур.

	2
	827 га
	СПК «Криушинский»  с. Криуши Чугуновское поселение
	Долевая собственность
	Категория земли -земли с\х назначения.
	Выращивание с\х культур.

	3
	684 га
	СХПК «Волжанин» с. Сомовка Фокинское поселение
	Долевая собственность
	Категория земли -земли с\х назначения.
	Выращивание с\х культур.

	4.
	598 га 
	  СПК «Новый путь»  с. Чугуны Чугуновское поселение
	Долевая собственность
	Категория земли -земли с\х назначения.
	Выращивание с\х культур.

	5.
	412 га
	СПК «Заря» с.Осинки Отарское поселение
	Долевая собственность
	Категория земли -земли с\х назначения.
	Выращивание с\х культур.

	6.
	317 га 
	ЗАО «Импульс» с. Быковка Красногорское поселение
	Долевая собственность
	Категория земли -земли с\х назначения.
	Выращивание с\х культур.

	7.
	330 га
	СПК «Васильсурский» п. Васильсурск Васильсурское поселение
	Долевая собственность
	Категория земли -земли с\х назначения.
	Выращивание с\х культур.


	Перечень мероприятий (проектов) программы развития производительных сил Воротынского муниципального района  на 2016 - 2018 годы

	№ п/п
	Наименование предприятия (организации) / наименование поселения
	Хозяйствующий субъект (с указанием типа – крупное, среднее, малое, ИП)
	Отрасль
	Наименование проекта / мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный от Правительства области 
	Период
	Объем финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.
	Федеральный  бюджет 
	Областной  бюджет
	Местный  бюджет
	Собственные  средства
	Привлеченные средства
	Объем отгруженной продукции,  млн. руб.
	Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб.
	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.
	Предполагаемый уровень среднемесячной заработной платы работников предприятия рубю(оценка)

	1. Промышленность

	1.1.
	ООО "Исток"/ Красногорское поселение
	малое
	Деревообрабаты-вающая промышленность
	Строительство цеха по производству древесного угля
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,600
	 
	0,197
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,100
	 
	0,012
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,200
	 
	0,015
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,300
	 
	0,170
	 
	 

	1.2.
	ООО "Маслозавод "Воротынский" / Воротынское поселение
	малое
	Пищевая промышленность
	Строительство линии по переработке молока
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,600
	 
	13,500
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,300
	 
	4,850
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,200
	 
	4,070
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,100
	 
	4,580
	 
	 

	1.3.
	ИП Китаев Е.К. / Каменское поселение
	ИП
	Деревообрабаты-вающая промышленность
	Строительство цеха по переработке древесины
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	2,500
	 
	 
	 
	2,500
	 
	2,200
	 
	0,130
	6
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2,000
	 
	 
	 
	2,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	0,500
	 
	 
	 
	0,500
	 
	0,200
	 
	0,010
	6
	9600

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,000
	 
	0,120
	 
	 

	1.4.
	ИП Брагин В.Н. / Михайловское поселение
	ИП
	Деревообрабаты-вающая промышленность
	Строительство цеха по переработке древесины
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,810
	 
	2,786
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20
	 
	0,920
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,51
	 
	0,931
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,10
	 
	0,935
	 
	 

	1.5.
	ИП Брагин В.Н. / Михайловское поселение
	ИП
	Пищевая промышленность
	Ораганизация производства хлеба и хлебобулочных изделий
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,710
	 
	1,280
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70
	 
	0,410
	1
	9400

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,89
	 
	0,420
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,12
	 
	0,450
	 
	 

	1.6.
	ОАО "Спиртзавод Чугуновский"/ Чугуновское поселение
	среднее
	Пищевая промышленность
	Организация производства спирта этилового на базе Чугуновского  спиртзавода
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	15,00
	 
	 
	 
	15,00
	 
	690,000
	 
	57,230
	100
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	5,00
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	 
	1,530
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	10,00
	 
	 
	 
	10,00
	 
	200,00
	 
	17,100
	100
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	490,00
	 
	38,600
	 
	 

	ИТОГО по промышленности
	всего
	17,50
	 
	 
	 
	17,50
	 
	828,920
	 
	75,123
	107
	 

	
	2016
	7,00
	 
	 
	 
	7,00
	 
	42,30
	 
	7,72
	1
	 

	
	2017
	10,50
	 
	 
	 
	10,50
	 
	245,00
	 
	22,55
	106
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	541,62
	 
	44,86
	 
	 

	 в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
	всего
	2,50
	 
	 
	 
	2,50
	 
	138,920
	 
	17,893
	7
	 

	
	2016
	2,00
	 
	 
	 
	2,00
	 
	42,30
	 
	6,19
	1
	 

	
	2017
	0,50
	 
	 
	 
	0,50
	 
	45,00
	 
	5,45
	6
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,62
	 
	6,26
	 
	 

	2. Сельское хозяйство

	2.1.
	ПАО "Семьянское"/ Семьянское поселение
	среднее
	Растениеводство
	Строительство  зерносушильного комплекса производительностью 40 тонн зерна в час
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	1,838
	 
	1,838
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0300
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	0,715
	 
	0,715
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0100
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	0,612
	 
	0,612
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0100
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	0,511
	 
	0,511
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0100
	 
	 

	2.2.
	ООО "Искра-М"/ Белавское  поселение
	малое
	Растениеводство
	Строительство  зерносушильного комплекса производительностью 10 тонн зерна в час
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,030
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0100
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0100
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0100
	 
	 

	2.3.
	ООО "Искра-М"/ Белавское  поселение
	малое
	Животноводство
	Реконструкция животноводческого комплекса мясного стада на 252 головы
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	1,260
	 
	1,260
	 
	 
	 
	44,700
	 
	1,870
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	1,260
	 
	1,260
	 
	 
	 
	12,300
	 
	0,530
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,800
	 
	0,630
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,600
	 
	0,710
	 
	 

	2.4.
	ИП Брагина  В.М. / Михайловское поселение
	ИП
	Растениеводство
	Выращивание грибов и грибницы (мицелий)
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	0,100
	 
	 
	 
	0,100
	 
	0,685
	 
	0,177
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	0,100
	 
	 
	 
	0,100
	 
	0,220
	 
	0,013
	1
	11200

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,230
	 
	0,014
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,235
	 
	0,150
	 
	 

	2.5.
	ООО "Покров-Майдан"/  Огнев-Майданское поселение
	малое
	Животноводство
	Реконструкция коровника на 200 коров
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,505
	 
	1,975
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,741
	 
	0,611
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,830
	 
	0,650
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,934
	 
	0,714
	 
	 

	2.6.
	ООО "Искра-М"/     Белавское  поселение
	малое
	Животноводство
	Строительство животноводческого комплекса мясного направления на 300 голов
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,600
	 
	2,580
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,200
	 
	0,840
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,200
	 
	0,850
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,200
	 
	0,890
	 
	 

	2.7.
	ООО "Искра-М" / Белавское сельское поселения
	малое
	Животноводство
	Строительство животноводческого комплекса на 610 голов коров мясного скота
	2016-2018
	Минсельхозпрод
	всего
	31,000
	 
	 
	 
	31,000
	 
	1,300
	 
	0,130
	5
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	5,000
	 
	 
	 
	5,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	26,000
	 
	 
	 
	26,000
	 
	0,200
	 
	0,030
	3
	11750

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,100
	 
	0,100
	2
	12455

	2.8.
	ИП Гасанов Р.А. / Чугуновское сельское поселение
	малое
	Животноводство
	Строительство молочно-товарной фермы на 99 голов коров
	2016
	Минсельхозпрод
	всего
	4,502
	 
	 
	 
	4,502
	 
	1,860
	 
	0,040
	5
	18450,0

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	4,502
	 
	 
	 
	4,502
	 
	0,423
	 
	0,010
	3
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,647
	 
	0,010
	2
	9450

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,790
	 
	0,020
	 
	 

	2.9.
	ООО Возрождение / Семьянское сельское поселение
	среднее
	Животноводство
	Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада
	2016-2019
	Минсельхозпрод
	всего
	2000,000
	 
	 
	 
	400,000
	1600,000
	5,000
	 
	10,200
	30
	26250,00

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	150,000
	 
	 
	 
	30,000
	120,000
	 
	 
	0,600
	5
	12500

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	1000,000
	 
	 
	 
	200,000
	800,000
	 
	 
	4,300
	25
	13750

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	850,000
	 
	 
	 
	170,000
	680,000
	5,000
	 
	5,300
	 
	 

	ИТОГО по сельскому хозяйству
	всего
	2038,700
	 
	3,098
	 
	435,602
	1600,000
	98,650
	 
	17,032
	41
	 

	
	2016
	161,577
	 
	1,975
	 
	39,602
	120,000
	27,884
	 
	2,624
	9
	 

	
	2017
	1026,612
	 
	0,612
	 
	226,000
	800,000
	30,907
	 
	6,504
	30
	 

	
	2018
	850,511
	 
	0,511
	 
	170,000
	680,000
	39,859
	 
	7,904
	2
	 

	в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
	всего
	36,862
	 
	1,260
	 
	35,602
	 
	93,650
	 
	6,802
	11
	 

	 
	2016
	10,86
	 
	1,26
	 
	9,60
	 
	27,88
	 
	2,01
	4,0
	 

	
	2017
	26,00
	 
	 
	 
	26,00
	 
	30,91
	 
	2,19
	5,0
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,86
	 
	2,59
	2,0
	 

	3. Торговля, общественное питание, платные услуги

	3.1.
	ИП Курылев А.А./       р.п. Воротынец
	ИП
	розничная торговля
	Строительство продовольственного рынка
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	2,300
	 
	 
	 
	2,300
	 
	 
	25,500
	1,460
	15
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	0,300
	 
	 
	 
	0,300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	2,000
	 
	 
	 
	2,000
	 
	 
	10,000
	0,480
	15
	9000

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,500
	0,980
	 
	 

	3.2.
	ИП Шишкин В.Е./ р.п.Воротынец
	ИП
	розничная торговля
	Строительство многофункционального магазина 
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,200
	4,580
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,100
	1,420
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,800
	1,550
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,300
	1,610
	 
	 

	3.3.
	ИП Чемоданов Ю.И. / р.п. Воротынец
	ИП
	розничная торговля
	Строительство  универсального  рынка
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	5,000
	 
	 
	 
	5,000
	 
	 
	44,300
	2,550
	15
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	5,000
	 
	 
	 
	5,000
	 
	 
	10,000
	0,460
	15
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,500
	1,020
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,800
	1,070
	 
	 

	3.4.
	ООО "Курникоф"/     р.п.  Воротынец
	микро
	общественное питание
	Строительство 2-х этажного пристроя к кафе "Фараон"
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,750
	0,656
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,800
	0,196
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,850
	0,210
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,100
	0,250
	 
	 

	3.5
	ИП Джалилова А.В.  /  Красногорское поселение
	ИП
	общественное питание
	Строительство  пристроя к кафе "Жемчужина"
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,800
	0,338
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,800
	0,108
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,900
	0,110
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,100
	0,120
	 
	 

	3.6.
	ООО "Вал"/  Семьянское поселение
	малое
	платные услуги
	Строительство автостоянки к кафе "Семьяночка"
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	0,500
	 
	 
	 
	0,500
	 
	0,391
	 
	0,034
	2
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	0,500
	 
	 
	 
	0,500
	 
	0,070
	 
	0,004
	2
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,160
	 
	0,015
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,161
	 
	0,015
	 
	 

	3.7 
	ООО "Вал"/  Семьянское поселение
	малое
	общественное питание
	Строительство кафе 
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,350
	0,750
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,410
	0,230
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,450
	0,250
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,490
	0,270
	 
	 

	3.8.
	ООО "ЛЕГРИ"/  Белавское поселение
	малое
	общественное питание
	Строительство кафе и автостоянки
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	1,500
	 
	 
	 
	 
	1,500
	 
	6,570
	0,659
	8
	12500

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	1,50
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	0,44
	0,018
	8
	12 500

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,63
	0,275
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,500
	0,366
	 
	 

	3.9.
	ЗАО "Тандер"/ Воротынское поселение
	среднее предприятие
	розничная торговля
	Строительство магазина "Магнит"
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,200
	23,350
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,300
	7,320
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,400
	7,680
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,500
	8,350
	 
	 

	3.10
	ИП Кирилов В.Ф./Воротынское поселение
	ИП
	розничная торговля
	Строительство специализированного магазина мясной продукции
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,770
	0,690
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,750
	0,220
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,910
	0,230
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,110
	0,240
	 
	 

	3.11
	ООО "ЗАВОЛЖЬЕ"/ Михайловское поселение
	малое
	розничная торговля
	Строительство магазина "Разнежье"
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,360
	0,243
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,950
	0,080
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,100
	0,081
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,310
	0,082
	 
	 

	3.12
	ООО Савельев" /Белавское поселение
	малое
	розничная торговля
	Строительство магазина 
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,250
	0,045
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,950
	0,014
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,100
	0,015
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,200
	0,016
	 
	 

	3.13.
	ООО "Каменский торг" /Каменское поселение
	малое
	розничная торговля
	Строительство магазина "Каменский торг"
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,595
	0,163
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,525
	0,054
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,530
	0,054
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,540
	0,055
	 
	 

	3.14.
	ИП  Соловьева (ООО "Соловьева")/  Воротынское поселение
	ИП
	розничная торговля
	Строительство магазина    "Чемпион"
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,520
	0,441
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,350
	0,145
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,490
	0,146
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,680
	0,150
	 
	 

	3.15.
	ООО "Петрол НН"/Воротынское поселение
	малое
	розничная торговля
	Строительство многофункционального магазина 
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,000
	4,850
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,600
	1,590
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,100
	1,620
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,300
	1,640
	 
	 

	3.16.
	ИП Прохоров А.П.\ Фокинское поселение
	малое
	розничная торговля
	Организация розничной продажи сельхозпродукции, произведенной в КФХ Прохоров А.П.
	2016-2018
	Минпромторг
	всего
	2,000
	 
	 
	 
	2,000
	 
	 
	5,060
	0,119
	2
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2,000
	 
	 
	 
	2,000
	 
	 
	1,350
	0,032
	2
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,820
	0,043
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,890
	0,044
	 
	 

	ИТОГО по торговле, общественному питанию, платным услугам
	всего
	11,30
	 
	 
	 
	9,80
	1,50
	0,391
	763,225
	40,928
	42
	 

	
	2016
	9,30
	 
	 
	 
	7,80
	1,50
	0,07
	229,33
	11,89
	27
	 

	
	2017
	2,00
	 
	 
	 
	2,00
	 
	0,16
	259,58
	13,78
	15
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16
	274,32
	15,26
	 
	 

	в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
	всего
	11,30
	 
	 
	 
	9,80
	1,50
	0,391
	372,025
	17,578
	42
	 

	
	2016
	9,30
	 
	 
	 
	7,80
	1,50
	0,07
	101,03
	4,57
	27
	 

	
	2017
	2,00
	 
	 
	 
	2,00
	 
	0,16
	129,18
	6,10
	15
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16
	141,82
	6,91
	 
	 

	ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  (разделы с 1 по 3) 
	всего
	2067,500
	 
	3,098
	 
	462,902
	1601,500
	927,961
	763,225
	133,083
	190
	 

	
	2016
	177,877
	 
	1,975
	 
	54,402
	121,500
	70,254
	229,325
	22,237
	37
	 

	
	2017
	1039,112
	 
	0,612
	 
	238,500
	800,000
	276,067
	259,58
	42,829
	151
	 

	
	2018
	850,511
	 
	0,511
	 
	170,000
	680,000
	581,640
	274,320
	68,017
	2
	 

	в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
	всего
	50,662
	 
	1,260
	 
	47,902
	1,500
	232,961
	372,025
	42,273
	60
	 

	
	2016
	22,162
	 
	1,260
	 
	19,402
	1,500
	70,254
	101,025
	12,777
	32
	 

	
	2017
	28,500
	 
	 
	 
	28,500
	 
	76,067
	129,180
	13,739
	26
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,640
	141,820
	15,757
	2
	 

	4. Развитие инженерной инфраструктуры*

	4.1.
	Администрация Воротынского муниципального района 
	 
	жилищно-коммунальное хозяйства
	Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления в с. Ивановка Воротынского района 
	2016-2017
	Минсельхозпрод
	всего
	19,120
	1,000
	13,402
	4,718
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	10,000
	 
	6,500
	3,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2017
	9,120
	1,000
	6,902
	1,218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по развитию инженерной инфраструктуры (раздел 4)
	всего
	19,120
	1,000
	13,402
	4,718
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2016
	10,000
	 
	6,500
	3,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2017
	9,120
	1,000
	6,902
	1,218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе
	всего
	2086,620
	1,000
	16,500
	4,718
	462,902
	1601,500
	927,961
	763,225
	133,083
	190
	 

	
	2016
	187,877
	 
	8,475
	3,500
	54,402
	121,500
	70,254
	229,325
	22,237
	37
	 

	
	2017
	1048,232
	1,000
	7,514
	1,218
	238,500
	800,000
	276,067
	259,580
	42,829
	151
	 

	
	2018
	850,511
	 
	0,511
	 
	170,000
	680,000
	581,640
	274,320
	68,017
	2
	 

	в т.ч. по субъектам малого предпринимательства
	всего
	50,662
	 
	1,260
	 
	47,902
	1,500
	232,961
	372,025
	42,273
	60
	 

	
	2016
	22,162
	 
	1,260
	 
	19,402
	1,500
	70,254
	101,025
	12,777
	32
	 

	
	2017
	28,500
	 
	 
	 
	28,500
	 
	76,067
	129,180
	13,739
	26
	 

	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,640
	141,820
	15,757
	2
	 

	* В данный раздел включены проекты, направленные на снятие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики.


Приложение 4

Перечень мероприятий программы развития производительных сил Воротынского муниципального района (в разрезе поселений)

	Наименование мероприятия  / хозяйствующий субъект / отрасль
	Сроки реализа-ции
	Объем финансирования, млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации мероприятия 

	
	
	Всего,в т.ч.
	Федераль-ный бюджет 
	Област-ной бюджет
	Мест-ный бюджет
	Внебюд-жетные средства
	Объем отгру-женной продук-ции, млн. руб.
	Налого-вые  поступ-ления в консолиди-рованный бюджет области, млн. руб.
	Новые рабочие места

	р.п. Воротынец

	1.1.Строительство линии по переработке молока/ ООО «Маслозавод Воротынский»/ производство пищевых продуктов
	2016-2018
	-
	-
	-
	-
	-
	101,6
	13,5
	-

	1.2.Строительство продовольственного рынка/ ИП Курылев А.А. / Розничная торговля
	2016-2018
	2,3
	
	
	
	2,3
	
	1,46
	15

	1.3.Строительство многофункционального магазина / ИП Шишкин В.Е../ Розничная торговля
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	4,58
	

	1.4.Строительство универсального  рынка/ ИП Чемоданов Ю.И. / Розничная торговля
	2016-2018
	5,0
	
	
	
	5,0
	
	2,55
	15

	1.5. Строительство2-х этажного пристроя к кафе «Фараон»/ ООО «Курникоф» /Общественное питание
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,656
	

	1.6. Строительство магазина «Магнит»/ ЗАО «Тандер»/ розничная торговля
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	23,35
	

	1.7.Строительство специализированного магазина/ИП Кирилов В.Ф. розничная торговля
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,69
	

	1.8. Строительство магазина «Чемпион» ИП Соловьева/ розничная торговля
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,441
	

	1.9. Строительство многофункци-онального магазина / ООО «Петрол НН» / розничная торговля
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	4,85
	

	Всего по поселению:
	
	7,3
	
	
	
	7,3
	101,6
	52,077
	30

	2.Красногорское поселение

	2.1.Строительство цеха по производству древесного угля/ ООО «Исток»
	2016-2018
	
	
	
	
	
	6,6
	0,197
	

	2.2.Строительство пристроя к кафе/ ИП Джалилова  А.В. / Общественное питание
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,338
	

	Всего по поселению:
	
	
	
	
	
	
	6,6
	0,535
	

	3. Белавское поселение

	3.1.Строительство зерносушильного комплекса производительностью 10 тонн зерна в час/ ООО «Искра-М»/  Сельское хозяйство (растениеводство)
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,03
	

	3.2.Реконструкция животноводческого  комплекса мясного стада на 252 головы / ООО «Искра-М»/  Сельское хозяйство (животноводство)
	2016-2018
	1,26
	-
	1,26
	-
	
	44,7
	1,87
	

	3.3.Строительство животноводческого  комплекса мясного стада на 300 голов / ООО «Искра-М»/  Сельское хозяйство (животноводство)
	2016-2018
	
	
	
	
	
	39,6
	2,58
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Строительство животноводческого  комплекса мясного стада на 610 голов коров мясного скота / ООО «Искра-М»/  Сельское хозяйство (животноводство)
	2016-2018
	31,0
	
	
	
	31,0
	1,3
	0,13
	5

	3.5. Строительство кафе и автостоянки/ ООО «ЛЕГРИ»/ общественное питание
	2016-2018
	1,5
	
	
	
	1,5
	
	0,659
	8

	3.5. Строительство магазина/ ООО «Савельев»/ розничная торговля
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,045
	

	Всего по поселению:
	
	33,76
	
	1,26
	
	32,5
	85,6
	5,314
	13

	4. Михайловское поселение

	4.1. Строительство цеха по переработке древесины/ ИП Брагин В.Н./Деревообработка
	2016-2018
	
	
	
	
	
	16,81
	2,786
	

	4.2. Организация производства хлеба и хлебобулочных изделий/ ИП Брагин В.Н./Производство пищевых продуктов
	2016-2018
	
	
	
	
	
	11,71
	1,28
	1

	4.3. Выращивание грибов и грибницы (мицелей) / ИП Брагина В.М./  Сельское хозяйство (растениеводство)
	2016-2018
	0,1
	
	
	
	0,1
	0,685
	0,177
	1

	4.4. Строительство магазина «Разнежье»/ ООО «Заволжье/ розничная торговля
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,243
	

	Всего по поселению:
	
	0,1
	
	
	
	0,1
	29,205
	4,486
	2

	5. Чугуновское поселение

	5.1. Организация производства спирта этилового на базе Чугуновского спиртзавода/ ОАО «Спиртзавод Чугуновский»/ Производство пищевых продуктов
	2016-2018
	15,0
	
	
	
	15,0
	690,0
	57,23
	100

	5.2. Строительство молочно-товарной фермы на 99 голов коров /ИП Гасанов Р.А.
	2016-2018
	4,502
	
	
	
	4,502
	1,86
	0,04
	5

	Всего по поселению:
	
	19,502
	
	
	
	19,502
	691,86
	57,27
	105

	6. Каменское поселение

	6.1. Строительство цеха по переработке древесины/ ИП Китаев Е.К. /Деревообработка
	2016-2018
	2,5
	
	
	
	2,5
	2,2
	0,13
	6

	6.2. Строительство магазина / ООО «Каменский торг/
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,163
	

	Всего по поселению:
	
	2,5
	
	
	
	2,5
	2,2
	0,293
	6

	7. Семьянское поселение

	7.1. Строительство зерносушильного комплекса  производительностью  40 тонн зерна в час/ ОАО «Семьянское»/ Растениеводство
	2016-2018
	1,838
	-
	1,838
	-
	
	
	0,03
	

	7.2. Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада \ООО «Возрождение»
	2016-2018
	2000,0
	
	
	
	2000,0
	5,0
	10,2
	30

	7.3. Строительство автостоянки к кафе/ ООО «Вал»/ Платные услуги
	2016-2018
	0,5
	
	
	
	0,5
	0,391
	0,034
	2

	7.4. Строительство кафе/ ООО «Вал»/ общественное питание
	2016-2018
	
	
	
	
	
	
	0,75
	

	7.5. Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления в с. Ивановка
	2016-2018
	19,12
	1,0
	13,402
	4,718
	
	
	
	

	Всего по поселению:
	
	2021,458
	1,0
	15,24
	4,718
	2000,5
	5,391
	11,014
	32

	8. Огнев-Майданское  поселение

	8.1.Реконструкция коровника на 200 коров ООО «Покров-Майдан»/ Животноводство
	2016-2018
	
	
	
	
	
	5,505
	1,975
	

	Всего по поселению:
	
	
	
	
	
	
	5,505
	1,975
	-

	9. Фокинское поселение

	9.1. Организация розничной продажи сельхозпродукции произведенной в КФХ Прохоров А.П./ИП Прохоров А.П.
	2016-2018
	2,0
	
	
	
	2,0
	
	0,119
	2

	Всего по поселению:
	
	2,0
	
	
	
	2,0
	
	0,119
	2

	ИТОГО по ПРПС
	2016-2018
	2086,62
	1,0
	16,5
	4,718
	2064,402
	927,961
	133,083
	190


Приложение 5

Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов (мероприятий) по Воротынскому муниципальному району*

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Хозяйствующий субъект
	Объем финанси-рования,млн. руб.
	Показатели эффективности

	
	
	
	
	Объем отгрузки,млн. руб.
	Налого-вые поступ-ления в консоли-дирован-ный бюджет области,млн. руб.
	Новые рабочие места

	1. Промышленность

	1.1.
	Строительство цеха по производству древесного угля/ Деревообработка
	ООО «Исток»
	0
	6,6
	0,197
	0

	1.2.
	Строительство линии по переработке молока/ Производство пищевых продуктов
	ООО «Маслозавод Воротынский»
	0
	101,6
	13,5
	0

	1.3.
	Строительство цеха по переработке древесины /Деревообработка
	ИП Китаев Е.К.
	2,5
	2,2
	0,13
	6

	1.4.
	4.2. Строительство цеха по переработке древесины В.Н./Деревообработка
	ИП Брагин В.Н.
	0
	16,81
	2,786
	0

	1.5.
	4.3. Организация производства хлеба и хлебобулочных изделий В.Н./Производство пищевых продуктов
	ИП Брагин В.Н.
	0
	11,71
	1,28
	1

	1.6.
	Организация производства спирта этилового на базе Чугуновского спиртзавода/ Производство пищевых продуктов
	ОАО «Спиртзавод Чугуновский»
	15,0
	690,0
	57,23
	100

	2. Сельское хозяйство

	2.1.
	 Строительство зерносушильного комплекса  производительностью  40 тонн зерна в час/ Сельское хозяйство (растениеводство)
	ПАО «Семьянское»
	1,838
	0
	0,03
	0

	2.2.
	Строительство зерносу-шильного комплекса производительностью 40 тонн зерна в час/Сельское хозяйство (растениеводство)
	ООО «Искра-М»
	0
	0
	0,03
	0

	2.3.
	Реконструкция животно-водческого  комплекса мясного стада на 252 головы /Сельское хозяйство (животноводство)
	ООО «Искра-М»
	1,26
	44,7
	1,87
	0

	2.4.
	Выращивание грибов и грибницы (мицелей) / Сельское хозяйство (растениеводство)
	ИП Брагина В.М.
	0,1
	0,685
	0,177
	1

	2.5.
	Реконструкция коровника на 200 коров /Сельское хозяйство (животноводство)
	ООО «Покров-Майдан»
	0
	5,505
	1,975
	0

	2.6.
	Строительство животно-водческого  комплекса мясного направления на 300 голов /Сельское хозяйство (животноводство)
	ООО «Искра-М»
	0
	39,6
	2,58
	0

	2.7.
	Строительство животно-водческого  комплекса  на 610 голов коров мясного стада /Сельское хозяйство (животноводство)
	ООО «Искра-М»
	31,0
	1,3
	0,13
	5

	2.8.
	Строительство молочно-товарной фермы на 99 голов коров /Сельское хозяйство (животноводство)
	ИП Гасанов Р.А.
	4,502
	1,86
	0,04
	5

	2.9.
	Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада /Сельское хозяйство (животноводство)
	ООО «Возрождение»
	2000,0
	5,0
	10,2
	30

	3. Торговля, общественное питание, платные услуги

	3.1.
	Строительство продовольственного рынка/ Розничная торговля
	ИП Курылев А.А.
	2,3
	0
	1,46
	15

	3.2.
	Строительство много-функционального магазина / Розничная торговля
	ИП Шишкин В.Е..
	0
	0
	4,58
	0

	3.3.
	.Строительство универсального  рынка / Розничная торговля
	ИП Чемоданов Ю.И. 
	5,0
	0
	2,55
	15

	3.4.
	Строительство 2-х этажного пристроя к кафе «Фараон»/ Общественное питание
	ООО «Курникоф» 
	0
	0
	0,656
	0

	3.5.
	Строительство пристроя к кафе/ Общественное питание
	ИП Джалилова  А.В. 
	0
	0
	0,338
	0

	3.6.
	Строительство автостоянки к кафе/ Платные услуги
	/ООО «Вал»
	0,5
	0,391
	0,034
	2

	3.7.
	Строительство кафе / общественное питание
	ООО «Вал»
	0
	0
	0,75
	0

	3.8.
	Строительство кафе и автостоянки/ общественное питание
	ООО «ЛЕГРИ»
	1,5
	0
	0,659
	8

	3.9.
	Строительство магазина «Магнит»
	ЗАО «Тандер»
	0
	0
	23,35
	0

	3.10.
	Строительство специализированного магазина мясной продукции
	ИП Кирилов В.Ф.
	0
	0
	0,69
	0

	3.11.
	Строительство магазина «Разнежье»
	ООО «Заволжье»
	0
	0
	0,243
	0

	3.12.
	Строительство магазина
	ООО «Савельев»
	0
	0
	0,045
	0

	3.13.
	Строительство магазина «Каменский торг»
	ООО «Каменский торг»
	0
	0
	0,163
	0

	3.14.
	Строительство магазина «Чемпион»
	ИП  Соловьева
	0
	0
	0,441
	0

	3.15.
	Строительство многофункционального магазина 
	ООО «Петрол НН»
	0
	0
	4,85
	0

	3.16.
	Организация розничной продажи сельхозпродукции, произведенной в КФХ Прохоров А.П.
	ИП Прохоров А.П.
	2,0
	0
	0,119
	2


*Электронная база инвестиционных паспортов ключевых проектов Программы находится в администрации района

	Приложение 6

	Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС
	

	 
	Наименование проекта
	 Срок реализации проекта 
	Разбивка по  годам
	Всего
	Кадровая потребность, чел.
	Источник формирования трудовых ресурсов

	
	
	
	
	
	Инженерно-технический персонал
	Рабочие специальности
	Прочие специальности
	

	
	
	
	
	
	
	Грузчик
	Скотник
	Рабочий
	Уборщица
	Мастер-пекарь
	Оператор 
	Повар
	ректификатор
	Бухгалтер 
	Охранник
	Водитель
	Продавец
	Бармен
	Зоотехник
	Директор
	

	1
	Строительство цеха по переработке древесины / 
  ИП Китаев Е.К.
	2016-2018
	2016
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Организация производства хлеба и хлебобулочных изделий / ИП Брагин В.Н.
	2016-2018
	2016
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Организация производства спирта этилового /    ОАО "Спиртзавод Чугуновский"
	2016-2018
	2016
	0
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	100
	1
	 
	 
	89
	2
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Выращивание грибов и грибницы (мицелей) /                                                                                ИП Брагина В.М.
	2016-2018
	2016
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Строительство животноводческого комплекса мясного направления на 610 голов коров мясного скота /                              ООО "Искра-М"
	2016-2018
	2016
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Строительство молочно-товарной фермы на 99 голов / ИП Гасанов 
	2016-2018
	2016
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада / ООО Возрождение
	2016-2018
	2016
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	25
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	2
	 
	5
	 
	 
	3
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Строительство продовольственного рынка в р.п. Воротынец / ИП Курылев А.А.
	2016-2018
	2016
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	15
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	10
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Строительство смешанного  рынка / ИП Чемоданов Ю.И.
	2016-2018
	2016
	15
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	10
	 
	 
	1
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Строительство автостоянки к кафе / ООО "Вал"
	2016-2018
	2016
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Строительство кафе и автостоянки /  ООО "Легри"
	2016-2018
	2016
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	1
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Организация розничной продажи сельхозпродукции, произведенной в КФХ Прохоров А.П.
	2016-2018
	2016
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	За счет внутренней миграции

	
	
	
	2017
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2018
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2016
	37
	3
	1
	3
	1
	1
	1
	0
	4
	0
	4
	2
	0
	12
	2
	1
	2
	 

	
	
	
	2017
	151
	2
	1
	14
	95
	3
	0
	6
	0
	3
	5
	2
	5
	10
	0
	3
	2
	

	
	
	
	2018
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	ВСЕГО
	190
	5
	2
	17
	96
	4
	1
	8
	4
	3
	9
	4
	5
	22
	2
	4
	4
	


Приложение 7

Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС

	
	Наименование проекта
	Срок реализа-ции проекта
	в т.ч. по   годам
	Объекты инженерной инфраструктуры
	Стадия решения вопроса по строительству объекта инженерной инфраструктуры

	
	
	
	
	Очистные сооружения
	Водопроводные сети
	Газораспределительные сети Водяная скважина
	Канализационные сети
	Тепловые сети
	Энергосети  
	Подстанции
	Газораспорядительный пункт
	Электрогенераторы
	Наличие подъездных путей
	

	1
	Снятие инфраструктурных ограничений для создания новых производств и привлечения инвесторов в рамках реализации ПРПС
	2015-2016
	2015-2016
	
	
	Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления в с. Ивановка Воротынского района
	
	
	
	
	
	
	
	Запланировано финансирование в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2016-2018 годы


� Здесь и далее по тексту программы значения индикаторов в 2020 году определены с учетом параметров, заложенных в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года





