Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2016










№ 63

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Воротынского муниципального района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района.

 2. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке и 

реализации муниципальных программ Воротынского муниципального района.

 3. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности 

муниципальных программ Воротынского муниципального района.

 4. Признать утративщим силу постановление администрации Воротынского 

муниципального района от 20 апреля 2015 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Воротынского муниципального района».

 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления Воротынского муниципального района в сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воротынского муниципального района, начальника управления финансов администрации Воротынского муниципального района Г.Н. Исатченко. 

Глава администрации

Воротынского района 







А.А.Солдатов
Утверждено

постановлением администрации

Воротынского муниципального района

от 04.03.2016 №63
Порядок разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района Нижегородской области (далее – муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

 1.2. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации Воротынского муниципального района, определенным администрацией Воротынского муниципального района в качестве ответственного исполнителя, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Воротынского муниципального района – соисполнителями муниципальной программы.

 1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. 

 1.4. Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия других действующих муниципальных программ (подпрограмм).

2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем порядке

 2.1. Муниципальная программа - увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития Воротынского муниципального района.

 2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

 2.3. Перечень муниципальных программ (далее - Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах, утверждаемый постановлением администрации Воротынского муниципального района.

Перечень содержит:

 а) наименование муниципальной программы;

 б) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

 в) наименование соисполнителей муниципальной программы.

 Внесение изменений в перечень производится постановлением администрации Воротынского муниципального района.

 2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Воротынского муниципального района, обеспечивающее координацию процесса разработки и реализации муниципальной программы.

 2.5. Соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и (или) отдельных ее мероприятий. Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.

 2.6. План реализации муниципальной программы - перечень мероприятий муниципальной программы, включающий мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения (строительства, реконструкции), непосредственных результатов реализации мероприятий, бюджетных ассигнований, а также информации о финансировании из других источников.

 2.7. Годовой отчет по исполнению муниципальной программы - отчет, составленный ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам каждого года ее реализации.

 2.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также достигаемых рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Воротынского муниципального района.

 2.9. Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий степень достижения целей и задач муниципальной программы.

 2.10. Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия муниципальной программы.

3. Требования к структуре и содержанию муниципальных программ

 3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

 - соответствия стратегическим целям в сфере социально-экономического развития Воротынского муниципального района в рамках полномочий по решению вопросов местного значения;

 - соответствия целей и задач муниципальных программ аналогичным программам Нижегородской области и Российской Федерации (при наличии) и передаваемых полномочий из бюджетов других уровней;

 - установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов).

 3.2. Муниципальная программа содержит:

 а) паспорт муниципальной программы;

 б) текстовую часть муниципальной программы, которая содержит:

 - приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Воротынского муниципального района, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач муниципальной программы;

 - сроки и этапы реализации муниципальной программы;

 - перечень основных мероприятий муниципальной программы;

 - индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач муниципальной программы;

 - основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов;

 - информацию по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета;

 - информацию по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

 - анализ рисков реализации муниципальной программы;

 в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы;

 г) аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам муниципальной программы;

 д) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы.

 Подробные указания по разработке каждого элемента муниципальной программы приведены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ Воротынского муниципального района (далее – Методические рекомендации).

4. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителя при разработке и реализации муниципальных программ

 4.1. Ответственный исполнитель:

 а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение главе администрации Воротынского муниципального района, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

 б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы;

 в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

 г) представляет по запросу управления финансов администрации Воротынского муниципального района (далее – управление финансов) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

 д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

  ж) подготавливает ежеквартальные отчеты и годовой отчет, представляет их в управление финансов;

 з) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение индикаторов муниципальной программы.

 4.2. Соисполнители:

 а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

 б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

 в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления финансов, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

 г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчетов о реализации муниципальной программы и проведения оценки эффективности муниципальной программы;

 д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Формирование и утверждение муниципальной программы

 5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Проект Перечня формируется управлением финансов и утверждается постановлением администрации Воротынского муниципального района.

 5.2. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

 5.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке и Методических рекомендациях.

 5.4. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Воротынского муниципального района на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальных программам.

 Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность представляемой отчетности несут органы местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района.

 5.5. К проекту муниципальной программы при ее подготовке прилагаются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

 - финансово-экономическое обоснование с приложением необходимых расчетов расходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовать за счет средств районного бюджета;

 - прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Воротынского муниципального района, если в рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) (по форме, представленной в приложении 3 к настоящему Порядку);

 - в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы поселений Воротынского муниципального района - информацию о прогнозных расходах этих поселений, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

 - соглашения (договоры) о намерениях между ответственным исполнителем (соисполнителями) муниципальной программы с предприятиями, организациями, органами местного самоуправления поселений, подтверждающие объемы софинансирования муниципальной программы.

 5.6. Ответственные исполнители включают в проект муниципальных программ объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на основании адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации Воротынского муниципального района, по соответствующим муниципальным программам, подпрограммам без указания объектов.

 5.7. После согласования с соисполнителями проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с управлением финансов.

Управление финансов осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы в течение 15 рабочих дней со дня поступления муниципальной программы на рассмотрение по следующим направлениям:

 - обоснованность, комплексность программных мероприятий;

 - достижимость, достоверность и измеряемость индикаторов достижения цели муниципальной программы;

 - соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития Воротынского муниципального района;

 - возможность поддержки за счет средств вышестоящих бюджетов и возможность привлечения внебюджетных средств;

 - соответствие требованиям к содержанию и структуре муниципальной программы согласно настоящему Порядку и Методическим рекомендациям.

 5.8. Муниципальные программы вносятся на рассмотрение главе администрации Воротынского муниципального района до внесения проекта о районном бюджете на очередной финансовый год и утверждаются постановлением администрации Воротынского муниципального района до начала финансового года. 

 5.9. Муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат обязательной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования  и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

 5.10. Регистрацию муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществляет управление финансов.

 5.11. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение двух дней со дня утверждения муниципальной программы (внесения в нее изменений) предоставляет в управление финансов два экземпляра данного постановления.

 5.12. Ответственные исполнители муниципальных программ несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации документов стратегического планирования.

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

 6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Воротынского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждается решением Земского собрания Воротынского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год.

 6.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений для муниципальных нужд Воротынского муниципального района, нужд муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в рамках муниципальной программы осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации Воротынского муниципального района от 5 ноября 2014 года №265 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Воротынского муниципального района Нижегородской области".

 6.3. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приводится по годам муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета (по ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы) по форме, установленной в таблице 4 Методических рекомендаций.

 6.4. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления структурного подразделения администрации Воротынского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также подведомственных ему учреждений централизованных бухгалтерий и хозяйственно-эксплуатационных служб) указываются отдельной подпрограммой в разделе "Обеспечение реализации муниципальной программы".

В случае если структурное подразделение администрации Воротынского муниципального района определено ответственным исполнителем двух и более муниципальных программ, расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления структурных подразделений администрации Воротынского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также подведомственных ему учреждений централизованных бухгалтерий и хозяйственно-эксплуатационных служб) указываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы" в одной из муниципальных программ. При этом в других муниципальных программах необходимо предусмотреть ссылку на муниципальную программу, в которой предусмотрена подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

 Расходы на содержание аппарата управления соисполнителей в муниципальную программу не включаются.

 6.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

7. Реализация и контроль за ходом исполнения муниципальной программы

 7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, текущее управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

 7.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), который разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку.

 План реализации подлежит утверждению приказом ответственного исполнителя муниципальной программы в течение трех недель после принятия Земским собранием Воротынского муниципального района решения о районном бюджете на очередной финансовый год, но не позднее 1 января очередного финансового года.

 7.3. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Земского собрания Воротынского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

 7.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации Воротынского муниципального района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

 Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями подготавливает предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с правовыми актами Воротынского муниципального района в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

 Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесения изменений в решение Земского собрания Воротынского муниципального района о районном бюджете на текущий финансовый год.

 7.5. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет администрация Воротынского муниципального района.

8. Мониторинг реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности

 8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

 8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории Воротынского муниципального района.

 8.3. Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

 - ежеквартально (кроме четвертого квартала) нарастающим итогом, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

 - ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

 8.4. Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в управление финансов в бумажном и электронном виде:

 - ежеквартально (кроме четвертого квартала) нарастающим итогом, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы;

 - ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку и информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы.

 8.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением финансов в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной настоящим постановлением.

 8.6. Управление финансов на основании данных ответственных исполнителей:

 - ежеквартально (кроме четвертого квартала) нарастающим итогом, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ;

 - ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ;

 - информирует главу администрации Воротынского муниципального района об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ.

 8.7. Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте администрации Воротынского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Воротынского муниципального района

Формат годового отчета по исполнению муниципальной программы

 Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

 При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на исполнение мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

 - данные о кассовых расходах федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений и исполнении прочих источников (средств предприятий и организаций, собственные средства населения) - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

 Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

 Описание включает:

 - описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы;

 - перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

 - анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

 Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

 При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

 - непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

 - характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

 - сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

 - сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

 - анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

 - анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

 Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

 Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальной программу, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений администрации Воротынского муниципального района.

 Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

 В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

 При необходимости управление финансов запрашивает у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.), годы
	КБК

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*>
	кассовое исполнение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	всего
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	соисполнитель
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	
	соисполнитель
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <**>
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	


--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План <*>
	Фактические расходы <**>

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	
	

	
	
	(1) расходы районного бюджета 
	
	

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	
	

	
	
	(4) расходы бюджетов поселений
	
	

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	

	Подпрограмма 1
	
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	
	

	
	
	(1) расходы районного бюджета 
	
	

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	
	

	
	
	(4) расходы бюджетов поселений
	
	

	...
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	


--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма муниципальной программы 
	

	
	Мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

	N п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа
	

	
	Индикатор 1
	
	
	
	
	

	
	Индикатор 2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат 1
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат 2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма муниципальной программы
	

	...
	Индикатор 1.1
	
	
	
	
	

	
	Индикатор 1.2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат 1.1
	
	
	
	
	

	
	Непосредственный результат 1.2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

План

реализации муниципальной программы

 План реализации муниципальной программы на очередной год ее реализации представляется в  управление финансов вместе с проектом муниципальной программы.

 В план реализации подлежат включению:

 - все основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы с указанием мероприятий, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

 - перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) указывается в плане реализации в соответствии с объектами, включенными в адресную инвестиционную программу Воротынского муниципального района Нижегородской области.

 Наименование, местоположение, сроки строительства (реконструкции) проектирования объектов и объемы финансирования объектов, включенных в план реализации муниципальной программы, должны соответствовать наименованию, местоположению, срокам строительства (реконструкции) проектирования объектов и объемам финансирования объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Воротынского муниципального района Нижегородской области.

 Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

 План реализации муниципальной программы представляется по форме:

План реализации муниципальной программы

	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование, тыс. руб.

	
	
	начала
	окончания
	
	Районный бюджет
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Бюджеты поселений
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.1./объект 1.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.2./объект 1.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	


Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

 Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы по форме:

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
	Значение показателя объема услуги
	Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

	
	1 год реализации программы
	2 год реализации программы
	3 год реализации программы
	1 год реализации программы
	2 год реализации программы
	3 год реализации программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование и содержание услуги:
	

	Показатель объема услуги:
	

	Подпрограмма 1
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1
	
	
	
	
	
	


Утверждено

постановлением администрации

Воротынского муниципального района

от ___________ №______
Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Воротынского муниципального района

 Муниципальная программа Воротынского муниципального района (далее – муниципальная программа) должна:

 - быть направлена на решение актуальных проблем;

 - синхронизировать индикаторы достижения цели с прогнозом социально-экономического развития Воротынского муниципального района, утверждаемым на очередной период;

 - быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуре источников для достижения целей муниципальной программы, возможности привлечения средств внебюджетных источников и бюджетов поселений для реализации мероприятий муниципальной программы;

 - иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы;

 - иметь оценку планируемой эффективности муниципальной программы;

 - соответствовать полномочиям, функциям ответственного исполнителя, соисполнителей.

МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт программы

	Ответственный исполнитель Программы
	

	Соисполнители Программы
	

	Подпрограммы Программы (при их наличии)
	

	Цели Программы
	

	Задачи Программы
	

	Этапы и сроки реализации Программы
	

	Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
	

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы
	


 1.1. Цели, задачи, индикаторы и непосредственные результаты, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы".

 1.2. Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию муниципальной программы по основным мероприятиям (подпрограммам) муниципальной программы.

 Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы. 

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

 В данном подразделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Воротынского муниципального района, формулировку основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

 В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

 Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

 Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

 Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.

2.2. Цели, задачи

 В этом подразделе должны быть отражены развернутые формулировки целей муниципальной программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены, должны соответствовать стратегическим целям развития Воротынского муниципального района, полномочиям района по решению вопросов местного значения.

 Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению. Достижение цели (целей) муниципальной программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

 Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

 Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

 Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм.

 В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться цель подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы".

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

 Срок реализации муниципальной программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченных целей.

 На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 Данный подраздел включает в себя информацию об основных мероприятиях муниципальной программы, которые отражаются в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	Наименование мероприятия
	Категория расходов (капвложения, прочие расходы)
	Сроки исполнения (год)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб.

	
	
	
	
	1 год
	2 год
	3 год
	...
	Всего

	Цель муниципальной программы
	
	
	
	
	

	Подпрограмма муниципальной программы
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	


 В случае наличия в муниципальной программе мероприятий инвестиционного характера в программе указывается обобщенное наименование мероприятия (к примеру: "укрепление материально-технической базы, "обеспечение коммунальной инфраструктурой") с объемами бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по адресной инвестиционной программе Воротынского муниципального района.

 Перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) указывается в плане реализации муниципальной программы в соответствии с объектами, включенными в адресную инвестиционную программу Воротынского муниципального района на аналогичный период.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

 Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2.

 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам или по методикам, предложенным разработчиком программы, и определяться на основе данных статистического наблюдения и ведомственной отчетности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Воротынского муниципального района.

 Индикаторы достижения цели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов.

 Индикаторы достижения цели должны отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	 N п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	отчетный год <*>
	текущий год <*>
	1 год реализации программы
	2 год реализации программы
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа 

	 
	Индикатор 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Индикатор 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Непосредственный результат 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Непосредственный результат 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1 

	 
	Индикаторы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Индикатор 1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Индикатор 1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Непосредственные результаты:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Непосредственный результат 1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Непосредственный результат 1. 2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


<*> Указываются сведения о реализации мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей муниципальной программы, являющихся аналогичными мероприятиям муниципальной программы.

2.6. Меры правового регулирования.

 Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

 В данный подраздел включаются перечень проектов нормативных правовых актов, необходимых для принятия в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

	N п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1

	Основное мероприятие 1.1

	1.
	НПА 1
	
	
	

	2.
	НПА 2
	
	
	

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2

	
	
	
	
	


 2.7. В случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Воротынского муниципального района, общественных и иных организаций муниципальная программа должна содержать соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы. Данные о прогнозных расходах указываются в таблице 5.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета, подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблице 4.

 Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников (с расшифровкой по источникам финансирования, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблице 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

	
	
	
	1 год

реализации программы
	2 год реализации программы
	3 год реализации программы
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	...

	Наименование муниципальной программы
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 2
	
	
	
	

	.....
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	

	Подпрограмма
	"Обеспечение реализации муниципальной программы" <*>
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	


<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (раздел 4 Методических рекомендаций). 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

	Статус
	Наименование
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	1 год

реализации программы
	2 год реализации программы
	3 год реализации программы
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование муниципальной программы
	
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	
	
	
	

	
	
	(1) расходы районного бюджета 
	
	
	
	

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	
	
	
	

	
	
	(3) расходы бюджетов поселений
	
	
	
	

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	
	
	
	

	
	
	(1) расходы районного бюджета 
	
	
	
	

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	
	
	
	

	
	
	(3) расходы бюджетов поселений
	
	
	
	

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	
	
	
	

	
	
	(1) расходы районного бюджета 
	
	
	
	

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	
	
	
	

	
	
	(3) расходы бюджетов поселений
	
	
	
	

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	
	
	

	...
	
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	
	
	
	

	
	
	(1) расходы районного бюджета 
	
	
	
	

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	
	
	
	

	
	
	(3) расходы бюджетов поселений
	
	
	
	

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	
	
	


2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

 Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы и предусматривают:

 идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

 качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

 обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

 3.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

 3.2. Требования к структуре и содержанию разделов подпрограмм  муниципальной программы аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, за исключением подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", требования к структуре которой определены разделом 4 настоящих Методических рекомендаций.

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

 4.1. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления структурного подразделения администрации Воротынского муниципального района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также подведомственных ему учреждений централизованных бухгалтерий и хозяйственно-эксплуатационных служб) указываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы".

 4.2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает в себя паспорт подпрограммы, аналогичный паспорту муниципальной программы, и расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в целях их обоснования по форме согласно таблице 6, аналитически распределенные ответственным исполнителем муниципальной программы по подпрограммам муниципальной программы.

 4.3. Расходы на содержание аппарата управления структурных подразделений администрации Воротынского муниципального района, являющихся соисполнителями муниципальной программы, в муниципальную программу не включаются.

Таблица 6. Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы районного бюджета (тыс. руб.)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	1 год

реализации программы
	2 год реализации программы
	3 год реализации программы
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа (всего)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (всего)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

 Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в соответствии с методикой, разрабатываемой ответственным исполнителем при разработке муниципальной программы, и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Воротынского муниципального района.

 В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

 а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Воротынского муниципального района, оценку влияния индикаторов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Воротынского муниципального района;

 б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

 Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки.

Утверждено

постановлением администрации

Воротынского муниципального района

от ________________ №_____
Методика оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района

1. Общие положения

 1.1. Настоящая Методика определяет правила проведения оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района (далее – муниципальная программа).

 1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется управлением финансов администрации Воротынского муниципального района (далее – Управление финансов) ежегодно на основе информации, предоставляемой ответственными исполнителями муниципальных программ. 

 1.3. Оценка эффективности по итогам реализации муниципальной программы осуществляется с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Воротынского района.

 1.4. Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

 - оценка степени фактического достижения целевых индикаторов и непосредственных результатов к запланированным; 

 - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования программы; 
 - оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования. 

 1.5. Оценка степени фактического достижения целевых индикаторов (И) осуществляется по формуле:

 1) для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: 

                     И1ф /  И1п  + И2ф / И2п     +   Иnф/ Иnп
И =                                                                        x   100%  ,      

n
2) для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

                     И1п /  И1ф  +  И2п / И2ф     +   Иnп/ Иnф
И =                                                                          x   100%  ,      

n
где:  И – степень достижения индикаторов (в процентах);

         И1ф,  И2ф,  Иnф – фактически достигнутые значения индикаторов;

         И1п,  И2п,   Иnп – плановые  значения индикаторов;

 
  n- число индикаторов.

 1.6. Оценка степени достижения непосредственных результатов – P:

 1) для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: 

                               P1ф/ P1п     + P2ф/ P2п  +  Pnф/ Pnп
P =                                                                        х 100 %,

n
 2) для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

                             P1п/ P1ф     + P2п/ P2ф  +  Pnп/ Pnф
P =                                                                        х 100 %,

n
где:  P – степень достижения непосредственных результатов (в процентах);

         P1ф, P2ф, Pnф – фактически достигнутые значения непосредственных результатов;

         P1п, P2п,  Pnп – плановые  значения непосредственных результатов;

 
  n – число непосредственных результатов.

 1.7. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования  (К) определяется по формуле:

К = Зф / Зп  x 100%, где:

К - степени соответствия запланированному уровню расходов (в 

процентах);

          З ф – фактические расходы на реализацию программы

ЗФ= ЗФ МБ +  ЗФ ФБ + ЗФ ОБ + ЗФ БП + ЗФ ПИ,  где:

ЗФ МБ  – фактические расходы из средств районного бюджета;

ЗФ ФБ, ЗФ ОБ, ЗФ БП , ЗФ ПИ  – фактические расходы из средств федерального 

бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, прочих источников (соответственно).

ЗП   - плановые расходы на реализацию программы; 

ЗП= ЗП МБ +  ЗП ФБ + ЗП ОБ + ЗП БП + ЗП ПИ,  где:

ЗП МБ  – плановые расходы из средств районного бюджета;

ЗП ФБ , ЗП ОБ , ЗП БП , ЗП ПИ  - плановые расходы из средств федерального 

бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, прочих источников. 

 1.8. Оценка эффективности реализации программы (Э) определяется по 

формуле:

Э =  (И  +  P)      / К   x 100% .

  2
 1.9. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения Э, согласно таблице:

	Численное значение, %
	Качественная характеристика муниципальной программы

	Э ≥ 90
	Высокая

	Э ≤ 90
	Средняя

	Э ≤ 80
	Удовлетворительная

	Э ≤ 70
	Неудовлетворительная


 1.10. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной. 

 1.11. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подлежат

размещению на официальном сайте администрации Воротынского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 1.12. По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ администрацией Воротынского муниципального района не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения Земского собрания Воротынского района о районном бюджете на очередной финансовый год, может быть принято одно (несколько) из следующих решений:

 - о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы;

 - о доработке муниципальной программы;

 - о сокращении или увеличении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

 - о досрочном прекращении реализации муниципальной программы или отдельных ее мероприятий.

