Отчёт

о реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025 г.г.»

за 2025 год

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025 г.г.»

Реквизиты нормативного акта об утверждении муниципальной программы: постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 23.11.2021г. № 738 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025 г.г.» (далее –программа).

Ответственный исполнитель программы: управление образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2022 – 2025г.г. Программа реализуется в один этап.

Для решения поставленных Программой задач в системе программных мер предусматривается:

1) в сфере реализации комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа Воротынский:

- совершенствование деятельности правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров;

- проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков;

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с гражданами и институтами гражданского общества для оказания содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров;

2) в сфере развития региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков:

- формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;

- проведение образовательно-воспитательных мероприятий спортивной и антинаркотической направленности;

- открытие и функционирование специализированных профилактических смен отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

3) в сфере проведения информационной политики в средствах массовой информации:

- антинаркотическая пропаганда в электронных и печатных СМИ.

4) в сфере развития системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании:

- обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов (врачей, педагогов и других), занимающихся профилактикой наркомании среди населения;

- проведение конкурсов среди специалистов системы профилактики, направленных на изучение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов профилактической работы;

5) в сфере повышения эффективности оказания наркологической помощи населению:

- проведение мероприятий вторичной и третичной профилактики: тренингов среди «групп риска», социально-медицинской реабилитации;

- осуществление сотрудничества с некоммерческими общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам профилактики и реабилитации.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном периоде приведены в прилагаемой таблице 2.

В течение отчетного периода в муниципальную программу были внесены изменения от 13.11.2024 № 684 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 23 ноября 2021 г. № 738»

Начальник

Управления образования                                                                        О.А. Альберг

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы за 2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <31.12.2025> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025 г.г.» | Всего: | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  |  |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Организация и проведение на территории городского округа Воротынский комплексных оперативно- профилактических операций «Канал», «Мак», «Дискотека» | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение рейдов в местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в городской округ Воротынский из наркоопасных регионов, с целью выявления и отработки мигрантов, представляющих оперативный интерес | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с НОН, в общественных местах | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация проведения профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, причастных к совершению преступлений, связанных с НОН, с целью недопущения совершения ими в дальнейшем противоправных деяний, а также с целью выявления лиц, вовлекающих их в противоправную деятельность | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация киноакции «Право на жизнь» | х | Отдел культуры, спорта и туризма | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Проведение конкурса агитбригад «Я выбираю жизнь» | х | Управление образования | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Проведение массового мероприятия антинаркотической направленности «Спорт - для всех» в городском округе Воротынский | х | Отдел культуры, спорта и туризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» | х | Управление образования | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Проведение обучающего сбора по подготовке волонтеров «Здоровое поколение» | х | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков: в образовательных организациях, с несовершеннолетними группы «риска», родителями или лицами их заменяющими | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию), Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация, проведение квестов, акций, фестивалей, соревнований для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни и позитивных увлечений, а также участие молодежи в региональных, всероссийских мероприятиях антинаркотической направленности | х | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация поддержки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» отдельной страницы об антинаркотической деятельности на территории в городского округа Воротынский | х | Управление образования, отдел культуры, спорта и туризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение книжной выставки «Библиотека - информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» | х | Отдел культуры, спорта и туризма | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Организация проведения муниципального этапа областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь» | х | Управление образования | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Издание буклетов тематической направленности | х | Управление образования | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Организация и проведение тренингов среди «групп риска», совершенствование индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков | х | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение разработки комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социально-трудовой реабилитации и ресоциализации | х | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение комплексной работы, направленной на социально-медицинскую реабилитацию лиц, страдающих наркотической зависимостью | х | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление мероприятий по трудовой занятости потребителей наркотиков, успешно завершивших курс комплексной реабилитации | х | ГКУ ЦЗН (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | х | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение разъяснительной работы в СМИ, направленной на привлечение внимания населения к проблемам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни | х | МАУ «Редакция Газеты «Воротынская газета» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <31.12.2025> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025 г.г.» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 21,0 | 21,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 21,0 | 21,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

| Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные значения |  | достигнутые значения |
| программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский на период 2022-2025» | Всего | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Финансирование программы запланировано на сумму 21,0 тыс.руб. |  | Финансирование программы за 2025 год составило 21,0 тыс.руб. |
|  |  | Администрация городского округа Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Не предусмотрено финансирование. |  | Мероприятия не потребовали финансирования |
|  |  | Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланированы организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков: в образовательных организациях, с несовершеннолетними группы "риска", родителями или лицами их заменяющими; проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации, организация поддержки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдельной страницы об антинаркотической деятельности на территории городского округа Воротынский. Финансирование запланировано на сумму 16,0 тыс.руб. |  | Организация и участие в антинаркотической акции "Мы выбираем жизнь!", Постоянное обновление информации в разделе "Обеспечение безопасности населения и территорий" на официальном сайте администрации городского округа Воротынский. Финансирование составило 16,0 тыс.руб. |
|  |  | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. Финансирование не предусмотрено. |  | Успешно реализуется программа, в ходе которого происходит повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации г.о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение акций и мероприятий в течение всего срока реализации программы. Финансирование запланировано на сумму 5,0 тыс.руб. |  | В 2025г организована районная киноакция «Право на жизнь», проведена Неделя детской книги для учащихся всех классов, изданы буклеты тематической направленности. Финансирование составило 5,0 тыс.руб. |
|  |  | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение подмероприятий мероприятия 1 муниципальной программы, направленного на реализацию комплекса мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории Воротынского района, а также проведение профилактических бесед в рамках мероприятия 2. Финансирование не предусмотрено. |  | В 2025 году проводятся разъяснительные беседы с разными группами населения. Финансирование не потребовалось. |
|  |  | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Воротынского муниципального района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение акций и мероприятий в течение всего срока реализации программы. Не предусмотрено финансирование. |  | Постоянное информирование населения о проводимых акциях и мероприятиях в течение 2024 года. Не требует финансирования. |
| Мероприятие 1. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области | Всего | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Финансирование программы запланировано на сумму 21,0 тыс.руб. |  | Финансирование программы за 2025 год составило 21,0 тыс.руб. |
|  | Организация и проведение на территории городского округа Воротынский комплексных оперативно-профилактических операций «Канал», «Мак», «Дискотека» | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 1 раз в квартал в течение года |  | По 1 оперативно-профилактической операции раз в квартал. Мероприятия не потребовали финансирования |
|  | Организация и проведение рейдов в местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в городской округ Воротынский из наркоопасных регионов, с целью выявления и отработки мигрантов, представляющих оперативный интерес | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | постоянно в течение года по мере необходимости |  | По мере необходимости, но не реже раза в квартал. Финансирование не осуществлялось. |
|  | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с НОН, в общественных местах | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | постоянно в течение года |  | Приводится еженедельно в течение 2025 года. Финансирование не потребовалось. |
|  | Организация проведения профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, причастных к совершению преступлений, связанных с НОН, с целью недопущения совершения ими в дальнейшем противоправных деяний, а также с целью выявления лиц, вовлекающих их в противоправную деятельность | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | постоянно в течение года |  | По мере необходимости, но не реже раза в квартал. Финансирование не потребовалось. |
|  | Проведение рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | постоянно в течение года |  | По мере необходимости, но не реже раза в месяц. Финансирование не потребовалось. |
|  | Организация киноакции «Право на жизнь» | Отдел культуры, спорта и туризма администрации г.о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение подмероприятия - районной киноакции «Право на жизнь», финансирование запланировано на сумму 3,0 тыс.руб. |  | Проведение районной киноакции «Право на жизнь», финансирование на сумму 3,0 тыс. руб. |
|  | Проведение конкурса агитбригад «Я выбираю жизнь» | Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение подмероприятия - районного конкурса агитбригад "Я выбираю жизнь", финансирование запланировано 7,0 тыс.руб. |  | В апреле, декабре на базе МБУ ДО ДДТ г.о. Воротынский проведен районный конкурс агитбригад "Я выбираю жизнь". С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования ценностного отношения к собственному здоровью при помощи углубления знаний о пагубном влиянии вредных привычек.. Финансирование составило 7,0 тыс.руб. |
|  | Проведение массового мероприятия антинаркотической направленности «Спорт - для всех» в городском округе Воротынский | Отдел культуры, спорта и туризма администрации г.о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение массового мероприятия антинаркотической направленности "Спорт - для всех", не предусмотрено финансирование. |  | За 2025 года было проведено 9 мероприятий на базе ФОК. |
|  | Организация и проведение акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» | Управление образование | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение проведение акции "Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам", финансирование запланировано на сумму 4,0 тыс.руб.. |  | В апреле проведено мероприятие на базе МБУ ДО ДДТ городского округа Воротынский. Финансирование составило 4,0 тыс.руб. |
|  | Проведение обучающего сбора по подготовке волонтеров «Здоровое поколение» | Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Запланировано проведение обучающего сбора по подготовке волонтеров "Здоровое поколение", финансирование не предусмотрено |  | Успешно реализуется проект по развитию волонтёрства в городском округе Воротынский. Данное мероприятие проходило на базе МАУ ДО ДДТ г.о. Воротынский (прошло 8 семинаров). |
|  | Организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков: в образовательных организациях, с несовершеннолетними группы «риска», родителями или лицами их заменяющими | Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | За время проведения на территории Городского округа Воротынский района антинаркотической акции "Мы выбираем жизнь!" МО МВД России «Воротынский» совместно с правоохранительными органами и Управление образования проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и разъяснение действующего законодательства, предусматривающего ответственность за незаконный оборот наркотиков и употребление наркотических средств (встреча с учащимися общеобразовательными организациями). ГБУЗ НО "Воротынский ЦРБ"состоялась встреча со студентами факультета транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВПО "Нижегородский государственный инженерно-экономический институт". Проведён родительский всеобуч по теме "Построение взаимоотношений с детьми в случае выявления признаков употребления ими психоактивных веществ", "Влияние Интернета на жизнь ребенка" во всех школах района. Данные мероприятия не потребовали финансирования. |
|  | Организация, проведение квестов, акций, фестивалей, соревнований для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни и позитивных увлечений, а также участие молодежи в региональных, всероссийских мероприятиях антинаркотической направленности | Управление образование | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | В образовательных организациях проведены квесты, акции, фестивали, соревнования для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни и позитивных увлечений, а также участие молодежи в региональных, всероссийских мероприятиях антинаркотической направленности |
|  | Организация поддержки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отдельной страницы об антинаркотической деятельности на территории в городского округа Воротынский | Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  |  |
|  | Проведение книжной выставки «Библиотека - информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» | Отдел культуры, спорта и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование 2,0 тыс. руб. |  | В рамках реализации данного подмероприятия в марте 2025 года Неделя детской книги для учащихся всех классов. Центральной детской библиотекой проведена выставка книг "Нелегкий шаг к юности". Постоянное обновление информации в разделе "финансирование 2,0 тыс. руб. |
|  | Организация проведения муниципального этапа областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь» | Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование 3,0 тыс. руб. |  | Мероприятие проведено на базе ДДТ г.о. Воротынский, финансирование составило 3,0 тыс. руб. |
|  | Издание буклетов тематической направленности | Отдел культуры, спорта и туризма администрации г.о. Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | В течение срока реализации муниципальной программы, финансирование 2,0 тыс.руб.. |  | Изготовлено 30 буклетов, на сумму 2,0 тыс. рублей. |
|  | Организация и проведение тренингов среди «групп риска», совершенствование индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Обеспечение разработки комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социально-трудовой реабилитации и ресоциализации | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Проведение комплексной работы, направленной на социально-медицинскую реабилитацию лиц, страдающих наркотической зависимостью | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Осуществление мероприятий по трудовой занятости потребителей наркотиков, успешно завершивших курс комплексной реабилитации | ГКУ ЦЗН городского округа Воротынский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | Управление образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Проведение разъяснительной работы в СМИ, направленной на привлечение внимания населения к проблемам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни | МАУ "Редакция Воротынская газета" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2024> | отчетный год 2025 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025г.г.» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ к общему количеству зарегистрированных преступлений | % | 80 | 80 | 80 |  |
| 1.2 | Доля своевременно выявленных и поставленных на учет потребителей НС и ПВ от общего количества поставленных на учет потребителей наркотиков | % | 75 | 77 | 77 |  |
| 1.3 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ к общему количеству зарегистрированных преступлений | Кол.. | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Количество своевременно выявленных и поставленных на учет потребителей НС и ПВ от общего количества поставленных на учет потребителей наркотиков | Кол. | 3 | 4 | 4 |  |
| 2.3 | Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | Кол. | 2 | 2 | 2 |  |

### Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| ### п/п | ### Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | ### Ед. измерения | ### Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | ### Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата наконец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### План (год) | ### Факт (год) |  |
|  | ### муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на период 2022-2025г.г.» |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Индикаторы достижения цели Программы |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ к общему количеству зарегистрированных преступлений | % | 80 | 80 | ### 80 |
| ### 1.2 | Доля своевременно выявленных и поставленных на учет потребителей НС и ПВ от общего количества поставленных на учет потребителей наркотиков | % | 77 | 77 | ### 77 |
| ### 1.3 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 6 | 6 | ### 6 |
| 2 | ### Непосредственный результат |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ к общему количеству зарегистрированных преступлений | Кол. | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | Количество своевременно выявленных и поставленных на учет потребителей НС и ПВ от общего количества поставленных на учет потребителей наркотиков | Кол. | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | Кол.. | 2 | 2 | 2 |