Оценка эффективности муниципальной программы

«Организация мероприятий  по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год

1.Муниципальная программа «Организация мероприятий  по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 года №555.

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является  - Управление муниципальным имуществом администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий программы

К1ПП = МВ / М=4/6=0,67

Мероприятие 2.2. Издание экологических материалов выполнено на 90,1% (менее 95%), мероприятие 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов выполнено на 0%, значит, мероприятия считаются не выполненными.

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования программы

К2ПП = ЗФ / ЗП= 4616,0/9400,3=0,491

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей программы

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП= 1333,8/1445=0,92

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план= 1/1=1                           ИПП= ЗИ факт / ЗИ план= 1/1=1

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                  ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =320/320=1

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =137,4/100=1,37=0,8   ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =48/30=1,6=0,7

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =99,5/85=1,17=1          ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =157/157=1

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =0/81=0                        ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =352/352=1

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =98,8/100=0,99            ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =19/18=1,06=1

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =0/100=0

ЗИ факт =1+100+137,4+99,5+0+98,9+0+1+320+48+157+352+19=1333,8

ЗИ план = 1+100+100+85+81+100+100+1+320+30+157+352+18=1445

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП=(1+1+0,8+1+0+0,99+0+1+1+0,7+1+1+1)/13=0,807

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации программы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП =0,67х 0,4+0,491х 0,2+0,807х 0,4=0,7 (удовлетворительная)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план= 1333,8/1445=0,92

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп =(1+1+0,8+1+0+0,99+0+1+1+0,7+1+1+1)/13=0,807

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп=(0,8х 0,807)+(0,2х 1) = 0,85

Муниципальная программа «Организация мероприятий  по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» не имеет подпрограмм, поэтому оценка эффективности муниципальной программы производится как оценка эффективности реализации подпрограммы. Формула, указанная в разделе 7 Методики, не применяется.

Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,7, что соответствует оценке  – «Удовлетворительная».

На снижение оценки реализации муниципальной программы повлияло невыполнение мероприятия 2.2. Издание экологических материалов выполнено на 90,1% (менее 95%) и мероприятия 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов выполнено на 0%.