-Отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 г.

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 № 560.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры спорта и туризма администрации городского округа Воротынский.

Цели программы: создание условий для развития человеческого потенциала; формирование здорового образа жизни; приобщение различных слоев населения городского округа Воротынский к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы: Увеличение общего числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех слоев населения путем доступности и популяризации физической культуры и спорта в городском округе Воротынский; Создание условий по улучшению материально-технической базы для учреждений спорта, находящихся на территории городского округа Воротынский; Формирование у всех категорий населения навыков здорового образа жизни и системы физкультурно-спортивного воспитания; Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва для сборных команд; Пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения городского округа Воротынский; Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

Этапы и сроки реализации программы: 2021-2027 год без разделения на этапы.

В 4 квартале 2025 года общий объем расходов муниципальной программы составил 60932,2 тыс. руб., из них средств бюджета городского округа 56957,0 тыс. руб. и средств регионального бюджета 3975,2 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1: «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории городского округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад городского округа Воротынский» израсходовано 775,4 тыс. руб. Из них средств бюджета городского округа 775,4 тыс. руб.

Все запланированные мероприятия во 4 квартале 2025 года по муниципальной программе выполнены: Соревнования по Лыжным гонкам и веселые старты среди школьников городского округа Воротынский в рамках Спартакиады школьников 2024-2025 уч.г.; Межрегиональный турнир по волейболу; Теннисный турнир посвященный Дню защитника отечества; Соревнования по шахматам, посвященные празднованию 23 февраля; Соревнования среди мужчин, посвященные празднованию 23 февраля – «А ну-ка парни!»; Соревнования среди женщин, посвященные празднованию 8 Марта – «А ну-ка, девушки!»; Открытое первенство городского округа Воротынский по дзюдо «Князь Воротынский»; открытое первенство по волейболу посвященное 80-летию Победы, Участие сборной команды г.о. Воротынский в соревнованиях ПФО г.Уфа по армреслингу; Участие сборной команды г.о. Воротынский в первенстве России по армреслингу в г.Орел; Участие сборной команды г.о. Воротынский в чемпионате России по сумо в г.Орел, спортивный фестиваль Малышиада среди детских садов г.о. Воротынский, Спартакиада среди депутатов городского округа Воротынский, посвящённая Дню местного самоуправления, Соревнования по волейболу среди школьников г.о. Воротынский в рамках Спартакиады школьников;. открытое первенство г.о. Воротынский по плаванию, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку «Папа, мама, я – рыболовная семья», посвященные Международному дню семьи, Легкоатлетическое многоборье среди школьников г.о. Воротынский в рамках Спартакиады школьников; товарищеский турнир по шахматам между командами округа Воротынский и Ядринского района, открытый турнир по волейболу среди любительских команд, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, соревнования «Веселые старты» среди детских садов городского округа Воротынский, посвященных Дню защиты детей, муниципальный этап Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» - 2025, Спартакиада среди участников боевых действий, участников СВО и членов их семей, сотрудников ПДН, КДН и ЗП, детей, стоящих на профилактических учетах, посвященная памяти 80-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов; открытый турнир по пляжному волейболу, посвященного Дню России, участие в спартакиаде пенсионеров России в г.Лукоянов, участие сборной команды г. о. Воротынский в лично-командном кубковом турнире по шахматам, посвященного Дню города Лысково, участие сборной команды городского округа Воротынский в шестом слёте молодёжных общественных объединений юго-восточных и южных районов Нижегородской области «Южный полюс», соревнования по легкоатлетическому биатлону и армрестлингу, посвященные Дню молодежи , Соревнования в День Физкультурника, Легкоатлетическая эстафета среди школьников городского округа Воротынский в рамках Спартакиады школьников 2025-2026 уч.г., Спартакиада среди пенсионеров городского округа Воротынский в рамках Декады пожилого человека; участие команды в Первенстве области по волейболу среди мужских команд первой лиги (1 тур), Соревнования «Веселые старты» среди педагогов  городского округа Воротынский, открытый турнир по настольному теннису, участие команды в Открытом фестивале «Шахматные легенды Ядринского района», многоборье ГТО среди школьников городского округа Воротынский, открытый турнир по волейболу, памяти В. А. Лабутина, «Военно-спортивное многоборье» среди обучающихся образовательных организаций, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, в рамках проведения II этапа антинаркотической Общероссийской акции «Призывник», комплексное троеборье среди коллективов (предприятий, учреждений и организаций) городского округа Воротынский, открытый турнир по шахматам «Золотая осень», соревнования «Папа, мама и я – стрелковая семья», посвященные Дню народного единства, соревнования по шахматам среди школьников городского округа Воротынский, «Веселые старты», посвященных празднованию Дня матери, первенство муниципального округа Воротынский по настольному теннису, соревнования по мини-футболу среди школьников муниципального округа Воротынский, соревнования «Спорт, движение, жизнь!» среди членов ВОИ, соревнования по ВФСК ГТО среди коллективов (предприятий, учреждений и организаций) муниципального округа Воротынский, открытое первенство ФОК «Волга» по плаванию, посвящённое 16-ой годовщине МАУ ДО ФОК «Волга», спартакиада сотрудников ФОК «Волга», посвященная 16-летию ФОК «Волга».

В рамках мероприятия 2: «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ДО ФОК «Волга»» израсходовано 53584,3 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа 53445,4  тыс. руб. и средств регионального бюджета 138,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия 3: «Ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта в городском округе Воротынский Нижегородской области израсходовано 6572,5 тыс. руб., средства бюджета городского округа 2736,2 тыс. руб., средства регионального бюджета 3836,3 тыс. руб.

Более подробная информация о реализации мероприятий муниципальной программы приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном периоде приведены в прилагаемой таблице 2.

В течение 4 кварталов 2025 года в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области» вносились изменения, которые отражены в следующих нормативно-правовых актах:

- Постановление администрации городского округа Воротынский от 30.01.2025г. №55«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 № 560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области»»

- . Постановление администрации городского округа Воротынский от 20.05.2025г. №387«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 № 560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области»»

- Постановление администрации городского округа Воротынский от 04.08.2025г. №606«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 № 560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области»»

- Постановление администрации городского округа Воротынский от 26.12.2025г. №1011«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 № 560»

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области | Всего | 58614,1 | 61600,5 | 60932,2 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма | 58614,1 | 61600,5 | 60932,2 |
| Мероприятие 1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории городского округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад городского округа Воротынский. | Всего | 1 500,0 | 775,4 | 775,4 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма | 1 500,0 | 775,4 | 775,4 |
| 1.1 | Участие сборных команд городского округа Воротынский в областных, всероссийских и международных соревнованиях |  | 890,0 | 540,4 | 540,4 |
| 1.2 | Соревнования городского округа Воротынский среди коллективов организаций, предприятий и учреждений |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3 | Спартакиада школьников городского округа Воротынский |  | 120,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Соревнования среди пенсионеров городского округа Воротынский |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5 | Соревнования среди инвалидов городского округа Воротынский |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.6 | Соревнования среди детских садов городского округа Воротынский |  | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.7 | Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд городского округа Воротынский |  | 250,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга» | Всего | 57114,1 | 53584,3 | 53584,3 |
|  |  | МАУ ДО ФОК «Волга» | 57114,1 | 53584,3 | 53584,3 |
| Мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего | 0 | 7240,8 | 6572,5 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 7240,8 | 6572,5 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.01.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта городского округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 61600,5 | 60932,2 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 57090,6 | 56957,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 4509,9 | 3975,2 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории городского округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад городского округа Воротынский. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 775,4 | 775,4 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 775,4 | 775,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 53584,3 | 53584,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 53445,4 | 53445,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 138,9 | 138,9 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта в городском округе Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 7240,8 | 6572,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 2869,8 | 2736,2 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 4371,0 | 3836,3 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Указывается объём бюджетных ассигнований согласно уточнённой бюджетной росписи на отчётную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Все запланированные мероприятия во 4 квартале 2025 года по муниципальной программе выполнены: Соревнования по Лыжным гонкам и веселые старты среди школьников городского округа Воротынский в рамках Спартакиады школьников 2024-2025 уч.г.; Межрегиональный турнир по волейболу; Теннисный турнир посвященный Дню защитника отечества; Соревнования по шахматам, посвященные празднованию 23 февраля; Соревнования среди мужчин, посвященные празднованию 23 февраля – «А ну-ка парни!»; Соревнования среди женщин, посвященные празднованию 8 Марта – «А ну-ка, девушки!»; Открытое первенство городского округа Воротынский по дзюдо «Князь Воротынский»; открытое первенство по волейболу посвященное 80-летию Победы, Участие сборной команды г.о. Воротынский в соревнованиях ПФО г.Уфа по армреслингу; Участие сборной команды г.о. Воротынский в первенстве России по армреслингу в г.Орел; Участие сборной команды г.о. Воротынский в чемпионате России по сумо в г.Орел, спортивный фестиваль Малышиада среди детских садов г.о. Воротынский, Спартакиада среди депутатов городского округа Воротынский, посвящённая Дню местного самоуправления, Соревнования по волейболу среди школьников г.о. Воротынский в рамках Спартакиады школьников;. открытое первенство г.о. Воротынский по плаванию, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку «Папа, мама, я – рыболовная семья», посвященные Международному дню семьи, Легкоатлетическое многоборье среди школьников г.о. Воротынский в рамках Спартакиады школьников; товарищеский турнир по шахматам между командами округа Воротынский и Ядринского района, открытый турнир по волейболу среди любительских команд, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, соревнования «Веселые старты» среди детских садов городского округа Воротынский, посвященных Дню защиты детей, муниципальный этап Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» - 2025, Спартакиада среди участников боевых действий, участников СВО и членов их семей, сотрудников ПДН, КДН и ЗП, детей, стоящих на профилактических учетах, посвященная памяти 80-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов; открытый турнир по пляжному волейболу, посвященного Дню России, участие в спартакиаде пенсионеров России в г.Лукоянов, участие сборной команды г. о. Воротынский в лично-командном кубковом турнире по шахматам, посвященного Дню города Лысково, участие сборной команды городского округа Воротынский в шестом слёте молодёжных общественных объединений юго-восточных и южных районов Нижегородской области «Южный полюс», соревнования по легкоатлетическому биатлону и армрестлингу, посвященные Дню молодежи, Соревнования в День Физкультурника, Легкоатлетическая эстафета среди школьников городского округа Воротынский в рамках Спартакиады школьников 2025-2026 уч.г., Спартакиада среди пенсионеров городского округа Воротынский в рамках Декады пожилого человека; участие команды в Первенстве области по волейболу среди мужских команд первой лиги (1 тур), Соревнования «Веселые старты» среди педагогов  городского округа Воротынский, открытый турнир по настольному теннису, участие команды в Открытом фестивале «Шахматные легенды Ядринского района», многоборье ГТО среди школьников городского округа Воротынский, открытый турнир по волейболу, памяти В. А. Лабутина, «Военно-спортивное многоборье» среди обучающихся образовательных организаций, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, в рамках проведения II этапа антинаркотической Общероссийской акции «Призывник», комплексное троеборье среди коллективов (предприятий, учреждений и организаций) городского округа Воротынский, открытый турнир по шахматам «Золотая осень», соревнования «Папа, мама и я – стрелковая семья», посвященные Дню народного единства, соревнования по шахматам среди школьников городского округа Воротынский, «Веселые старты», посвященных празднованию Дня матери, первенство муниципального округа Воротынский по настольному теннису, соревнования по мини-футболу среди школьников муниципального округа Воротынский, соревнования «Спорт, движение, жизнь!» среди членов ВОИ, соревнования по ВФСК ГТО среди коллективов (предприятий, учреждений и организаций) муниципального округа Воротынский, открытое первенство ФОК «Волга» по плаванию, посвящённое 16-ой годовщине МАУ ДО ФОК «Волга», спартакиада сотрудников ФОК «Волга», посвященная 16-летию ФОК «Волга».

### .

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории городского округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад городского округа Воротынский. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие сборных команд городского округа Воротынский в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 540,4 | 540,4 | Нет |
| 1.2 | Соревнования городского округа Воротынский среди коллективов организаций, предприятий и учреждений | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100,0 | 100,0 | Нет |
| 1.3 | Спартакиада школьников городского округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.02.2025 | 100,0 | 100,0 | Нет |
| 1.4 | Соревнования среди пенсионеров городского округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 10,0 | Нет |
| 1.5 | Соревнования среди инвалидов городского округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.09.2025 | 10,0 | 10,0 | Нет |
| 1.6 | Соревнования среди детских садов городского округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.09.2025 | 15,0 | 15,0 | Нет |
| 1.7 | Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд городского округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.09.2025 | 0 | 0 | Нет |
| 2 | Мероприятие 2. Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | МАУ ДО ФОК «Волга» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 53584,3 | 53584,3 | Нет |
| 3 | Мероприятие 3. Ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта в городском округе Воротынский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Отдел культуры спорта и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7240,8 | 6572,5 | Нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Графы 4,5,6,7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки  реализации

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2024*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Индикаторы достижения целей и задач программы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1.1.Создание условий для развития человеческого потенциала, формирование здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | % | 18 | 18 | 18 |  |
| 2 | Индикатор 1.2. Увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в % отношении | % | 16 | 16 | 16 |  |
| 3 | Индикатор 1.3. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждении дополнительного образования | % | 70 | 70 | 70 |  |
| 4 | Индикатор 1.4. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 | Работа по программам спортивной подготовки в МАУ ДО ФОК «Волга» не ведется с 2023 года |
| 5 | Индикатор 1.5. Уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивных сооружений | % | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Непосредственные результаты реализации программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Непосредственный результат 2.1. Увеличение количества проведенных соревнований и спортивно-массовых мероприятий в городском округе Воротынский | шт. | 86 | 86 | 86 |  |
| 2 | Непосредственный результат 2.2. Увеличение количества сборных команд городского округа Воротынский, выступающих на первенство Нижегородской области | шт. | 28 | 28 | 28 |  |
| 3 | Непосредственный результат 2.3. Количество человеко-часов в год, осваивающих дополнительных общеразвивающие программы | человеко- часы | 107868 | 107868 | 107868 |  |
| 4 | Непосредственный результат 2.4. Количество человеко-часов в год, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта | человеко- часы | 0 | 0 | 0 | Работа по программам спортивной подготовки в МАУ ДО ФОК «Волга» не ведется с 2023 года |
| 5 | Непосредственный результат 2.5. Число посетителей спортивных объектов | человеко-часы | 370000 | 370000 | 370000 |  |

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025) | факт (2025) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индикатор 1.1.Создание условий для развития человеческого потенциала, формирование здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | % | 18 | 18 |  |
| 2 | Индикатор 1.2. Увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в % отношении | % | 16 | 16 |  |
| 3 | Индикатор 1.3. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждении дополнительного образования | % | 70 | 70 |  |
| 4. | Индикатор 1.4. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта | % | 0 | 0 |  |
| 5 | Индикатор 1.5. Уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивных сооружений | % | 80 | 80 |  |
| 6 | Непосредственный результат 2.1. Увеличение количества проведенных соревнований и спортивно-массовых мероприятий в городском округе Воротынский | шт. | 86 | 86 |  |
| 7 | Непосредственный результат 2.2. Увеличение количества сборных команд городского округа Воротынский, выступающих на первенство Нижегородской области | шт. | 28 | 28 |  |
| 8 | Непосредственный результат 2.3. Количество человеко-часов в год, осваивающих дополнительных общеразвивающие программы | человек | 107868 | 107868 |  |
| 9 | Непосредственный результат 2.4. Количество человеко-часов в год, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта | человеко- часы | 0 | 0 |  |
| 10 | Непосредственный результат 2.5. Число посетителей спортивных объектов | человеко- часы | 370000 | 370000 |  |

Начальник отдела

культуры, спорта и туризма                                                                                                Е.В.Носкова

Исп. Мисриева Е.В.