Отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

за 1 полугодие 2026 года

Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 993.

Ответственный исполнитель программы -	Управление муниципальным имуществом администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Соисполнители программы - Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, Управление развития территорий администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Цели программы: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа муниципального округа Воротынский Нижегородской области как экологически чистой территории.

Задачи программы:

1.Комплексное решение проблемы развития и совершенствования системы экологического мониторинга муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

2.Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды.

3.Развитие системы непрерывного экологического образования.

4.Просвещение широких слоев населения через средства массовой информации, путем издания популярной и специализированной экологической литературы.

5.Создание и развитие современной инфраструктуры на этапах сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов.

Этапы и сроки реализации программы  2026-2031 года.

По итогам 1 полугодие 2026 года общий объем расходов муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» составил 3477,3 тыс. руб. За 1 полугодие 2026 года программа осуществлялась через реализацию трех  мероприятий:

- мероприятие 1 «Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга»,

-мероприятие 2 «Формирование экологической культуры населения» по направлению 2.1 «Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения»,

- мероприятие 3 «Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Подробная информация приведена в таблицах 1.1. и 1.2.

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <01.07.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего | 685,0 | 9084,9 | 3477,3 |
|  |  | УМИ м.о.Воротынский | 685,0 | 850,3 | 684,9 |
|  |  | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 8234,6 | 2792,4 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | УМИ м.о.Воротынский | 685,0 | 850,3 | 684,9 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование экологической культуры населения | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.2.Издание экологических материалов | УМИ м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие3 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 8234,6 | 2792,4 |
|  |  | Управление развития территорий м.о.Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 2903,4 | 2607,5 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 615,1 | 184,9 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.3.Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление развития территорий м. о. Воротынский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0,0 | 4716,0 | 0,0 |

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.07.2026> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 9084,9 | 3477,3 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1969,9 | 843,0 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 7115,0 | 2634,3 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 850,3 | 684,9 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 850,3 | 684,9 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Формирование экологической культуры населения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.2.Издание экологических материалов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8234,6 |  | 2792,4 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1119,6 |  | 158,1 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 7115,0 |  | 2634,3 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2903,4 |  | 2607,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 145,6 |  | 130,4 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2757,8 |  | 2477,1 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 615,1 |  | 184,9 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 30,8 |  | 27,7 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 584,3 |  | 157,2 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.3 Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 4716,0 |  | 0,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 943,2 |  | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 3772,8 |  | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 |  | 0,0 |

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

По мероприятию «Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга» в 2026 году  заключены договора:

- Договор от 16.03.2026 № 1-2026 на сумму 553,5 тыс. рублей на приобретение контейнеров;

- Договор от 16.03.2026 № 2-2026 на сумму 2607,5 тыс. рублей на создание (обустройство) контейнерных площадок в м. о. Воротынский;

- Договор от 13.11.2023 на сумму 4716,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация  свалки ТБО, расположенной в р. п. Воротынец на 3-ем км автодороги Воротынец - Спасское;

- Договор от 24.06.2025 № 469 на сумму 579,9 тыс. рублей на инвентаризацию сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и составление отчета об инвентаризации сбросов в водный объект, и осуществление ее сопровождения для получения согласования в надзорных органах для объекта «Очистные сооружения канализации в р. п. Васильсурск»;

- Договор от 24.06.2025 № 174 на сумму 105,0  тыс. рублей на инвентаризацию объекта сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и составление отчета об инвентаризации сбросов, разработка проекта допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Мероприятие1 Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 850,3 | 684,9 | нет |
|  | Регулярность осуществления наблюдения за состоянием загрязнения сточных и природных вод (Испытание/год) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 2 | Мероприятие 2 Формирование экологической культуры населения | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.1 | 2.1.Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (Чел/год) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 2.2 | 2.2.Издание экологических материалов | УМИ м.о.Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Издание экологических материалов (экз/год) |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3 3 | Мероприятие 3 по обращению с твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 8234,6 | 2792,4 | нет |
| 3 3.1 | 3.1. Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 2903,4 | 2607,5 | нет |
|  | Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок на территории муниципального округа Воротынский нарастающим итогом с 2025 года 171 ед., в т.ч. за 1 полугодие 2026 - 14 ед. |  |  |  |  |  | 171/171 | 171/14 |  |
| 3.2 | 3.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 615,1 | 184,9 | нет |
|  | Количество приобретенных контейнеров и бункеров нарастающим итогом с 2025 года 378 ед., в т.ч. за 1 полугодие 2026 - 26 ед. |  |  |  |  |  | 378/378 | 378/26 |  |
| 4 3.3 | 3.3.Ликвидации свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
| 33.4 | 3.4. Ликвидации несанкционированных свалок и объектов размещения отходов на территории муниципального округа Воротынский | Управление развития территорий м. о. Воротынский, Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок нарастающим итогом с 2025 года 18 ед., в т.ч. за 1 полугодие 2026 - 0 ед. |  |  |  |  |  | 18/18 | 18/0 | нет |
|  | Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 3.5 | 3.5. Разработка проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалок отходов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 4716,0 | 0,0 | нет |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

| № п/п | Обоснование изменений | Реквизиты постановления администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, утверждающего изменения в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 26.01.2026 № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Воротынский от 12.12.2025 № 102 «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»» | Постановление от 17.02.2026 № 81 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 993 |
| 2. | В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.03.2026 № 17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Воротынский от 12.12.2025 № 102 «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»», постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 15.06.2022 № 327 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области» | Постановление от 01.04.2026 № 227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 № 993 |

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | Обоснования предложений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима, при этом ресурсное обеспечение программы не должно снижаться. | Обеспечение экологической безопасности населения, экологическое воспитание. |

Заместитель главы администрации-

начальник управления                                                                                                            Д.В. Петухов