Отчет за 1 квартал 2026 года по исполнению муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 25.12.2025 г. № 1006.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

Соисполнители:

- Управление образования и молодежной политики администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – Управление образования);

- Отдел культуры, спорта и туризма администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее – Отдел культуры);

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее - КДН и ЗП);

- Межмуниципальный отдел МВД России «Воротынский» (по согласованию);

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воротынская центральная районная больница» далее - Воротынская ЦРБ (по согласованию);

- Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Воротынского района» далее - Управление соцзащиты (по согласованию).

Мероприятия программы были направлены:

- на улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области в борьбе с преступностью;

- на развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних.

По итогам 1 квартала 2026 года общий объем финансирования муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» составил 0,0 тысяч рублей.

### Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский Нижегородской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

### В течение 1 квартала 2026 год в муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 25.12.2025 г. № 1006, внесений изменений не было.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию

муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <31.03.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Управление образования, ОО | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.Профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми, мотивация к получению образования, охрана прав и законных интересов несовершеннолетних |  | Все субъекты системы профилактики | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.Организация работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 1.2.Организация и проведение межведомственных мероприятий по семьям, находящимся в социально-опасном положении, семьям с безнадзорными несовершеннолетними |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 1.3.Применение мер профилактического воздействия к родителям иным законным представителям, не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 1.4.Выявление, обследование и постановка на учет семей, допускающих жестокое обращение с детьми. Оказание социальной и психологической помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения. |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 1.5.Организация работы с родителями, ограниченными и лишенными в родительских правах, направленная на возвращение их к нормальному образу жизни и восстановлению в родительских правах |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 1.6.Организация работы по выявлению несовершеннолетних, не посещающих либо систематически пропускающих занятия в образовательных организациях и принятию исчерпывающих мер по получению ими образования. |  | Управление образования, ОО | - | - | 0,0 |
| 1.7.Проведение акции «Все дети в школу» |  | Управление образования, ОО | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.8.Организация и проведение Месячника правовых знаний в образовательных организациях городского округа |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 1.9.Организация и проведение Дня Детского телефона доверия Сохранить работу психологической службы, в том числе «Телефона доверия», проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных организаций |  | КДН и ЗП, ОО, ПДН, | - | - | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, суицидов |  |  | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| 2.1. Проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», направленных на предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений, а также своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении |  | МО МВД, КДН и ЗП, ПДН, ОО | - | - | 0,0 |
| 2.2. Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий, в том числе несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, по местам концентрации несовершеннолетних, нахождение в которых ограничено или запрещено Законом |  | КДН и ЗП, МО МВД, ОО, СРЦН | - | - | 0,0 |
| 2.3.Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета в свободное от учебы время |  | Управление образования, ОО КДН и ЗП | - | - | 0,0 |
| 2.4.Проведение комплекса мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Управление образования, ОО КДН и ЗП | - | - | 0,0 |
| 2.5.Проведение соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» |  | Управление образования, ОО | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.6.Организация работы консультационного пункта для обучающихся и их родителей на базе МБОУ Воротынская средняя школа. |  | Управление образования, ОО КДН и ЗП | - | - | 0,0 |
| 2.7.Акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних «Засветись!» (приобретение светоотражающих элементов) |  | Управление образования | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.8.Организация и проведение акции «Летний лагерь – территория здоровья» |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.9.Проведение мероприятий в рамках акции по предупреждению жестокого обращения с детьми «Дарю добро детям!» |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.10. Проведение мероприятий в рамках профилактики здорового образа жизни: «Папа, мама, я – спортивная семья» |  | Управление образования | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.11. Проведение спортивных мероприятий по игровым видам спорта, направленных на здоровый образ жизни |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.12.Проведение консультаций для родителей и специалистов учреждений системы профилактики по профилактике суицидов |  | Управление образования, ЦРБ, КДН и ЗП | - | - | 0,0 |
| 2.13.Проведение мониторинга в образовательных организациях по вопросам употребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ |  | Управление образования, ОО, ЦРБ, КДН и ЗП | - | - | 0,0 |
| 2.14.Проведение родительских собраний, классных часов по профилактике кризисных состояний и суицидального поведения и скулшутинга |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 2.15. Разработка и распространение информационных бюллетеней, буклетов и памяток: - для несовершеннолетних: «Как избежать конфликта с родителями», «Экзамены без стресса», «Административная ответственность несовершеннолетних», «Безопасный Интернет» и др.; - для родителей «Безопасный интернет», «Профилактика суицида», «Что должен знать родитель о скулшутинге»; - для специалистов учреждений системы профилактики: «Профилактика суицида», «Профилактика профессионального выгорания» и др. |  | Управление образования | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.16. Организация и проведение просветительской работы для несовершеннолетних - Этикет общения и поведения в школе. - Здоровый образ жизни. Вредные привычки. - Как разрешить конфликт с одноклассниками (тестирование детей по профилактике суицида) - Улица полна неожиданностей Для родителей: - Семья. Семейные ценности. - Индивидуальный подход к детям в условиях семьи. |  | КДН и ЗП, ОО, ПДН, СРЦН | - | - | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.Организация отдыха и оздоровления, временной занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Профилактика семейного неблагополучия, повышение родительской грамотности |  |  | - | - | 0,0 |
| 4.1. Посещение семей с целью выявления неблагополучия и проведения профилактической работы |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 4.2.Оказание педагогической, психологической, медицинской, адресной материальной помощи семьям, нуждающимся в поддержке |  | Все субъекты системы профилактики | - | - | 0,0 |
| 4.3.Оказание помощи семьям, состоящим на социальном сопровождении, на индивидуально-профилактическом учете |  | КДН и ЗП, ПДН, ОО, СРЦН | - | - | 0,0 |
| 4.4.Работа с беременными, находящимися в ТЖС и женщинами, имеющими намерение отказаться от ребенка |  | СРЦН, КЦСОН, ЦРБ, УО и МП | - | - | 0,0 |
| 4.5. Организация и проведение тематических мероприятий с семьями для укрепления детско-родительских отношений и восстановления семейных традиций |  | КЦСОН, СРЦН, ЦРБ, УО и МП | - | - | 0,0 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <31.12.2026> | Фактические расходы <31.03.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 85,0 | 0,0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета | 85,0 | 0,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Таблица 2.Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1.Муниципальной программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.Профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми, мотивация к получению образования, охрана прав и законных интересов несовершеннолетних | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.1.Организация работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.2.Организация и проведение межведомственных мероприятий по семьям, находящимся в социально-опасном положении, семьям с безнадзорными несовершеннолетними | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.3.Применение мер профилактического воздействия к родителям иным законным представителям, не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.4.Выявление, обследование и постановка на учет семей, допускающих жестокое обращение с детьми. Оказание социальной и психологической помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения. | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.5.Организация работы с родителями, ограниченными и лишенными в родительских правах, направленная на возвращение их к нормальному образу жизни и восстановлению в родительских правах | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.6.Организация работы по выявлению несовершеннолетних, непосещающих либо систематически пропускающих занятия в образовательных организациях и принятию исчерпывающих мер по получению ими образования | Управление образования, ОО | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.7.Проведение акции «Все дети в школу» | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.8.Организация и проведение Месячника правовых знаний в образовательных организациях городского округа | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 1.9.Организация и проведение Дня Детского телефона доверия Сохранить работу психологической службы, в том числе «Телефона доверия», проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных организаций. | КДН и ЗП, ОО, ПДН | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 2. Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, суицидов |  | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 75,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.1. Проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», направленных на предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений, а также своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении | МО МВД, КДН и ЗП, ПДН, ОО | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.2. Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий, в том числе несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, по местам концентрации несовершеннолетних, нахождение в которых ограничено или запрещено Законом | КДН и ЗП, МО МВД, ОО, СРЦН | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.3.Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета в свободное от учебы время | Управление образования, ОО, КДН и ЗП | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.4.Проведение комплекса мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования, ОО, КДН и ЗП | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.5.Проведение соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.6.Организация работы консультационного пункта для обучающихся и их родителей на базе МБОУ Воротынская средняя школа. | Управление образования, КДН и ЗП, ОО | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.7.Акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних «Засветись!» (приобретение светоотражающих элементов) | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 5,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.8.Организация и проведение акции «Летний лагерь – территория здоровья» | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.9.Проведение мероприятий в рамках акции по предупреждению жестокого обращения с детьми «Дарю добро детям!» | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.10. Проведение мероприятий в рамках профилактики здорового образа жизни: «Папа, мама, я – спортивная семья», | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 20,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.11. Проведение спортивных мероприятий по игровым видам спорта, направленных на здоровый образ жизни | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.12.Проведение консультаций для родителей и специалистов учреждений системы профилактики по профилактике суицидов | Управление образования, ЦРБ, КДН и ЗП | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.13.Проведение мониторинга в образовательных организациях по вопросам употребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ | Управление образования, ОО, ЦРБ, КДН и ЗП | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.14.Проведение родительских собраний, классных часов по профилактике кризисных состояний и суицидального поведения и скулшутинга | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.15. Разработка и распространение информационных бюллетеней, буклетов и памяток: - для несовершеннолетних: «Как избежать конфликта с родителями», «Экзамены без стресса», «Административная ответственность несовершеннолетних», «Безопасный Интернет» и др.; - для родителей «Безопасный интернет», «Профилактика суицида», «Что должен знать родитель о скулшутинге»; - для специалистов учреждений системы профилактики: «Профилактика суицида», «Профилактика профессионального выгорания» и др. | Управление образования | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 10,0 | 0,0 | нет |
|  | 2.16. Организация и проведение просветительской работы для несовершеннолетних - Этикет общения и поведения в школе. - Здоровый образ жизни. Вредные привычки. - Как разрешить конфликт с одноклассниками (тестирование детей по профилактике суицида) - Улица полна неожиданностей Для родителей: - Семья. Семейные ценности. - Индивидуальный подход к детям в условиях семьи. | КДН и ЗП, ОО, ПДН, СРЦН | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 3.1.Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 3.2.Организация отдыха и оздоровления, временной занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 4.Профилактика семейного неблагополучия, повышение родительской грамотности | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 4.1. Посещение семей с целью выявления неблагополучия и проведения профилактической работы | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 4.2.Оказание педагогической, психологической, медицинской, адресной материальной помощи семьям, нуждающимся в поддержке | Все субъекты системы профилактики | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 4.3.Оказание помощи семьям, состоящим на социальном сопровождении, на индивидуально-профилактическом учете | КДН и ЗП, ПДН, ОО, СРЦН | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 4.4.Работа с беременными, находящимися в ТЖС и женщинами, имеющими намерение отказаться от ребенка | СРЦН, КЦСОН, ЦРБ, УО и МП | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | 4.5. Организация и проведение тематических мероприятий с семьями для укрепления детско-родительских отношений и восстановления семейных традиций | КЦСОН, СРЦН, ЦРБ, УО и МП | 01.01.26г | 31.12.26г. | 01.01.26г | 31.03.26г. | 0,0 | 0,0 | нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Графы 4, 5, 6, 7заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации