Отчёт

о реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» за 1 полугодие 2026 года

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области».

Реквизиты нормативного акта об утверждении муниципальной программы: постановление администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025г. № 984 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» (далее –программа).

Ответственный исполнитель программы: управление образования и молодёжной политики администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2026 – 2031г.г. Программа реализуется в один этап.

Для решения поставленных Программой задач в системе программных мер предусматривается:

1) в сфере реализации комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области:

- совершенствование деятельности правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров;

- проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков;

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с гражданами и институтами гражданского общества для оказания содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров;

2) в сфере развития региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков:

- формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;

- проведение образовательно-воспитательных мероприятий спортивной и антинаркотической направленности;

- открытие и функционирование специализированных профилактических смен отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

3) в сфере проведения информационной политики в средствах массовой информации:

- антинаркотическая пропаганда в электронных и печатных СМИ.

4) в сфере развития системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании:

- обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов (врачей, педагогов и других), занимающихся профилактикой наркомании среди населения;

- проведение конкурсов среди специалистов системы профилактики, направленных на изучение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов профилактической работы;

5) в сфере повышения эффективности оказания наркологической помощи населению:

- проведение мероприятий вторичной и третичной профилактики: тренингов среди «групп риска», социально-медицинской реабилитации;

- осуществление сотрудничества с некоммерческими общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам профилактики и реабилитации.

Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в прилагаемых  таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном периоде приведены в прилагаемой таблице 2.

В течение отчетного периода в муниципальную программу не были внесены изменения.

Начальник                                                                                                        О.А. Альберг							        А.А. Солдатов Зав. сектором экономического развития                                                      Л.А. Панков

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <30.06.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | всего | 21,0 | 21,0 | 9,5 |
|  |  |  | 21,0 | 21,0 | 9,5 |
| Организация и проведение на территории муниципального округа Воротынский комплексных оперативно- профилактических операций «Канал», «Мак», «Дискотека» | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 |  |
| Организация и проведение рейдов в местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в муниципальный округ Воротынский из наркоопасных регионов, с целью выявления и отработки мигрантов, представляющих оперативный интерес | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | - | - |  |
| Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с НОН, в общественных местах | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | - | - |  |
| Организация проведения профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, причастных к совершению преступлений, связанных с НОН, с целью недопущения совершения ими в дальнейшем противоправных деяний, а также с целью выявления лиц, вовлекающих их в противоправную деятельность | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | - | - |  |
| Проведение рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию) | - | - |  |
| Организация киноакции «Право на жизнь» | х | Отдел культуры, спорта и туризма | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Проведение конкурса агитбригад «Я выбираю жизнь» | х | Управление образования | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Проведение массового мероприятия антинаркотической направленности «Спорт - для всех» в городском округе Воротынский | х | Отдел культуры, спорта и туризма | - | - |  |
| Организация и проведение акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» | х | Управление образования | 4,0 | 4,0 |  |
| Проведение обучающего сбора по подготовке волонтеров «Здоровое поколение» | х | Управление образования | - | - |  |
| Организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков: в образовательных организациях, с несовершеннолетними группы «риска», родителями или лицами их заменяющими | х | МО МВД России «Воротынский» (по согласованию), Управление образования | - | - |  |
| Организация, проведение квестов, акций, фестивалей, соревнований для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни и позитивных увлечений, а также участие молодежи в региональных, всероссийских мероприятиях антинаркотической направленности | х | Управление образования | - | - |  |
| Организация поддержки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» отдельной страницы об антинаркотической деятельности на территории в муниципальном округе Воротынский | х | Управление образования, отдел культуры, спорта и туризма | - | - |  |
| Проведение книжной выставки «Библиотека - информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» | х | Отдел культуры, спорта и туризма | 2,0 | 2,0 |  |
| Организация проведения муниципального этапа областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь» | х | Управление образования | 3,0 | 3,0 |  |
| Издание буклетов тематической направленности | х | Управление образования | 2,0 | 2,0 |  |
| Организация и проведение тренингов среди «групп риска», совершенствование индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков | х | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | - | - |  |
| Обеспечение разработки комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социально-трудовой реабилитации и ресоциализации | х | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | - | - |  |
| Проведение комплексной работы, направленной на социально-медицинскую реабилитацию лиц, страдающих наркотической зависимостью | х | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | - | - |  |
| Осуществление мероприятий по трудовой занятости потребителей наркотиков, успешно завершивших курс комплексной реабилитации | х | ГКУ ЦЗН (по согласованию) | - | - |  |
| Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | х | Управление образования | - | - |  |
| Проведение разъяснительной работы в СМИ, направленной на привлечение внимания населения к проблемам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни | х | МАУ «Редакция Газеты «Воротынская газета» | - | - |  |

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <30.06.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 21,0 | 9,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 21,0 | 9,5 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

| Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные значения |  | достигнутые значения |
| программа | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа Воротынский » | Всего | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Финансирование программы запланировано на сумму 21,0 тыс.руб. |  | Финансирование программы на 30.06.2026 составило 9,5 тыс.руб. |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Не предусмотрено финансирование. |  |  |
|  |  | Управление образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланированы организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков: в образовательных организациях, с несовершеннолетними группы "риска", родителями или лицами их заменяющими; проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации, организация поддержки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдельной страницы об антинаркотической деятельности на территории муниципального округа Воротынский. Финансирование запланировано на сумму 16,0 тыс.руб. |  |  |
|  |  | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. Финансирование не предусмотрено. |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение акций и мероприятий в течение всего срока реализации программы. Финансирование запланировано на сумму 5,0 тыс.руб. |  |  |
|  |  | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение подмероприятий мероприятия 1 муниципальной программы, направленного на реализацию комплекса мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории Воротынского района, а также проведение профилактических бесед в рамках мероприятия 2. Финансирование не предусмотрено. |  |  |
|  |  | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Воротынского муниципального района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение акций и мероприятий в течение всего срока реализации программы. Не предусмотрено финансирование. |  |  |
| Мероприятие 1. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего |  |  |  |  |  |  | Финансирование программы запланировано на сумму 21,0 тыс.руб. |  | Финансирование программы за 2026 год составило 9,5 тыс.руб. |
|  | Организация и проведение на территории муниципального округа Воротынский комплексных оперативно-профилактических операций «Канал», «Мак», «Дискотека» | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 1 раз в квартал в течение года |  | По 1 оперативно-профилактической операции раз в квартал. Мероприятия не потребовали финансирования |
|  | Организация и проведение рейдов в местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в городской округ Воротынский из наркоопасных регионов, с целью выявления и отработки мигрантов, представляющих оперативный интерес | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | постоянно в течение года по мере необходимости |  | По мере необходимости, но не реже раза в квартал. Финансирование не осуществлялось. |
|  | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с НОН, в общественных местах | МО МВД России «Воротынский» |  |  |  |  |  |  | постоянно в течение года |  | Приводится еженедельно в течение 2026 года. Финансирование не потребовалось. |
|  | Организация проведения профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, причастных к совершению преступлений, связанных с НОН, с целью недопущения совершения ими в дальнейшем противоправных деяний, а также с целью выявления лиц, вовлекающих их в противоправную деятельность | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | постоянно в течение года |  | По мере необходимости, но не реже раза в квартал. Финансирование не потребовалось. |
|  | Проведение рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ | МО МВД России «Воротынский» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | постоянно в течение года |  | По мере необходимости, но не реже раза в месяц. Финансирование не потребовалось. |
|  | Организация киноакции «Право на жизнь» | Отдел культуры, спорта и туризма | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение подмероприятия - районной киноакции «Право на жизнь», финансирование запланировано на сумму 3,0 тыс.руб. |  | 2,5 тыс.руб. |
|  | Проведение конкурса агитбригад «Я выбираю жизнь» | Управление образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение подмероприятия - районного конкурса агитбригад "Я выбираю жизнь", финансирование запланировано 7,0 тыс.руб. |  | 7,0 тыс.руб. |
|  | Проведение массового мероприятия антинаркотической направленности «Спорт - для всех» в городском округе Воротынский | Отдел культуры, спорта и туризма | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение массового мероприятия антинаркотической направленности "Спорт - для всех", не предусмотрено финансирование. |  | За 2026 года было проведено 3 мероприятия на базе ФОК. |
|  | Организация и проведение акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» | Управление образование | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение проведение акции "Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам", финансирование запланировано на сумму 4,0 тыс.руб.. |  |  |
|  | Проведение обучающего сбора по подготовке волонтеров «Здоровое поколение» | Управление образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Запланировано проведение обучающего сбора по подготовке волонтеров "Здоровое поколение", финансирование не предусмотрено |  | Успешно реализуется проект по развитию волонтёрства в муниципальном округе Воротынский. Данное мероприятие проходило на базе МАУ ДО ДДТ г.о. Воротынский (прошло 1 семинар). |
|  | Организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков: в образовательных организациях, с несовершеннолетними группы «риска», родителями или лицами их заменяющими | Управление образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  |  |
|  | Организация, проведение квестов, акций, фестивалей, соревнований для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни и позитивных увлечений, а также участие молодежи в региональных, всероссийских мероприятиях антинаркотической направленности | Управление образование | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  |  |
|  | Организация поддержки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отдельной страницы об антинаркотической деятельности на территории в муниципальном округе Воротынский | Управление образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  |  |
|  | Проведение книжной выставки «Библиотека - информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» | Отдел культуры, спорта и туризма | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование 2,0 тыс. руб. |  |  |
|  | Организация проведения муниципального этапа областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь» | Управление образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование 3,0 тыс. руб. |  |  |
|  | Издание буклетов тематической направленности | Отдел культуры, спорта и туризма | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование 2,0 тыс. руб. |  |  |
|  | Организация и проведение тренингов среди «групп риска», совершенствование индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Обеспечение разработки комплекса мероприятий, направленных на формирование у лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, мотивации к лечению, медицинской и социально-трудовой реабилитации и ресоциализации | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования |
|  | Проведение комплексной работы, направленной на социально-медицинскую реабилитацию лиц, страдающих наркотической зависимостью | ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Осуществление мероприятий по трудовой занятости потребителей наркотиков, успешно завершивших курс комплексной реабилитации | ГКУ ЦЗН муниципального округа Воротынский | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено |  | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |
|  | Проведение разъяснительной работы в СМИ, направленной на привлечение внимания населения к проблемам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни | МАУ "Редакция Воротынская газета" |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно в течение срока реализации муниципальной программы, финансирование не предусмотрено | Проводится постоянно. Не требует финансирования. |