,Отчет о финансировании, итогах реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального округа Воротынский Нижегородской области»
 за 1 квартал 2026 года
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального округа Воротынский Нижегородской области» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский  от 26.12.2025 № 1012. 
В состав программы входят следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»;

-подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»;

-подпрограммой 3 «Повышение финансовой грамотности населения муниципального округа Воротынский Нижегородской области»; 
-подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Целями реализации программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального округа Воротынский, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский и иных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы

В отчетном периоде на исполнение программы израсходовано 6 195,2 тыс. рублей, что составляет 23,1% к годовому плану, в том числе бюджетные ассигнования направлены на подпрограммы  «Организация и совершенствование бюджетного процесса» в сумме 3523,0 тыс. рублей, на обеспечение реализации муниципальной программы, деятельности финансового управления израсходовано 2672,2 тыс. рублей.
Финансирование реализации Подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения муниципального округа Воротынский Нижегородской области» осуществляется в рамках основной деятельности Финансового управления и соисполнителей Подпрограммы.

Данные о кассовых расходах бюджета муниципального округа  представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Раздел 2 . Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

Организация разработки и исполнения бюджета

В отчетном периоде организовано исполнение бюджета муниципального округа в соответствии с утвержденной бюджетной росписью на основе кассового плана по заявкам бюджетополучателей, 

управление ликвидностью единого счета бюджета,  оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета в целях обеспечения на нем наличия достаточного объема денежных средств,

еженедельное проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов, 

проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, имеющими задолженность по налогам, 

работа по подготовке и предоставлению в Министерство финансов Нижегородской области годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Воротынский за 2025 год,

в установленные сроки подготовлен и внесен на рассмотрение Совета депутатов проект решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Воротынский за 2025 год» со всеми необходимыми документами и материалами. 
В целях обеспечения большей открытости и доступности подготовлены публичные слушания по этому проекту, подготовлена и размещена на официальном сайте брошюра «Бюджет для граждан» в доступной форме.

Продолжена работа по проведению ежемесячного мониторинга  фактического поступления платежей в бюджет по налоговым доходам, сведения об уплате  налоговых платежей юридическими лицами поступают через систему межведомственного электронного взаимодействия, учитываются и формируются в табличных формах в разрезе юридических лиц нарастающим итогом с начала года.
За отчетный  период в целях исполнения бюджета подготовлено:

- 3 решения Совета депутатов о внесении изменений в решение «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (решение Совета депутатов от 26.01.2026 №2, 27.02.2026 №11, от 23.03.2026 №17);
- 1 распоряжение администрации муниципального округа Воротынский о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета;
- 14 распоряжений администрации муниципального округа о выделении денежных средств из резервного фонда администрации муниципального округа Воротынский;

- 5 приказов финансового управления  о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Воротынский;

- 3 приказа об утверждении и уточнении кассового плана исполнения бюджета муниципального округа; 

- 3 приказа о внесении изменений в порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов; 

- 6 приказов  о внесении изменений в перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета;

- 4 приказа  по уточнению перечней дополнительных кодов классификации доходов и расходов бюджета.
Составление и предоставление отчетности об исполнении бюджета и отчетности бюджетных и автономных учреждений

В истекшем периоде подготовлены и направлены в Министерство финансов Нижегородской области 2 ежемесячных сводных отчета об исполнении бюджета муниципального округа Воротынский по установленным формам. 

Одновременно с годовым отчет об исполнении бюджета Финансовым управлением подготовлен годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации. 

Организация работы межведомственной комиссии по снижению недоимки в бюджет

В целях снижения недоимки по налоговым платежам в бюджет Финансовым управлением организовано работа межведомственной комиссии по снижению недоимки в бюджет. С должниками, имеющими задолженность по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней, проводились беседы о необходимости погашения задолженности.  По итогам 1 квартала  проведено 1 заседание комиссии, составлены отдельные протоколы по каждому должнику.  
Внутренний муниципальный финансовый контроль

В соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 №1235, в соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2026 год, утвержденных Приказом Финансового управления от 26.12.2025 № 106 в период с 1 января по 31 марта 2026 года Финансовым управлением в рамках исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю было проведено 2 плановых контрольных мероприятия: 

- проверка соблюдения законодательства и иных правовых актов  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Всего проверено 1 казенное и 1 автономное учреждение. Информация о результатах проверок размещена на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области в разделе «Финансовое управление», подраздел «Внутренний муниципальный финансовый контроль», подраздел «Информация о результатах контрольной деятельности за 2026 год». Информация о результатах проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ также размещена на официальном сайте единой информационной системы по адресу: zakupki.gov.ru.
Подготовка нормативных правовых актов в рамках компетенции Финансового управления
Подготовлены проекты постановлений администрации муниципального округа Воротынский:
- «О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального округа Воротынский «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (постановление администрации от 27.01.2026 № 34);
- « Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период» (постановление администрации от 27.01.2026 № 32);
- «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами муниципального округа Воротынский Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 26.12.2025 №1012» (постановление от 30.03.2026 № 218)

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса информацию о проекте бюджета, об утвержденном бюджете, о внесении изменений в бюджет, об исполнении бюджета, о контрольных мероприятиях по внутреннему муниципальному контролю размещается на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский на странице Финансового управления, в том числе и в доступной для граждан форме в виде информационного сборника «Бюджет для граждан».

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2016 № 243 информация о бюджетном процессе, о нормативных правовых актах, регулирующих бюджетные правоотношения, о бюджете муниципального округа публикуется на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с постановлением администрации от 30.03.2020 № 160 финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджета муниципального округа за 2025 год. Мониторинг проведен по 7 направлениям:

1.Финансовое планирование.

2.Исполнение бюджета в части расходов

3.Исполнение бюджета в части доходов

4.Учет и отчетность.

5.Контроль и аудит.

6.Исполнение судебных  актов.

7.Бюджетные и автономные учреждения.

По результатам мониторинга Финансовым управлением администрации муниципального округа Воротынский определена итоговая балльная оценка качества финансового менеджмента каждого главного распорядителя средств бюджета.
Пояснительная записка о результатах мониторинга размещена на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский на странице Финансового управления.

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

В отчетном периоде Финансовое управление работало над повышением информированности населения в области финансовой грамотности, обеспечение необходимыми методическими ресурсами образовательного сообщества, с учетом развития современных финансовых технологий. 

В течение 1 квартала  2026 года 100% муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального округа  Воротынский и учреждений культуры проводили мероприятия по повышению финансовой грамотности, организовывали  тематические уроки, участие в региональных мероприятиях по финансовой грамотности.  Всего организовано 35 мероприятий с общим числом учащихся 1257 человек. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие  в мероприятиях по повышению финансовой грамотности, составила 100%.
Информационные материалы для повышения финансовой грамотности населения размещались на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский, официальных сайтах и Интернет-сообществах муниципальных учреждений муниципального округа Воротынский.

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 квартал 2026 год

Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса соответствует требованиям Бюджетного кодекса.

  Исполнение бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом требований бюджетного законодательства.

Советом депутатов утверждены расходы бюджета в сумме 1 109 148,0  тыс. рублей. С учетом  уведомлений о поступлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета сводная бюджетная роспись по расходам бюджета  утверждена в сумме 1 168 428,2 тыс. рублей.  
Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате, на основе 20 муниципальных программ, доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ.  В рамках муниципальных программ запланированы  расходы бюджета на сумму 1 076 795,2 тыс. рублей, что составляет 92,2 % к планируемому показателю (план не менее 90%). 
По итогам 1 квартала 2026 год фактические расходы бюджета исполнены в сумме 248 764,7 тыс. рублей, программные расходы (расходы на реализацию муниципальных программ) составили 232 253,5 тыс. рублей,  или 93,4% от общего объема расходов.
Показатель программы - прирост налоговых и неналоговых поступлений бюджета муниципального округа Воротынский по отношению к  факту 1 квартала 2025 года составил 101,1%,  в бюджет поступило 62 283,8 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 107 % к кассовому плану 1 квартала.  
Налоговые доходы исполнены с ростом 100,9 % к уровню прошлого года, в сумме 58 911,5 тыс. рублей. Это составляет 105,1 % к кассовому плану 1 квартала.  
На 01.04.2026  муниципальный долг не изменился, равен 3800,0 тыс. рублей. 

Размер муниципального долга соответствует предельному размеру, утвержденному решением Совета депутатов муниципального округа «О бюджете муниципального округа Воротынский на 2026 год и на плановый период 2028 и 2028 годов», и требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ - не превышает 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Предоставление муниципальных гарантий из бюджета в отчетном периоде не производилось.

План проведения контрольных мероприятий 1 квартала  по внутреннему  муниципальному контролю выполнен на 100%.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюджета, бюджетных и автономных учреждений муниципального округа Воротынский.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов муниципального округа Воротынский о бюджете муниципального округа Воротынский  на 2026 год и на плановый период 2028 и 2028 годов изменения в программу внесены постановлением администрации 30.03.2026 № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами муниципального округа Воротынский Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 26.12.2025 №1012».

Заместитель главы администрации-

Начальник Финансового управления                                                         Г.Н.Исатченко
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1.01.2026
	сводная бюджетная роспись на 01.04.2026
	кассовое исполнение

01.04.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Управление муниципальными финансами муниципального округа Воротынский Нижегородской области 
	Всего
	19 818,5
	26 821,3
	6 195,2

	
	
	Ответственный исполнитель  - 

Финансовое управление  администрации муниципального округа Воротынский 
	
	
	

	Подпрограмма 1
	Организация и совершенствование бюджетного процесса муниципального округа Воротынский  Нижегородской области
	Всего
	5 003,8
	10 878,4
	 3 523,0

	
	
	Ответственный исполнитель  Финансовое управление 
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса 
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2
	Формирование  бюджета муниципального округа  на очередной финансовый год и разработка среднесрочного финансового плана
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 1.3
	Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета муниципального округа
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 1.4
	Управление средствами резервного фонда администрации муниципального округа 
	Финансовое управление
	5 000,0
	10875,0
	3 522,1

	Основное мероприятие 1.5
	Организация исполнения бюджета муниципального округа 
	Финансовое управление
	
	
	

	Основное мероприятие 1.6
	Формирование и предоставление бюджетной отчетности муниципального округа
	Финансовое управление 
	
	
	

	Основное мероприятие 1.7
	Реализация мер по оптимизации муниципального долга муниципального округа
	Финансовое управление 
	3,8
	3,4
	0,9

	Основное мероприятие 1.8
	Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
	Финансовое управление 
	
	
	

	Основное мероприятие 1.9
	Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
	Финансовое управление 
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа Воротынский  Нижегородской области
	Финансовое управление 
	20,0
	20,0
	0,0


	Основное мероприятие 2.1
	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
	Финансовое управление 
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2
	Разработка и реализация муниципальных программ муниципального округа
	Финансовое управление 
	
	
	

	Основное мероприятие 2.3
	Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий
	Финансовое  управление, Отдел культуры, Управление образования и молодежной политики  
	
	
	

	Основное мероприятие 2.4
	Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений муниципального округа, которым установлены муниципальные задания
	Финансовое  управление, Отдел культуры, Управление образования и молодежной политики
	
	
	

	Основное мероприятие 2.5
	Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг
	Администрация муниципального округа Воротынский, Отдел культуры, Управление образования и молодежной политики
	
	
	

	Основное мероприятие 2.6
	Использование нормативных  затрат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
	Администрация муниципального округа Воротынский, Отдел культуры, Управление образования и молодежной политики
	
	
	

	Основное мероприятие 2.7
	Стимулирование органов исполнительной власти  муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента
	Администрация муниципального округа  Воротынский, Финансовое  управление 
	20,0
	20,0
	0


	Основное мероприятие 2.8
	Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти муниципального округа  и муниципальных учреждений муниципального округа по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
	Органы исполнительной власти муниципального округа, Финансовое  управление
	
	
	

	Основное мероприятие 2.9
	Повышение открытости информации о бюджетном процессе 
	Органы исполнительной власти муниципального округа, Финансовое  управление
	
	
	

	Подпрограмма 3 
	Повышение финансовой грамотности населения муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	Финансовое управление 
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4
	Обеспечение  реализации муниципальной  программы 
	Финансовое  управление
	14 794,7
	15 922,9
	2 672,2

	Основное мероприятие 4.1
	Обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	Финансовое  управление
	14 794,7
	15 922,9
	2 672,1


Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План <*>
	Фактические расходы <**>

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Управление муниципальными финансами муниципального округа Воротынский  Нижегородской области
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	26 821,3
	6 195,2

	
	
	(1) расходы  бюджета муниципального округа Воротынский 
	26 821,3
	6 195,2

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Подпрограмма 1
	Организация и совершенствование бюджетного процесса муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	10 878,4
	3 523,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский 
	10 878,4
	3 523,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	
	

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Подпрограмма 2
	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	20,0
	0

	
	
	(1) расходы  бюджета муниципального округа Воротынский
	20,0
	0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Подпрограмма 3
	Повышение финансовой грамотности населения муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	Всего расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0
	0

	Подпрограмма 4
	Обеспечение  реализации муниципальной  программы
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	15 922,9
	2 672,2

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	15 922,9
	2 672,2

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	


Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм в разрезе подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	

	1.1.
	Мероприятие 1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028

	Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса полностью соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ
	Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса полностью соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ
	

	1.1.1.
	Внесение изменений в решение Совета депутатов  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Воротынский» 
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Разработан  и внесен проект, утвержден решением Совета депутатов
	В стадии разработки
	

	1.1.2.
	Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального округа Воротынский, бюджета муниципального округа  на очередной финансовый год и на плановый период
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026

	2028
	Ежегодная подготовка  проекта  постановления  
	В стадии разработки
	

	1.1.3.
	Разработка основных направлений бюджетной и  налоговой политики   на очередной финансовый год и плановый период  
	Финансовое управление 
	2026
	2028

	01.01.2026
	2028
	НПА разработан  и утвержден постановлением администрации 


	В стадии разработки
	

	1.1.4
	Формирование методики планирования бюджетных ассигнований бюджета и методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета муниципального округа  обоснований бюджетных ассигнований  
	Финансовое управление 
	ежегодно
	-
	01.01.2026
	2028
	Ежегодная разработка проекта приказа финансового управления  
	В стадии разработки
	

	1.1.5.
	Разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета муниципального округа 
	Финансовое управление 
	ежегодно
	ежегодно
	01.01.2026
	2028
	приказ Финансового управления  
	выполнено
	

	1.1.6.
	Разработка проекта постановления администрации «О мерах по  реализации решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год »
	Финансовое управление 
	2026
	ежегодно
	01.01.2026
	2028
	Разработан проект НПА  и утвержден постановлением администрации (ежегодно) 
	 выполнено
	

	1.2
	Мероприятие 1.2 Формирование  бюджета муниципального округа  на очередной финансовый год и на плановый период 
	Финансовое управление 
	2026
	ежегодно
	01.01.2026
	2028
	В сроки в соответствии с действующим законодательст вом внести проект решения о  бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
	В стадии разработки
	

	
	 Мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета муниципального округа  Воротынский
	Финансовое управление 
	2026
	ежегодно
	01.01.2026
	2028
	Мероприятия в соответствии с утвержденным планом мероприятий, Сформирован достоверный прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов  бюджета     
	выполнено
	

	
	Мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации муниципального округа
	Финансовое управление 
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Планирование и использование ассигнований резервного фонда администрации 
	Выполнено
	

	
	Мероприятие 1.5. Организация исполнения  бюджета муниципального округа 
	Финансовое управление 
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Обеспечена эффективная организация исполнения бюджета, комплексный подход к кассовому исполнению  бюджета, оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета в целях обеспечения наличия  достаточного объема денежных средств
	выполнено
	

	
	Мероприятие 1.6. Формирование и предоставление бюджетной отчетности муниципального округа
	Финансовое управление 
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Качественно и своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
	выполняется
	

	
	Мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации муниципального долга муниципального округа
	Финансовое управление 
	2026
	2028
	01.01.2026

	2028
	Сохранение долговой устойчивости бюджета 
	Выполнено
	

	
	Мероприятие 1.8. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Осуществление контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом. Уменьшение числа нарушений в финансово-бюджетной сфере
	Выполняется
	

	
	Мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок  товаров, работ и услуг
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Осуществление  контроля в сфере закупок
	Выполняется
	

	
	Подпрограмма 2.  Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа Воротынский Нижегородской области
	

	
	Мероприятие 2.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Каждые три года  разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа на долгосрочный период. Увязаны показатели стратегического и бюджетного планирования в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Стратегические ориентиры развития муниципального округа определяют предельные объемы по муниципальным программам муниципального округа  
	Выполняется
	

	
	Мероприятие 2.2. Разработка и реализация муниципальных программ  муниципального округа
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Комплекс мероприятий по разработке и утверждению муниципальных программ. Созданы условия для формирования бюджета муниципального округа на основе муниципальных программ
	Выполнено
	

	
	Мероприятие 2.3. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Бюджет муниципального округа формируется по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов муниципальных программ  Программная структура расходов бюджета охватывает не менее 90%  расходов бюджета муниципального округа
	Выполнено
	

	
	Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений муниципального округа, которым установлены муниципальные задания
	Органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений  
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Обеспечение выполнения параметров муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений 
	Выполнено
	

	
	Мероприятие 2.5. 
Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг
	Органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений  
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Создание условий для реальной оценки качества предоставления муниципальных услуг, повышение уровня удовлетворенности граждан оказываемыми услугами
	Выполняется
	

	
	Мероприятие 2.6.
Использование  нормативных затрат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания
	Органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений  
	2026
	2028
	01.01.2026
	2026
	Установление  единых экономически обоснованных затрат на оказание муниципальных услуг
	Выполняется
	

	
	Мероприятие 2.7. Стимулирование органов исполнительной власти  муниципального округа  к повышению качества финансового менеджмента
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Повышение уровня финансового планирования главных распорядителей бюджетных средств, прогнозирования кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета муниципального округа 
	Выполнено
	

	
	Мероприятие 2.8. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти муниципального округа и муниципальных учреждений муниципального округа  по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
	Органы исполнительной власти 
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	На официальном сайте администрации размещены  отчеты о результатах деятельности, отчеты о реализации муниципальных программ , муниципальных заданий, организован  контроль за размещением на общероссийском сайте  www.bus.gov.ru  информации о деятельности муниципальных учреждений 
	Выполнено 
	

	
	Мероприятие 2.9.
 Повышение открытости информации о бюджетном процессе
	Финансовое управление
	2026
	2028
	01.01.2026
	2028
	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и по отчету об исполнении бюджета; размещение информации о планировании и исполнении бюджета на регулярной основе в сети Интернет, в том числе в доступной для граждан форме
	Выполнено
	

	
	Подпрограмма 3. Повышение финансовой грамотности населения муниципального округа Воротынский Нижегородской области

	
	3.1.Финансовое просвещение и информирование населения. 
	Финансовое управление
	2025
	2028
	2026
	2028
	Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями
	Выполняется
	

	
	3.1.1. Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для населения муниципального округа Воротынский  
	Финансовое  управление 
	2026
	2028
	2026
	2028
	Обеспечен доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения
	Выполняется 
	

	
	3.1.2. Обеспечение популяризации Проекта "Резидент столицы финансовой культуры" и "Нижегородская область. Столица финансовой культуры" путем размещения информации о проекте на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский и официальном сообществе Финансового управления в социальной сети "ВКонтакте".
	Финансовое управление 
	2026
	2026
	2026
	2026
	Обеспечена популяризации Проекта "Резидент столицы финансовой культуры" и "Нижегородская область. Столица финансовой культуры",  информация о проекте размещалась на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский и официальном сообществе Финансового управления в социальной сети "ВКонтакте".
	Выполняется
	

	
	3.1.3. Привлечение к участию в интерактивном проекте "Резидент столицы финансовой культуры" сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных муниципальных учреждений, студентов ИтСИТ  .
	Финансовое управление
	2026
	2026
	2026
	2026
	Сотрудники ОМСУ, подведомственных муниципальных учреждений, студентов ИтСИТ  привлечены к участию в интерактивном проекте "Резидент столицы финансовой культуры" 
	Выполняется
	

	
	3.1.4. Продвижение интерактивного проекта "Резидент столицы финансовой культуры" на официальных сайтах муниципальных учреждений, и на их  официальных страницах в социальных сетях (госпабликах) в сети "Интернет"  .
	Финансовое управление, все структурные подразделения администрации горосдкого округа Воротынский 
	2026
	2026
	2026
	2026
	На официальных сайтах муниципальных учреждений, и на их  официальных страницах в социальных сетях (госпабликах) в сети "Интернет"  .размещена информация о проекте 
	Выполняется
	

	
	3.2. Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив Использование лучших практик и поддержка частных и общественных инициатив
	Финансовое управление, все структурные подразделения администрации горосдкого округа Воротынский
	2026
	2028
	2026
	2028
	Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения  организованы с использованием портала   «Резидент столицы финансовой культуры»,  
	Выполняется
	

	
	Подпрограмма 4. Обеспечение  реализации муниципальной  программы
	

	
	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности  финансового управления  
	Финансовое управление
	2026
	2028
	2026
	2028
	Обеспечение деятельности Финансового управления 
	Выполняется
	


