Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год

1.Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Воротынский Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 03.11.2020 года № 562.

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является - Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

К1ПП = МВ / М=18/24=0,75

К1ПП1 =6/8=0,75

К1ПП2 =1/2=0,5

К1ПП3 =2/2=1

К1ПП4 =2/3=0,67

К1ПП5 =2/2=1

К1ПП6 =0/1=0

К1ПП7 =2/2=1

К1ПП8 =2/2=1

К1ПП9 =1/2=0,5

Мероприятие 1.5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов выполнено на 85,1%, мероприятие 1.10. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, посещающим ДОО, выполнено на 72,9%, мероприятие 2.13. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выполнено на 94,6%, мероприятие 4.2. Компенсация стоимости путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и загородные детские оздоровительные центры (лагеря) выполнено на 88,9%, мероприятие 6.1.  Совершенствование системы социально-правовой защиты детей выполнен на 79,3%, мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных полномочий, привлечение общественности к процессам, происходящим в отрасли образования, выполнено на 91,4%(менее 95%), значит, мероприятия считаются не выполненными.

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы

К2ПП= ЗФ / ЗП=632062,0/647686,3=0,976

К2ПП1=447215,7/458073,7=0,976

К2ПП2=39329,1/40307,2=0,976

К2ПП3=95,0/95,0=1

К2ПП4=7848,0/8171,9=0,96

К2ПП5=1045,5/1045,5=1

К2ПП6=1114,1/1405,2=0,793

К2ПП7=22,7/22,7=1

К2ПП8=68627,8/70021,6=0,98

К2ПП9=66764,1/68543,5=0,974

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП =346189,85/345981,25=1,001=1

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 1,55/1,55=1                    ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 438/537=0,82

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 100/99,5=1,01=1            ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 3/3=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 82/80=1,03=1                 ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план=1498/1609=0,93

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 37/37=1                          ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 855/855=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 100/90=1,1=1                 ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 8/8=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1

ИПП1= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =80/80=1                          ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =2313/2300=1,01=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =61,2/60= 1,02                 ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =90/19=4,7=0,7

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =27/75=0,36                     ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =166398/166398=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =75,9/60=1,27=0,9           ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =114494/114494=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                      ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =47454/47454=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1

ИПП2= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план= 96/96=1                           ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план= 2200/2200=1

ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план= 95/95=1                           ИПП3= ЗИ факт / ЗИ план= 7/6=1,17=1

ИПП4= ЗИ факт / ЗИ план =82/82=1                          ИПП4= ЗИ факт / ЗИ план =1923/1650=1,17=1

ИПП4= ЗИ факт / ЗИ план =1336/1250=1,07=1

ИПП5= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1                       ИПП5= ЗИ факт / ЗИ план= 21/21=1

ИПП5= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1

ИПП6= ЗИ факт / ЗИ план =100/89=1,12=1               ИПП6= ЗИ факт / ЗИ план =52/44=1,18=1

ИПП7= ЗИ факт / ЗИ план= 43/43=1                           ИПП7= ЗИ факт / ЗИ план= 1700/1700=1

ИПП7= ЗИ факт / ЗИ план= 82/82=1                           ИПП7= ЗИ факт / ЗИ план= 3100/3100=1

ИПП7= ЗИ факт / ЗИ план= 95/95=1

ИПП8= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                      ИПП8= ЗИ факт / ЗИ план =10/34=0,29

ИПП8= ЗИ факт / ЗИ план =24,2/24,2=1                    ИПП8= ЗИ факт / ЗИ план =1/3=0,33

ИПП8= ЗИ факт / ЗИ план =90/90=1                          ИПП8= ЗИ факт / ЗИ план =15/15=1

ИПП9= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1                       ИПП9= ЗИ факт / ЗИ план= 2/2=1

ЗИ факт = 346189,85

ЗИ план = 345981,25

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП=(0,98+0,913+1+1+1+1+1+0,77+1)/9=0,963

К4ПП1= (1+1+1+1+1+1+1+1+0,82+1+0,93+1+1)/13=0,98

К4ПП2= (1+1+0,36+0,9+1+1+1+1+0,7+1+1+1)/12=0,913

К4ПП3= (1+1+1+1)/4=1

К4ПП4= (1+1+1)/3=1

К4ПП5= (1+1+1)/3=1

К4ПП6= (1+1)/2=1

К4ПП7= (1+1+1+1+1)/5=1

К4ПП8= (1+1+1+0,29+0,33+1)/6=0,77

К4ПП9= (1+1)/2=1

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП =0,75х 0,4+0,976х 0,2+0,963х 0,4=0,88

RПП1 =0,75х 0,4+0,976х 0,2+0,98х 0,4=0,9 (высокая)

RПП2=0,5х 0,4+0,976х 0,2+0,913х 0,4=0,8 (средняя)

RПП3 =1х 0,4+1х 0,2+1х 0,4=1 (высокая)

RПП4=0,67х 0,4+0,96х 0,2+1х 0,4=0,9 (высокая)

RПП5 =1х 0,4+1х 0,2+1х 0,4=0,9 (высокая)

RПП6=0х0,4+0,793х0,2+1х 0,4=0,6 (неудовлетворительная)

RПП7 =1х 0,4+1х 0,2+1х 0,4=1 (высокая)

RПП8=1х 0,4+0,98х 0,2+0,77х 0,4=0,904 (высокая)

RПП9 =0,5х 0,4+0,974х 0,2+1х 0,4=0,8 (средняя)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план = ИПП =346189,85/345981,25=1,001=1

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп =(0,98+0,913+1+1+1+1+1+0,77+1)/9=0,963

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп =(0,8х 0,963)+(0,2х 1)= 0,97

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

R = 0,5 х К + 0,5 х (  R х v) , где

RГП - эффективность реализации муниципальной программы;

К4ГП - степень реализации муниципальной программы;

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

v1= 447215,7/632062,0=0,708

v2= 39329,1/632062,0=0,062

v3= 95,0/632062,0=0,0002

v4= 7848,0/632062,0=0,012

v5= 1045,5/632062,0=0,002

v6= 1114,1/632062,0=0,002

v7= 22,7/632062,0=0,00004

v8= 68627,8/632062,0=0,109

v9= 66764,1/632062,0=0,106

R=0,5 х 0,97+0,5х((0,9х 0,708)+(0,8х 0,062)+(1х 0,0002)+(0,9х 0,012)+(0,9х 0,002)+(0,6х 0,002)+(1х0,00004)+(0,904х 0,109)+(0,8х0,106)) =0,927

Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,927, что соответствует оценке  – «Высокая».