Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.12.2025 № 1021

Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории муниципального  округа Воротынский Нижегородской области на 2026-2028 годы

В соответствии с постановлением Правительства  Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», в целях планирования, организации и проведения мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области на 2026-2028 годы (далее – Дорожная карта).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 29.12.2022 № 789 «Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории городского округа Воротынский Нижегородской области на 2023-2025 годы».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Разместить постановление на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области в сети Интернет - vorotynets.nobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                       А.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

от ___________ № __________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории муниципального округа Воротынский

Нижегородской области на 2026-2028 годы

- Описание показателей, характеризующих состояние обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Муниципальный округ Воротынский располагается в восточной части Нижегородской области. Административный центр муниципального округа – рабочий поселок Воротынец. Расстояние до г. Нижний Новгород составляет 156 км, расстояние до ближайшей ж/д станции Сергач составляет 68 км. С областным центром связан автомобильным сообщением. Муниципальный округ граничит на севере с Воскресенским муниципальным округом, на западе с Лысковским муниципальным округом, на юго-западе со Спасским муниципальным округом, на юге с Пильнинским муниципальным округом Нижегородской области, на востоке с Республикой Чувашия, на северо-востоке с Республикой Марий Эл. Общая протяженность границ муниципального округа составляет 296 километров, площадь района - 1 960 км2.

Состояние пожарной безопасности территории муниципального округа Воротынский, в том числе расположенных в его границах населенных пунктов, жилищного фонда, объектов социальной и иной сферы, характеризуется следующими факторами.

По территории муниципального округа Воротынский протекают две реки, р. Волга и р. Сура, которые разделят муниципальный округ на три части, которые сообщаются между собой по средствам двух паромных переправ (с. Фокино-с. Михайловское и п. Лысая Гора – п. Васильсурск).

На территории округа на правом берегу р. Волга в основном преобладают смешанные леса (береза, дубы, осина), на левом берегу реки Волга преобладают хвойные леса (ель, сосна). Также на левобережной части муниципального округа Воротынский имеются торфяники, расположенные в районе с.п. Кузьмияр. Общая площадь лесных земель округа составляет 104 273 га. Площадь земель, покрытая лесом – 68 417 га.  Согласно среднегодовым комплексным показателям на территории муниципального округа устанавливается 3, 4 класс пожарной опасности в лесах. Высокая пожарная опасность (5 класс) в среднем сохраняется в течение пятнадцати дней в год.

Кроме того, через муниципальный округ Воротынский с запада на восток проходит Федеральная автодорога М-7 Москва-Уфа, протяженностью 43 км., и автодорога регионального значения Воротынец-Сергач, протяженностью 25 км.

На территории муниципального округа Воротынский расположено 58 населённых пунктов.

Территория четырех населенных пунктов (с. Михайловское, с. Разнежье, с. Каменка и п. Кузьмияр) непосредственно граничат с хвойными лесами, остальные – окружены полями. Кроме того, 8 населенных пунктов (д. Карповка, с.п. Калиновец, с.п. Юрты, с.п. Новая Жизнь, д. Крутцы, д. Покровка, с.п. Красные Языки и с.п. Нефедиха) не обеспечены исправными подъездами для служб экстренного реагирования в любое время года, из них один населенный пункт (с.п. Юрты) является не жилым.   Все населенные пункты обеспечены телефонной связью.

Численность постоянного населения муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года составляет 18,434 тыс. человек, в том числе городское население – 7,233 тыс. человек, сельское население – 11,201 тыс. человек. В одном населенном пункте постоянно проживающего населения не зарегистрировано, в 20 – население составляет менее 50 человек. Население трудоспособного возраста составляет 52% от общей его численности, 15% – подрастающее поколение и 33% – лица пенсионного возраста. Всего на территории округа проживает (взято на профилактический учет) 204 многодетных семьи, 184 одиноких престарелых гражданина и 179 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

Удобное месторасположение, хорошая транспортная доступность делает городской округ Воротынский одним из самых привлекательных районов для дачников («мигрирующего населения»). В «дачный сезон» численность населения муниципального округа Воротынский достигает 16,748 тыс. человек. Прирост населения
в данный период составляет около 25%. Исходя из этого, ежегодно в округе растет индивидуальная застройка, как следствие, данный фактор не может не сказываться на показателях обстановки с пожарами (согласно среднегодовым показателям данная категория населения является виновниками в 18% произошедших пожаров).

Жилищный фонд муниципального округа насчитывает 830 многоквартирных и 9875 индивидуальных жилых домов.

Кроме того, на территории округа расположено 24 объекта образования
(8 средних образовательных организации; 12 детских садов; 2 учреждения дополнительного образования детей; 1 – высшего профессионального образования и 1 детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием людей),
25 – здравоохранения (ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница»,
в состав которой входят: поликлиника, стационарный корпус, акушерско-хирургический корпус, инфекционное отделение, 2 участковые больницы и 19 ФАПов), 4 – социального обслуживания населения (ГБУ «Воротынский дом интернат для престарелых и инвалидов»; ГБУ «Кузьмиярский ПНИ»; ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Воротынского района» и ГКУ «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних муниципального округа Воротынский»).

Наиболее развиты в округе перерабатывающие производства и сельское хозяйство. По состоянию на 01 января 2024 года на территории муниципального округа осуществляют деятельность 34 производственных предприятия, из них 2 крупных, 1 среднее и 31 малое. Ключевым предприятием данной отрасли являетя: ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы». В сельском хозяйстве действует 10 сельхозпредприятий, из них 1 среднее и 9 малых, кроме этого осуществляют деятельность 22 КФХ.  Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия района: АО «Семьянское», ОАО «Искра-М».

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов муниципального округа Воротынский создано 20 подразделений пожарной охраны: 132-ПСЧ 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (р.п. Воротынец), 178-ПЧ 21-ОГПС Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области (п. Васильсурск), 179-ПЧ 12-ОГПС Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области (с. Михайловское), МПК с. Разнежье, МПК с. Каменка, МПК п. Кузьмияр, МПК с. Белавка, МПК с. Березов - Майдан, МПК с. Кекино, МПК с. Тришкино, МПК с. Семьяны, МПК с. Огнев -Майдан, МПК с. Покров - Майдан,  МПК п. Красная Горка, МПК Чугуны, МПК Криуши, МПК Фокино, МПК Сомовка, МПК Отары, МПК Шереметьево.

На 01 января 2024 года в нормативный радиус выезда и времени прибытия подразделений пожарной охраны не входят три населенных пункта (п. Львово, д. Ольгино и д. Николаевка).

- Анализ обстановки с пожарами на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области за 5 лет с определением 
её специфики (выявление наиболее горимых населенных пунктов, характерных мест и причин возникновения пожаров, категорий виновных 
и погибших и др.).

За последние 5 лет на территории муниципального округа Воротынский произошло 265 пожаров (2020 г. – 60, 2021 г. – 60, 2022 г. – 44, 2023 г. – 50, 2024 г. - 51), на которых погибло 8 человек (2020 г. – 1, 2021 г. – 1, 2022 г. – 1, 2023 г. – 0, 2024 г. - 5), травмы различной степени тяжести получили 8 человек (2020 г. – 2, 2021 г. – 1, 2022 г. – 3, 2023 г. – 2, 2024 г. - 0).

Относительные статистические данные показывают, что среднее количество пожаров, произошедших на территории округа, а также количество погибших в расчете на 10 тыс. населения выше аналогичного среднеобластного показателя на 100% и 64% соответственно, что в первую очередь связано
с приростом населения в дачный период года, а также в выходные и праздничные дни. Относительное число травмированных людей на пожарах также выше среднеобластного на 53% (Таблицы №№1-3 приложения).

Построение статистической таблицы распределения количества пожаров
по населенным пунктам муниципального округа Воротынский позволило выявить 20 наиболее «горимых» населенных пунктов, в которых в первую очередь должны проводиться мероприятия, направленные на предупреждение пожаров (Таблица №4).

Такими населенными пунктами являются:

- р.п. Воротынец;

- с. Михайловское;

- с. Фокино;

- р.п. Васильсурск;

- с. Покров-Майдан;

- с. Разнежье;

- с. Семьяны;

- с. Сомовка;

- с. Каменка;

- с. Осинки;

- с. Криуши;

- с. Елвашка;

- с. Белавка;

- с. Огнев-Майдан;

- п. Львово;

- с. Отары;

- с. Чугуны;

- п. Кузьмияр;

- с. Березов-Майдан;

- с. Ахпаевка.

Основными причинами возникновения пожаров на территории муниципального округа Воротынский за последние 5 лет явились:

- Неосторожное обращение с огнем – 115 ((43,4%) 2020 г. – 31,  2021 г. – 37, 2022 г. – 21, 2023 г. – 7, 2024 г. - 19).

- Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 56

случаев ((21,13% от общего количества) 2020 г. – 12, 2021 г. – 7, 2022 г. – 10, 2023 г. – 10, 2024 г. - 17);

- Неисправность печей и дымоходов – 43 ((16,23%) 2020 г. – 11, 2021 г. – 10, 2022 г. – 7, 2023 г. – 8, 2024 г. - 7);

4.	Поджог – 8 ((3,02%) 2020 г. – 1, 2021 г. – 0, 2022 г. – 0, 2023 г. – 2, 2024 г. - 5);

Сравнительный анализ показывает, что доля произошедших пожаров
по причине нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования  меньше, чем по области и сельским районам в 1,13 и 1,33 раза соответственно, поджога в 2,02 и 1,3 раза соответственно. Вместе с тем, на территории муниципального округа Воротынский значительно реже возникают пожары по причинам неосторожного обращения с огнем (относительно среднеобластных показателей меньше на 1,33%, а аналогичного среднего показателя только по сельским районам – на 0,54%), неисправности печей и дымоходов относительно среднеобластных показателей меньше на 0,4%. (Таблица №5).

По местам возникновения пожаров, основная доля – 226 случаев (85,28% от общего количества пожаров) приходится на жилищный фонд (жилые дома и жилой сектор), 21 (7,93%) – на транспорт, 5 (1,87%) – объекты торговли, 10 (3,77%) – прочие объекты, 2 (0,76%) - сельскохозяйственные объекты,  и 1 (0,38%) –здания для временного пребывания людей.

Наиболее детальный анализ статистических данных об основных причинах
и местах пожаров, произошедших на территории муниципального округа Воротынский за 5 лет, показал следующие результаты.

- Причина «нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования».

  - Наибольшее количество пожаров, причинами которых стали нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, зарегистрировано на следующих категориях объектов:

- одноквартирные жилые дома (48% от общего количества пожаров
по указанной причине);

- надворные постройки (15%);

- нежилые дома (14%);

- автотранспорт (18%);

- объекты торговли (5%).

1.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на весенне-летний период (63%). Максимальное количество зафиксировано в апреле (12 пожаров), минимальное – в мае и июле (4).

1.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для сельских населенных пунктов – 51,98% (111 пожаров).

1.4. Средний возраст виновников указанных пожаров составляет
55 лет – то есть это люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Анализ пожаров, возникающих при эксплуатации электрооборудования, показывает, что наиболее частой причиной является короткое замыкание.
В первую очередь, это вызвано нарушением изоляции из-за ее старения или механических повреждений, эксплуатацией сетей под повышенной нагрузкой, 
а также неправильным монтажом электропроводки.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и направлены на людей предпенсионного и пенсионного возраста.

- Причина «неисправность печей и дымоходов».

  - К наибольшему количеству объектов пожаров, причины которых связаны с эксплуатацией печного отопления, относятся:

- бани (77% от общего количества пожаров по причине неисправности печей и дымоходов);

- одноквартирные жилые дома (15%);

- дома под дачу (8%).

2.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на осенне-зимний период (55,84%). Максимальное количество зафиксировано в ноябре (19 пожаров), минимальное – в сентябре (3).

2.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для сельских населенных пунктов – 80% (36 пожаров).

2.4. Средний возраст виновников составляет 56 лет – люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине печного отопления, должны быть сосредоточены относительно сельской местности, а именно бань, личных жилых домов и домов под дачу, предшествовать осенне-зимнему периоду
и направлены на людей старшего возраста.

- Причина «неосторожное обращение с огнем».

  - Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужило неосторожное обращение с огнем, являются:

- одноквартирные жилые дома (70% от общего количества пожаров
по указанной причине);

- прочие объекты (10%);

- надворные постройки (14%);

- нежилые дома (6%).

3.2. Наибольшее количество таких пожаров возникает по вине лиц, находящихся в алкогольном опьянении (67%) и не имеющих определенного места работы (28%).

3.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для сельских населенных пунктов – 84,12% (112 пожаров).

3.4. Средний возраст виновников составляет 52 года.

Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, должны быть сосредоточены на социально-неблагополучных гражданах.

- Причина «поджог».

  - Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужил поджог, являются:

- одноквартирные жилые дома (21% от общего количества пожаров
по указанной причине);

- одноквартирные нежилые дома (19%);

- автомобили (5%);

- дома под дачу (19%);

- магазин (2%);

- надворные постройки (34%).

4.1. Все пожары по данной причине произошли в сельских населенных пунктах – 100% (8 пожаров).

- Объект пожара «жилищный фонд».

  - Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в:

- одноквартирных жилых домах (53,4% от общего количества пожаров);

- банях (28%)

- надворных постройках (7,7%);

нежилые дома (10,9%).

  - Основными причинами пожаров в жилищном фонде муниципального округа Воротынский являются:

- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования –
56 случаев (21,13% от общего количества);

- неисправность печей и дымоходов – 43 (16,23%);

- неосторожное обращение с огнем – 115 (43,4%);

- поджог – 8 (3,02%).

5.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на осенне-зимний период (53,4%). Максимальное количество зафиксировано в ноябре (24пожара), минимальное – в апреле (5).

5.3. Возникновение пожаров на данных объектах характерно для сельских населенных пунктов – 68,5% (118 пожаров).

5.4. Средний возраст виновников составляет 57 лет – люди пред пенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, основные усилия профилактической работы в жилых домах, должны быть сосредоточены относительно сельской местности, а именно личных жилых домах, банях и хозяйственных постройках, предшествовать осенне-зимнему периоду и направлены на людей старшего возраста.

- Определение основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области, которые могут быть задействованы в профилактической работе.

ЛИЦА, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ

| № п/п | Наименование подразделения | Лица, привлекаемые к профилактической работе | Периодич-ность | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 132-ПСЧ 27-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области | Личный состав 132-ПСЧ 27-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области | ежедневно, согласно графика | р.п. Воротынец |
| 2. | 178-ПЧ 21-ОГПС Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области | Личный состав 178-ПЧ 21-ОГПС, инструктор противопожарной профилактики 178-ПЧ 21-ОГПС | ежедневно, согласно графика | п. Васильсурск, с. Хмелевка |
| 3. | 179-ПЧ 12-ОГПС Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области | Личный состав 179-ПЧ 21-ОГПС, инструктор противопожарной профилактики 179-ПЧ 21-ОГПС | ежедневно, согласно графика | с. Михайловское |
| 4. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работник муниципальной пожарной команды (далее – МПК) с. Белавка, | ежедневно, согласно графика | с. Белавка |
|  |  | работник МПК Березов-Майдан | ежедневно, согласно графика | с. Березов - Майдан |
| 5. | Администрация муниципального округа Воротынски» | Работник МПК с. Семьяны | ежедневно, согласно графика | с. Семьяны, д. Ивановка, д. Нефедиха, д. Никольское, п. Новинки. |
|  |  | Работник МПК с. Кекино | ежедневно, согласно графика | с. Кекино, с. Шокино, д. Староникольское |
|  |  | Работник МПК с. Тришкино | ежедневно, согласно графика | с. Тришкино, д. Александровка, д. Ледырь |
| 6. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работник МПК с. Огнев-Майдан | ежедневно, согласно графика | с. Огнев-Майдан, с. Елвашка, п. Красный Восток, д. Красные Языки |
|  |  | Работник МПК с. Покров-Майдан | ежедневно, согласно графика | с. Покров-Майдан, д. Покровка, д. Крутцы, п. Новая Жизнь |
| 7. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работник МПК с. Чугуны | ежедневно, согласно графика | с. Чугуны, д. Варварино, п. Южный, д. Калитка, д. Надеждино |
|  |  | Работник МПК с. Криуши | ежедневно, согласно графика | с. Криуши, п. Алексеевский |
| 8. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работник МПК п. Красная Горка | ежедневно, согласно графика | п. Красная Горка, с. Быковка, д. Ольгино, д. Николаевка, д. Липовка. д. Сарайки, п. Львово, с. Ахпаевка |
| 9. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работник МПК с. Фокино | ежедневно, согласно графика | с. Фокино, п. Приволжский, д. Карповка |
|  |  | Работник МПК с. Сомовка | ежедневно, согласно графика | с. Сомовка, д. Белогорка |
| 10. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работник МПК с. Отары | ежедневно, согласно графика | с. Осинки, с. Отары, п. Сосенки |
|  |  | Работник МПК с. Шереметьево | ежедневно, согласно графика | д. Шереметьево, п. Лысая Гора, п. Казанский, п. Петровский |
| 11. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работники МПК с. Разнежье | ежедневно, согласно графика | с. Разнежье |
| 12. | Администрация муниципального округа Воротынский | Работники МПК с. Каменка | ежедневно, согласно графика | с. Каменка |
|  |  | Работники МПК п. Кузьмияр | ежедневно, согласно графика | п. Кузьмияр |
| 13. | МО МВД России «Воротынский» | Участковые уполномоченные | ежедневно, в рамках исполнения своих служебных обязанностей | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 14. | УСЗН Воротынского района | Социальные работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 15 | ГБУ «КЦСОН муниципального округа Воротынский» | Социальные работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 16. | Учреждения здравоохранения муниципального округа Воротынский (регистратура) | Медицинский работник (регистратор) | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 17. | НОООО Воротынского ВДПО | Инструктор | в течение 1-2 недель после получения информации о пожаре | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 18. | Страховая компания «Росгострах» | Страховые агенты | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 19. | Церковь | Священно-служители | в дни проведения богослужений | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 20. | Почтовые отделения | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 21. | Магазины (торговые центры, рынки) | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 22. | Муниципальное унитарное предприятие «Воротынское ПАП» | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |
| 23. | Администрация муниципального округа «Воротынский» | Работники | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский |

- Определение форм и методов профилактической работы с учетом специфики обстановки с пожарами на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Основными направлениями реализации «Дорожной карты» являются:

- Осуществление противопожарной пропаганды;

- Проведение профилактических обследований объектов защиты (жилого сектора, территорий населенных пунктов).

4.1. Организация профилактической работы на приоритетных объектах защиты, установленных в результате анализа обстановки с пожарами.

4.1.1. Жилищный фонд.

Профилактическая работа на данных объектах организовывается на основе результатов анализа обстановки с пожарами и утвержденных графиков (планов).

При разработке профилактических мероприятий в жилом секторе должны учитываться:

- наличие, количество, месторасположение на закрепленной территории жилых зданий, а также категорий граждан, являющихся наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том числе: людей установленной возрастной категории, одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и иных социально-неадаптированных граждан;

- наличие и состояние дорог, подъездов и мест установки пожарной техники;

- наличие и состояние систем водоснабжения, водоемов, средств связи и оповещения;

- близость к населенным пунктам лесных массивов и предприятий
с опасными производствами;

- характер застройки;

- наличие в населенных пунктах пожарных формирований;

- удаленность от пожарных подразделений ГПС;

- время, необходимое для проведения профилактических мероприятий.

Профилактическая работа в жилищном фонде проводится посредством:

- распространения памяток (листовок) о соблюдении требований пожарной безопасности по наиболее характерным причинам возникновения пожаров
в населенном пункте и в зависимости от характеристики жилища (газовое, печное отопление, состояние электрофикации);

- размещения информации в средствах массовой информации муниципального округа Воротынский и на информационных стендах населенных пунктов;

- проведения разъяснительной работы путем организации сходов (встреч), собраний с населением;

- вручения памятки о соблюдении мер пожарной безопасности страховыми компаниями муниципального округа при страховании имущества;

- размещения информации о требованиях пожарной безопасности
на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ;

- организации информирования населения в местах возможного потока людей (организации торговли, почтовые отделения, отделения банков и т.п.);

- обследования личных жилых домов (при согласии собственников) и придомовых территорий с разъяснением (в случае выявления нарушений, пожароопасных ситуаций) путей устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и предотвращения указанных ситуаций;

- обследования территории населенного пункта на предмет имеющихся нарушений требований пожарной безопасности с последующим составлением акта обследования и принятие мер по устранению нарушений в случае выявления.

При проведении профилактической работы на территории населенного пункта необходимо делать акцент на проведении разъяснительной работы
с соседями граждан, являющимися наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре (с целью немедленного информирования ими компетентных органов власти о фактах асоциального образа жизни граждан).

    - Бани.

Профилактическая работа с гражданами, имеющими на своей территории строения бани, должна проводиться при обследовании личных жилых домов и придомовой территории (при согласии собственника) с разъяснением основных требований пожарной безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации бани с вручением памятки (листовки).

Кроме того, профилактическую работу целесообразно организовать через торговые центры, магазины (рынки), осуществляющие реализацию печного оборудования.

4.2. Организация профилактической работы с приоритетными категориями населения, установленными в результате анализа обстановки
с пожарами.

4.2.1. «Мигрирующие население».

Проведенный анализ обстановки с пожарами на территории муниципального округа Воротынский показывает, что основной прирост показателей дает отдельная категория граждан. Наиболее заметное ухудшение обстановки с пожарами зарегистрировано в выходные и праздничные дни (особенно длительные), а также в летний период («дачный сезон»).

В данной связи, профилактическую работу с этой категорией населения целесообразно проводить в указанный период или в предшествующие ему дни (недели).

Наряду с мероприятиями, указанными в п. 4.1 раздела 4 «Дорожной карты», работа по предупреждению пожаров с «мигрирующим населением» должна проводиться посредством:

- Изготовления и распространения листовок, брошюр, буклетов в местах возможного потока людей, автостанция р.п. Воротынец, паромные переправы с. Фокино - с. Михайловское и п. Лысая Гора - п. Васильсурск, остановки общественного транспорта, хозяйственные и продуктовые магазины, почтовые отделения);

- Распространения наглядной информации при проведении совместных профилактических операций с сотрудниками ГИБДД.

4.2.2. Граждане предпенсионного и пенсионного возраста.

Анализ основных параметров обстановки с пожарами на территории муниципального округа Воротынский, показывает, что средний возраст виновников пожаров составляет 56 лет. Таким образом, основные усилия профилактической работы должны быть направлены именно на гражданах данной категории.

Наряду с мероприятиями, указанными в п.4.1 раздела 4 «Дорожной карты», профилактическую работу с людьми предпенсионного и пенсионного возраста необходимо проводить по месту жительства совместно с социальными работниками согласно имеющихся списков, а также непосредственно
в учреждениях социального обслуживания (ГБУ «Воротынский дом интернат для престарелых и инвалидов»; ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального округа Воротынский»).

Кроме того, работа по предупреждению пожаров должна быть организована в учреждениях здравоохранения района, путем распространения памяток (листовок) о соблюдении мер пожарной безопасности, например, совместно
с амбулаторной картой пациента в регистратуре.

Также, разъяснительную работу с престарелыми гражданами по профилактике пожаров возможно проводить совместно с институтом церкви.
В данном случае, священнослужители в своих проповедях могут обращаться 
к прихожанам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности.

  - Организация профилактической работы по приоритетным причинам, установленным в результате анализа обстановки с пожарами.

Проведенный анализ обстановки с пожарами, показывает, что, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и неисправность печей
и дымоходов являются наиболее характерными причинами возникновения пожаров на территории муниципального округа Воротынский.

- Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по данной причине, должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и дачных домиков и направлены на людей предпенсионного и пенсионного возраста. Работа организуется согласно п. 4.1 и 4.2 раздела 4 «Дорожной карты».

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией электрооборудования. Эти рекомендации должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов дел по пожарам, произошедшим по указанным причинам.

4.3.2. Неисправность печей и дымоходов.

Основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине печного отопления, должны быть сосредоточены относительно сельской местности, а именно бань, личных жилых домов и домов под дачу, предшествовать осенне-зимнему периоду и направлены на людей старшего возраста. Работа организуется согласно п.4.1 и 4.2 раздела 4 «Дорожной карты».

Информационный материал (листовки, памятки) должен содержать конкретные рекомендации для граждан, направленные на предотвращение пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией печного отопления. Эти рекомендации должны быть выработаны на основе подробного анализа материалов дел по пожарам, произошедшим по указанным причинам.

- Определение ответственных элементов системы обеспечения пожарной безопасности за проведение профилактической работы по каждому из выработанных форм и методов профилактической работы с установлением сроков их реализации.

| № п/п | Ответственные лица | Места и способы распространения | Сроки проведения |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Администрация муниципального округа Воротынский | - | Ежегодно до начала реализации мероприятий по профилактике пожаров, далее с учетом потребности |  |  | Администрация округа совместно с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский формулируют тематику информационных материалов с учетом специфики обстановки с пожарами на конкретной территории |  |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Администрация муниципального округа Воротынский | Размещение информации на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ | Размещение информации осуществляется 2 раза в год по следующей тематике: - февраль (требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования); - октябрь (требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов). |  |  | Подготовка информации осуществляется совместно (по согласованию) с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский |  |
|  | Администрация муниципального округа Воротынский | Размещение информации на страницах редакции «Воротынская газета» | Ежемесячно (в случае оперативного информирования населения – при обращении сотрудников отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский) |  |  | Тематика статей на год должна быть определена заранее и согласована с редакцией. Подготовка информационных материалов осуществляется совместно с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский с учетом складывающейся обстановки с пожарами. |  |
|  |  | Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального округа Воротынский |  |  |  |  |  |
|  | Администрация муниципального округа Воротынский | Размещение информации на информационных стендах населенных пунктов | На информационных стендах в течение года размещается следующая информация: 1. Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов; 2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; 3. Положительный опыт использования автономных пожарных извещателей; 4. Действия в случае возникновения пожара. |  |  |  |  |
|  |  | Доведение актуальной информации с помощью возможных технических средств в местах массового пребывания людей (системы громкоговорящей связи вокзалов, рынков, торговых центров, общественного транспорта, электронные табло, бегущие строки) | Доведение информации до населения осуществляется по следующей тематике: - Январь, апрель, июль, октябрь (Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов); - Февраль, май, август, ноябрь (Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования); - Март, июнь, сентябрь, декабрь (Действия в случае возникновения пожара). |  |  |  |  |
| 2) | Руководство 132-ПСЧ 27-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области | Проведение экскурсий в пожарных частях с детьми | в течение года |  |  |  |  |
|  | Руководство 178-ПЧ 21-ОГПС Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководство 179-ПЧ 12-ОГПС Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Работники Воротынского ВДПО | Проведение занятий с детьми дошкольного и школьного возраста | в течение года |  |  |  |  |
| 4) | Работники Воротынского ВДПО | в населенных пунктах, где зарегистрирован факт пожара | в течение 1-2 недель после получения информации о пожаре работники ВДПО осуществляют распространение информации о возможности установки в домовладениях автоматических пожарных извещателей, а также устройства отопительной печи и дымохода, в том числе в банях |  |  | Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский в течение 2-х дней с момента ликвидации пожара предоставляют информацию в Воротынское ВДПО |  |
| 5) | Образовательные организации муниципального округа Воротынский | Проведение тематических викторин, олимпиад, конкурсов с учащейся молодежью | в течение года |  |  |  |  |
| 6) | Церковь | Обращение священнослужителей в своих проповедях к прихожанам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности | в дни проведения богослужений |  |  | По согласованию с приходами |  |
| 7) | Администрация муниципального округа Воротынский | Проведение сходов (встреч) с населением | ежегодно в течение мая-июня Основная тематика: «Предупреждение пожаров, характерных для пожароопасного периода» |  |  | В установленный период сходы (встречи) с населением должны быть проведены во всех населенных пунктах муниципального округа Воротынский |  |
|  | Инструктора пожарной профилактики администрации |  |  |  |  |  |  |
|  | Инструктора противопожарной профилактики 21-ОГПС и 12-ОГПС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Администрация муниципального округа Воротынский | Вручение информационных материалов при посещении гражданами должностных лиц администрации | в дни приема граждан |  |  |  |  |
| 2) | Медицинские работники (регистраторы) учреждений здравоохранения | Вручение информационных материалов при получении амбулаторной карты больного | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |
| 3) | Страховой агент страховой компании «Росгострах» | Вручение информационных материалов при страховании имущества гражданина | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |
| 4) | Работники почтовых отделений | Распространение информационных материалов при разносе корреспонденции адресатам | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |
| 5) | Торговые центры (магазины, рынки) реализующие газовые, электрические приборы и печное оборудование | Вручение памяток о соблюдении требований при эксплуатации оборудования | ежедневно, в рамках исполнения своих должностных функций |  |  |  |  |
| 6) | Работники МУП «Воротынское ПАП» | Размещение информации в общественном транспорте | в течение года |  |  |  |  |
| - ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (в первую очередь профилактическая работа планируется в наиболее горимых населенных пунктах, указанных в разделе 2 «Дорожной карты») |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ответственные лица | Места распространения | Сроки проведения |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1) | Начальник управления развития территорий администрации муниципального округа Воротынский | р.п. Воротынец | ежегодно до 01.12 |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому совместному графику |
| 2) | Личный состав 132-ПСЧ 27-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области» | р.п. Воротынец | ежегодно до 01.12 |  |  |  |  |
| 3) | Личный состав 178-ПЧ 21-ОГПС, инструктор противопожарной профилактики 21-ОГПС | р.п. Васильсурск | в период с 01.02 по 01.05 и с 01.07 по 01.11 | в период с 01.01 по 01.04 и с 02.08 по 01.10 | в период с 02.04 по 16.08 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому совместному графику |
|  |  | с. Хмелевка | в период с 02.05 по 01.06 и с 02.11 по 01.12 | в период с 02.04 по 01.08 | в период с 01.01 по 01.04 и с 17.08 по 01.12 |  |  |
| 4) | Личный состав 179-ПЧ 12-ОГПС, инструктор противопожарной профилактики 12-ОГПС | с. Михайловское | ежегодно до 01.12 |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому совместному графику |
| 5) | Работники МПК с. Белавка | с. Белавка | ежегодно до 01.12 |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 6) | Работники МПК с. Березов-Майдан | с. Березов-Майдан | ежегодно до 01.12 |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 7) | Работники МПК с. Семьяны | с. Семьяны | в период с 01.01 по 01.04 и с 02.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 01.06 и 01.07 по 01.09 | в период с 01.01 по 01.04 и с 02.09 по 01.12 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | д. Ивановка | в период с 02.04 по 01.06 и 01.07 по 01.09 | в период с 01.01 по 01.04 и с 02.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 01.06 и 01.07 по 01.09 |  |  |
|  |  | д. Нефедиха |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Никольское |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Новинки |  |  |  |  |  |
| 8) | Работники МПК с. Кекино | с. Кекино | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 30.10 | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | с. Шокино | в период с 21.05 по 20.06 | в период с 01.01 по 01.04 в период с 01.11 по 01.12 | в период с 21.05 по 20.06 |  |  |
|  |  | д. Староникольское |  |  |  |  |  |
| 9) | Работники МПК с. Тришкино | с. Тришкино | в период с 01.01 по 01.02 и с 02.04 по 01.08 | в период с 02.03 по 01.05 и с 02.09 по 03.10 | в период с 01.01 по 01.02 и с 02.04 по 01.08 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | д. Александровка | в период с 02.02 по 01.03 и с 02.08 по 01.10 | в период с 02.05 по 01.07 и с 04.10 по 02.11 | в период с 02.02 по 01.03 и с 02.08 по 01.10 |  |  |
|  |  | д. Ледырь | в период с 02.03 по 01.04 и с 02.10 по 01.12 | в период с 01.01 по 01.03 и с 02.07 по 01.09 | в период с 02.03 по 01.04 и с 02.10 по 01.12 |  |  |
| 10) | Работники МПК с. Огнев-Майдан | с. Огнев-Майдан | в период с 01.01 по 01.02 и с 02.04 по 01.08 | в период с 02.03 по 01.05 и с 02.09 по 03.10 | в период с 01.01 по 01.02 и с 02.04 по 01.08 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | с. Елвашка | в период с 02.02 по 01.03 и с 02.08 по 01.10 | в период с 02.05 по 01.07 и с 04.10 по 02.11 | в период с 02.02 по 01.03 и с 02.08 по 01.10 |  |  |
|  |  | д. Красный Восток | в период с 02.03 по 01.04 и с 02.10 по 01.12 | в период с 01.01 по 01.03 и с 02.07 по 01.09 | в период с 02.03 по 01.04 и с 02.10 по 01.12 |  |  |
|  |  | д. Красные Языки |  |  |  |  |  |
| 11) | Работники МПК с. Покров-Майдан | с. Покров-Майдан | в период с 01.01 по 01.04 и с 02.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 01.06 и 01.07 по 01.09 | в период с 01.01 по 01.04 и с 02.09 по 01.12 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | д. Покровка | в период с 02.04 по 01.06 и 01.07 по 01.09 | в период с 01.01 по 01.04 и с 02.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 01.06 и 01.07 по 01.09 |  |  |
|  |  | д. Крутцы |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Новая Жизнь |  |  |  |  |  |
| 12) | Работники МПК с. Чугуны | с. Чугуны | в период с 01.01 по 01.05 | в период с 02.07 по 01.10 | в период с 01.01 по 01.05 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | д. Варварино | в период с 02.05 по 01.06 | в период с 02.10 по 01.12 | в период с 02.05 по 01.06 |  |  |
|  |  | п. Южный | в период с 01.07 по 01.09 | в период с 02.05 по 01.07 | в период с 01.07 по 01.09 |  |  |
|  |  | д. Калитка | в период с 02.09 по 01.10 | в период с 02.03 по 01.05 | в период с 02.09 по 01.10 |  |  |
|  |  | д. Надеждино | в период с 02.10 по 01.12 | в период с 01.01 по 01.03 | в период с 02.10 по 01.12 |  |  |
| 13) | Работники МПК с. Криуши | с. Криуши | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 30.10 | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | п. Алексеевский | в период с 21.05 по 20.06 | в период с 01.01 по 01.04 в период с 01.11 по 01.12 | в период с 21.05 по 20.06 |  |  |
| 14) | Работники МПК п. Красная Горка | п. Красная Горка | в период с 01.01 по 01.04 | в период с 02.04 по 01.07 | в период с 01.01 по 01.04 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | с. Быковка | в период с 02.04 по 01.06 | в период с 02.10 по 01.12 | в период с 02.04 по 01.06 |  |  |
|  |  | д. Ольгино | в период с 02.06 по 01.07 | в период с 01.01 по 01.02 | в период с 02.06 по 01.07 |  |  |
|  |  | д. Николаевка |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Липовка | в период с 02.07 по 01.09 | в период с 02.02 по 01.04 | в период с 02.07 по 01.09 |  |  |
|  |  | д. Сарайки |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Львово | в период с 02.10 по 01.11 | в период с 02.08 по 01.10 | в период с 02.10 по 01.11 |  |  |
|  |  | с. Ахпаевка | в период с 02.11 по 01.12 | в период с 02.07 по 01.08 | в период с 02.11 по 01.12 |  |  |
| 15) | Работники МПК с. Фокино | с. Фокино | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 30.10 | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | п. Приволжский | в период с 21.05 по 20.06 | в период с 01.01 по 01.04 в период с 01.11 по 01.12 | в период с 21.05 по 20.06 |  |  |
|  |  | д. Карповка |  |  |  |  |  |
| 16) | Работники МПК с. Сомовка | с. Сомовка | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 30.10 | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | д. Белогорка | в период с 21.05 по 20.06 | в период с 01.01 по 01.04 в период с 01.11 по 01.12 | в период с 21.05 по 20.06 |  |  |
| 17) | Работники МПК с. Отары | с. Отары | в период с 01.01 по 01.02 и с 02.04 по 01.08 | в период с 02.03 по 01.05 и с 02.09 по 03.10 | в период с 01.01 по 01.02 и с 02.04 по 01.08 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | с. Осинки | в период с 02.02 по 01.03 и с 02.08 по 01.10 | в период с 02.05 по 01.07 и с 04.10 по 02.11 | в период с 02.02 по 01.03 и с 02.08 по 01.10 |  |  |
|  |  | п. Сосенки | в период с 02.03 по 01.04 и с 02.10 по 01.12 | в период с 01.01 по 01.03 и с 02.07 по 01.09 | в период с 02.03 по 01.04 и с 02.10 по 01.12 |  |  |
| 18) | Работники МПК с. Шереметьево | с. Шереметьево | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 | в период с 02.04 по 30.10 | в период с 01.02 по 20.05 и с 01.09 по 01.12 |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
|  |  | п. Лысая Гора |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Казанский | в период с 21.05 по 20.06 | в период с 01.01 по 01.04 в период с 01.11 по 01.12 | в период с 21.05 по 20.06 |  |  |
|  |  | п. Петровский |  |  |  |  |  |
| 19) | Работники МПК с. Разнежье | с. Разнежье | ежегодно до 01.12 |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 20) | Работники МПК с. Каменка | с. Каменка | ежегодно до 01.12 |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 21) | Работники МПК п. Кузьмияр | п. Кузьмияр | ежегодно до 01.12 |  |  |  | Профилактическая работа осуществляется согласно разрабатываемому графику |
| 22) | Участковые МО МВД России «Воротынский» | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский | обследуют жилые помещения граждан при их посещении в рамках своей повседневной деятельности |  |  |  |  |
| 23) | Сотрудники УСЗН Воротынского района | Населенные пункты в территориальных границах муниципального округа Воротынский | следят за состоянием жилых помещений, надворных построек у надомников |  |  |  |  |

- Описание конечных целей (показателей), которые должны быть достигнуты в результате профилактических мероприятий.

Проведенный анализ обстановки с пожарами и гибелью на них людей на территории муниципального округа Воротынский показал, что основные усилия профилактической работы должны быть сосредоточены относительно личных жилых домов и домов под дачу и направлены на людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также «мигрирующее население».

Именно исходя из этой специфики настоящая Дорожная карта предусматривает проведение конкретных профилактических мероприятий.

Конечной целью её реализации является снижение количества пожаров на территории муниципального округа Воротынский, не менее чем на 30 %, гибели – не менее чем на 50%.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ:

- Подготовительный этап (срок проведения – до 2026 года).

На данном этапе проводятся мероприятия, направленные на подготовку и реализацию «Дорожной карты», в том числе:

- разрабатываются тексты информационных материалов с учетом выявленной специфики возникновения пожаров (листовок, памяток, радиосообщений, сообщений по громкоговорящей связи рынков, торговых центров, электричек и т.п.);

- разрабатывается методический материал для задействованных в реализации «Дорожной карты» лиц, содержащий основные требования и рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, описывающие основные причины пожаров, разъяснения о том, на что необходимо обращать внимание при профилактическом обследовании жилого сектора;

- проводятся обучающие занятия с элементами системы обеспечения пожарной безопасности, разъясняется на конкретных примерах как необходимо осуществлять профилактическую работу, доводятся основные источники пожаров, формы и методы профилактической работы, разъясняется методический материал;

- проводятся организационные совещания с профилактическим составом (элементами системы обеспечения пожарной безопасности), задействованным
в профилактической работе. Уточняются задачи и способы их реализации, устанавливается порядок обмена информацией о выполненных мероприятиях.

- включение в бюджет муниципального округа необходимого финансирования в целях осуществления противопожарной пропаганды и оказания материальной помощи в установке автономных пожарных извещателей, а также в ремонте печей и электропроводки гражданам пожилого возраста, инвалидам и многодетным семьям.

2. Этап проведения профилактической работы (срок проведения – 
2026-2028 годы).

На данном этапе проводятся определенные «Дорожной картой» профилактические мероприятия, осуществляется полугодовой анализ их эффективности, при необходимости вносятся предложения по корректировке профилактических мероприятий.

Ежегодно в декабре осуществляется подведение итогов работы, разбираются причины произошедших пожаров, устанавливается, имели ли место пожары на объектах, где проведены профилактические мероприятия, делаются выводы почему профилактическая работа не позволила предотвратить данные факты, принимаются решения о повторном выполнении мероприятий «Дорожной карты» на отдельных участках (населенных пунктов), а также определяются задачи (приоритетные направления) её реализации на следующий год.

При необходимости повторно проводятся обучающие занятия и организационные совещания.

Приложение

к Дорожной карте по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории муниципального округа Воротынский

Нижегородской области

на 2026-2028 годы

Таблица 1

Количество пожаров на 10 тысяч человек населения

|  | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| городской округ Воротынский | 32,55 | 32,55 | 23,87 | 27,12 | 27,67 | 28,75 |
| Сельские районы области | 26,73 | 27,49 | 20,81 | 21,76 | 19,20 | 23,2 |
| Нижегородская область | 16,87 | 16,61 | 12,84 | 13,45 | 12,02 | 14,36 |

Таблица 2

Количество погибших людей на пожарах в перерасчете

на 10 тыс. человек населения

|  | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| городской округ Воротынский | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 2,71 | 0,87 |
| Сельские районы области | 0,97 | 1,08 | 1,02 | 0,61 | 0,91 | 0,92 |
| Нижегородская область | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,54 | 0,46 | 0,53 |

Таблица 3

Количество травмированных людей на пожарах в перерасчете

на 10 тыс. человек населения

|  | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | Среднее за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| городской округ Воротынский | 1,08 | 0,54 | 1,63 | 1,08 | 0 | 0,87 |
| Сельские районы области | 0,62 | 0,92 | 0,94 | 0,81 | 0,61 | 0,78 |
| Нижегородская область | 0,46 | 0,66 | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 0,57 |

Таблица 4

Распределение количества пожаров по населенным пунктам

муниципального округа Воротынский

| № п/п | Наименование сельской администрации | Наименование населенного пункта | Число жителей | Число дворов (домов) | Количество пожаров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
|  | городской округ Воротынский | р.п. Воротынец | 6154 | 1255 | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 | 67 |
|  |  | р.п. Васильсурск | 1050 | 817 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
|  |  | с. Хмелевка | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Огнев-Майдан - адм. центр | 541 | 271 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | с. Елвашка | 146 | 192 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
|  |  | с.п. Красный Восток | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с.п. Красные Языки | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с.п. Юрты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Покров-Майдан | 411 | 238 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 |
|  |  | д. Покровка | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Крутцы | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с.п. Новая Жизнь | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | с. Семьяны - адм. центр | 814 | 336 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
|  |  | с.п. Нефедиха | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с.п. Новинки | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Никольское | 69 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | с. Ивановка | 64 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Александровка | 98 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с. Кекино | 280 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | д. Тришкино | 149 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | д. Ледырь | 69 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | с. Шокино | 149 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | д. Староникольское | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | д. Агрофенино | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Белавка - адм. центр | 595 | 390 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
|  |  | с. Березов - Майдан | 228 | 176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | с. Чугуны - адм. центр | 905 | 198 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|  |  | с.п. Алексеевский | 59 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | д. Варварино | 101 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | д. Калитка | 12 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | с. Криуши | 208 | 240 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
|  |  | д. Надеждино | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | с.п. Южный | 106 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|  |  | с.п. Красная Горка - адм. центр | 360 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с. Быковка | 130 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | д. Липовка | 60 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Сарайки | 48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Львово | 58 | 144 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | д. Ольгино | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | д. Николаевка | 40 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | с. Ахпаевка | 165 | 185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|  |  | с. Фокино - адм. центр | 1197 | 826 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 22 |
|  |  | с. Сомовка | 484 | 466 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
|  |  | д. Белогорка | 69 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | д. Карповка | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с.п. Приволжский | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с. Отары – адм. центр | 260 | 232 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | с. Осинки | 406 | 272 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
|  |  | с.п. Сосенки | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с.п. Петровский | 74 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с.п. Казанский | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с.п. Лысая Гора | 50 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | с.п. Шереметьево | 38 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | с.п. Калиновец | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | с. Михайловское – адм. центр | 1109 | 588 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 26 |
|  |  | с. Разнежье | 327 | 527 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 |
|  |  | с. Каменка – адм. центр | 412 | 679 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
|  |  | п. Кузьмияр | 728 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ВСЕГО: |  |  | 18923 | 10395 | 60 | 60 | 44 | 50 | 51 | 265 |

Таблица 5

Сравнительный анализ основных причин возникновения пожаров

на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области

|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО | % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего пожаров, из них по причине: |  | Область | 5424 | 5340 | 4127 | 4325 | 3864 | 23080 |  |
|  |  | Село | 2201 | 2263 | 1713 | 1792 | 1581 | 9550 |  |
|  |  | городской округ Воротынский | 60 | 60 | 44 | 50 | 51 | 265 |  |
| 1. | Нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования | 5516 | 1028 | 1200 | 1037 | 1126 | 1125 | 23080 | 23,90 |
|  |  | 2976 | 516 | 602 | 497 | 547 | 514 | 9550 | 28,02 |
|  |  | 56 | 12 | 7 | 10 | 10 | 17 | 265 | 21,13 |
| 2. | Нарушения правил устройства и эксплуатации печей | 3654 | 838 | 773 | 675 | 694 | 674 | 23080 | 15,83 |
|  |  | 2068 | 469 | 432 | 384 | 389 | 367 | 9550 | 21,65 |
|  |  | 43 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 265 | 16,23 |
| 3. | Поджога | 1409 | 434 | 275 | 228 | 238 | 234 | 23080 | 6,1 |
|  |  | 374 | 106 | 73 | 63 | 69 | 63 | 9550 | 3,92 |
|  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 265 | 3,02 |
| 4. | Неосторожного обращения с огнем | 10324 | 2713 | 2560 | 1770 | 1827 | 1454 | 23080 | 44,73 |
|  |  | 4196 | 1007 | 977 | 714 | 811 | 687 | 9550 | 43,94 |
|  |  | 115 | 31 | 37 | 21 | 7 | 19 | 265 | 43,4 |