Сводная аналитическая записка о выполнении муниципальных заданий

муниципальными учреждениями муниципального округа Воротынский

за 2025 год

Образование

На 01.01.2026 в муниципальном округе Воротынский услуги в сфере образования предоставляют 23 муниципальных учреждения, из них 7 общеобразовательных школ, 12 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, в том числе одно из них оказывает услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, и 1 муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог», созданное в сентябре 2025 года.

| РЗ |  | Образование | Количество учреждений |  |  |  | Установлены муниципальные задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет ные | Автономные | Казен ные | всего |  |
| 07 |  | Всего : | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 01 | Дошкольные образовательные учреждения | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|  | 02 | Общеобразовательные школы | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
|  | 02 | Учреждения дополнительного образование, всего | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Детская школа искусств | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Дом детского творчества | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 07 | Детский оздоровительно-образовательный центр «Волжский берег» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 07 | МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог» | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Всего | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 |

Для всех 23 муниципальных учреждений ежегодно и на 2025 год были установлены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг.

Объем предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Учреждения, предоставляющие муниципальную услугу | Показатель объема муниципальной услуги (работы) |  | Планируемые объемы муниципаль-ного задания на 2025 год | Фактический объем исполнения муниципального задания на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено-вание | Единица измере-ния |  |  |
| 1.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 5 учреждений: МБОУ Васильсурская средняя школа, Воротынская средняя школа, Михайловская средняя школа, Семьянская средняя школа, МАОУ Фокинская средняя школа | Число обучающихся | человек | 70 | 70 |
| 2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 7 учреждений- МБОУ Белавская основная школа, Васильсурская средняя школа, Воротынская средняя школа, Красногорская основная школа, Михайловская средняя школа, Семьянская средняя школа, Фокинская средняя школа | Число обучающихся | человек | 843 | 843 |
| 3.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 7 учреждений- МБОУ Белавская основная школа, Васильсурская средняя школа, Воротынская средняя школа, Красногорская основная школа, Михайловская средняя школа, Семьянская средняя школа, Фокинская средняя школа | Число обучающихся | человек | 621 | 621 |
| 4. Организация отдыха детей и молодежи | 8 учреждений- МБОУ Белавская основная школа, Васильсурская средняя школа, Воротынская средняя школа, Красногорская основная школа, Михайловская средняя школа, Семьянская средняя школа, Фокинская средняя школа МБУ ДО ДООЦ Волжский берег | Количество человек | человек | 1336 | 1336 |
|  |  | Количество часов пребывания | человеко-час | 400344 | 400344 |
|  |  | Число человеко-дней пребывания | человеко-день | 23296 | 23296 |
| 5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 14 учреждений: 2 школы-МБОУ Белавская основная школа, Васильсурская средняя школа и 12 детских садов | Число обучающихся | человек | 473 | 473 |
|  |  | Число человеко-дней обучения | человеко-день | 116831 | 116831 |
| 6. Присмотр и уход | 2 школы и 12 детских садов | Число детей | человек | 473 | 473 |
|  |  | Число человеко-дней пребывания | человеко-день | 116831 | 116831 |
|  |  | Число человеко-часов пребывания | человеко-час | 1137682 | 1137682 |
| 7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Всего 3 учреждения, в том числе: | Количество человеко-часов | человеко-час | 246936 | 246936 |
|  | 7.1.МБУ ДО Дом детского творчества | Количество человеко-часов | человеко-час | 95688 | 95688 |
|  | 7.2.МБУ ДО «Детская школа искусств» | Количество человеко- часов | человеко-час | 7854 | 7854 |
| 8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | МБУ ДО «Детская школа искусств» | Количество человеко-часов | человеко-час | 47454 | 47454 |
| 9. Психолог-медико-педагогическое обследование детей | МАУ ЦППМСП «Диалог» | Число детей | Чел. | 5 | 5 |

Для осуществления мониторинга и контроля учреждения представляют отчеты о выполнении муниципальных заданий  органу, уполномоченному на осуществление функций и полномочий  учредителя.

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования» предоставляется 5 муниципальными школами. По данным сводного отчета за 2025 год планируемый объем муниципальных заданий установлен в количестве 70 обучающихся. Фактические объемы исполнения муниципальных заданий за 2025 год соответствует плановым объемам. Расходы учреждений на предоставление муниципальной услуги составили за 2025 год 10 993,5 тыс. рублей при плане 13 338,2 тыс. рублей. Неисполнение плановых объемов финансирования сложилось по причине наличия вакантных должностей педагогических работников, экономией расходов по коммунальным услугам, на содержание имущества и приобретение материальных запасов.

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования» предоставлена 7 муниципальными образовательными учреждениями, число обучающихся 843. Отклонений фактических показателей объема от плановых показателей, утвержденных в муниципальном задании нет. В стоимостном выражении планируемые объемы муниципальных заданий установлены в размере 149 399,3 тыс. рублей, фактически на выполнение муниципального задания израсходовано 139 906,2 тыс. рублей за счет направления на расходы остатков средств на лицевых счетах учреждений на начало отчетного года. Неисполнение плановых объемов финансирования сложилось по причине наличия вакантных должностей педагогических работников, экономией расходов по коммунальным услугам, на содержание имущества и приобретение материальных запасов.

Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» предоставляю 7 муниципальных образовательных учреждения (школы).

Согласно данным сводного годового отчета за 2025 год услуга предоставлена обучающимся в количестве 621 человек, что соответствует плановым показателям, установленных в муниципальных заданиях. Фактически на предоставление муниципальной услуги в 2025 году было израсходовано 89 790,0 тыс. рублей при плане 108 891,1 тыс. рублей. Неисполнение плановых объемов финансирования сложилось по причине наличия вакантных должностей педагогических работников, экономией расходов по коммунальным услугам, на содержание имущества и приобретение материальных запасов.

Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи»

В 2025 году услуга предоставлялась 6 муниципальными общеобразовательными учреждениями и МБУ ДООЦ «Волжский берег». Согласно данным сводного годового отчета услуга предоставлена детям в количестве 1336 человек, в том числе дети, отдохнувшие в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» 916 человек. Установленные в муниципальном задании показатели объема муниципальной услуги - число человеко-дней пребывания 23296, число человеко-часов пребывания - 400344 - выполнены на 100 %. На предоставление муниципальной услуги направлено средств субсидии на выполнение муниципального задания 5140,6 тыс. рублей при плане 5265,7 тыс. рублей.

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

Услугу предоставляют 2 муниципальных общеобразовательных учреждения (школы) и 12 муниципальных учреждений дошкольного образования (детские сады).

Согласно данным сводного годового отчета за 2025 год предоставлено данных услуг обучающимся и воспитанникам в количестве 473 человек при плане 473, отклонений нет. Число человеко-дней обучения составило 116831 при плане 116831. На предоставление муниципальной услуги направлено 128387,6 тыс. рублей при плане 130246,5 тыс. рублей. Израсходовано средств на выполнение муниципального задания меньше установленного плана в связи с наличием вакантных должностей педагогических работников, экономией расходов по коммунальным услугам, экономией расходов на содержание имущества.

Муниципальная услуга «Присмотр и уход»

Услугу предоставляют 2 муниципальных общеобразовательных учреждения (школы) и 12 муниципальных учреждений дошкольного образования (детские сады). По данным представленного сводного годового отчета плановый объем муниципальных заданий 473 человек, фактический объем предоставленных услуг 473 человек, число человеко-дней пребывания 116831, число человеко-часов пребывания 1137682. На предоставление муниципальной услуги направлено 4842,6 тыс. рублей при плане 5011,6 тыс. рублей. Неисполнение плановых объемов финансирования в связи с экономией на приобретение материальных запасов.

Муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» предоставляют 2 муниципальных учреждения дополнительного образования - МБУ ДО Дом детского творчества и МБУ ДО «Детская школа искусств». Всего за отчетный год предоставлено муниципальной услуги в  объеме 100476 человеко-часов, что на 100 % соответствует показателю объема, установленному в муниципальном задании. В разрезе учреждений услуга предоставлена в следующих количественных показателях:

- МБУ ДО «Дом детского творчества» на 2025 год установленное муниципальное задание в натуральном выражении 95688 человеко-часов выполнено на 100%. На выполнение муниципального задания израсходовано 14 351,5 тыс. рублей при плане 14034,3 тыс. рублей. На выполнение муниципального задания направлены остатки средств на начало года на счете учреждения.

- МБУ ДО «Детская школа искусств» муниципальное задание выполнено на 100%, по данным годового отчета предоставлено муниципальных услуг 7854 человеко-часов, что соответствует параметрам муниципального задания, израсходовано2193,6  тыс. рублей при плане 1934,9 тыс. рублей, т.к. на выполнение муниципального задания направлены остатки средств на начало года на счете учреждения

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» предоставляется МБУ ДО «Детская школа искусств». В 2025 году в музыкальной школе обучалось 180 детей.

Планируемый объем муниципального задания на оказание услуги на 2025 год в натуральном выражении составил 47 454 человеко-часов. Фактическое исполнение составило 47 454 человеко-часов или 100,0 % к плану.

Доля выпускников, получивших свидетельство об окончании обучения МБУ ДО ДШИ р.п. Воротынец составляет 100%. Укомплектованность штатов педагогическими работниками составляет 96%. Доля учащихся, ставших лауреатами и призерами районных, областных выставок, конкурсов, фестивалей составляет 82 % от общего числа обучающихся (149 человек), доля классов учреждения дополнительного образования детей не полностью оснащеных оборудованием и наглядными пособиями составляет 80%. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги составляет 100% , количество опрошенных  58 человек.

Муниципальная услуга «Психолого-медико-педагогическое обследование детей»

Услугу предоставляет одно учреждение МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинско и социальной помощи «Диалог». Учреждение создано в июле 2025 года (постановление администрации городского округа Воротынский от 09.07.2025 №537) в соответствии с приказом Минпросвещения России от 06.11.2024 №778 «Об утверждении типового порядка организации деятельности по оказанию услуг психолого-педагогической, медицинско и социальной помощи, в том числе типового порядка деятельности центра психолого-педагогической, медицинско и социальной помощи» в целях оказания психолого-педагогической, медицинско и социальной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам городского округа Воротынский. Учреждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ 16.09.2025.

Наименование категории потребителей – физические лица. В муниципальном задании на 2025 год установлено число обучающихся 5 человек.

Согласно данным представленного годового отчета за 2025 год  оказано услуг – 5 человек. На выполнении муниципального задания направлено 246,5 тыс. рублей при плане 338,5 тыс. рублей.  Неисполнение плановых показателей финансирования в связи с наличием вакантных должностей.

Проведенная по итогам 2025 года проверка отчетов о выполнении муниципальных заданий учреждениями, предоставляющими услуги в сфере образования, показала, что отклонений значений показателей качества предоставленных муниципальных услуг от параметров, установленных в муниципальном задании, не выявлено.

Отклонения объема предоставленных муниципальных услуг от параметров муниципального задания допускалось в пределах значений, установленных в муниципальных заданиях.

Решения о возврате части субсидии на исполнение муниципального задания в отношении образовательных учреждений не принимались.

Для определения уровня удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых муниципальными учреждениями, проводились социологические опросы населения. Общее число опрошенных потребителей услуг – 2 579 (в том числе: школы, детские сады - 1485, Дом детского творчества –407, центр «Диалог» - 5, ДООЦ «Волжский берег» - 624, Детская школа искусств – 58).

По результатам опроса населения  можно сделать вывод о том, что предоставляемые услуги соответствуют запросам населения. Граждан, давших отрицательную оценку качеству оказываемых услуг нет, жалоб по вопросам качества услуг не поступало.

Физическая культура и спорт

Услуги в сфере физической культуры и спорта для жителей и гостей городского округа Воротынский предоставляет муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга».

| РЗ |  | Спорт | Количество учреждений |  |  |  | Установлены муниципальные задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет ные | Автономные | Казен ные | всего |  |
| 11 |  | Всего: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения дополнительного образование, всего | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга» | 0 | 1 | 0 | 1 |  |

На 2025 год для учреждения установлено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ.

Объем предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Учреждения, предоставляющие муниципальную услугу | Показатель объема муниципальной услуги (работы) |  | Планируемые объемы муниципаль-ного задания на 2025 год | Фактический объем исполнения муниципального задания на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено-вание | Единица измере-ния |  |  |
| 1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ | МАУ ДО ФОК «Волга» | Количество человеко-часов | человеко-час | 148 356 | 148 356 |
| 2.Обеспечение доступа к объектам спорта | МАУ ДО ФОК «Волга» | Количество человеко-часов | человеко-час | 370000 | 370000 |

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

-МАУ ДО ФОК «Волга» установленное учредителем муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги в количестве 148356 человеко-часов (в том числе персонифицированное финансирование 62856 человеко-часов)  выполнено в полном объеме. Установленное задание выполнено на 100%.

В стоимостном выражении на предоставление данной услуги затрачено 22 245,5 тыс. рублей при плане 21 810,9 тыс. рублей, на расходы были направлены остатки средств прошлого года на счете учреждения.

Учебно-тренировочная работа ФОК «Волга» реализовались по 11 общеобразовательным программам: дзюдо, сумо, хоккей, плавание, гимнастика (акробатика), армреслинг, волейбол, лыжные гонки, триатлон (акватлон), фитнес-аэробика, рукопашный бой. Всего 28 спортивно-оздоровительных групп обучающихся по общеразвивающим программам. Общая средняя численность за 2025 год 600 обучающийся. Продолжительность учебного года – 42 недели, количество часов 252 часа в год. По программам оздоровительного фитнеса,  лыжные гонки и рукопашный бой  учебный год составляет 36 учебных недель, 216 часов.

Муниципальная работа «Обеспечение доступа к объектам спорта» предоставляется МАУ ДО ФОК «Волга» р.п.Воротынец. Планируемый объем муниципального задания на оказание услуги на 2025 год в натуральном выражении составил 370 000 человеко-часов. Фактическое исполнение составило 370 000 человеко-часов или 100 % к плану. На предоставление муниципальной услуги в рамках муниципального задания направлено 41 801,7 тыс. рублей, при плане 41680,8 тыс.  рублей, отклонение в сумме +120,9 тыс. рублей в связи с направлением на расходы остатков средств прошлого года на счете учреждения.

На базе ФОК «Волга» организовано 8 бесплатных групп для разных слоев населения в первой половине дня: это 2 группы оздоровительного плавания (75 чел.), аквааэробика 1 группа (30 чел.), реабилитационный центр КЦСОН (по сменам) 1 группа (19 чел.), пенсионеры (с.Спасское)  1 группа (19 чел.). В вечернее время МЧС 1 группа (8 чел.) и 1 группа МВД (4 чел.), также команда по волейболу  тренируются на базе ФОКа (21 чел.). В этом году команда по волейболу участвует в областных соревнованиях, первенство Нижегородской области 1 лига.

Также организованны группы на платной основе. Занимается 1 группа по оздоровительному фитнесу 21 человек.

Предоставляются следующие платные услуги населению: ледовая арена, (массовое катание на коньках), тренажерный зал, зал настольного тенниса, бассейн, бильярд, кинозал.

Помимо учебно-тренировочной работы МАУ ДО ФОК «Волга» каждый год заключает договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг на безвозмездной основе со всеми школами муниципального округа – 7 школ. Из них на базе ФОКа уроки физической культуры проводит только Воротынская средняя школа (857 школьников). Учащиеся остальных школ посещают ФОК в Дни здоровья, каникулярное время и во время проведения спортивных мероприятий.

С сентября 2025 года заключен договор с МБУ ДО «Детская школа искусств» они проводят занятия по хореографии в фитнес зале согласно расписанию.

Также заключены договора безвозмездного оказания физкультурно-оздоровительных услуг с КЦСОН, детским оздоровительно-образовательным центром «Волжский берег» и ГКУ «СРЦН» Воротынского района.

С ДЮСШ Спасское заключен договор на посещение ФОК и на проведение тренировок по плаванию согласно расписанию.

Студенты НГИЭИ посещают ФОК в каникулярное время и в дни здоровья организованными группами.

Посещают ФОК безвозмездно также и подростки, состоящие на всех формах профилактического учета.

Проводится безвозмездная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и ветеранами, а также с ветеранами боевых действий, с малоимущими/малообеспеченными и многодетными семьями, для организованных групп пенсионеров еженедельно проводятся занятия по оздоровительному плаванию и аквааэробике. На базе МАУ ДО ФОК «Волга» ежегодно проводятся различные мероприятия среди инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

За 2025 год в МАУ ДО ФОК «Волга» проведено 107 спортивных мероприятий, где приняли участие 5598 человек и 4135 зрителей, также  организовано 76 выездов на различные соревнования. В 39 соревнованиях воспитанники ФОК «Волга» приняли участие, и стали победителями и призерами 280 воспитанников.

Показатель качества муниципальной услуги – наличие обоснованных жалоб в год не более 10  - выполнен, жалоб от населения нет.

В ФОК «Волга» в течение года производился опрос среди посетителей на тему доступности и качества оказанных услуг. Количество участников опроса 112 человек, давших отрицательную оценку предоставляемым услугам нет,  абсолютное большинство потребителей полностью удовлетворены качеством услуг  в сфере физической культуры и спорта. 9 человек дали отрицательную оценку состоянию спортивного оборудования и инвентаря.

Культура

На 01.01.2026 года в сфере культуры работают 6 муниципальных учреждений, из них 3 бюджетных  и 3 автономных учреждения.

| № п/п | Отрасль Культура | Количество учреждений |  |  |  | Установлены муниципальные задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ные | Автоном ные | Казен ные | всего |  |
|  | Всего : | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
|  | в том числе по услугам: |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Всего | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |

Для всех учреждений на 2025 год были установлены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг.

Для осуществления контроля за выполнением муниципального задания учреждения представляют отчеты Отделу культуры, спорта и туризма администрации муниципального округа Воротынский, как органу, уполномоченному на осуществление функций и полномочий учредителя.

По итогам 2025 года все учреждения выполнили и перевыполнили установленные плановые показатели объемов и качества муниципальных услуг.

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Показатель объема муниципальной услуги (работы) |  | Планируемые объемы муниципального задания на 2025 год | Фактический объем исполнения муниципального задания на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Единица измерения |  |  |
| 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 182 | 182 |
| 2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | человек | 8200 | 8518 |
| 3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей | Количество посещений | единиц | 93100 | 93700 |

Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» предоставляется муниципальным бюджетным учреждением культуры «Муниципальная централизованная клубная система» (в состав которого входят 28 клубных учреждений) и тремя автономными учреждениями культуры - МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «Воротынский РДК», МАУК «ЦНКТ «Гармония»». Всего в г.о.Воротынский организовано 182 клубных формирования, в которых занимаются 2139 человек, в том числе 1118 детей и 240 человек представителей молодежи.

В числе клубных формирований:

-4 спортивных (57 участников);

-26 вокальных (193 участников);

-14 ансамблей (132 участника);

- 7 студий эстрадного пения (47 участников);

- 13 хореографических кружков (157 участников);

- 13 театральных (169 участников);

- 2 фольклорных (18 участников);

- 9 кружков изобразительного искусства (126 участников);

- 16 кружков декоративно-прикладного искусства (185 участников);

- 1 студия циркового искусства (9 участников).

Данную услугу предоставляли следующие учреждения:

МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система;

МАУК «Воротынский районный Дворец культуры»;

МАУК «Районный центр культуры и досуга «Семьянский»»;

МАУК «Центр национальных культур и туризма «Гармония»».

Культурно-досуговыми учреждениями культуры в 2025 году проведено 7342  мероприятий (сведения даны без онлайн-мероприятий) (2024 год - 7458  мероприятий). Количество посетителей составило 244 585 человека (2024 год - 231999 человек).

Творческие коллективы района принимали участие во Всероссийских, областных, межрегиональных и районных фестивалях – конкурсах.

На предоставление муниципальной услуги в 2025 году затрачено 50 310,0 тыс. рублей при  установленном плане 51 424,7 тыс. рублей.

По результатам анализа предоставленных отчетов об исполнении муниципальных заданий за 2025 год отклонения показателей оценки качества фактически предоставленных услуг от параметров муниципального задания не зафиксированы.

Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» предоставляется 1 бюджетным учреждением – МБУК Воротынский районный краеведческий музей.

В МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»  кроме музея в р.п. Воротынец входит еще 2 филиала:

- Васильсурский краеведческий музей;

- Быковский краеведческий музей.

На 2025 год учреждению установлено муниципальное задание с показателями объема число посетителей (человек) – 8200. По итогам 2025 года зафиксировано отклонение фактического объема муниципального задания в сторону увеличения +318 единиц (что составляет 3,9% от плана). Музей и его филиалы приняли 8 518 посетителей.

На выполнение муниципального задания направлено 5 511,5 тыс. рублей при плане 5 084,8 тыс. рублей. Основные причины отклонения от намеченных показателей связаны с получением музеем Президентского гранта фонда культурных инициатив, который открыл новые возможности для развития и расширения деятельности. В результате этой финансовой поддержки увеличилось количество мероприятий, проводимых в музее, что, в свою очередь, привлекло большее число посетителей.

В течение 2025 года музей достиг значительных успехов, получив импульс для развития за счет укрепления взаимодействия с районными организациями и учреждениями. Формирование партнерских отношений с представителями культуры, краеведами, образовательными и социальными организациями района оказало положительное воздействие на прогресс музея. Это сотрудничество не только сделало музей более узнаваемым, но и усилило его позицию как культурного центра.

Музей активно работал над расширением спектра предоставляемых услуг, предлагая литературно-поэтические и музыкальные вечера, обучающие мастер-классы, обзорные и тематические экскурсии (в том числе пешеходные), выставки, пленэры, а также специализированные мероприятия и программы для семейного посещения.

Одним из наиболее значимых и масштабных событий стал мемориальный фестиваль «Демидовская сирень». В 2025 году фестиваль проводился уже в восемнадцатый раз, привлекая всё больше посетителей и приобретая известность далеко за пределами Нижегородской области.

В течение года проведено 284 музейных мероприятия, в которых приняли участие 2849 человека, в том числе 1 994 детей. Также проведено 14 массовых мероприятий.

Показатель качества услуги – количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период составил 1 550 единиц на уровне 2024 года.

Муниципальное задание считается выполненным  с хорошими  показателями качества.

Муниципальную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» населению городского округа Воротынский предоставляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная централизованная система». В его состав входят 20 библиотек - центральная библиотека, центральная детская библиотека и 18 сельских библиотек-филиалов.

В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания за 2025 год количество посещений за отчетный год составило 93 700 единиц при установленном в муниципальном задании 93 100, муниципальное задание выполнено, отклонение в сторону увеличения +600.  Муниципальное задание перевыполнено на 0,6%. Количество пользователей на конец отчетного периода 9 500 человек – на уровне прошлого года.

На предоставление муниципальной услуги направлено 23 296,6 тыс. рублей при плане 23 631,8 тыс. рублей.

Библиотеки МБУК «МЦБС» обслужили – 9 500 читателей, этот показатель остался на уровне 2024 года. Книговыдача составила – 245 019 экземпляров литературы, увеличилась на 1% по сравнению с прошлым 2024 годом.

В отчётном году проведено 1 992 мероприятий (в 2024- 1944), в том числе в стационаре – 1346, во внестационарных условиях – 604.

Муниципальное задание выполнено с отличными показателями.

С цель выявления мнения населения о качестве предоставляемых услуг в течение года проводился социологический опрос граждан, пользующихся услугами учреждений культуры, число опрошенных – 1137 (без учета 58 опрошенных по предоставлению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования ДШИ). По результатам обработки опросных листов число отрицательных  оценок -35. Это пользователи услуг МБУК «МЦКС»(11 респондентов), МАУК Воротынский РДК (4 респондента), МАУК ЦНКТ Гармония (3 респондента) и МАУК РЦКД «Семьянский» (7 респондентов). Граждане не удовлетворены: графиком работы учреждения – 7 человек; комфортностью и условиями пребывания в учреждениях – 8 человек; не удовлетворены условиями доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 5 человек; не удовлетворены поведением сотрудников учреждений культуры – 4 человека.

За 2025 год Отделом культуры и спорта администрации городского округа Воротынский было проведено 4 контрольных мероприятия по организации предоставления и качеству услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями, выявлено 5 нарушений, все нарушения устранены. По результатам социологического опроса населения приняты следующие меры:

в очередной раз был пересмотрен график работы учреждений клубного типа и составлен новый с учётом индивидуальной местности;

- необходимо обновить материально-техническую базу учреждений культуры, т. к она не соответствует требованиям современного времени;

- практически во всех учреждениях  культуры требуется текущий ремонт;

- условия доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ запланировано улучшить к 2030 году;

- информация о деятельности клубных формирований учреждений культуры на официальных сайтах учреждений была актуализирована.

По итогам года муниципальные задания считаются выполненными в полном объеме.

Средства массовой информации

Муниципальная услуга (работа) «Осуществление издательской деятельности» предоставляется муниципальным автономным учреждением Редакция газеты «Воротынская газета».

Содержанием муниципальной работы является выпуск газеты, освещение в интересах общества на страницах газеты жизни и проблем городского округа Воротынский, его жителей, работы органов местного самоуправления, государственной власти, информирование населения о принимаемых ими решениях.

На 2025 год МАУ Редакция газеты «Воротынская газета» утверждено муниципальное задание. В муниципальном задании установлены следующие показатели объема муниципальной работы:

– количество печатных страниц (штук) – 16,

– объем тиража (штук) – 1080 с установлением предельно допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема 10%.

– количество номеров в год (штук) – 52.

По итогам 2025 года учредителю представлен отчет о выполнении муниципального задания. Фактически выполнено – в течение года выпуск газеты осуществлялся 1 раз в неделю, объемом 16 полос формата А3, среднегодовой тираж 1069. Отклонение фактического объема тиража от установленного в муниципальном задании в сторону уменьшения составил - 11 штук, или 1,0% и является допустимым значением, при котором муниципальное задание на 2025 год считается выполненным.

На выполнение муниципального задание за счет средств субсидии из бюджета городского округа Воротынский направлено 3120,7 тыс. рублей, 100% к плану.

В то же время учреждением не выполнено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 13.01.2025 №7 – не достигнуто установленное  значение результата использования субсидии- объем тиража  56160 штук (фактическое исполнение составило 55590 штук). Средства субсидии, предоставленной учреждению за счет средств субсидии из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в сумме 1235,29 рублей.

Социологический опрос в течение 2025 года не проводился, жалоб, обращений, предложений граждан по поводу качества предоставляемой услуги нет.

Таким образом, по итогам мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Воротынский за 2025 год установлено, что фактическое исполнение муниципальных заданий соответствует объему и качеству муниципальных услуг, а также показателям и требованиям, предъявляемым к муниципальным услугам.

По результатам проведенных социологических опросов среди получателей соответствующих услуг предоставленные услуги оцениваются положительно.

Приложение  «Сводная аналитическая таблица о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями по итогам 2025 года»

Зам. главы администрации –

начальник Финансового управления                                                       Г.Н. Исатченко