Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2020 № 53

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской	 области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях программно-целевого планирования Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области.

3. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 4 марта 2016 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации городского округа Воротынский www.vorotynec.omsu-nnov.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области                                                                               А.А. Солдатов

# Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Воротынский

от 13.02.2020 № 53

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Разработка и реализация муниципальной программы городского округа Воротынский Нижегородской области (далее – муниципальная программа) осуществляется структурным подразделением Администрации городского округа Воротынский, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными исполнителями программы – соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители).

1.3. Муниципальная программа разрабатывается для исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, и эффективного социально-экономического развития городского округа Воротынский.

1.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

1.5. Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия других действующих муниципальных программ (подпрограмм).

## 2. Основные понятия и определения, используемые

## в настоящем порядке

2.1. Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и направленный на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития городского округа Воротынский.

2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

2.3. Перечень муниципальных программ (далее - Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах городского округа Воротынский, утверждаемый постановлением Администрации городского округа Воротынский.

Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

в) наименование соисполнителей муниципальной программы.

Внесение изменений в Перечень производится постановлением Администрации городского округа Воротынский.

2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации городского округа Воротынский, определенное ответственным в соответствии с Перечнем и обеспечивающее координацию процесса разработки и реализации муниципальной программы.

2.5. Соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации округа, главные распорядители бюджетных средств городского округа, бюджетные учреждения, а также иные лица, в том числе предприятия и организации (по согласованию), участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и (или) отдельных ее мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2.6. План реализации муниципальной программы - перечень мероприятий муниципальной программы, включающий мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения (строительства, реконструкции), непосредственных результатов реализации мероприятий, бюджетных ассигнований, а также информации о финансировании из других источников.

2.7. Отчет по исполнению муниципальной программы - отчет, составленный ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам отчетного периода ее реализации.

2.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также достигаемых рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Воротынский.

2.9. Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, степень достижения целей и задач муниципальной программы.

2.10. Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия муниципальной программы.

2.11. Основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи муниципальной программы (подпрограммы (при наличии)).

## 3. Требования к структуре и содержанию

## муниципальных программ

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

- соответствия стратегическим целям в сфере социально-экономического развития городского округа Воротынский в рамках полномочий по решению вопросов местного значения;

- соответствия целей и задач муниципальных программ аналогичным программам Нижегородской области и Российской Федерации (при наличии) и передаваемых полномочий из бюджетов других уровней;

- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов).

3.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы;

б) текстовую часть муниципальной программы, которая содержит:

- приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития городского округа Воротынский, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач муниципальной программы;

- сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- перечень основных мероприятий муниципальной программы;

- индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов;

- информацию по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета;

- информацию по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

- анализ рисков реализации муниципальной программы;

в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы;

г) аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам муниципальной программы;

д) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы.

Подробные указания по разработке каждого элемента муниципальной программы приведены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области, утверждаемых постановлением Администрации городского округа Воротынский (далее – Методические рекомендации).

## 4. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителя

## при разработке и реализации муниципальных программ

4.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и представление в установленном порядке на утверждение главе местного самоуправления городского округа Воротынский, а также осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) обеспечивает направление в сектор экономического развития отдела информационных технологий управления делами Администрации городского округа Воротынский (далее – сектор экономического развития) правовых актов об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу и актуализированную версию муниципальной программы для государственной регистрации их в федеральном реестре документов стратегического планирования государственной автоматизированной системы «Управление»;

д) обеспечивает разработку плана реализации (внесение изменений в план реализации) муниципальной программы;

е) представляет по запросу сектора экономического развития сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

ж) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

з) подготавливает ежеквартальные отчеты и годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку и представляет их в  сектор экономического развития;

и) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение индикаторов муниципальной программы.

4.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы сектора экономического развития, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчетов о реализации муниципальной программы и проведения оценки эффективности муниципальной программы;

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

## 5. Формирование и утверждение

## муниципальной программы

5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ городского округа Воротынский.

Проект Перечня формируется сектором экономического развития с учетом предложений структурных подразделений Администрации городского округа Воротынский, согласовывается с финансовым управлением Администрации городского округа Воротынский (далее – финансовое управление) и утверждается постановлением Администрации городского округа Воротынский.

Внесение изменений в Перечень производится постановлением Администрации городского округа Воротынский на основании предложений структурных подразделений Администрации городского округа Воротынский, направленных в сектор экономического развития и согласованных с финансовым управлением.

5.2. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

5.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке и Методических рекомендациях.

5.4. К проекту муниципальной программы при ее подготовке прилагаются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

- финансово-экономическое обоснование с приложением необходимых расчетов расходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовать за счет средств бюджета городского округа Воротынский;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа Воротынский, если в рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) (по форме, представленной в приложении 3 к настоящему Порядку);

- соглашения (договоры) о намерениях между ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальной программы с предприятиями, организациями, подтверждающие объемы софинансирования муниципальной программы.

5.5. Ответственные исполнители включают в проект муниципальных программ объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на основании адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации городского округа Воротынский, по соответствующим муниципальным программам, подпрограммам без указания объектов.

5.6. Проект муниципальной программы в обязательном порядке подлежит согласованию с главой местного самоуправления городского округа Воротынский, организационно-правовым отделом, соисполнителями, сектором экономического развития, финансовым управлением.

5.6.1. Сектор экономического развития и финансовое управление осуществляют экспертизу проекта муниципальной программы в течение 10 рабочих дней со дня поступления муниципальной программы на рассмотрение по следующим направлениям:

- обоснованность, комплексность программных мероприятий;

- соответствие индикаторов достижения цели целям муниципальной программы, их достоверность и измеряемость;

- соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития городского округа Воротынский;

-  соответствие требованиям к содержанию и структуре муниципальной программы согласно настоящему Порядку и Методическим рекомендациям;

- возможность поддержки за счет средств вышестоящих бюджетов и возможность привлечения внебюджетных средств;

- источники финансирования и планируемые объемы финансовых ресурсов;

- соответствие объемов ассигнований, указанных в паспорте муниципальной программы (подпрограммы), объемам ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы), установленным в текстовой части муниципальной программы и приложениях к ней.

5.7. Муниципальные программы вносятся на рассмотрение главе местного самоуправления городского округа Воротынский до внесения проекта о бюджете городского округа на очередной финансовый год и утверждаются постановлением Администрации городского округа Воротынский до начала финансового года.

5.8. Муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат обязательной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования  и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

5.9. Регистрацию муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществляет сектор экономического развития.

5.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение двух дней со дня утверждения муниципальной программы (внесения в нее изменений) предоставляет два экземпляра данного постановления в сектор экономического развития и финансовое управление.

5.11. Ответственные исполнители муниципальных программ несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации документов  стратегического планирования.

5.12. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Воротынский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью его общественного обсуждения.

5.13. Проект муниципальной программы выносится на публичное обсуждение в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воротынский.

5.14. Ответственный исполнитель муниципальной программы рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, и с учетом замечаний при проведении согласования проекта муниципальной программы вносит соответствующие корректировки и изменения в проект муниципальной программы.

## 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа Воротынский осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа Воротынский. Распределение средств бюджета городского округа Воротынский на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год.

6.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений для муниципальных нужд городского округа Воротынский, нужд муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в рамках муниципальной программы осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации Воротынского муниципального района от 5 ноября 2014 года № 265 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Воротынского муниципального района Нижегородской области".

6.3. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Воротынский (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа Воротынский, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), иных источников отражается по форме согласно таблицам 4-5 Методических рекомендаций.

6.4. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления структурного подразделения Администрации городского округа Воротынский, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также подведомственных ему учреждений централизованных бухгалтерий и хозяйственно-эксплуатационных служб) указываются отдельной подпрограммой в разделе "Обеспечение реализации муниципальной программы".

В случае если структурное подразделение администрации городского округа Воротынский определено ответственным исполнителем двух и более муниципальных программ, расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления структурных подразделений администрации городского округа Воротынский, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также подведомственных ему учреждений централизованных бухгалтерий и хозяйственно-эксплуатационных служб) указываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы" в одной из муниципальных программ. При этом в других муниципальных программах необходимо предусмотреть ссылку на муниципальную программу, в которой предусмотрена подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Расходы на содержание аппарата управления соисполнителей в муниципальную программу не включаются.

6.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа Воротынский и планирования бюджетных ассигнований.

## 7. Реализация и контроль за ходом исполнения

## муниципальной программы

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, текущее управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

7.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция), с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку.

План реализации подлежит утверждению приказом ответственного исполнителя муниципальной программы в течение трех недель со дня вступления в силу решения Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год, но не позднее 1 января очередного финансового года.

Финансирование мероприятий плана реализации должно соответствовать бюджетным ассигнованиям на текущий год.

В течение года в план реализации могут вноситься изменения.

Внесение изменений в план реализации осуществляется по инициативе ответственного исполнителя и/или соисполнителя муниципальной программы.

7.3. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

7.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Администрации городского округа Воротынский, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями подготавливает предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с правовыми актами городского округа Воротынский в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа Воротынский на текущий финансовый год.

7.5. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет Администрация городского округа Воротынский.

## 8. Мониторинг реализации муниципальной программы

## и оценка ее эффективности

8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы (далее – мониторинг) представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые в городском округе Воротынский.

8.3. Соисполнители муниципальной программы в рамках мониторинга представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально (кроме четвертого квартала) нарастающим итогом, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы

- ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

8.4. Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в сектор экономического развития в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально (кроме четвертого квартала) нарастающим итогом, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку и информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы.

8.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется сектором экономического развития в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной настоящим постановлением.

8.6. Сектор экономического развития на основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями:

- ежеквартально (кроме четвертого квартала) нарастающим итогом, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ;

- ежегодно, до 25 марта года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ;

- информирует главу местного самоуправления городского округа Воротынский об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ.

8.7. Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ размещается на официальном сайте Администрации городского округа Воротынский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.vorotynec.omsu-nnov.ru.

## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского округа Воротынский Нижегородской области

Формат отчета по исполнению

муниципальной программы

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных

ассигнований бюджета городского округа Воротынский и иных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Воротынский и иных средств на исполнение мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

- данные о кассовых расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа Воротынский, прочих источников (средств предприятий и организаций, собственные средства населения) - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм

муниципальной программы (при наличии)

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном периоде;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы (указываются согласно таблице 3 с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты) (при подготовке отчета по итогам года);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы (при подготовке отчета по итогам года);

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (при подготовке отчета по итогам года);

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы (при подготовке отчета по итогам года).

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальной программу, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации городского округа Воротынский.

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости сектор экономического развития запрашивает у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Воротынский на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) |  | всего |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <**> |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа Воротынский |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа Воротынский |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа/Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов по итогам ________ года

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

## Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

городского округа Воротынский

Нижегородской области

План

реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы на очередной год ее реализации представляется в сектор экономического развития и финансовое управление для согласования вместе с проектом муниципальной программы.

В план реализации подлежат включению:

- все основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы с указанием мероприятий, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) указывается в плане реализации в соответствии с объектами, включенными в адресную инвестиционную программу городского округа Воротынский Нижегородской области.

Наименование, местоположение, сроки строительства (реконструкции) проектирования объектов и объемы финансирования объектов, включенных в план реализации муниципальной программы, должны соответствовать наименованию, местоположению, срокам строительства (реконструкции) проектирования объектов и объемам финансирования объектов, включенных в адресную инвестиционную программу городского округа Воротынский Нижегородской области.

Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы представляется по форме:

### План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  | Бюджет городского округа Воротынский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа/Подпрограмма 1 <*> |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | х <**> |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1./объект 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2./объект 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |

## <*> При отсутствии в муниципальной программе подпрограмм в строке указывается наименование муниципальной программы.

## <**> При отражении в плане реализации только основных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы указывается непосредственный результат(краткое описание) каждого основного мероприятия.

## Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы по форме:

### Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета городского округа Воротынский на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование и содержание услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |

# Утверждены

постановлением Администрации

городского округа Воротынский

от  ________________  №______

Методические рекомендации

по разработке  и реализации муниципальных программ

городского округа Воротынский Нижегородской области

Муниципальная программа городского округа Воротынский (далее – муниципальная программа) должна:

- быть направлена на решение актуальных проблем;

- синхронизировать индикаторы достижения цели с прогнозом социально-экономического развития городского округа Воротынский, утверждаемым на очередной период;

- быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуре источников для достижения целей муниципальной программы, возможности привлечения средств внебюджетных источников и федерального и областного бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы;

- иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы;

- иметь оценку планируемой эффективности муниципальной программы;

- соответствовать полномочиям, функциям ответственного исполнителя, соисполнителей.

## МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### 1. Паспорт программы

| Ответственный исполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Подпрограммы Программы (при их наличии) |  |
| Цели муниципальной Программы | 1. 2. … |
| Задачи муниципальной Программы | 1. 2. … |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа Воротынский (в разбивке по подпрограммам) |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы |  |

1.1. Цели, задачи, индикаторы и непосредственные результаты, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы".

1.2. Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Воротынский на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы по основным мероприятиям (подпрограммам) муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

### 2. Текстовая часть муниципальной программы

#### 2.1. Характеристика текущего состояния

В данном подразделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Воротынский, формулировку основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.

#### 2.2. Цели, задачи

В этом подразделе должны быть отражены развернутые формулировки целей муниципальной программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены, должны соответствовать стратегическим целям развития городского округа Воротынский, полномочиям органов местного самоуправления округа по решению вопросов местного значения.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению. Достижение цели (целей) муниципальной программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм.

В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться цель подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы".

#### 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченных целей.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

#### 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Данный подраздел включает в себя информацию об основных мероприятиях муниципальной программы, которые отражаются в таблице 1.

##### Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки исполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа Воротынский, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | ... | Всего |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае наличия в муниципальной программе мероприятий инвестиционного характера в программе указывается обобщенное наименование мероприятия (к примеру: "укрепление материально-технической базы, "обеспечение коммунальной инфраструктурой") с объемами бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по адресной инвестиционной программе городского округа Воротынский.

Перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции) указывается в плане реализации муниципальной программы в соответствии с объектами, включенными в адресную инвестиционную программу городского округа Воротынский на аналогичный период.

#### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам или по методикам, предложенным разработчиком программы, и определяться на основе данных статистического наблюдения и ведомственной отчетности отраслевых (функциональных) структурных подразделений Администрации городского округа Воротынский.

Индикаторы достижения цели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов.

Индикаторы достижения цели должны отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальныхуслуг.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год <*> | текущий год <*> | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1. 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

#### 2.6. Меры правового регулирования.

#### Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

#### В данный подраздел включаются перечень проектов нормативных правовых актов, необходимых для принятия в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы.

##### Таблица 3. Сведения об основных мерах

правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1. | НПА 1 |  |  |  |
| 2. | НПА 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

#### 2.7. В случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа Воротынский, общественных и иных организаций муниципальная программа должна содержать соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы. Данные о прогнозных расходах указываются в таблице 5.

#### 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Воротынский (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа Воротынский, подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблице 4.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников (с расшифровкой по источникам финансирования, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблице 5.

##### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Воротынский

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа Воротынский (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| ..... |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы" <*> | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |

<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (раздел 4 Методических рекомендаций).

##### Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) бюджет городского округа Воротынский |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) бюджет городского округа Воротынский |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) бюджет городского округа Воротынский |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| ... |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) бюджет городского округа Воротынский |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |

#### 2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы и предусматривают:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

### 3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

### 3.2. Требования к структуре и содержанию разделов подпрограмм  муниципальной программы аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, за исключением подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", требования к структуре которой определены разделом 4 настоящих Методических рекомендаций.

### 4. Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы"

4.1. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления структурного подразделения Администрации городского округа Воротынский, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, а также подведомственных ему учреждений централизованных бухгалтерий и хозяйственно-эксплуатационных служб) указываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы".

4.2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает в себя паспорт подпрограммы, аналогичный паспорту муниципальной программы, и расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в целях их обоснования по форме согласно таблице 6, аналитически распределенные ответственным исполнителем муниципальной программы по подпрограммам муниципальной программы.

4.3. Расходы на содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации городского округа Воротынский, являющихся соисполнителями муниципальной программы, в муниципальную программу не включаются.

#### Таблица 6. Аналитическое распределение средств

бюджета городского округа подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной

программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета городского округа (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Оценка планируемой эффективности

муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в соответствии с методикой, разрабатываемой ответственным исполнителем при разработке муниципальной программы, и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского округа Воротынский.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского округа Воротынский, оценку влияния индикаторов муниципальной программы на различные сферы экономики округа. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики городского округа Воротынский;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки.

# Утверждена

постановлением администрации

городского округа Воротынский

от ________________ №_____

Методика  оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика  определяет правила проведения оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский  (далее – муниципальная программа).

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется сектором экономического развития  отдела информационных технологий управления делами администрации городского округа Воротынский (далее – сектор экономического развития) ежегодно на основе информации, предоставляемой ответственными исполнителями муниципальных программ.

1.3. Оценка эффективности по итогам реализации муниципальной программы осуществляется  с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Воротынский.

1.4. Оценка эффективности  муниципальной программы   производится на  основании следующих критериев:

- оценка степени  фактического достижения целевых индикаторов и непосредственных результатов к запланированным;

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования программы;

- оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования.

1.5. Оценка степени фактического достижения целевых индикаторов (И) осуществляется по формуле:

1) для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

И1ф /  И1п  + И2ф / И2п     +   Иnф/ Иnп

И =                                                                        x   100%  ,

n

2) для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

И1п /  И1ф  +  И2п / И2ф     +   Иnп/ Иnф

И =                                                                          x   100%  ,

n

где:  И – степень достижения индикаторов (в процентах);

И1ф,  И2ф,  Иnф – фактически достигнутые значения индикаторов;

И1п,  И2п,   Иnп – плановые  значения индикаторов;

n- число индикаторов.

  - Оценка степени  достижения непосредственных результатов – P:

1) для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

P1ф/ P1п     + P2ф/ P2п  +  Pnф/ Pnп

P =                                                                        х 100 %,

n

2) для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

P1п/ P1ф     + P2п/ P2ф  +  Pnп/ Pnф

P =                                                                        х 100 %,

n

где:  P – степень достижения непосредственных результатов (в процентах);

P1ф, P2ф, Pnф – фактически достигнутые значения непосредственных результатов;

P1п, P2п,  Pnп – плановые  значения непосредственных результатов;

n – число непосредственных результатов.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования  (К) определяется по формуле:

К = Зф / Зп  x 100%, где:

К - степени соответствия запланированному уровню расходов (в

процентах);

З ф – фактические расходы на реализацию программы

ЗФ= ЗФ МБ +  ЗФ ФБ + ЗФ ОБ + ЗФ БП + ЗФ ПИ,  где:

ЗФ МБ  – фактические расходы из средств бюджета городского округа Воротынский;

ЗФ ФБ, ЗФ ОБ, ЗФ БП , ЗФ ПИ  – фактические расходы из средств федерального

бюджета, областного бюджета, прочих источников (соответственно).

ЗП   - плановые расходы на реализацию программы;

ЗП= ЗП МБ +  ЗП ФБ + ЗП ОБ + ЗП БП + ЗП ПИ,  где:

ЗП МБ  – плановые расходы из средств бюджета городского округа Воротынский;

ЗП ФБ , ЗП ОБ , ЗП БП , ЗП ПИ  - плановые расходы из средств федерального

бюджета, областного бюджета, прочих источников.

  - Оценка  эффективности реализации программы (Э) определяется по

формуле:

Э =  (И  +  P)      / К   x 100% .

2

  - Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения Э, согласно таблице:

| Численное значение, % | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| Э ≥ 90 | Высокая |
| Э ≤ 90 | Средняя |
| Э ≤ 80 | Удовлетворительная |
| Э ≤ 70 | Неудовлетворительная |

  - По результатам   оценки   эффективность   реализации   муниципальной

программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной,

неудовлетворительной.

1.11.  Результаты оценки эффективности  муниципальных программ подлежат

размещению на  официальном сайте администрации городского округа Воротынский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.12. По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ Администрацией городского округа Воротынский не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа на очередной финансовый год, может быть принято одно (несколько) из следующих решений:

- о целесообразности продолжения реализации  муниципальной программы;

- о доработке муниципальной программы;

- о сокращении или увеличении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

-  о досрочном прекращении реализации муниципальной программы или отдельных ее мероприятий.