Отчет
о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области» за 2 квартал 2026 года

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением Администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025 года № 986.
Ответственный исполнитель программы – Управление сельского хозяйства.
Сроки реализации Программы - 2026-2031 годы, без разделения на этапы.
Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий и эпизоотическое благополучие муниципального округа Воротынский Нижегородской области.
Программа направлена на выполнение следующих мероприятий: развитие производства продукции растениеводства и животноводства, возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции, создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств, областного и районного бюджетов. Всего по программе было израсходовано 2608.56330 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 2598,49590 тыс.руб, из бюджета муниципального округа Воротынский –10,06740 тыс.руб.  
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в таблицах 1.1, 1.2,2 (Приложение 1).
В программу вносились изменения: Постановления Администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области  "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области» , утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский от 23.12.2025 № 986 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области»: от 30.12.2025 № 1022, от 31.03.2026 № 221
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Воротынский Нижегородской области» реализуется в срок до 2031 года, и подлежит корректировке в зависимости от сумм бюджетных ассигнований.


	Раздел 1.

	Результаты использования бюджетных  ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский и иных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы

	Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

	бюджета муниципального округа Воротынский на реализацию муниципальной программы

	
	
	
	
	 
	 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Муниципальная программа 
	«Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области"
	Всего
	6455,9
	6110,1
	2608,6
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	6455,9
	6110,1
	2608,6
	

	Подпрограмма 1 
	«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального округа Воротынский Нижегородской области" 
	Всего
	0
	0,0
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	0
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.1 
	Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
	Всего
	0
	0,0
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	0
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.2 
	Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
	Всего
	0
	0,0
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	0
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.6
	Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
	Всего
	0
	0,0
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	0
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма 2
	 «Эпизоотическое благополучие муниципального округа Воротынский Нижегородской области»
	Всего
	227,8
	214,3
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	227,8
	214,3
	0,0
	

	Основное мероприятие 2.1 
	Осуществление мероприятий по предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями
	Всего
	13,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	13,5
	0,0
	0,0
	

	Основное мероприятие 2.2 
	Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
	Всего
	214,3
	214,3
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	214,3
	214,3
	0,0
	

	Подпрограмма 3
	"Обеспечение реализации муниципальной программы"
	Всего
	6228,1
	5895,8
	2608,6
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	6228,1
	5895,8
	2608,6
	

	Подпрограмма 4 
	«Борьба с борщевиком»
	Всего
	0
	0,0
	0,0
	

	
	
	(Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства 
	0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	 
	 
	

	<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
	
	
	
	
	

	<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм
	










	Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

	в разрезе источников ресурсного обеспечения

	
	
	
	
	

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План <*>
	Фактические расходы <**>

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа 
	«Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области"
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	6110,1
	2608,6

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	24,3
	10,1

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	6085,8
	2598,5

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 
	«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального округа Воротынский Нижегородской области" 
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1 
	Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2 
	Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3 
	Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4
	Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5
	Развитие малых форм хозяйствования
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6
	Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.7
	Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	 «Эпизоотическое благополучие муниципального округа Воротынский Нижегородской области»
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	214,3
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	214,3
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1 
	Осуществление мероприятий по предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2 
	Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	214,3
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	214,3
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3 
	"Обеспечение реализации муниципальной программы"
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	5895,8
	2608,6

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	24,3
	10,1

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	5871,5
	2598,5

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4 
	«Борьба с борщевиком»
	Всего(1)+(2)+(3)+(4)
	0,0
	0,0

	
	
	(1) расходы бюджета муниципального округа Воротынский
	0,0
	0,0

	
	
	(2) расходы областного бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(3) расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0

	
	
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	

	<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату. 

	<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.






	Раздел 2.

	Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы

	Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области" 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения на 2026г.
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	3
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального округа Воротынский Нижегородской области" 

	Мероприятие

	1.1
	Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	нет

	1.2
	Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	нет

	1.3
	Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами 
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	1.4
	Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	1.5
	Развитие малых форм хозяйствования
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	1.6
	Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	1.7
	Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	 

	 Подпрограмма 2  «Эпизоотическое благополучие муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

	2.1
	Осуществление мероприятий по предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями
	Госветуправление
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0
	0
	нет

	2.2
	Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных
	Госветуправление
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0
	0
	нет

	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

	3.1
	Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский  в сфере развития агропромышленного комплекса 
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	5895,8
	2608,6
	нет

	Подпрограмма 4 «Борьба с борщевиком»

	4.1
	Недопущение дальнейшего распространения растения борщевик Сосновского и предотвращение несчастных случаев в связи с ожогами соком растения
	Управление сельского хозяйства
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	нет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3 .

	Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период (заполняется по итогам года).



	Раздел 4. 

	Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

	Постановления Администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области  "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области» , утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский от 23.12.2025 № 986 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Воротынский Нижегородской области»: от 30.12.2025 № 1022, от 31.03.2026 № 221

	

	

	Раздел 5. 

	Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

	Так как отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы нет, соответственно предложения отсутствуют.



