Отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области» за 2 квартал 2026 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена Постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23.12.2025г. № 996.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области. Соисполнителями программы являются администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области, отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2026 – 2031 годы.

Цели программы: Обеспечение комплексного развития сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Задачи программы:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области;

- рост уровня благоустройства сельских территорий.

### Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, а также за счет прочих источников. Всего по программе на 2026 год выделено 9942,0 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального округа 1203,4 тыс. руб., из федерального бюджета 2583,4 тыс. руб., из областного бюджета 4266,7 тыс. руб. и за счет средств прочих источников 1891,6 тыс. руб.

### В 2026 году программа предусматривает следующие мероприятия:

### Мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий».

В  течение отчетного периода в МП  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области» были внесены изменения:

- Постановление администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 26 февраля 2026 года № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23 декабря 2025 года № 996»;

- Постановление администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 31 марта 2026 года № 220 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 23 декабря 2025 года № 996».

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Воротынский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 01.07.2026 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего | 1203.4 | 9942,1 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление СХ | 1203.4 | 9942,1 | 0.0 |
|  |  | Соисполнитель Отдел по строительству | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство сельских территорий | Всего | 1203.4 | 9942,1 | 0.0 |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление СХ | 1203.4 | 9942,1 | 0.0 |
|  |  | Соисполнитель Отдел по строительству | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

<*> Для  годового отчета - 31 декабря отчетного года.

### <**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.07.2026> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области» | Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 9942,0 | 0.0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1200,3 | 0.0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 4266,7 | 0.0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 2583,4 | 0.0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1891,6 | 0.0 |

--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

- Описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы:

  - За отчетный период результатов реализации наиболее значимых мероприятий нет.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц. | Управление СХ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 1.000 | 0.000 | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

### Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации

Начальник Управления СХ                                                                             Н.А. Наумов