Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.06.2026 № 411

Об утверждении Плана мероприятий по организации предоставления

муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о

предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям

документов, полученных от администрации муниципального округа

Нижегородской области, по результатам предоставления

муниципальных услуг) в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг

Нижегородской области без осуществления личного приема в

администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

В целях реализации пункта 4 распоряжения Губернатора Нижегородской области от 23 апреля 2026 г. № 518-р  «Об оптимизации предоставления на территории Нижегородской области государственных и муниципальных услуг» и повышения территориальной доступности муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального округа Воротынский Нижегородской области Администрация муниципального округа Воротынский Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области (далее - План мероприятий).

2. Структурным подразделениям администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденным Планом мероприятий.

3. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления муниципального округа Воротынский Нижегородской области vorotynets.nobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                           А.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области

от 05.06.2026 № 411

План мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области

(далее - План мероприятий).

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ законодательства, регулирующего предоставление на территории муниципального округа Воротынский муниципальных услуг, на предмет наличия (отсутствия) в нормативных правовых актах требований об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу, и предоставление в адрес министерства цифрового развития и связи отчета с указанием: 1) перечня муниципальных услуг, в отношении которых федеральным законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 2) перечня муниципальных услуг, в отношении которых региональным законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 3) перечня муниципальных услуг, в отношении которых законодательством, регулирующим их предоставление, не установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу | 05.06.2026 | Управление делами администрации |
| 2. | Анализ перечня муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации муниципального округа Воротынский от 13.03.2026 г. № 151 (далее – перечни, утвержденные постановлением № 151), на предмет наличия (отсутствия) в них всех муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального округа Воротынский за исключением муниципальных услуг, в отношении которых законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальных услуг исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу | 15.06.2026 |  |
| 3. | Принятие нормативных правовых актов администрации муниципального округа Воротынский, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты администрации муниципального округа Воротынский, которыми установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу, в части исключения таких требований (добавляем в качестве одного из способов подачи документов и получения результатов предоставление услуги МФЦ) | 30 июня 2026 г. | Администрация муниципального округа Воротынский и структурные подразделения |
| 4. | Принятие нормативных правовых актов администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, предусматривающих внесение изменений в перечень, утвержденный постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 13.03.2026 г. № 151, на основании предложений, поступивших в отдел правового обеспечения в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Плана | 01.07.2026, далее в течение 30 дней со дня поступления предложений в соответствии с пунктом 3 настоящего Плана | Администрация муниципального округа Воротынский и структурные подразделения |
| 5. | Заключение соглашений (доп. соглашений) о взаимодействии между ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и администрацией муниципального округа Воротынский в отношении муниципальных услуг, включенных в перечень, утвержденный постановлением № 151 (при необходимости) | В течение 30 календарных дней после включения муниципальных услуг в Перечень | Управление делами администрации |
| 6. | Принятие нормативных правовых актов администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ без осуществления личного приему заявителей в органах. предоставляющих муниципальные услуги | 15.10.2026, далее – в течение далее в 45 рабочих дней со дня, следующего за днем включения муниципальной услуги в Перечень | Администрация муниципального округа Воротынский и структурные подразделения |
| 7. | Информирование заявителей о предоставлении муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ и прекращении осуществления личного приема заявителей в органах, предоставляющих муниципальные услуги, включенные в Перечень | На постоянной основе по мере принятия нормативных актов в соответствии с пунктом 6 настоящего Плана | Администрация муниципального округа Воротынский и структурные подразделения |
| 8. | Обучение сотрудников ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по вопросам консультирования заявителей и оказания содействия при подаче заявлений в отношении муниципальных услуг, включенных в Перечень | На постоянной основе | Администрация муниципального округа Воротынский и структурные подразделения |
| 9. | Предоставление муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ без осуществления личного приема заявителей в органах, предоставляющих муниципальные услуги | С 15.12.2026, далее не позднее 45 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия нормативного правового акта в соответствии с пунктом 6 настоящего Плана | Администрация муниципального округа Воротынский и структурные подразделения |

_________