Отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального округа Воротынский Нижегородской области» за 2 квартал 2026 г.

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 26.12.2025 № 1017.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры спорта и туризма администрации муниципального округа Воротынский.

Цели программы: создание условий для развития человеческого потенциала; формирование здорового образа жизни; приобщение различных слоев населения муниципального округа Воротынский к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы: Увеличение общего числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех слоев населения путем доступности и популяризации физической культуры и спорта в муниципальном округе Воротынский; создание условий по улучшению материально-технической базы для учреждений спорта, находящихся на территории муниципального округа Воротынский; формирование у всех категорий населения навыков здорового образа жизни и системы физкультурно-спортивного воспитания; создание эффективной системы подготовки спортивного резерва для сборных команд; пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения муниципального округа Воротынский; организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

Этапы и сроки реализации программы: 2026-2031 год без разделения на этапы.

Во 2 квартале 2026 года общий объем расходов муниципальной программы составил 27269,4 тыс. руб., в том числе: расходы бюджета муниципального округа -27026,59 тыс. руб., расходы областного бюджета – 242,8 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1: «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад муниципального округа Воротынский» израсходовано - 315,0 тыс. руб. Из них средств бюджета муниципального округа - 315,0 тыс. руб.

Все запланированные мероприятия во 2 квартале 2026 года по муниципальной программе выполнены: Соревнования по лыжным гонкам, биатлону, веселые старты, по волейболу, легкой атлетике, среди школьников муниципального округа Воротынский в рамках Спартакиады школьников 2025-2026 учебный г.; Теннисный турнир посвященный Дню защитника отечества; Соревнования по шахматам «Рождественская звезда»; Соревнования среди мужчин, посвященные празднованию 23 февраля – «А ну-ка парни!»; Соревнования среди женщин, посвященные празднованию 8 Марта – «А ну-ка, девушки!»; Открытое первенство муниципального округа Воротынский по дзюдо «Князь Воротынский»; участие мужской команды м.о.Воротынский в Первенстве Нижегородской области по волейболу, соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона», районные соревнования среди дошкольных учреждений м.о.Воротынский «Малышиада» феститваль ГТОшка, «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей, открытое первенство муниципального округа Воротынский по плаванию, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, соревнования «Призывник», посвященные празднику Весны и труда, открытого турнира по шахматам посвященного памяти 81-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов, соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку «Папа, мама, я – рыболовная семья», посвященные Международному дню семьи, соревнования по туризму в рамках выполнения норматива ГТО, товарищеский турнир по футболу среди юношей, участие сборной команды муниципального округа Воротынский  в рамках регионального этапа Спартакиады пенсионеров России  в Нижегородской области, участие сборной команды муниципального округа Воротынский по шашкам в рамках XXIII Спартакиады ветеранов спорта Нижегородской области,  открытый турнир по пляжному волейболу и открытый турнир муниципального округа Воротынский по настольному теннису посвященного Дню России, муниципальный этап Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта»,  открытый турнир по волейболу, соревнования «А ну-ка, молодежь» и соревнования по мини-футболу посвященных Дню молодежи.

В рамках мероприятия 2: «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ДО ФОК «Волга»» израсходовано 26634,24 тыс. руб., все средства бюджета муниципального округа.

Более подробная информация о реализации мероприятий муниципальной программы приведены в прилагаемых таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном периоде приведены в прилагаемой таблице 2.

В течение 2 квартала 2026 года в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта муниципального округа Воротынский Нижегородской области» Постановлением администрации муниципального округа Воротынский от 10.04.2026г. №261вносились изменения.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего | 55848,1 | 56768,1 | 27269,39 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма | 55848,1 | 56768,1 | 27269,39 |
| Мероприятие 1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад муниципального округа Воротынский. | Всего | 500,0 | 500,0 | 315,0 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма | 500,0 | 500,0 | 315,0 |
| 1.1 | Участие сборных команд муниципального округа Воротынский в областных, всероссийских и международных соревнованиях |  | 230,0 | 230,0 | 141,6 |
| 1.2 | Соревнования муниципального округа Воротынский среди коллективов организаций, предприятий и учреждений |  | 170,0 | 170,0 | 117,5 |
| 1.3 | Спартакиада школьников муниципального округа Воротынский |  | 70,0 | 70,0 | 43,9 |
| 1.4 | Соревнования среди пенсионеров муниципального округа Воротынский |  | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 1.5 | Соревнования среди инвалидов муниципального округа Воротынский |  | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 1.6 | Соревнования среди детских садов муниципального округа Воротынский |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.7 | Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд муниципального округа Воротынский |  | 8,0 | 8,0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга» | Всего | 55348,1 | 55118,1 | 26634,24 |
|  |  | МАУ ДО ФОК «Волга» | 55348,1 | 55118,1 | 26634,24 |
| Мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области | Всего | 0 | 1150,0 | 320,15 |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 1150,0 | 320,15 |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <01.10.2024> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта муниципального округа Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 56768,1 | 27269,39 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 55848,1 | 27026,59 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 920,0 | 242,8 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад муниципального округа Воротынский. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 500,0 | 315,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 500,0 | 315,0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 55118,1 | 26634,24 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 55118,1 | 26634,24 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 1150,0 | 320,15 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 230,0 | 77,35 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 920,0 | 242,8 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Указывается объём бюджетных ассигнований согласно уточнённой бюджетной росписи на отчётную дату.

<**> Кассовые расходы бюджета за отчетный период.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Все запланированные мероприятия во 2 квартале 2026 года по муниципальной программе выполнены: Соревнования по лыжным гонкам, биатлону, веселые старты, по волейболу, легкой атлетике, среди школьников муниципального округа Воротынский в рамках Спартакиады школьников 2025-2026 уч.г.; Теннисный турнир посвященный Дню защитника отечества; Соревнования по шахматам «Рождественская звезда»; Соревнования среди мужчин, посвященные празднованию 23 февраля – «А ну-ка парни!»; Соревнования среди женщин, посвященные празднованию 8 Марта – «А ну-ка, девушки!»; Открытое первенство муниципального округа Воротынский по дзюдо «Князь Воротынский»; участие мужской команды м.о.Воротынский в Первенстве Нижегородской области по волейболу, соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона», районные соревнования среди дошкольных учреждений м.о.Воротынский «Малышиада» феститваль ГТОшка, «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей, открытое первенство муниципального округа Воротынский по плаванию, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, соревнования «Призывник», посвященные празднику Весны и труда, открытого турнира по шахматам посвященного памяти 81-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов, соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку «Папа, мама, я – рыболовная семья», посвященные Международному дню семьи, соревнования по туризму в рамках выполнения норматива ГТО, товарищеский турнир по футболу среди юношей, участие сборной команды муниципального округа Воротынский  в рамках регионального этапа Спартакиады пенсионеров России  в Нижегородской области, участие сборной команды муниципального округа Воротынский по шашкам в рамках XXIII Спартакиады ветеранов спорта Нижегородской области,  открытый турнир по пляжному волейболу и открытый турнир муниципального округа Воротынский по настольному теннису посвященного Дню России, муниципальный этап Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта»,  открытый турнир по волейболу, соревнования «А ну-ка, молодежь» и соревнования по мини-футболу посвященных Дню молодежи.

### .

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального округа Воротынский, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, спартакиад муниципального округа Воротынский. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие сборных команд муниципального округа Воротынский в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 230,0 | 141,6 | Нет |
| 1.2 | Соревнования муниципального округа Воротынский среди коллективов организаций, предприятий и учреждений | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 170,0 | 117,5 | Нет |
| 1.3 | Спартакиада школьников муниципального округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 70,0 | 43,9 | Нет |
| 1.4 | Соревнования среди пенсионеров муниципального округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 5,0 | 0 | Нет |
| 1.5 | Соревнования среди инвалидов муниципального округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 5,0 | 0 | Нет |
| 1.6 | Соревнования среди детских садов муниципального округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Управление образования и молодежной политики | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 12,0 | 12,0 | Нет |
| 1.7 | Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд муниципального округа Воротынский | Отдел культуры спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 8,0 | 0 | Нет |
| 2 | Мероприятие 2. Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | МАУ ДО ФОК «Волга» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 55118,1 | 26634,24 | Нет |
| 3 | Мероприятие 3. Ресурсное обеспечение сферы физической культуры и спорта в муниципальном округе Воротынский Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Отдел культуры спорта и туризма | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 30.03.2026 | 1150,0 | 320,15 | Нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Графы 4,5,6,7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки  реализации

Начальник отдела

культуры, спорта и туризма                                                                                               Е.В. Носкова