## Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет по исполнению муниципальной программы «Информационное общество муниципального округа Воротынский Нижегородской области»

за 1 квартал 2026 год

Программа утверждена постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области от 22.12.2025 № 987 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество муниципального округа Воротынский Нижегородской области»»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального округа Воротынский.

Соисполнители Программы: отсутствуют.

Подпрограммы программы:

- Подпрограмма 1 «Информационная среда»;

- Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий».

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы были направлены на достижение следующих задач:

- Выпуск печатного издания газеты «Воротынская газета», освещение на ее страницах жизни и проблем муниципального округа Воротынский, его жителей, работы органов местного самоуправления, государственной власти, информирование о принимаемых ими решениях, информация и анализ социально – экономической, общественно – политической и культурной жизни муниципального округа, а также иных вопросов, интересующих жителей муниципального округа Воротынский;

-Повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе Воротынский за счет использования информационно-коммуникационных технологий, создания системы электронного  документооборота, эксплуатации и защиты информационных систем.

По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:

- количество номеров газеты «Воротынская газета» в год -52 штуки;

- объем тиража газеты «Воротынская газета»: 1080 экземпляров;

-количество печатных страниц в газете «Воротынская газета»: 16 страниц;

- участие в профессиональных творческих конкурсах для журналистов печатных и электронных средств массовой информации – 2 конкурса;

- количество пользователей системы электронного документооборота – 80;

- количество защищаемых автоматизированных рабочих мест и серверов – 150;

- количество пользователей справочной системой – 50

За 1 квартал 2026 год кассовое исполнение программы имеет отклонения от значений, заложенных в программу с увеличением затрат на реализацию мероприятия 1 подпрограммы 2.

Объем финансовых средств реализации Программы составит 2026 году – 4340,5 тыс. рублей, в том числе:

-общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы «Информационная среда» составляет 3194,6 тыс. рублей;

-общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» составлял 1145,9 тыс. рублей.

Более детальные сведения о результатах использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отображены в таблицах 1.1 и 1.2.

### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <31.03.2026> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» | всего | 4108,2 | 4340,5 | 917,8 |
|  |  | Администрация муниципального округа Воротынский (далее Администрация) | 3641,5 | 3873,8 | 838,3 |
|  |  | Финансовое управление администрации муниципального округа Воротынский | 420,2 | 420,2 | 70 |
|  |  | Управление муниципальным имуществом | 46,5 | 46,5 | 9,5 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Информационная среда» | Всего | 3194,6 | 3194,6 | # 798,7 |
|  |  | Администрация | 3194,6 | 3194,6 | # 798,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». | Администрация | 3194,6 | 3194,6 | # 798,7 |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» | Всего | 913,6 | 1145,9 | 119,1 |
|  |  | Администрация | 446,9 | 679,2 | 39,6 |
|  |  | Финансовое управление администрации муниципального округа Воротынский | 420,2 | 420,2 | 70 |
|  |  | Управление муниципальным имуществом | 46,5 | 46,5 | 9,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечения информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных | Администрация | 288,5 | 520,8 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем, обеспечение их обслуживания | Финансовое управление администрации муниципального округа Воротынский | 420,2 | 420,2 | 70 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение функционирование внутренней сети и подключения к сети «Интернет» | Администрация | 158,4 | 158,4 | 39,6 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Обеспечение приобретения официальной муниципальной статистической информации» | Управление муниципальным имуществом | 46,5 | 46,5 | 9,5 |

### Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы

в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> (тыс. руб.) | Фактические расходы <31.03.2026> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 4340,5 | 917,8 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1784,8 | 278,9 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 2555,7 | 638,9 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Информационная среда» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 3194,6 | 798,7 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | # 638,9 | # 159,8 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | # 2555,7 | # 638,9 |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 1145,9 | 119,1 |
|  |  | (1) расходы бюджета муниципального округа | 1145,9 | 119,1 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | (5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Запланированные мероприятия программы в 1 квартале 2026 году были реализованы полностью с допустимым отклонением в связи снижением числа подписчиков.

Результаты реализации мероприятий программы в отчетном году прикладываются (таблица 2).

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». | Администрация | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3194,6 | 798,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 679,2 | 39,6 |  |
| 2.1 | Обеспечения информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных | Администрация | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 150 | 150 |  |
| 2.2 | Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем, обеспечение их обслуживания | Финансовое управление | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 50 | 50 |  |
| 2.3 | Обеспечение функционирование внутренней сети и подключения к сети ««Интернет»»» | Администрация | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 150 | 150 |  |
| 2.4 | «Обеспечение приобретения официальной муниципальной статистической информации» |  |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 32 | 2 |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения |  | Значение индикатора (непосредственного результата) |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| ### Муниципальная программа «Информационное общество муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 1 «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество номеров газеты «Воротынская газета» в год -52 штуки; | шт. |  | 52 | 52 |  | 13 |  |
| 1.2 | Объем тиража газеты «Воротынская газета» | Экз. |  | 1150 | 1080 |  | 1100 | Допустимое отклонение в связи снижением числа подписчиков |
| 1.3 | Количество печатных страниц в газете «Воротынская газета» | шт. |  | 16 | 16 |  | 16 |  |
| 1.4 | Участие в профессиональных творческих конкурсах для журналистов печатных и электронных средств массовой информации | Ед. |  | 2 | 2 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество защищаемых автоматизированных рабочих мест и серверов | Ед. | 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| 2.2 | Количество пользователей справочной системой | Ед. | 150 |  | 50 |  | 50 |  |
| 2.3 | Количество автоматизированных рабочих мест подключенных к сети «Интернет» | Ед. | 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| 2.4 | Количество полученной официальной муниципальной статистической информации (бюллетеней) | Ед. | 32 |  | 32 |  | 2 |  |

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения |  | Значение индикатора (непосредственного результата) |  |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| ### Муниципальная программа «Информационное общество муниципального округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 1 «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество номеров газеты «Воротынская газета» в год -52 штуки; | Шт. |  | 52 |  | 52 | 52 |
| 1.2 | Объем тиража газеты «Воротынская газета» | Экз. |  | 1080 |  | 1100 | 1080 |
| 1.3 | Количество печатных страниц в газете «Воротынская газета» | Шт. |  | 16 |  | 16 | 16 |
| 1.4 | Участие в профессиональных творческих конкурсах для журналистов печатных и электронных средств массовой информации | Ед. |  | 2 |  | 0 | 2 |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество защищаемых автоматизированных рабочих мест и серверов | Ед. | 150 |  |  | 150 | 150 |
| 2.2 | Количество пользователей справочной системой | Ед. | 50 |  |  | 50 | 50 |
| 2.3 | Количество автоматизированных рабочих мест подключенных к сети «Интернет» | Ед. | 150 |  |  | 150 | 150 |
| 2.4 | Количество полученной официальной муниципальной статистической информации (бюллетеней) | Ед. | 32 |  |  | 2 | 32 |

Раздел 3 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течении 1квартала 2026 года были внесены изменения в программу постановлением администрации муниципального округа Воротынский Нижегородской области:

1. от ____________ № ____ «О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество муниципального округа Воротынский Нижегородской области»»

Раздел 4 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 1 квартала течении 2026 года отклонения от плановой динамики реализации муниципальной программы не значительны.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Воротынский

Нижегородской области                                                                       А.А. Савельев