Отчет по исполнению муниципальной программы

«Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» утверждена постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 30.10.2020 года № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский (далее отдел).

Мероприятия программы направлены на:

- обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории городского округа Воротынский на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения района, повышение качества услуг в сфере культуры района, создание позитивного культурного образа муниципального образования.

|  | Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» |  | Всего | 118 098,10 |  | 115 039,60 |  | 111 364,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 118 098,10 |  | 115 039,60 |  | 111364,1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Библиотечное дело» | Всего | 24 391,40 |  | 23676,6 |  | 23676,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 24 391,40 |  | 23 676,60 |  | 23676,6 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 24 377,60 |  | 23 631,80 |  | 23631,8 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие2 | .Ресурсное обеспечение библиотек | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 13,80 |  | 44,80 |  | 44,80 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Музейное дело» | Всего | 5260,3 |  | 5084,7 |  | 5084,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 5260,3 |  | 5084,7 |  | 5084,7 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 5260,3 |  | 5084,7 |  | 5084,7 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ресурсное обеспечение музея. | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Традиционная народная культура, досуг и отдых» | Всего | 54015,9 |  | 52790,3 |  | 51499,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 54015,9 |  | 52790,3 |  | 51499,7 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ. | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 53659,9 |  | 52790,3 |  | 51499,7 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры. | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 356 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Сфера туризма" | Всего | 50 |  | 50 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский, Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области | 50 |  | 50 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский, | 50 |  | 50 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 34380,5 |  | 33438 |  | 31053,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 34380,5 |  | 33438 |  | 31053,1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 6783,2 |  | 6840,7 |  | 6586,8 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры | Отдел культуры администрации городского округа Воротынский | 27597,3 |  | 26597,3 |  | 24466,3 |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в разрезе источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование | Источники финансирования | План | Фактические расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5,0 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 115039,6 | 111364,1 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 114147,0 | 110471,5 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 861,0 | 861,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 31,6 | 31,6 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Библиотечное дело» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 23676,6 | 23676,6 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 23372,3 | 23372,3 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 272,7 | 272,7 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 31,6 | 31,6 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 23631,8 | 23631,8 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 23369,6 | 23369,6 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 262,2 | 262,2 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ресурсное обеспечение библиотек | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 44,8 | 44,8 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 2,7 | 2,7 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 31,6 | 31,6 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Музейное дело» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5084,7 | 5084,7 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 5043,7 | 5043,7 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 41,0 | 41,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 5084,7 | 5084,7 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 5043,7 | 5043,7 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 41,0 | 41,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ресурсное обеспечение музея. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Традиционная народная культура, досуг и отдых» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 52790,3 | 51499,7 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 52243,0 | 50952,4 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 547,3 | 547,3 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 52790,3 | 51499,7 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 52243,0 | 50952,4 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 547,3 | 547,3 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Сфера туризма" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 33438,0 | 31053,1 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 33438,0 | 31053,1 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 6840,7 | 6586,8 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 6840,7 | 6586,8 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 26597,3 | 24466,3 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа | 26597,3 | 24466,3 |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 |  |  |

Раздел 2

### Отчет по мероприятиям. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

Основные контрольные показатели деятельности библиотек за 4 квартала 2025 года МБУК «МЦБС»: обслужено читателей – 9500 человека, в т.ч. детей – 3151 человека. Книговыдача составила – 245019 экз. книг, в т.ч. детям - 108933 экз., число посещений  составило – 70775 человек.

Библиотеки района в течение года выполняли множество социально-значимых функций – информирование, просвещение и воспитание читателей, создание благоприятной среды для формирования читательских приоритетов, жизненных ориентиров и общечеловеческих ценностей.

За 4 квартала проведено 1992 мероприятия, в т.ч. для детей – 812, количество публикаций в социальных сетях– 2307, количество просмотров составило - 566387, во всех традиционных для современной библиотеки направлениях - военно-патриотическому, правовому воспитанию, по популяризации книги и чтения, здорового образа жизни.

Ежедневно, за исключением выходных дней, библиотекари публикуют на официальном сайте и страницах соц. сетей разные информационные материалы в виде коротких информаций, обзоров литературы, дайджестов, видеороликов, мастер-классов, проводят викторины и опросы, организуют виртуальные книжные выставки с целью популяризации книжного фонда своих библиотек и привлечения внимания к чтению.

В настоящее время библиотеки публикуют материалы в рамках проектов летних чтений, популяризируя творчество детских писателей, книги-юбиляры, проводят онлайн - викторины, игры, конкурсы, участвуют в межрегиональных сетевых акциях.

Отчет по мероприятиям. Подпрограмма 2 «Музейное дело»

За 4 квартала 2025 года посетителями музейных мероприятий стали 8518 человека, в том числе дети и подростки – 5962 человек.

Была оформлена 67 выставок, проведено 479 экскурсий различной направленности и 284 культурно-образовательных мероприятия.

Наиболее значимые культурно-образовательные мероприятия:

- Музейное мероприятие «Новогодние истории» (для детей из приемных и замещающих семей);

- Квест игра «Новогодний переполох» (для детей в период новогодних каникул);

- Музейный час «Под чистым снегом Рождества»;

- «Фокинская вотчина Демидовых» (лекция эксперта Международного Демидовского Фонда, уроженца  с.Фокино Дорофеева Александра Львовича);

- Музейное мероприятие «История празднования Нового года» (для детей из детского оздоровительного лагеря «Волжский берег»);

- Музейные мероприятия - викторина «Новогоднее волшебство» для детей из детских садов «Родничок», «Светлячок», «Солнышко», «Золотой ключик»;

- Игра-викторина «Новогоднее волшебство» для детей из ДШИ;

-«А память сердце бережет» - встреча ветеранов Афганистана с участником СВО, заместителем главы администрации – Лабаевым И.А;

- Мероприятие «Люди нашего района», встреча студентов 1 курса ИТСиТ с участником СВО, заместителем главы администрации – Лабаевым И.А.;

- Музейное мероприятие игра-викторина «Наша армия» для детей из детского сада «Солнышко»;

- «Встреча с интересным человеком» с Хрычевым Владимиром Владимировичем с гостями из комплексного центра социального обслуживания в преддверии Международного женского дня;

- Литературно-музыкальный вечер к Международному женскому дню «Весны очарование»;

- Музейный час «История возникновения Международного женского дня» и игра «Что?Где?Когда?» для студентов ИТСиТ;

- Мероприятие «Люди нашего района» проведено для студентов ИТСиТ ко дню моряка-подводника, уроженца д. Белогорки Воротынского района капитана 2 ранга, старпома атомной подводной лодки Анисимова Павла Федоровича;

- Музейный урок «Воссоединение Крыма с Россией»;

- Праздничное мероприятие «Здравствуй, барыня – Масленица»;

- Мероприятие День призывника «Чтобы в армии служить, очень крепким надо быть!»;

- XVIII мемориальный фестиваль "Демидовская сирень";

- Участие в Межрайонном фестивале народного творчества «Барские горы»;

- Мероприятие - презентация книги "Демидовская сирень" (выступление заслуженного учителя РФ, краеведа, официального представителя Международного Демидовского Фонда в Нижегородской области Александра Михайловича Дюжакова перед подопечными из ГБУ «КЦСОН Воротынского района»;

- Автобусная экскурсия в поселок Сосенки (место работы заводов Демидовых по переделу чугуна);

- Музейный час «Всемирный день авиации и космонавтики» (Игра-викторина, рассказ о выдающемся земляке – академике из Белогорки, Евгении Фёдоровиче Камневе для студентов ИТСиТ);

- Участие в XV Межрегиональном фестивале чувашской культуры «ПИТРАВ ПУХХИ»;

- Мероприятие для участников СВО (встреча с военно-морским офицером, капитаном второго ранга запаса, старпомом атомной подводной лодки северного флота Анисимовым Павлом Федоровичем);

- Визит депутатов Совета депутатов Воротынского округа;

- Участие в мероприятии ко Дню района г.о.Воротынский;

- Лекция Александра Львовича Дорофеева, специалиста из Международного Демидовского Фонда. Тема выступления  "Фокинская вотчина Демидовых в период с 1720 по 1795 годы" (для студентов ИТСиТ);

- Субботник на территории усадьбы Оболенских;

- Презентации книги А.М. Дюжакова "Демидовская сирень", выпущенной Международным Демидовским Фондом;

- Общественный субботник - акция по облагораживанию родового захоронения Демидовых (нижегородской ветви) по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия;

- Лекция Ивченкова Виктора Леонидовича (генерального директора центра изучения цивилизационных перспектив МГУ, члена комитетов ИКОМ ЮНЕСКО и руководителя археологической экспедиции), посвященная жителям Быковки и ее окрестностей  середины XIX века;

- Хакатон "Туристические маршруты" на базе ИТСиТ;

- Литературно-музыкальный вечер ко Дню пожилого человека «Душе не хочется покоя»;

- Мероприятие, посвященное Дню призывника;

- Тур выходного дня в музее для ребят Барминской средней школы;

- ПОБЕДА МБУК «Воротынский районный краеведческий музей» в первом конкурсе грантов 2026 года ПФКИ с проектом «Быковское землячество»;

- Посадка саженцев сибирского кедра на территории музея «Символ будущего»;

- Фотокросс «Фотоохота на историю» и квест «Наследие Демидовых: тайна Быковки» для учеников Семьянской школы;

- Исследовательская практика для студентов 2‑го курса Института сервиса, транспорта и туризма;

- Творческая встреча с Галиной Голиковой - автором выставки духовной живописи «В долине счастья и размышлений…»;

- Поход и чаепитие на природе для детей совместно с Нижегородским туристическим клубом «Новогодний самовар».

Отчет по мероприятиям. Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

За 4 квартала текущего года в культурно-досуговых учреждениях подготовлено, и проведено 7342 мероприятие с посещением 244585 человек, из них для детей и подростков 3043 мероприятия с посещением 84442 человека и 1253 онлайн-мероприятий с общим числом просмотров – 627035. В клубных учреждениях района действуют клубные формирования и любительские объединения, работающие по различным жанрам творчества. На базе КДУ работает 182 клубных формирований, в них участников 2139 чел. Основными направлениями в работе стали:

- патриотическое воспитание детей и молодёжи; культурно – массовая деятельность; развитие самодеятельного народного творчества.

Наиболее значимые мероприятия за 2 квартала 2025 года:

- Цикл новогодних и Рождественских онлайн мероприятий для детей;

- Памятный митинг, посвященный выводу войск из Афганистана;

- Цикл онлайн мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества;

- Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню;

- Цикл мероприятий, посвященных проводам Зимы (Масленица);

- Участие в VI Международном фестиваль-конкурсе вокально-хореографического, театрально-художественного и инструментального творчества «КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ»;

- Спектакли «Полустанок» народного театра «Провинция»;

- Рождественский концерт РДК «Когда приходят чудеса»;

- Участие вокальной группы «МИКС» в Межокружном конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Журавли» (г. Княгинино);

- Уастие ансамбля «Волжаночка» в VI Межокружном фестивале народного творчества хоровых коллективов «Родники российских деревень»;

- Участие в деловой игре «Практика социокультурного проектирования», организованной проектным офисом Президентского фонда культурных инициатив в г. Нижний Новгород;

- Участие коллективов РДК в Областном конкурсе патриотической песни «За Веру. За Отчизну. За Любовь» (пос. Мулино, м.о. Володарский);

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры «Работник культуры – не званье, не профессия, а волшебство!»;

- Районная киноакция «Право на жизнь», в рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г.о. Воротынский на период 2022-2025 гг.»;

- Участие народного театра «Провинция» в IX Межрегиональном театральном фестивале любительских коллективов «Болдинская весна – 2025» (С. Б. Болдино);

- Участие народного театра «Провинция» в VII областном фестивале самодеятельных и студенческих театральных коллективов «Волшебный мир кулис» (г. Заволжье);

- Торжественный митинг «Победе – 80 лет!»;

- Муниципальный смотр-конкурс народного творчества г.о. Воротынский «Победный май»;

- Участие РДК в зональном этапе Областного фестиваля-конкурса театрализованных программ, в рамках Регионального фестиваля народного творчества «САЛЮТ ПОБЕДЫ», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (г. Лысково);

- Торжественная церемония встречи ведущих игроков Нижегородского «Торпедо» (ФОК «Волга»)

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника «Работать лишь во благо людям»;

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей;

- V Межрайонный фестиваль народного творчества «Барские горы»;

- Дни сел;

- Памятный митинг на День Памяти и скорби «Дорога памяти, длиной в четыре года»;

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодёжи России «Мечтай, твори, действуй!»;

- Участие в гастрономическом фестивале «Васильсурские пироги» (п. Васильсурск);

- Участие ВИА «Точка Отсчета» в рок-концерте «Атмосфера рока – 2025 – Лукоянов» (г. Лукоянов);

- участие ВИА «Точка отсчета» в праздничном мероприятии, посвященном Межокружному событию «Закрытие мотосезона – 2025» в городе Лысково;

- участие вокального ансамбля «Волжаночка» в первом этапе Областного фестиваля «Битва хоров» хоровых коллективов местных организаций Нижегородской областной организации имени А. Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», посвящённого 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне в г. Лысково;

- праздничное мероприятие ГБУ НО «Госветуправление ГО Воротынский», посвященное 160-летию Государственной ветеринарной службы Нижегородской области «Поклон сердечный вам за доброту!»;

- участие в IV Межокружном фестивале «Сергачские узоры», посвященном празднованию 246-летия города Сергач;

- участие вокальной группы «МИКС» в Ярмарке муниципальных образований Нижегородской области, приуроченной к празднованию Дня города Заволжье;

- День городского округа Воротынский;

- III Межрегиональный фестиваль народного творчества «Васильсурские рассветы» и в гастрономический фестиваль «Васильсурские пироги»;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню г.о. Воротынский «Наша гордость навсегда!»;

- участие ВИА «Точка отсчета» в праздничном мероприятии, посвященном Межокружному событию «Закрытие мотосезона – 2025» в городе Лысково;

- участие вокального ансамбля «Волжаночка» в первом этапе Областного фестиваля «Битва хоров» хоровых коллективов местных организаций Нижегородской областной организации имени А. Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», посвящённого 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне в г. Лысково;

- праздничное мероприятие ГБУ НО «Госветуправление ГО Воротынский», посвященное 160-летию Государственной ветеринарной службы Нижегородской области «Поклон сердечный вам за доброту!»;

- концертная программа на День пожилого человека «Песни, спетые сердцем»;

- торжественное мероприятие и концертная программа, посвященные Дню пожилого человека «От всей души, с поклоном и любовью»;

- участие в Областном многожанровом фестивале-конкурсе народного творчества, в рамках Регионального фестиваля народного творчества «САЛЮТ ПОБЕДЫ», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства «Единство в нас!»;

- участие ВИА «Точка отсчета» в фестивале-форуме «Грани рока» в г. Лысково;

- участие вокального ансамбля «Волжаночка» и народного театра «Провинция» в Межокружном фестивале-конкурсе самодеятельного творчества пожилых людей «Нам года – не беда», посвященного Дню пожилого человека в с. Сеченово;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню работника с/х «Сердца, влюбленные в землю»;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери «Для самой нежной и родной»;

- III Межмуниципальный патриотический фестиваль «Героям Отечества - слава!»;

-  новогоднее музыкальное театрализованное представление-сказка «Варвара-краса»;

и др.

Отчет по мероприятиям. Подпрограмма 5 «Сфера туризма»

За 12 месяцев 2025 года выполнены следующие задачи:

- создана страница в соц. сетях «ВКонтакте» «Туристский Воротынец» https://vk.com/club230554938;

- началась работа по включению м.о. Воротынский в комплексный инвестиционный проект создания и развития туристического кластера «Пильна-Воротынец» Нижегородской области;

- мониторинг ситуации и сдача еженедельных отчетов по прохождению процедуры классификации на присвоение категории коллективными средствами размещения района;

- предоставление информации по проведенным мероприятиям в муниципальном округе Воротынский на сайт администрации м.о. Воротынский, сайт Нижегородского информационно-туристического центра и соц. сети отдела культуры, спорта и туризма «ВКонтакте»;

- налажена работа с туроператором «СОФТ-тур»;

- участие команды г.о. Воротынский в ежегодном туристическом слете «Южный полюс – 2025» (общекомандное итоговое место – 3);

- проведено 4 событийных мероприятия с участием туристических групп;

- г.о. Воротынский вызывает интерес у иностранных туристов.

### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения (тыс.руб) | достигнутые значения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1. «Библиотечное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Расходы на услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 24 054,70 | 24054,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение библиотек | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 44,7 | 44,7 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 «Музейное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. | МБУК «Воротынский районный краеведческий музей» | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 5135,3 | 5135,3 |  |
|  | Ресурсное обеспечение музея | МБУК «Воротынский районный краеведческий музей» | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ. | МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система»; МАУК «Воротынский Районный Дворец культуры»; МАУК Районный центр культуры и досуга «Семьянский»»; МАУК «ЦНКТ «Гармония»» | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 51796,1 | 51796,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры | МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система»; МАУК «Воротынский Районный Дворец культуры»; МАУК Районный центр культуры и досуга «Семьянский»»; МАУК «ЦНКТ «Гармония»» | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 3027,9 | 3027,9 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 4 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района. | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский; | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 5420,2 | 5358,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта»;МКУ «Хозяйственная эксплуатационная служба» | 01.01.2025 г | 31.12.2025 | 01.01.2025 г | 31.12.2025 г | 22687,3 | 22653,3 |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
|  |  |  | 2024 | план 2025 |  | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» | % | 100,1 | 100,1 |  | 99,4 | за счет уменьшения числа посетителей |  |
| 2 | Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» | % | 101,1 | 100,1 |  | 100,1 |  |  |
| 3 | Увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов | % | 100,1 | 100,1 |  | 100 |  |  |
| 4 | Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 5 | Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | % | 120 | 120 |  | 120 |  |  |
| 6 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей ЦБС | человек | 9543 | 9553 |  | 9500 | за счет уменьшения числа посетителей |  |
| 2 | Количество посещений ЦБС | Тысяч единиц | 93 | 93,1 |  | 93,7 | за счет увеличения числа посетителей |  |
| 3 | Количество посещений музея | Тысяч человек | 8,1 | 8,2 |  | 8,5 | за счет увеличения экскурсантов из других регионов страны |  |
| 4 | Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 182 | 182 |  | 182 |  |  |
| 5 | Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | Единица | 10 | 12 |  | 12 |  |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 90 | 90 |  | 90 | качество и доступность муниципальных услуг в сфере культуры оценивается удовлетворительно |  |
| Подпрограмма 1 "Библиотечное дело" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» | % | 100,1 | 100,1 |  | 99,4 |  | за счет уменьшения числа посетителей |
| 2 | Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» | % | 101,1 | 100,1 |  | 100,1 |  |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей ЦБС | человек | 9543 | 9553 |  | 9500 |  | за счет уменьшения числа посетителей |
| 2 | Количество посещений ЦБС | Тысяч единиц | 93 | 93,1 |  | 93,7 |  | за счет увеличения числа посетителей |
| Подпрограмма 2 "Музейное дело" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов | % | 100,1 | 100,1 |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений музея | Тысяч человек | 8,1 | 8,2 |  | 8,5 |  | за счет увеличения экскурсантов из других регионов страны |
| Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 182 | 182 |  | 182 |  |  |
| Подпрограмма 4 Подпрограмма 4 «Сфера туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | % | 120 |  | 120 | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | Единица | 10 |  | 12 | 12 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 |  | 90 |  | качество и доступность муниципальных услуг в сфере культуры оценивается удовлетворительно |

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам текущего года

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | факт (год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач программы: |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» | % | 100,1 | 99,5 | за счет уменьшения числа посетителей |
| 22 | Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» | % | 100,1 | 100,1 | за счет увеличения посещений |
| 33 | Увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов | % | 100,1 | 100,0 |  |
| 44 | Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | % | 100 | 100,0 |  |
| 55 | Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | % | 120,0 | 120,0 |  |
| 6 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 100 |  |
| Непосредственные результаты реализации программы |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество зарегистрированных пользователей ЦБС | человек | 9553 | 9500 | за счет уменьшения числа посетителей |
| 22 | Количество посещений ЦБС | Тысяч единиц | 93,1 | 93,7 | За счет увеличения посещений |
| 33 | Количество посещений музея | Тысяч человек | 8,2 | 8,5 |  |
| 4 | Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 182 | 182 |  |
| 5 | Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | Единица | 12 | 12 |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 90 | 90 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» | % | 100,1 | 99,4 | за счет уменьшения числа посетителей |
| 2 | Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» | % | 100,1 | 100,1 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей ЦБС | человек | 9553 | 9500 | за счет уменьшения числа посетителей |
| 22 | Количество посещений ЦБС | Тысяч единиц | 93,1 | 93,7 | За счет увеличения посещений |
| Подпрограмма 2 «Музейное дело» |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов | % | 100,1 | 100,1 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество посещений музея | Тысяч человек | 8,2 | 8,5 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых» |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | % | 100 | 100 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 182 | 182 |  |
|  | Подпрограмма 4 Подпрограмма 4 «Сфера туризма» |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | % | 120 | 120 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма | Единица | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 100 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 |  |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

В течение 12 месяцев 2025 года в муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» были внесены следующие изменения:

- постановлением от 12.02.2025 № 92 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 30.10.2020 № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»» (изменения внесены согласно приложению к постановлению);

- постановлением от 04.08.2025 № 607 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 30.10.2020 № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»» (изменения внесены согласно приложению к постановлению);

- постановлением от 26.12.2025 № 1010 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 30.10.2020 № 547 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»» (изменения внесены согласно приложению к постановлению).

Начальник отдела культуры,

спорта и туризма                                                                                                И.В. Ершов