Администрация Воротынского муниципального района

Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.10.2015









№ 553-р

О утверждении мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Воротынского муниципального района.

 В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

 1. Утвердить мероприятия (дорожную карту) повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Воротынского муниципального района (приложение).

 2. Контроль за исполнением настоящих мероприятий (дорожной карты) повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Воротынского муниципального района возложить на заместителя главы администрации района В.В. Хрычева.

Глава администрации

Воротынского района







А.А. Солдатов 

Приложение к распоряжению

 № 553-р от 05.10.2015 г.

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на объектах Воротынского района.

	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации
	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности инвалидов объектов и услуг

	Раздел 1. Объекты образования.

	Адаптация входов и путей движения для инвалидов (установка пандусов, поручпей, тактильных полос и др.
	Дорожная карта управления образования
	Управление образования и молодёжной политики
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования района

	Реконструкция и оборудование санитарно-бытовых помещений
	Дорожная карта управления образования
	Управление образования и молодёжной политики
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования района

	Приобретение внутреннего оборудования (специальная мебель, средства ИКТ, знаки доступности, кнопки вызова, световые сигнализаторы и др.)
	Дорожная карта управления образования
	Управление образования и молодёжной политики
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования района

	Курсовая подготовка педагогических работников по вопросам инклюзивного образования инвалидов
	Дорожная карта управления образования
	Управление образования и молодёжной политики
	2016-2020 годы
	Создание благоприятных условий для получения качественного образования

	Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в рамках ИПР
	Дорожная карта управления образования
	Управление образования и молодёжной политики
	2016-2020 годы
	Создание благоприятных условий для получения качественного образования

	Раздел 2. ГБУ Нижегородский государственный инженерно экономический университет «Институт транспорта, сервиса и туризма».

	Адаптация входов и путей движения для инвалидов (установка пандусов, поручпей, тактильных полос и др.
	Дорожная карта института
	Ректорат
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам университета

	Реконструкция и оборудование санитарно-бытовых помещений
	Дорожная карта института
	Ректорат
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам университета

	Приобретение внутреннего оборудования (специальная мебель, средства ИКТ, знаки доступности, кнопки вызова, световые сигнализаторы и др.)
	Дорожная карта института
	Ректорат
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам университета

	Курсовая подготовка педагогических работников по вопросам инклюзивного образования инвалидов
	Дорожная карта института
	Ректорат
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам университета

	Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в рамках ИПР
	Дорожная карта института
	Ректорат
	2016-2020 годы
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам университета

	Раздел 3. Объекты здравоохранения.

	Адаптация автостоянки
	План меероприятий ЦРБ
	ЦРБ
	2016 год
	Обеспечение безпрепятственного доступа к объектам ЦРБ

	Адаптация входной группы, устройство пандусов, дверей
	-
	ЦРБ
	2017-2020 год.
	

	Установка копки вызова мед-персонала
	-
	ЦРБ
	2016
	

	Раздел 4. Объекты культуры

	Установка кнопки вызова сотрудника в учреждениях культуры 
	План мероприятий управления культуры
	Управление культуры 
	2016-2017 годы
	Создание доступной среды

	Оборудование пандусами входов в здание Фокинского СДК 
	-
	-
	2017 
	Создание доступной среды

	Проведение инструктирования сотрудников учереждений культуры по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах
	Ст. 15 фз. РФ

Ст. 24.11.95

№181-ФЗ
	-
	2016
	Повышение качества предоставляемых услуг

	В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать положение о предоставлении услуг на дому
	Ст. 15 фз. РФ

Ст. 24.11.95

№181-ФЗ
	-
	2016
	Повышение качества предоставляемых услуг

	Раздел 5. Физкультурно оздоровительный комплекс «Волга» р.п. Воротынец

	Установка кнопки вызова сотрудника
	План мероприятий 
	Дирекция ФОК «Волга»
	2016-2017 годы
	Создание доступной среды

	Оборудование пандусами входов в здание
	-
	-
	2017 г.
	Создание доступной среды

	Проведение инструктирования сотрудников ФОК «Волга» по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах
	Ст. 15 фз. РФ

Ст. 24.11.95

№181-ФЗ
	-
	2016 г.
	Повышение качества предоставляемых услуг

	В случае невозможности полностью приспособить действующие
	Ст. 15 фз. РФ

Ст. 24.11.95

№181-ФЗ
	-
	2016 г.
	Повышение качества предоставляемых услуг


ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов, по объектам Воротынского района

	№

п/п
	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг*
	Еди-ница изме-рения
	Значения показателей
	Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	
	
	
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сводные показатели по отраслям

	11
	Доля приоритетных объектов в сфере образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования
	%
	12
	48
	64
	80
	100
	
	
	Управление образования и молодёжной политики, начальник

	2
	Объекты здравоохранения
	%
	15


	45
	60
	80
	100
	
	
	Центральная районная больница

	
	Объекты культуры
	%
	15
	50
	60
	80
	100
	
	
	Управление культуры

	
	ГБУ Нижегородский государственный инженерно экономический университет «Институт транспорта, сервиса и туризма».
	%
	15
	50
	60
	80
	100
	
	
	Ректорат

	
	Физкультурно оздоровительный комплекс «Волга» р.п. Воротынец
	%
	15
	50
	60
	80
	100
	
	
	Дирекция ФОК «Волга»


