Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского  округа Воротынский Нижегородской области» за 2025 год

1.Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского  округа Воротынский Нижегородской области»  утверждена постановлением администрации городского  округа Воротынский Нижегородской области от 09.11.2020 года №567 «Об утверждении  муниципальной программы Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского  округа Воротынский Нижегородской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы  является – Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области.

2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

К1ПП = МВ / М=4/6=0,67

Мероприятие 2. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнено на 89,96%, мероприятие 6.  Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья выполнено на 84,6 (менее 95%), значит, мероприятия считаются не выполненными.

К1ПП - степень реализации мероприятий;

М – общее количество мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограммы

К2ПП = ЗФ / ЗП= 48366,5/49176,1=0,984

К2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4.Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

ИПП = ЗИ факт / ЗИ план

ИПП= 12514,608/13949,2=0,897

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план= 85,6/99=0,86                      ИПП= ЗИ факт / ЗИ план= 100/100=1

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИПП= ЗИ план / ЗИ факт =6,2/0,008=775=0,7             ИПП= ЗИ план/ ЗИ факт =  8/1=8=0,7

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =100/100=1                           ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =  100/100=1

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =11218/12905=0,87              ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =  623/410=1,52=0,7

ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =215/207=1,04=1                  ИПП= ЗИ факт / ЗИ план =  72/14=5,14=0,7

ЗИ факт =85,6+0,008+100+11218+215+100+1+100+623+72=12514,608

ЗИ план = 99+100+6,2+8+100+12905+207+100+410+14=13949,2

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИ факт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ план - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае если рассчитанное по данным формулам значение ИПП составило:

- от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

- свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

- свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

- свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

К4ПП=(0,86+1+0,7+0,7+1+1+0,87+0,7+1+0,7)/10=0,853

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

ИПП - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z2 + K4ПП x Z3

RПП =0,67х 0,4+0,984х 0,2+0,853х 0,4=0,806 (средняя)

RПП - эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП - степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев;

Z1 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,2;

Z3 - весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,4.

6.Оценка степени достижения плановых значений индикаторов  муниципальной программы и оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Игп = ЗИ факт / ЗИ план= 12514,608/13949,2=0,897

И - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной  программы;

ЗИ - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИ - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение Игп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Кигп =(0,86+1+0,7+0,7+1+1+0,87+0,7+1+0,7)/10=0,853

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Игп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

КрФФАКТ s - фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ;

КрФПЛАН s - плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ (КрФПЛАН S = 1);

Т - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы в отчетном периоде по каждому критерию для расчета оценки соблюдения установленных требований по реализации муниципальных программ в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент «1», в случае несоответствия - коэффициент «0» или «0,5».

По критерию, указанному в подпункте «а» настоящего пункта, коэффициент «0,5» ставится в случае, если приказ муниципального заказчика-координатора об утверждении плана реализации программы не утвержден в течение 3 месяцев со дня принятия Советом депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области о  бюджете городского округа Воротынский на очередной финансовый год и плановый период, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

По критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, коэффициент «0» ставится в случае, если муниципальная программа не согласована с отделом муниципального имущества и  финансовым управлением;

КОЭД = ((1+1)/1)/2=1

К4гп = (0,8 x Кигп) + (0,2 x Коэд)

К4гп - оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы и оценки эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора по реализации муниципальной программы;

Кигп - степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;

Коэд - оценка эффективности деятельности муниципального заказчика-координатора муниципальной программы в отчетном периоде.

К4гп=(0,8х 0,853)+(0,2х 1) = 0,882

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского  округа Воротынский Нижегородской области» не имеет подпрограмм, поэтому оценка эффективности муниципальной программы производится как оценка эффективности реализации подпрограммы. Формула, указанная в разделе 7 Методики, не применяется.

Эффективность реализации муниципальной программы составила  0,806, что соответствует оценке  – «Средняя».