	
[image: image2.png]



Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	11.04.2019                                                                                         № 115



Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воротынском районе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05.04.2019 года № 316-01-63-857 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воротынском районе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение).

2.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области Цареву Т.В.

Глава администрации 

Воротынского района                                                                 А.А.Солдатов

Приложение
к постановлению Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области 

от 11.04.2019 № 115
План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воротынском районе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Ответственный
	Срок

	1
	Разработка Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воротынском районе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 


	Постановление администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Воротынском районе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»


	Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области
	до 12.04.2019

	2
	Обеспечить участие педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме) 
	Свидетельства о повышении квалификации
	Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области; 

МБОУ 
	май-август

	3
	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра
	Приказы МБОУ
	МБОУ
	до 01.05.2019

	4
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. Зачисление обучающихся в Центр
	Приказы МБОУ
	Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области; 

МБОУ
	до 25.05.2019

	5
	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок МБОУ в соответсиваии с фирменным стилем «Точка роста»
	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекта зонирования
	МБОУ
	до 01.08.2019

	6
	Открывтие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	МБОУ
	01.09.2019


____________________
[image: image1]